## PROYEK P-FNE-06: ENTERPRISE FINANCE & HCM

### Super ERP Farm Nation Enterprise (FNE)

# BAB 1: PENDAHULUAN

## 1.1. TUJUAN DOKUMEN

Dokumen Project Management Plan (PMP) ini disusun sebagai cetak biru (blueprint) manajemen proyek untuk pengembangan dan implementasi modul Enterprise Finance & HCM (P-FNE-06) sebagai bagian dari Super ERP Farm Nation Enterprise (FNE).

PMP ini bertujuan untuk:

- Memberikan Panduan Komprehensif: Menyediakan panduan lengkap bagi seluruh tim proyek dan stakeholder mengenai bagaimana proyek akan direncanakan, dieksekusi, dimonitor, dan dikendalikan.

- Mengintegrasikan Seluruh Aspek Manajemen: Mengintegrasikan 10 area manajemen pengetahuan PMBOK ke dalam satu dokumen yang koheren dan terstruktur.

- Menetapkan Ekspektasi: Menetapkan ekspektasi yang jelas mengenai ruang lingkup, jadwal, biaya, kualitas, dan deliverable proyek.

- Menjadi Acuan Pengambilan Keputusan: Menjadi acuan utama bagi tim proyek dan stakeholder dalam pengambilan keputusan selama siklus hidup proyek.

- Memastikan Keberhasilan Proyek: Memastikan proyek selesai tepat waktu, sesuai anggaran, dan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.

## 1.2. DESKRIPSI PROYEK

### 1.2.1. Latar Belakang

Farm Nation Enterprise (FNE) adalah perusahaan agribisnis terintegrasi yang sedang mengembangkan Super ERP untuk mengelola seluruh rantai nilai bisnisnya. Super ERP FNE terdiri dari 8 proyek turunan (P-FNE-01 s.d. P-FNE-08) yang saling terintegrasi dalam satu ekosistem digital.

Proyek P-FNE-06: Enterprise Finance & HCM merupakan salah satu proyek turunan yang memiliki peran strategis sebagai pusat akuntansi, keuangan, dan pengelolaan sumber daya manusia perusahaan. Proyek ini menjadi fondasi bagi seluruh transaksi bisnis yang terjadi di modul lain (Operasi Pertanian, Rantai Pasok, Produksi, dan Komersial) untuk tercatat secara akurat dalam sistem keuangan.

### 1.2.2. Visi Proyek

Menjadi sistem keuangan dan sumber daya manusia yang terintegrasi, andal, dan cerdas yang mendukung pengambilan keputusan strategis di semua level organisasi.

### 1.2.3. Misi Proyek

- Mengintegrasikan seluruh transaksi bisnis dari 7 proyek lainnya ke dalam sistem akuntansi secara otomatis dan akurat.

- Menyediakan laporan keuangan yang akurat, tepat waktu, dan sesuai standar akuntansi (PSAK/IFRS).

- Mengelola seluruh siklus hidup karyawan dari rekrutmen hingga pensiun secara profesional.

- Menyediakan analisis biaya dan profitabilitas yang mendalam untuk mendukung efisiensi operasional.

- Mengelola proyek ekspansi dan penganggaran modal (CAPEX) secara terstruktur.

- Memastikan keamanan data keuangan dan pribadi sesuai regulasi yang berlaku.

### 1.2.4. Cakupan Fungsional

Proyek P-FNE-06 mencakup pengembangan 8 (delapan) modul fungsional utama:

| Modul | Deskripsi | Fitur Utama |
| --- | --- | --- |
| 1. General Ledger & Accounting | Mengelola seluruh pencatatan akuntansi perusahaan | Chart of Accounts, Journal Entry (manual & otomatis), Trial Balance, Financial Statements (Neraca, Laba Rugi, Arus Kas), Period Closing |
| 2. Accounts Payable (AP) | Mengelola hutang usaha kepada supplier | Supplier Invoice Entry, Three-Way Matching, Invoice Approval, Payment Processing, AP Aging Report |
| 3. Accounts Receivable (AR) | Mengelola piutang usaha dari customer | Sales Invoice Generation, Payment Recording, Credit Note, Customer Credit Management, AR Aging Report |
| 4. Cash Management | Mengelola kas dan rekening bank | Bank Account Master, Cash Receipt/Payment, Bank Reconciliation, Cash Flow Statement |
| 5. Cost Accounting | Menghitung dan menganalisis biaya | Product Costing, Farm Costing, Crop Costing, Livestock Costing, Profitability Analysis |
| 6. Budgeting | Mengelola anggaran perusahaan | Budget Creation, Budget Approval, Budget vs Actual Analysis, Variance Reporting |
| 7. Human Capital Management (HCM) | Mengelola seluruh aspek SDM | Employee Master, Organization Structure, Attendance, Leave, Overtime, Payroll Processing, Employee Self-Service |
| 8. Project & CAPEX Management | Mengelola proyek dan belanja modal | Project Registration, CAPEX Proposal, Project Budget, Progress Tracking, Asset Capitalization |

### 1.2.5. Arsitektur Teknologi

Proyek P-FNE-06 akan dibangun dengan pendekatan:

| Komponen | Teknologi | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React / Next.js (TypeScript) | Web Portal Finance & HR, Executive Dashboard, Employee Self-Service |
| Mobile | React Native | Mobile App untuk Manager |
| Backend | Spring Boot (Java) | Microservices untuk 8 domain services |
| API Gateway | Kong / Traefik | Routing, Auth, Rate Limiting |
| Message Broker | Apache Kafka | Event-driven communication |
| Database | PostgreSQL (TimescaleDB) | Relational database utama |
| Document DB | MongoDB | Dokumen karyawan, invoice images |
| Cache | Redis | Caching data master |
| Container | Docker, Kubernetes | Orchestration & scaling |
| CI/CD | GitLab CI / GitHub Actions | Automated build & deployment |
| Monitoring | Prometheus, Grafana, ELK | Metrics, logging, tracing |

## 1.3. TUJUAN PROYEK

### 1.3.1. Tujuan Bisnis

| No | Tujuan | Metrik Keberhasilan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mengintegrasikan seluruh transaksi bisnis ke dalam sistem akuntansi | 100% transaksi dari modul lain menghasilkan journal entry otomatis |
| 2 | Menyediakan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu | Laporan keuangan tersedia dalam ≤ 30 detik, Trial Balance 100% balanced |
| 3 | Mengelola seluruh siklus hidup karyawan | Data karyawan terintegrasi dari onboarding hingga offboarding |
| 4 | Mengelola biaya produksi dan profitabilitas produk | Product costing, farm costing, dan crop costing tersedia |
| 5 | Mengelola proyek ekspansi dan CAPEX | CAPEX proposal dengan workflow approval multi-level |
| 6 | Memastikan keamanan data keuangan dan pribadi | Lulus security audit, data terenkripsi, SoD diterapkan |

### 1.3.2. Tujuan Teknis

| No | Tujuan | Metrik Keberhasilan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Membangun arsitektur microservices yang scalable | 8 domain services dapat di-scale secara independen |
| 2 | Implementasi event-driven integration | Semua event bisnis terpublish ke Kafka dan dikonsumsi oleh service terkait |
| 3 | Performa tinggi untuk transaksi dan laporan | Financial report ≤ 30 detik, Payroll (1.000 karyawan) ≤ 15 menit, Transaction ≤ 3 detik |
| 4 | Keamanan data terjamin | Data keuangan dan pribadi terenkripsi, audit trail lengkap, PCI DSS / ISO 27001 compliance |
| 5 | Integrasi seamless dengan 7 proyek lain | API contract terdefinisi, integration testing pass |

## 1.4. RUANG LINGKUP PROYEK

### 1.4.1. In-Scope (Termasuk dalam Proyek)

A. Pengembangan Fungsional:

| Modul | Fitur yang Dikembangkan |
| --- | --- |
| General Ledger | Chart of Accounts, Journal Entry (Manual & Otomatis), Trial Balance, Financial Statements (Balance Sheet, P&L, Cash Flow), Period Closing |
| Accounts Payable | Supplier Invoice Entry, Three-Way Matching, Invoice Approval, Payment Processing, AP Aging Report, Payment Forecast |
| Accounts Receivable | Sales Invoice Generation (auto from SO), Payment Recording, Credit Note, Customer Credit Management, AR Aging Report, Customer Statement |
| Cash Management | Bank Account Master, Cash Receipt (Non-Customer), Cash Payment (Non-Supplier), Bank Reconciliation, Cash Flow Statement |
| Cost Accounting | Cost Center & Profit Center Management, Product Costing, Farm Costing, Crop Costing, Livestock Costing, Profitability Analysis |
| Budgeting | Budget Creation, Budget Approval Workflow, Budget vs Actual Analysis, Variance Reporting |
| HCM | Employee Master, Organization Structure, Attendance, Leave Application & Approval, Overtime, Payroll Processing (with approval), Employee Self-Service Portal |
| Project & CAPEX | Project Registration, CAPEX Proposal (with approval), Project Budget, Progress Tracking, Asset Capitalization |

B. Pengembangan Teknis:

| Komponen | Deliverable |
| --- | --- |
| Database | 35+ tabel database (PostgreSQL, MongoDB, TimescaleDB) |
| Backend Services | 8 domain services + shared services (Notification, Document, Scheduler) |
| API | RESTful APIs dengan OpenAPI/Swagger documentation |
| Event-Driven | Kafka event producers & consumers untuk integrasi |
| Frontend | Web Portal (Finance & HR), Employee Self-Service, Executive Dashboard |
| Integration | Integrasi dengan P-FNE-01, P-FNE-02, P-FNE-03, P-FNE-04, P-FNE-05, P-FNE-07 |

C. Dokumentasi:

| Dokumen | Deskripsi |
| --- | --- |
| Technical Documentation | System architecture, database design, API documentation |
| User Manual | Panduan penggunaan untuk Finance, HR, Manager, dan Employee |
| Admin Guide | Panduan untuk admin sistem |
| Training Materials | Modul pelatihan end-user |

### 1.4.2. Out-of-Scope (Tidak Termasuk)

| No | Item | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pengembangan AI/ML Forecasting | Akan dikerjakan di P-FNE-07 (Intelligence) |
| 2 | Digital Twin & Simulation | Akan dikerjakan di P-FNE-08 (Advanced) |
| 3 | Infrastruktur Cloud & Jaringan | Dikelola oleh tim infrastruktur terpisah |
| 4 | Hardware Procurement | Dikelola oleh tim procurement perusahaan |
| 5 | Migrasi Data Historis | Akan ditangani sebagai proyek terpisah setelah go-live |
| 6 | Integrasi dengan Sistem Eksternal (Bank, Payment Gateway) | Akan ditangani di fase selanjutnya |
| 7 | Pengembangan Mobile untuk Field Worker | Dilakukan di proyek lain (P-FNE-02) |
| 8 | Pengembangan Marketplace | Dilakukan di P-FNE-05 |

## 1.5. STAKEHOLDER IDENTIFIKASI

### 1.5.1. Daftar Stakeholder

| No | Stakeholder | Peran | Keterlibatan | Pengaruh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CFO | Project Sponsor | Persetujuan anggaran, keputusan strategis, steering committee | Sangat Tinggi |
| 2 | CTO | Project Sponsor | Persetujuan arsitektur teknis, resource IT, steering committee | Sangat Tinggi |
| 3 | Project Manager | Project Manager | Memimpin dan mengkoordinasi seluruh tim proyek | Sangat Tinggi |
| 4 | Finance Manager | Subject Matter Expert (SME) | Validasi kebutuhan fungsional keuangan, UAT | Tinggi |
| 5 | HR Manager | Subject Matter Expert (SME) | Validasi kebutuhan fungsional HCM, UAT | Tinggi |
| 6 | IT Architect | Technical Lead | Validasi arsitektur dan teknologi, technical decision | Tinggi |
| 7 | Backend Developer | Tim Pengembang | Implementasi backend services dan integrasi | Tinggi |
| 8 | Frontend Developer | Tim Pengembang | Implementasi UI/UX dan frontend | Tinggi |
| 9 | QA Team | Tim Quality Assurance | Pengujian dan jaminan kualitas | Tinggi |
| 10 | DevOps Engineer | Tim Operasional | Deployment, CI/CD, monitoring | Sedang |
| 11 | Finance Staff (End User) | Pengguna Akhir | UAT, memberikan feedback usability | Sedang |
| 12 | HR Staff (End User) | Pengguna Akhir | UAT, memberikan feedback usability | Sedang |
| 13 | Employees (End User) | Pengguna Akhir | Menggunakan Employee Self-Service | Rendah |
| 14 | IT Operations | Implementator | Handover dan operasional pasca go-live | Sedang |
| 15 | P-FNE-01 Team | Integrator | Integrasi dengan Foundation services | Sedang |
| 16 | P-FNE-07 Team | Integrator | Integrasi dengan Intelligence platform | Sedang |

### 1.5.2. Kebutuhan Stakeholder

| Stakeholder | Kebutuhan | Metode Komunikasi |
| --- | --- | --- |
| CFO | Status proyek, anggaran, risiko, ROI | Monthly steering committee meeting |
| CTO | Progress teknis, arsitektur, resource | Weekly technical review |
| Finance/HR SME | Validasi fungsional, demo fitur | Sprint review (bi-weekly) |
| Tim Pengembang | Tugas jelas, issue tracking, blocking | Daily stand-up |
| End Users | Training, support, UAT | Workshop, demo, user manual |

## 1.6. ASUMSI DAN KENDALA

### 1.6.1. Asumsi

| No | Asumsi |
| --- | --- |
| 1 | Tim P-FNE-01 (Foundation) menyelesaikan IAM dan Master Data Service tepat waktu sehingga dapat digunakan oleh P-FNE-06 |
| 2 | Kebutuhan fungsional dari Finance dan HR telah tervalidasi dengan baik di awal proyek |
| 3 | Tim pengembang memiliki kompetensi yang memadai di teknologi yang digunakan (Spring Boot, React, PostgreSQL) |
| 4 | Infrastructure cloud dan environment development tersedia dari awal proyek |
| 5 | Stakeholder dan SME tersedia untuk workshop, review, dan UAT sesuai jadwal yang disepakati |
| 6 | Regulasi akuntansi dan perpajakan tidak berubah secara signifikan selama masa pengembangan |
| 7 | Data master (Chart of Accounts, Supplier, Customer, Employee) tersedia dari P-FNE-01 atau dapat diinput di awal |

### 1.6.2. Kendala

| No | Kendala |
| --- | --- |
| 1 | Proyek harus selesai dalam waktu 5-6 bulan sesuai target perusahaan |
| 2 | Anggaran proyek terbatas sesuai persetujuan CFO |
| 3 | Ketersediaan SME (Finance & HR) terbatas karena mereka memiliki tugas operasional |
| 4 | Integrasi dengan 6 proyek lain memiliki ketergantungan yang kompleks |
| 5 | Keamanan data keuangan dan pribadi harus memenuhi regulasi (PCI DSS, GDPR, UU PDP) |
| 6 | Performa sistem harus memenuhi target SLAs yang ketat |

### 1.6.3. Batasan (Constraints)

| No | Batasan |
| --- | --- |
| 1 | Tim maksimal 10-12 orang berdasarkan alokasi resource yang tersedia |
| 2 | Pengembangan menggunakan teknologi stack yang telah ditentukan (Spring Boot, React, PostgreSQL) |
| 3 | Aplikasi harus dapat berjalan di infrastruktur cloud yang telah ditentukan |
| 4 | Semua API harus mengikuti standar dan pola yang ditentukan oleh tim arsitektur |

## 1.7. ORGANISASI PROYEK

### 1.7.1. Struktur Organisasi

text

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                      STEERING COMMITTEE                            │

│                (CFO, CTO, Finance Manager, HR Manager)             │

└───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘

│

┌───────────────────────────────▼─────────────────────────────────────┐

│                         PROJECT MANAGER                            │

│                      [Nama Project Manager]                        │

└───────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────┘

│               │               │               │

▼               ▼               ▼               ▼

┌───────────────┐ ┌───────────────┐ ┌───────────────┐ ┌───────────────┐

│  TECHNICAL    │ │   FRONTEND    │ │     QA        │ │   BUSINESS    │

│  LEAD (BE)    │ │   LEAD (FE)   │ │    LEAD       │ │   ANALYST     │

└───────┬───────┘ └───────┬───────┘ └───────┬───────┘ └───────────────┘

│                 │                 │

▼                 ▼                 ▼

┌───────────────┐ ┌───────────────┐ ┌───────────────┐

│ BE Dev 1      │ │ FE Dev 1      │ │ QA Engineer   │

│ (Accounting)  │ │ (Finance)     │ │               │

├───────────────┤ ├───────────────┤ └───────────────┘

│ BE Dev 2      │ │ FE Dev 2      │

│ (AP/AR/Cash)  │ │ (HCM/Self-    │

├───────────────┤ │  Service)     │

│ BE Dev 3      │ ├───────────────┤

│ (HCM/Project) │ │ UI/UX Designer│

├───────────────┤ └───────────────┘

│ DevOps Eng    │

└───────────────┘

### 1.7.2. Peran dan Tanggung Jawab

| Peran | Jumlah | Tanggung Jawab |
| --- | --- | --- |
| Project Manager | 1 | • Memimpin dan mengkoordinasi seluruh tim proyek • Menyusun dan memonitor jadwal proyek • Mengelola komunikasi stakeholder • Mengelola risiko dan isu proyek • Melaporkan status proyek ke steering committee |
| Technical Lead (Backend) | 1 | • Merancang arsitektur backend • Memimpin tim backend developer • Memastikan kualitas kode dan adherence to best practices • Menyelesaikan issue teknis yang kompleks |
| Backend Developer | 3 | • Mengembangkan microservices sesuai spesifikasi • Menulis unit test (coverage ≥ 80%) • Berkolaborasi dengan tim frontend untuk API integration • Melakukan code review |
| Frontend Lead | 1 | • Merancang arsitektur frontend • Memimpin tim frontend developer • Memastikan kualitas UI/UX • Menyelesaikan issue teknis frontend |
| Frontend Developer | 2 | • Mengembangkan UI components dan halaman sesuai design • Berkolaborasi dengan UI/UX designer • Mengintegrasikan dengan API backend • Melakukan code review |
| UI/UX Designer | 1 | • Merancang user interface dan user experience • Membuat prototype dan mockup • Melakukan usability testing • Menyusun design system |
| QA Lead | 1 | • Menyusun test plan dan test cases • Memimpin tim QA • Memastikan kualitas sistem sebelum release • Melakukan performance dan security testing |
| QA Engineer | 1-2 | • Melakukan functional testing • Melakukan regression testing • Menulis automated test scripts • Melaporkan bug ke tim developer |
| Business Analyst | 1 | • Mengumpulkan dan mendokumentasikan kebutuhan fungsional • Menjembatani antara user dan tim teknis • Memvalidasi solusi dengan SME • Menyusun user manual dan training materials |
| DevOps Engineer | 1 | • Mengelola CI/CD pipeline • Mengelola environment (dev, staging, production) • Setup monitoring dan logging • Mendukung deployment dan infrastructure |
| SME (Finance) | 1 (part-time) | • Memvalidasi kebutuhan fungsional keuangan • Menguji sistem di UAT • Memberikan domain expertise |
| SME (HR) | 1 (part-time) | • Memvalidasi kebutuhan fungsional HCM • Menguji sistem di UAT • Memberikan domain expertise |

## 1.8. DOKUMEN PENDUKUNG

| No | Nama Dokumen | Deskripsi | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Functional Requirement Document (P-FNE-06) | Spesifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional | ✅ Sudah ada |
| 2 | System Architecture Document | Dokumentasi arsitektur teknis sistem | Akan dibuat |
| 3 | Database Design Document | Desain database (ERD dan detail tabel) | Akan dibuat |
| 4 | API Documentation (OpenAPI) | Dokumentasi API untuk semua endpoint | Akan dibuat |
| 5 | Test Plan & Test Cases | Rencana dan skenario pengujian | Akan dibuat |
| 6 | Deployment Plan | Rencana deployment ke produksi | Akan dibuat |
| 7 | User Manuals | Panduan penggunaan untuk end user | Akan dibuat |
| 8 | Training Materials | Modul pelatihan end user | Akan dibuat |
| 9 | Risk Register | Daftar risiko dan mitigasi | Akan dibuat |
| 10 | Issue Log | Daftar issue dan solusinya | Akan dibuat |

## 1.9. TERMINOLOGI DAN SINGKATAN

| Istilah | Definisi |
| --- | --- |
| P-FNE-06 | Project Finance & HCM, proyek turunan ke-6 dari Super ERP FNE |
| PMP | Project Management Plan |
| PMBOK | Project Management Body of Knowledge |
| WBS | Work Breakdown Structure |
| UAT | User Acceptance Testing |
| SME | Subject Matter Expert |
| CCB | Change Control Board |
| GL | General Ledger |
| AP | Accounts Payable |
| AR | Accounts Receivable |
| HCM | Human Capital Management |
| CAPEX | Capital Expenditure |
| SoD | Segregation of Duties |
| PSAK | Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan |
| IFRS | International Financial Reporting Standards |
| SSOT | Single Source of Truth |

# BAB 2: INTEGRATION MANAGEMENT (MANAJEMEN INTEGRASI)

## 2.1. PROJECT CHARTER

### 2.1.1. Identitas Proyek

| Atribut | Nilai |
| --- | --- |
| Nama Proyek | P-FNE-06: Enterprise Finance & HCM |
| Project ID | FNE-PRJ-2026-006 |
| Program | Super ERP Farm Nation Enterprise (FNE) |
| Project Sponsor | CFO (Chief Financial Officer) & CTO (Chief Technology Officer) |
| Project Manager | [Nama Project Manager] |
| Tanggal Charter | [Tanggal] |
| Versi Dokumen | 1.0 |

### 2.1.2. Tujuan Bisnis Proyek

Proyek P-FNE-06 bertujuan untuk membangun sistem Enterprise Finance & Human Capital Management yang terintegrasi dengan seluruh ekosistem Super ERP FNE. Proyek ini menjadi fondasi akuntansi, keuangan, dan pengelolaan sumber daya manusia perusahaan dengan tujuan:

- Otomatisasi Akuntansi: Mengotomatiskan pencatatan transaksi keuangan dari seluruh modul bisnis (Operasi Pertanian, Rantai Pasok, Produksi, dan Komersial) ke dalam sistem akuntansi secara real-time dan akurat.

- Akselerasi Pelaporan: Menyediakan laporan keuangan (Neraca, Laba Rugi, Arus Kas) yang akurat dan dapat dihasilkan dalam waktu ≤ 30 detik.

- Efisiensi Operasional SDM: Mengotomatiskan proses penggajian (payroll) untuk 1.000+ karyawan dalam waktu ≤ 15 menit.

- Transparansi Finansial: Menyediakan visibilitas penuh atas biaya produksi, profitabilitas produk, dan kinerja keuangan perusahaan secara real-time.

- Kepatuhan dan Keamanan: Memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi (PSAK/IFRS) dan regulasi perlindungan data (GDPR/UU PDP) dengan keamanan data tingkat enterprise.

### 2.1.3. Justifikasi Bisnis

Investasi dalam proyek P-FNE-06 didasarkan pada:

| Aspek | Justifikasi |
| --- | --- |
| Efisiensi Operasional | Mengurangi waktu pemrosesan transaksi keuangan dan payroll secara signifikan (dari hari ke menit) |
| Akurasi Data | Menghilangkan kesalahan manual dalam pencatatan akuntansi dan penggajian (target 100% akurasi) |
| Pengambilan Keputusan | Menyediakan data keuangan dan SDM real-time untuk pengambilan keputusan strategis |
| Skalabilitas | Mendukung pertumbuhan perusahaan dengan sistem yang scalable hingga ribuan karyawan dan transaksi |
| Kepatuhan | Memastikan kepatuhan terhadap regulasi akuntansi dan perlindungan data |

### 2.1.4. Ruang Lingkup Charter

Proyek ini mencakup:

| In-Scope | Out-of-Scope |
| --- | --- |
| 8 modul fungsional (GL, AP, AR, Cash, Costing, Budgeting, HCM, Project) | AI/ML Forecasting (P-FNE-07) |
| 35+ tabel database | Digital Twin (P-FNE-08) |
| 35+ form UI | Infrastruktur cloud (tim terpisah) |
| Dashboard eksekutif (Financial & HCM) | Migrasi data historis (proyek terpisah) |
| Integrasi dengan P-FNE-01 s.d. P-FNE-05 dan P-FNE-07 | Integrasi sistem eksternal (bank, payment gateway) |

### 2.1.5. Anggaran Awal

| Komponen Biaya | Estimasi | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Sumber Daya Manusia | [Nominal] | 8-10 orang x 5-6 bulan |
| Infrastruktur Cloud | [Nominal] | AWS/GCP untuk dev, staging, production |
| Lisensi & Tools | [Nominal] | IDE, CI/CD, monitoring tools |
| Pelatihan & Change Management | [Nominal] | Training end user, user manuals |
| Kontingensi (10-15%) | [Nominal] | Cadangan untuk risiko yang tidak terduga |
| Total Estimasi | [Nominal] | Disetujui oleh CFO |

### 2.1.6. Jadwal Tingkat Tinggi

| Fase | Durasi | Tanggal Target |
| --- | --- | --- |
| Initiation & Planning | 1 minggu | S-0 |
| Analysis & Design | 3 minggu | S-3 |
| Development - Backend | 10 minggu | S-13 |
| Development - Frontend | 8 minggu (paralel) | S-11 |
| Integration | 2 minggu | S-15 |
| Testing & UAT | 3 minggu | S-18 |
| Deployment & Go-Live | 1 minggu | S-19 |
| Total | ~5-6 bulan | [Tanggal] |

### 2.1.7. Kriteria Keberhasilan Proyek

Proyek dinyatakan berhasil jika memenuhi kriteria berikut:

| No | Kriteria | Metrik |
| --- | --- | --- |
| 1 | Semua fungsional requirement terimplementasi | 100% coverage |
| 2 | Laporan keuangan dapat dihasilkan | ≤ 30 detik |
| 3 | Payroll processing (1.000 karyawan) | ≤ 15 menit |
| 4 | Transaction processing | ≤ 3 detik |
| 5 | Akurasi journal entry otomatis | 100% |
| 6 | UAT diterima oleh user representatif | ≥ 95% kepuasan |
| 7 | Lulus security audit | 0 critical, 0 high vulnerability |
| 8 | Dokumentasi lengkap | 100% tersedia |

### 2.1.8. Otoritas Project Manager

Project Manager memiliki otoritas untuk:

| Aspek | Otoritas |
| --- | --- |
| Sumber Daya | Mengalokasikan dan mengelola sumber daya tim proyek |
| Anggaran | Mengelola anggaran proyek sesuai persetujuan |
| Pengambilan Keputusan | Mengambil keputusan operasional dalam batas ruang lingkup |
| Komunikasi | Berkomunikasi dengan stakeholder dan sponsor |
| Perubahan | Mengelola perubahan ruang lingkup (dengan persetujuan CCB) |

### 2.1.9. Tanda Tangan

| Peran | Nama | Tanda Tangan | Tanggal |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Sponsor (CFO) |  |  |  |
| Project Sponsor (CTO) |  |  |  |
| Project Manager |  |  |  |

## 2.2. PROJECT MANAGEMENT PLAN (DOKUMEN INI)

### 2.2.1. Tujuan PMP

Project Management Plan (PMP) ini adalah dokumen utama yang mengintegrasikan seluruh rencana manajemen proyek. PMP ini bertujuan untuk:

- Menyediakan panduan komprehensif bagi tim proyek dan stakeholder

- Mengintegrasikan 10 area manajemen pengetahuan PMBOK

- Menetapkan ekspektasi ruang lingkup, jadwal, biaya, dan kualitas

- Menjadi acuan pengambilan keputusan selama siklus hidup proyek

### 2.2.2. Pendekatan Pengembangan

Proyek P-FNE-06 akan menggunakan pendekatan Agile-Scrum dengan karakteristik:

| Aspek | Pendekatan |
| --- | --- |
| Metodologi | Agile-Scrum dengan sprint 2 minggu |
| Tim | Self-organizing cross-functional team (8-10 orang) |
| Role | Product Owner (SME), Scrum Master (PM), Development Team |
| Backlog | Product Backlog (fitur) dan Sprint Backlog (task) |
| Ceremony | Sprint Planning, Daily Stand-up, Sprint Review, Sprint Retrospective |
| Estimasi | Story Points (Fibonacci) untuk estimasi effort |
| Tracking | Burndown Chart, Velocity |

### 2.2.3. Siklus Hidup Proyek

text

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                               PROJECT LIFECYCLE (5-6 Bulan)                       │

├───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤

│           │           │           │           │           │           │           │

│   FASE 1  │   FASE 2  │   FASE 3  │   FASE 4  │   FASE 5  │   FASE 6  │   FASE 7  │

│           │           │           │           │           │           │           │

│  INISIASI │  ANALISIS │  DESIGN   │ DEVELOP-  │ INTEGRASI │  TESTING  │ DEPLOY &  │

│           │           │           │   MENT    │           │    &      │  CLOSURE  │

│  (1 minggu│  (1 ming-│  (2 ming- │  (10 ming-│  (2 ming- │  (3 ming- │  (1 ming- │

│   )       │   gu)     │   gu)     │   gu)     │   gu)     │   gu)     │   gu)     │

│           │           │           │           │           │           │           │

├───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┤

│                                                                                     │

│  ▼ Sprint 1  ▼ Sprint 2  ▼ Sprint 3  ▼ Sprint 4  ▼ Sprint 5  ▼ Sprint 6  ▼ Sprint  │

│  (GL/AP/AR) (Cash/Cost) (HCM)    (Project)  (Frontend) (Integrasi) (Testing)       │

│                                                                                     │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 2.2.4. Struktur Dokumen PMP

| Bab | Area Manajemen | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pendahuluan | Tujuan, deskripsi proyek, stakeholder |
| 2 | Integration Management | Project charter, integrasi rencana, change control |
| 3 | Scope Management | WBS, scope definition, scope control |
| 4 | Schedule Management | Jadwal, milestone, aktivitas, critical path |
| 5 | Cost Management | Estimasi, budgeting, cost control |
| 6 | Quality Management | Standar kualitas, metrik, QA/QC |
| 7 | Resource Management | Organisasi tim, resource planning |
| 8 | Communication Management | Komunikasi stakeholder, reporting |
| 9 | Risk Management | Identifikasi risiko, mitigasi, risk register |
| 10 | Procurement Management | Pengadaan tools, vendor, contracts |
| 11 | Stakeholder Management | Engagement plan, issue management |
| 12 | Lampiran | Rencana kontingensi, acceptance criteria, dokumen pendukung |

## 2.3. PROJECT EXECUTION

### 2.3.1. Pendekatan Eksekusi

Proyek akan dieksekusi menggunakan Agile-Scrum dengan iterasi 2 minggu:

| Aktivitas | Frekuensi | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Setiap awal sprint (2 minggu) | Perencanaan sprint, breakdown story ke task, estimasi |
| Daily Stand-up | Setiap hari (15 menit) | Update progress, blocking, plan hari ini |
| Sprint Review | Setiap akhir sprint | Demo fitur ke stakeholder, feedback collection |
| Sprint Retrospective | Setiap akhir sprint | Evaluasi proses, improvement plan |
| Backlog Refinement | Tengah sprint | Memperjelas dan memprioritaskan backlog |

### 2.3.2. Aktivitas Eksekusi

A. Sprint 1-2: Analysis & Design (Weeks 1-3)

| Aktivitas | Deskripsi | Output |
| --- | --- | --- |
| Requirement Workshop | Workshop dengan SME Finance & HR | Detailed requirement document |
| System Architecture Design | Desain arsitektur microservices | Architecture document |
| Database Design | Desain 35+ tabel database | ERD, DDL scripts |
| UI/UX Design | Wireframe dan mockup semua form | Figma prototype |
| API Contract Definition | Definisikan API spec dengan tim lain | OpenAPI/Swagger specs |

B. Sprint 3-6: Backend Development (Weeks 4-11)

| Sprint | Fokus | Deliverable |
| --- | --- | --- |
| Sprint 3 | Accounting Services (GL, Journal, TB) | Journal Entry, Trial Balance, Period Closing |
| Sprint 4 | AP & AR Services | Invoice Entry, Payment, Aging Reports |
| Sprint 5 | Cash Management & Costing | Cash Receipt/Payment, Cost Calculation |
| Sprint 6 | Budgeting Services | Budget Creation, Budget vs Actual |

C. Sprint 7-8: HCM & Project (Weeks 12-15)

| Sprint | Fokus | Deliverable |
| --- | --- | --- |
| Sprint 7 | HCM Services | Employee Master, Attendance, Leave, Payroll |
| Sprint 8 | Project & CAPEX | Project Registration, CAPEX, Asset Capitalization |

D. Sprint 9-10: Frontend & Integration (Weeks 16-19)

| Sprint | Fokus | Deliverable |
| --- | --- | --- |
| Sprint 9 | Frontend Development | Finance Portal, HCM Portal, Self-Service |
| Sprint 10 | Integration | Integrasi dengan P-FNE-01 s.d. P-FNE-07 |

E. Sprint 11-12: Testing & Deployment (Weeks 20-23)

| Sprint | Fokus | Deliverable |
| --- | --- | --- |
| Sprint 11 | Testing & UAT | Functional, Performance, Security Testing |
| Sprint 12 | Deployment & Go-Live | Production deployment, Training |

### 2.3.3. Tools Eksekusi

| Tools | Penggunaan |
| --- | --- |
| Jira / Azure DevOps | Backlog management, sprint planning, issue tracking, burndown chart |
| Git | Version control (branching strategy: gitflow) |
| GitLab CI / GitHub Actions | CI/CD pipeline, automated build & test |
| Docker | Containerization untuk konsistensi environment |
| Kubernetes | Orchestration dan deployment |
| SonarQube | Static code analysis, code quality monitoring |
| Prometheus & Grafana | Monitoring metrics dan performance |
| ELK Stack | Logging dan log analysis |
| Confluence | Dokumentasi proyek |

## 2.4. PROJECT MONITORING & CONTROL

### 2.4.1. Monitoring Progress

| Metrik | Frekuensi | Metode |
| --- | --- | --- |
| Sprint Burndown Chart | Harian | Jira dashboard |
| Sprint Velocity | Setiap sprint | Story points completed |
| Issue Resolution Time | Harian | Issue log |
| Code Quality (SonarQube) | Harian | CI/CD pipeline |
| Test Coverage | Setiap build | CI/CD pipeline |
| Defect Density | Setiap sprint | QA report |
| Progress terhadap Milestone | Mingguan | Status report |

### 2.4.2. Status Reporting

| Laporan | Frekuensi | Penerima | Format |
| --- | --- | --- | --- |
| Daily Stand-up Notes | Harian | Tim | Verbal / Chat |
| Sprint Report | 2 minggu | Tim + SME | Jira + Meeting |
| Weekly Status Report | Mingguan | Project Manager, Sponsor | Email / Document |
| Monthly Steering Committee | Bulanan | Sponsor, Manajemen | Formal Presentation |
| Milestone Report | Setiap milestone | Sponsor | Formal Document |

### 2.4.3. Format Weekly Status Report

text

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                 WEEKLY STATUS REPORT - P-FNE-06                    │

│                         Week #XX (DD/MM - DD/MM)                  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 1. SUMMARY                                                         │

│    - Status Overall: [Green/Yellow/Red]                            │

│    - % Complete: [XX%]                                             │

│    - Sprint: [Sprint X]                                           │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 2. ACCOMPLISHMENTS                                                 │

│    - [Task 1] - DONE                                               │

│    - [Task 2] - DONE                                               │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 3. PLANNED FOR NEXT WEEK                                          │

│    - [Task 3]                                                     │

│    - [Task 4]                                                     │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 4. BLOCKERS / ISSUES                                               │

│    - [Issue 1] - Status: [Open/In Progress/Resolved]              │

│    - [Issue 2] - Status: [Open/In Progress/Resolved]              │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 5. RISK UPDATE                                                     │

│    - [Risk 1] - Status: [Active/Mitigated/Closed]                 │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 6. RESOURCE UTILIZATION                                            │

│    - Team availability: [XX%]                                     │

│    - Notes: [Jika ada]                                            │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 7. ACTION ITEMS                                                    │

│    - [Action 1] - Owner: [Nama] - Due: [Tanggal]                  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Prepared by: [PM Name]                                             │

│ Date: [Tanggal]                                                    │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 2.4.4. Kategori Status

| Status | Makna | Indikator |
| --- | --- | --- |
| Green | On-track | Progress ≥ plan, no critical issues, within budget |
| Yellow | At-risk | Progress slightly behind, minor issues, requires attention |
| Red | Off-track | Significant delay, critical issue, needs immediate action |

## 2.5. INTEGRATED CHANGE CONTROL

### 2.5.1. Tujuan Change Control

Mengelola semua perubahan ruang lingkup, jadwal, biaya, dan kualitas secara terstruktur untuk meminimalkan dampak negatif pada proyek.

### 2.5.2. Change Control Board (CCB)

| Role | Anggota | Peran dalam CCB |
| --- | --- | --- |
| Chairman | CFO / CTO | Memimpin, memberikan keputusan final |
| Member | Project Manager | Mengusulkan perubahan, menyampaikan dampak |
| Member | Finance SME | Menilai dampak fungsional |
| Member | Technical Lead | Menilai dampak teknis |
| Member | QA Lead | Menilai dampak kualitas |
| Secretary | Business Analyst | Mencatat keputusan, mendokumentasikan |

### 2.5.3. Proses Change Control

text

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                        PROSES CHANGE CONTROL                              │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                             │

│  1. IDENTIFIKASI PERUBAHAN                                                  │

│     - Setiap stakeholder dapat mengajukan change request                   │

│     - Identifikasi jenis: scope, schedule, cost, quality                   │

│                                                                             │

│  2. SUBMIT CHANGE REQUEST                                                   │

│     - Mengisi form change request                                           │

│     - Menyertakan: deskripsi, alasan, dampak, opsi alternatif              │

│                                                                             │

│  3. IMPACT ANALYSIS                                                         │

│     - PM melakukan impact analysis bersama tim teknis                      │

│     - Menilai dampak pada scope, schedule, cost, quality, risiko           │

│                                                                             │

│  4. REVIEW BY CCB                                                           │

│     - CCB mereview change request                                           │

│     - Memutuskan: Approved, Rejected, Deferred                             │

│                                                                             │

│  5. APPROVAL & IMPLEMENTATION                                               │

│     - Jika approved, update project plan                                   │

│     - Komunikasikan ke seluruh stakeholder                                 │

│                                                                             │

│  6. CLOSE CHANGE REQUEST                                                    │

│     - Dokumentasikan hasil                                                 │

│     - Update lessons learned                                               │

│                                                                             │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 2.5.4. Form Change Request

text

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                     CHANGE REQUEST FORM - P-FNE-06                 │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ CHANGE REQUEST #: [CR-XXX]                                         │

│ DATE: [Tanggal]                                                    │

│ REQUESTED BY: [Nama] / [Role]                                      │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 1. DESKRIPSI PERUBAHAN                                             │

│    [Deskripsi lengkap perubahan yang diminta]                     │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 2. ALASAN PERUBAHAN                                                │

│    [Alasan mengapa perubahan diperlukan]                          │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 3. DAMPAK                                                          │

│    ☐ Scope Impact: [Detail]                                       │

│    ☐ Schedule Impact: [Detail]                                   │

│    ☐ Cost Impact: [Detail]                                       │

│    ☐ Quality Impact: [Detail]                                    │

│    ☐ Risk Impact: [Detail]                                       │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 4. ALTERNATIF SOLUSI                                              │

│    [Opsi alternatif yang telah dipertimbangkan]                  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 5. REKOMENDASI PM                                                 │

│    ☐ Approve                                                      │

│    ☐ Reject                                                       │

│    ☐ Defer                                                        │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 6. KEPUTUSAN CCB                                                  │

│    ☐ Approved                                                     │

│    ☐ Rejected                                                     │

│    ☐ Deferred                                                     │

│    Notes: [Catatan]                                              │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Approved by (CCB Chairman): ___________ Date: ___________        │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 2.6. PROJECT CLOSURE

### 2.6.1. Kriteria Penutupan Proyek

Proyek dinyatakan selesai dan siap untuk ditutup jika:

| No | Kriteria | Status |
| --- | --- | --- |
| 1 | Semua deliverable telah diterima dan disetujui | ☐ |
| 2 | Semua acceptance criteria terpenuhi | ☐ |
| 3 | UAT selesai dan diterima oleh user | ☐ |
| 4 | Sistem telah beroperasi di production | ☐ |
| 5 | Semua dokumentasi lengkap | ☐ |
| 6 | Training selesai untuk seluruh end user | ☐ |
| 7 | Semua open issue telah resolved | ☐ |
| 8 | Financial closure (semua invoice dibayar) | ☐ |

### 2.6.2. Aktivitas Penutupan

| No | Aktivitas | Deskripsi | PIC |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Handover Dokumentasi | Menyerahkan seluruh dokumentasi ke tim operasional | PM |
| 2 | Knowledge Transfer | Sesi transfer knowledge ke tim support | Dev Team |
| 3 | User Training Completion | Memastikan semua user telah terlatih | BA |
| 4 | Post-Implementation Review (PIR) | Evaluasi proyek terhadap target | PM |
| 5 | Lessons Learned Workshop | Identifikasi pelajaran berharga | PM + Tim |
| 6 | Final Project Report | Laporan akhir proyek | PM |
| 7 | Release Resources | Membebaskan resource proyek | PM |
| 8 | Project Closure Meeting | Rapat penutupan dengan sponsor | PM |

### 2.6.3. Lessons Learned

Lessons Learned akan mencakup:

| Aspek | Pertanyaan |
| --- | --- |
| What Went Well? | Apa yang berjalan dengan baik? Praktik terbaik apa yang bisa dipertahankan? |
| What Went Wrong? | Apa yang tidak berjalan dengan baik? Apa penyebabnya? |
| What Could Be Improved? | Apa yang bisa ditingkatkan untuk proyek berikutnya? |
| Recommendations | Rekomendasi untuk proyek masa depan |

### 2.6.4. Final Project Report

Laporan akhir proyek akan mencakup:

| Bab | Deskripsi |
| --- | --- |
| 1 | Executive Summary |
| 2 | Project Overview (tujuan, ruang lingkup, deliverable) |
| 3 | Project Performance (schedule, cost, quality) |
| 4 | Deliverable Status |
| 5 | Integration & Testing Summary |
| 6 | Issues & Risk Management |
| 7 | Lessons Learned |
| 8 | Recommendations |
| 9 | Conclusion |

### 2.6.5. Acceptance Certificate

text

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    PROJECT ACCEPTANCE CERTIFICATE                  │

│                         P-FNE-06 ENTERPRISE FINANCE & HCM          │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                     │

│ Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:           │

│                                                                     │

│ PROYEK: P-FNE-06 Enterprise Finance & HCM                          │

│ PERIODE: [Tanggal Mulai] - [Tanggal Selesai]                      │

│ PROJECT MANAGER: [Nama]                                            │

│                                                                     │

│ Telah menyelesaikan seluruh deliverable proyek dan memenuhi:      │

│ ☐ 100% Fungsional Requirement                                     │

│ ☐ Acceptance Criteria                                             │

│ ☐ Performance Target                                              │

│ ☐ Security Audit                                                  │

│ ☐ UAT                                                             │

│ ☐ Dokumentasi Lengkap                                             │

│ ☐ Training Selesai                                                │

│                                                                     │

│ Dengan ini, proyek P-FNE-06 dinyatakan SELESAI dan DITERIMA.     │

│                                                                     │

│ Project Sponsor (CFO): ___________ Date: ___________               │

│ Project Sponsor (CTO): ___________ Date: ___________               │

│ Project Manager: _______________ Date: ___________                 │

│                                                                     │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

# BAB 3: SCOPE MANAGEMENT (MANAJEMEN RUANG LINGKUP)

## 3.1. RENCANA MANAJEMEN RUANG LINGKUP

### 3.1.1. Tujuan

Rencana Manajemen Ruang Lingkup ini bertujuan untuk:

- Mendefinisikan dan mendokumentasikan ruang lingkup proyek secara jelas dan terukur

- Mencegah perubahan ruang lingkup yang tidak terkendali (scope creep)

- Memastikan semua deliverable proyek sesuai dengan ekspektasi stakeholder

- Menyediakan kerangka kerja untuk verifikasi dan kontrol ruang lingkup

### 3.1.2. Pendekatan

| Aspek | Pendekatan |
| --- | --- |
| Definisi Ruang Lingkup | Berdasarkan Functional Requirement Document (FRD) P-FNE-06 yang telah disetujui |
| Struktur | Work Breakdown Structure (WBS) dengan 3 level hierarki |
| Verifikasi | Sprint review dan UAT dengan SME |
| Kontrol | Proses Integrated Change Control melalui CCB |
| Tools | Jira untuk backlog dan issue tracking |

## 3.2. RUANG LINGKUP PROYEK

### 3.2.1. Ringkasan Ruang Lingkup

Proyek P-FNE-06 bertujuan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Enterprise Finance & HCM System sebagai bagian dari Super ERP Farm Nation Enterprise. Sistem ini akan mengintegrasikan seluruh transaksi bisnis dari 7 proyek lainnya ke dalam sistem akuntansi, serta mengelola seluruh aspek sumber daya manusia perusahaan.

### 3.2.2. In-Scope (Detail)

A. Modul Fungsional (8 Modul)

| Modul | Fitur | Kode Fitur |
| --- | --- | --- |
| 1. General Ledger & Accounting | Chart of Accounts (CRUD) | FNE-FIN-001 |
|  | Journal Entry Manual | FNE-FIN-002 |
|  | Journal Entry Otomatis (dari modul lain) | FNE-FIN-003 |
|  | Trial Balance | FNE-FIN-007 |
|  | Balance Sheet | FNE-FIN-008 |
|  | Income Statement | FNE-FIN-008 |
|  | Cash Flow Statement | FNE-FIN-008 |
|  | Period Closing | FNE-FIN-009 |
|  | Multi-Currency Support | FNE-FIN-010 |
|  | Financial Dashboard | FNE-FIN-012 |
|  | Financial Analytics | FNE-FIN-013 |
| 2. Accounts Payable | Supplier Invoice Entry | FNE-AP-001 |
|  | Three-Way Matching (PO, GRN, Invoice) | FNE-AP-002 |
|  | Invoice Approval Workflow | FNE-AP-003 |
|  | Payment Processing | FNE-AP-004 |
|  | Payment Approval | FNE-AP-005 |
|  | AP Aging Report | FNE-AP-006 |
|  | Vendor Statement Reconciliation | FNE-AP-007 |
|  | AP Dashboard | FNE-AP-008 |
|  | Payment Forecast | FNE-AP-009 |
| 3. Accounts Receivable | Sales Invoice Entry (auto from SO) | FNE-AR-001 |
|  | Customer Invoice Entry (manual) | FNE-AR-002 |
|  | Payment Recording | FNE-AR-003 |
|  | Credit Note | FNE-AR-004 |
|  | Customer Credit Management | FNE-AR-005 |
|  | AR Aging Report | FNE-AR-006 |
|  | Customer Statement | FNE-AR-007 |
|  | Collection Management | FNE-AR-008 |
|  | AR Dashboard | FNE-AR-009 |
|  | Cash Receipt Forecast | FNE-AR-010 |
| 4. Cash Management | Bank Account Master | FNE-CAS-001 |
|  | Cash Receipt (Non-Customer) | FNE-CAS-002 |
|  | Cash Payment (Non-Supplier) | FNE-CAS-003 |
|  | Bank Reconciliation | FNE-CAS-004 |
|  | Cash Flow Statement | FNE-CAS-005 |
|  | Cash Flow Forecast | FNE-CAS-006 |
|  | Petty Cash Management | FNE-CAS-007 |
|  | Cash Dashboard | FNE-CAS-008 |
| 5. Cost Accounting | Cost Center Management | FNE-CST-001 |
|  | Profit Center Management | FNE-CST-002 |
|  | Cost Allocation | FNE-CST-003 |
|  | Activity-Based Costing | FNE-CST-004 |
|  | Product Costing | FNE-CST-005 |
|  | Farm Costing | FNE-CST-006 |
|  | Crop Costing | FNE-CST-007 |
|  | Livestock Costing | FNE-CST-008 |
|  | Cost Variance Analysis | FNE-CST-009 |
|  | Profitability Analysis | FNE-CST-010 |
|  | Cost Dashboard | FNE-CST-011 |
| 6. Budgeting | Budget Creation | FNE-BGT-001 |
|  | Budget Approval | FNE-BGT-002 |
|  | Budget vs Actual | FNE-BGT-003 |
|  | Budget Revision | FNE-BGT-004 |
|  | Budget Rollup | FNE-BGT-005 |
|  | What-If Budgeting | FNE-BGT-006 |
|  | Budget Dashboard | FNE-BGT-007 |
|  | Budget Report | FNE-BGT-008 |
| 7. HCM | Employee Master | FNE-HCM-001 |
|  | Organization Structure | FNE-HCM-002 |
|  | Position Management | FNE-HCM-003 |
|  | Employee Assignment | FNE-HCM-004 |
|  | Attendance Management | FNE-HCM-005 |
|  | Leave Management | FNE-HCM-006 |
|  | Overtime Management | FNE-HCM-007 |
|  | Payroll Processing | FNE-HCM-008 |
|  | Payroll Approval | FNE-HCM-009 |
|  | Payroll Payment | FNE-HCM-010 |
|  | Employee Performance | FNE-HCM-011 |
|  | Training Management | FNE-HCM-012 |
|  | Competency Management | FNE-HCM-013 |
|  | Recruitment | FNE-HCM-014 |
|  | Employee Onboarding | FNE-HCM-015 |
|  | Employee Offboarding | FNE-HCM-016 |
|  | HCM Dashboard | FNE-HCM-017 |
|  | Employee Self-Service | FNE-HCM-018 |
|  | Workforce Planning | FNE-HCM-019 |
|  | HCM Analytics | FNE-HCM-020 |
| 8. Project & CAPEX | Project Registration | FNE-PRJ-001 |
|  | CAPEX Proposal | FNE-PRJ-002 |
|  | CAPEX Approval | FNE-PRJ-003 |
|  | Project Budget | FNE-PRJ-004 |
|  | Project Execution | FNE-PRJ-005 |
|  | Project Monitoring Dashboard | FNE-PRJ-006 |
|  | Project Cost Tracking | FNE-PRJ-007 |
|  | Asset Capitalization | FNE-PRJ-008 |
|  | Project Report | FNE-PRJ-009 |
|  | Post-Implementation Review | FNE-PRJ-010 |
|  | Expansion Planning | FNE-PRJ-011 |
|  | Risk Register | FNE-PRJ-012 |

B. Komponen Teknis

| Komponen | Deskripsi | Deliverable |
| --- | --- | --- |
| Database | 35+ tabel database | • ERD Document • DDL Scripts (PostgreSQL) • Migration Scripts • Seed Data |
| Backend Services | 8 domain services | • Accounting Service (Spring Boot) • AP Service (Spring Boot) • AR Service (Spring Boot) • Cash Management Service (Spring Boot) • Costing Service (Spring Boot) • Budgeting Service (Spring Boot) • HCM Service (Spring Boot) • Project & CAPEX Service (Spring Boot) |
| Shared Services | Platform services | • Workflow Service • Notification Service • Document Service • Scheduler Service |
| Message Broker | Event-driven communication | • Kafka Producers & Consumers • Event Schema Definitions |
| API Gateway | Routing & security | • API Routes • Authentication & Authorization • Rate Limiting |
| Frontend | User interfaces | • Finance Portal (React/Next.js) • HCM Portal (React/Next.js) • Employee Self-Service (React/Next.js) • Executive Dashboard (React/Next.js) • Mobile App (React Native - Manager) |
| Integration | With other projects | • Integration with P-FNE-01 (IAM, Master Data) • Integration with P-FNE-02 (Agricultural Ops) • Integration with P-FNE-03 (Supply Chain) • Integration with P-FNE-04 (Production) • Integration with P-FNE-05 (Commerce) • Integration with P-FNE-07 (Intelligence) |

C. Dokumentasi

| Dokumen | Deskripsi |
| --- | --- |
| System Architecture Document | Arsitektur teknis sistem (microservices, database, integration) |
| Database Design Document | ERD, detail tabel, relasi, constraint |
| API Documentation (OpenAPI/Swagger) | Dokumentasi semua REST API endpoint |
| User Manual - Finance | Panduan penggunaan untuk Finance Staff |
| User Manual - HR | Panduan penggunaan untuk HR Staff |
| User Manual - Manager | Panduan penggunaan untuk Manager |
| User Manual - Employee | Panduan penggunaan untuk Employee Self-Service |
| Admin Guide | Panduan untuk admin sistem |
| Training Materials | Modul pelatihan end user |
| Deployment Guide | Panduan deployment ke produksi |

### 3.2.3. Out-of-Scope (Detail)

| No | Item | Keterangan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI/ML Forecasting Models | Prediksi penjualan, harga, dll | Akan dikerjakan di P-FNE-07 (Intelligence) |
| 2 | Digital Twin | Representasi digital aset fisik | Akan dikerjakan di P-FNE-08 (Advanced) |
| 3 | Simulation & What-If Analysis | Simulasi skenario kompleks | Akan dikerjakan di P-FNE-08 |
| 4 | IoT Integration | Manajemen perangkat IoT | Akan dikerjakan di P-FNE-08 |
| 5 | Knowledge Graph | Knowledge graph untuk enterprise | Akan dikerjakan di P-FNE-07 |
| 6 | Mobile App for Field Workers | Aplikasi untuk pekerja lapangan | Akan dikerjakan di P-FNE-02 |
| 7 | Marketplace Management | Marketplace internal | Akan dikerjakan di P-FNE-05 |
| 8 | ETL/ELT Pipeline to Data Lake | Pipeline ke Data Warehouse | Akan dikerjakan bersama P-FNE-07 |
| 9 | External Integration - Bank API | Integrasi real-time dengan bank | Fase selanjutnya |
| 10 | External Integration - Payment Gateway | Integrasi payment gateway | Fase selanjutnya |
| 11 | Data Migration (Historis) | Migrasi data dari sistem lama | Proyek terpisah setelah go-live |
| 12 | Infrastruktur Cloud Setup | Setup AWS/GCP environment | Tim infrastruktur terpisah |
| 13 | Hardware Procurement | Pembelian hardware | Tim procurement perusahaan |
| 14 | End-User Devices | Laptop, tablet untuk user | Unit masing-masing |

## 3.3. WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS)

### 3.3.1. WBS Level 1-3

text

P-FNE-06 ENTERPRISE FINANCE & HCM (1.0)

│

├── 1.0 PROJECT MANAGEMENT (1.1)

│   ├── 1.1 Project Initiation

│   │   ├── 1.1.1 Project Charter Approval

│   │   └── 1.1.2 Project Kick-off Meeting

│   ├── 1.2 Project Planning

│   │   ├── 1.2.1 PMP Development

│   │   └── 1.2.2 Resource Planning

│   ├── 1.3 Project Execution & Control

│   │   ├── 1.3.1 Sprint Management

│   │   ├── 1.3.2 Status Reporting

│   │   └── 1.3.3 Risk & Issue Management

│   └── 1.4 Project Closure

│       ├── 1.4.1 Handover

│       ├── 1.4.2 Lessons Learned

│       └── 1.4.3 Final Project Report

│

├── 2.0 ANALYSIS & DESIGN (2.0)

│   ├── 2.1 Requirements Analysis

│   │   ├── 2.1.1 Finance Requirement Workshop

│   │   ├── 2.1.2 HCM Requirement Workshop

│   │   └── 2.1.3 Requirement Validation & Sign-off

│   ├── 2.2 System Architecture Design

│   │   ├── 2.2.1 Microservices Architecture Design

│   │   ├── 2.2.2 Integration Architecture Design

│   │   ├── 2.2.3 Event-Driven Architecture Design

│   │   └── 2.2.4 Security Architecture Design

│   ├── 2.3 Database Design

│   │   ├── 2.3.1 Master Data Tables (8 tables)

│   │   ├── 2.3.2 GL & Accounting Tables (4 tables)

│   │   ├── 2.3.3 AP & AR Tables (8 tables)

│   │   ├── 2.3.4 Cash Management Tables (3 tables)

│   │   ├── 2.3.5 Costing & Budgeting Tables (4 tables)

│   │   ├── 2.3.6 HCM Tables (8 tables)

│   │   ├── 2.3.7 Project & CAPEX Tables (5 tables)

│   │   └── 2.3.8 ERD & Documentation

│   └── 2.4 UI/UX Design

│       ├── 2.4.1 Wireframes (35+ forms)

│       ├── 2.4.2 Mockups (High-Fidelity)

│       ├── 2.4.3 Design System

│       └── 2.4.4 Prototype (Figma)

│

├── 3.0 BACKEND DEVELOPMENT (3.0)

│   ├── 3.1 Master Data Services

│   │   ├── 3.1.1 Chart of Accounts Service

│   │   ├── 3.1.2 Supplier Service

│   │   ├── 3.1.3 Customer Service

│   │   ├── 3.1.4 Cost Center Service

│   │   └── 3.1.5 Bank Account Service

│   ├── 3.2 Accounting Services

│   │   ├── 3.2.1 Journal Entry Service

│   │   ├── 3.2.2 General Ledger Service

│   │   ├── 3.2.3 Trial Balance Service

│   │   ├── 3.2.4 Financial Statement Service

│   │   └── 3.2.5 Period Closing Service

│   ├── 3.3 AP Services

│   │   ├── 3.3.1 Supplier Invoice Service

│   │   ├── 3.3.2 Three-Way Matching Service

│   │   ├── 3.3.3 AP Payment Service

│   │   └── 3.3.4 AP Reporting Service

│   ├── 3.4 AR Services

│   │   ├── 3.4.1 Sales Invoice Service

│   │   ├── 3.4.2 Customer Payment Service

│   │   ├── 3.4.3 Credit Note Service

│   │   └── 3.4.4 AR Reporting Service

│   ├── 3.5 Cash Management Services

│   │   ├── 3.5.1 Cash Receipt Service

│   │   ├── 3.5.2 Cash Payment Service

│   │   ├── 3.5.3 Bank Reconciliation Service

│   │   └── 3.5.4 Cash Flow Service

│   ├── 3.6 Costing Services

│   │   ├── 3.6.1 Product Costing Service

│   │   ├── 3.6.2 Farm Costing Service

│   │   ├── 3.6.3 Crop Costing Service

│   │   ├── 3.6.4 Livestock Costing Service

│   │   └── 3.6.5 Profitability Analysis Service

│   ├── 3.7 Budgeting Services

│   │   ├── 3.7.1 Budget Creation Service

│   │   ├── 3.7.2 Budget Approval Service

│   │   └── 3.7.3 Budget vs Actual Service

│   ├── 3.8 HCM Services

│   │   ├── 3.8.1 Employee Service

│   │   ├── 3.8.2 Organization Structure Service

│   │   ├── 3.8.3 Attendance Service

│   │   ├── 3.8.4 Leave Service

│   │   ├── 3.8.5 Overtime Service

│   │   └── 3.8.6 Payroll Service

│   ├── 3.9 Project & CAPEX Services

│   │   ├── 3.9.1 Project Registration Service

│   │   ├── 3.9.2 CAPEX Proposal Service

│   │   ├── 3.9.3 Project Progress Service

│   │   └── 3.9.4 Asset Capitalization Service

│   └── 3.10 Shared Services

│       ├── 3.10.1 Workflow Service

│       ├── 3.10.2 Notification Service

│       ├── 3.10.3 Document Service

│       └── 3.10.4 Scheduler Service

│

├── 4.0 FRONTEND DEVELOPMENT (4.0)

│   ├── 4.1 Finance Portal

│   │   ├── 4.1.1 Dashboard & Overview

│   │   ├── 4.1.2 GL Management Screens

│   │   ├── 4.1.3 AP Management Screens

│   │   ├── 4.1.4 AR Management Screens

│   │   ├── 4.1.5 Cash Management Screens

│   │   ├── 4.1.6 Costing Screens

│   │   ├── 4.1.7 Budgeting Screens

│   │   └── 4.1.8 Reporting Screens

│   ├── 4.2 HCM Portal

│   │   ├── 4.2.1 Dashboard & Overview

│   │   ├── 4.2.2 Employee Management Screens

│   │   ├── 4.2.3 Attendance Screens

│   │   ├── 4.2.4 Leave Management Screens

│   │   ├── 4.2.5 Payroll Screens

│   │   └── 4.2.6 Reporting Screens

│   ├── 4.3 Employee Self-Service

│   │   ├── 4.3.1 Profile Management

│   │   ├── 4.3.2 Attendance View

│   │   ├── 4.3.3 Leave Application

│   │   ├── 4.3.4 Payslip View

│   │   └── 4.3.5 Document Upload

│   ├── 4.4 Executive Dashboard

│   │   ├── 4.4.1 Financial KPIs Dashboard

│   │   ├── 4.4.2 HCM KPIs Dashboard

│   │   └── 4.4.3 Project Dashboard

│   └── 4.5 Mobile App (Manager)

│       ├── 4.5.1 Approval Dashboard

│       └── 4.5.2 Quick Actions

│

├── 5.0 INTEGRATION (5.0)

│   ├── 5.1 Integration with P-FNE-01 (Foundation)

│   │   ├── 5.1.1 IAM Integration (Authentication & Authorization)

│   │   ├── 5.1.2 Master Data Integration

│   │   ├── 5.1.3 Audit Service Integration

│   │   └── 5.1.4 Workflow Service Integration

│   ├── 5.2 Integration with P-FNE-02 (Agricultural Ops)

│   │   ├── 5.2.1 Farm Data Integration

│   │   ├── 5.2.2 Harvest Event Consumption

│   │   └── 5.2.3 Cost Data Integration

│   ├── 5.3 Integration with P-FNE-03 (Supply Chain)

│   │   ├── 5.3.1 PO & GRN Integration (for AP)

│   │   ├── 5.3.2 Inventory Integration

│   │   └── 5.3.3 Supplier Data Integration

│   ├── 5.4 Integration with P-FNE-04 (Production)

│   │   ├── 5.4.1 Production Data Integration

│   │   ├── 5.4.2 BOM Integration

│   │   └── 5.4.3 Cost Data Integration

│   ├── 5.5 Integration with P-FNE-05 (Commerce)

│   │   ├── 5.5.1 Sales Order Integration (for AR)

│   │   ├── 5.5.2 Customer Data Integration

│   │   └── 5.5.3 Pricing Data Integration

│   └── 5.6 Integration with P-FNE-07 (Intelligence)

│       ├── 5.6.1 Financial Data Export

│       ├── 5.6.2 HCM Data Export

│       └── 5.6.3 Analytics Data Integration

│

├── 6.0 TESTING (6.0)

│   ├── 6.1 Unit Testing

│   │   ├── 6.1.1 Backend Unit Tests (coverage ≥ 80%)

│   │   └── 6.1.2 Frontend Unit Tests

│   ├── 6.2 Integration Testing

│   │   ├── 6.2.1 Database Integration Tests

│   │   ├── 6.2.2 API Integration Tests

│   │   └── 6.2.3 Event-Driven Integration Tests

│   ├── 6.3 System Testing

│   │   ├── 6.3.1 Functional System Testing

│   │   ├── 6.3.2 End-to-End Testing

│   │   └── 6.3.3 Regression Testing

│   ├── 6.4 Performance Testing

│   │   ├── 6.4.1 Load Testing

│   │   ├── 6.4.2 Stress Testing

│   │   └── 6.4.3 Response Time Testing

│   ├── 6.5 Security Testing

│   │   ├── 6.5.1 Vulnerability Scanning

│   │   ├── 6.5.2 Penetration Testing

│   │   └── 6.5.3 Security Audit

│   └── 6.6 UAT (User Acceptance Testing)

│       ├── 6.6.1 UAT with Finance SME

│       ├── 6.6.2 UAT with HR SME

│       ├── 6.6.3 UAT with End Users

│       └── 6.6.4 UAT Sign-off

│

├── 7.0 DEPLOYMENT & TRAINING (7.0)

│   ├── 7.1 Deployment

│   │   ├── 7.1.1 Development Environment Setup

│   │   ├── 7.1.2 Staging Environment Setup

│   │   ├── 7.1.3 Production Environment Setup

│   │   ├── 7.1.4 CI/CD Pipeline Setup

│   │   └── 7.1.5 Production Deployment

│   ├── 7.2 Training

│   │   ├── 7.2.1 Trainer Training (Train the Trainer)

│   │   ├── 7.2.2 Finance User Training

│   │   ├── 7.2.3 HR User Training

│   │   ├── 7.2.4 Manager Training

│   │   └── 7.2.5 Employee Training (Self-Service)

│   └── 7.3 Data Migration

│       ├── 7.3.1 Data Cleansing

│       ├── 7.3.2 Pilot Migration

│       └── 7.3.3 Full Data Migration

│

└── 8.0 DOCUMENTATION (8.0)

├── 8.1 Technical Documentation

│   ├── 8.1.1 System Architecture Document

│   ├── 8.1.2 Database Design Document

│   ├── 8.1.3 API Documentation (OpenAPI)

│   └── 8.1.4 Deployment Guide

├── 8.2 User Documentation

│   ├── 8.2.1 User Manual - Finance

│   ├── 8.2.2 User Manual - HR

│   ├── 8.2.3 User Manual - Manager

│   ├── 8.2.4 User Manual - Employee

│   └── 8.2.5 Admin Guide

└── 8.3 Training Materials

├── 8.3.1 Training Slides

├── 8.3.2 Training Videos

└── 8.3.3 Training Exercise

### 3.3.2. WBS Dictionary

Contoh WBS Dictionary untuk beberapa elemen:

| WBS ID | Nama Elemen | Deskripsi | Deliverable | PIC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1 | Master Data Tables | 8 tabel database untuk data master | DDL scripts, ERD | Backend Dev 1 |
| 3.2.1 | Journal Entry Service | Service untuk manajemen jurnal | REST API, Unit Tests | Backend Dev 1 |
| 3.8.6 | Payroll Service | Service untuk penggajian | REST API, Payroll Engine | Backend Dev 3 |
| 4.1.7 | Budgeting Screens | UI untuk budgeting | React Components | Frontend Dev 1 |
| 4.3.3 | Leave Application | Form pengajuan cuti | React Component | Frontend Dev 2 |
| 6.6.1 | UAT Finance | UAT dengan Finance SME | UAT Report, Sign-off | QA + Finance SME |

## 3.4. SCOPE VERIFICATION

### 3.4.1. Proses Verifikasi Ruang Lingkup

text

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    PROSES VERIFIKASI RUANG LINGKUP                        │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                             │

│  1. SPRINT REVIEW (Setiap 2 Minggu)                                        │

│     - Tim melakukan demo fitur yang selesai                               │

│     - SME Finance/HR memberikan feedback                                  │

│     - Fitur diterima atau direvisi                                        │

│                                                                             │

│  2. INTERNAL QUALITY GATE                                                  │

│     - QA melakukan functional testing                                      │

│     - Memastikan semua acceptance criteria terpenuhi                      │

│     - Minimum 80% unit test coverage                                      │

│                                                                             │

│  3. UAT (User Acceptance Testing)                                          │

│     - Dilakukan oleh user representatif                                   │

│     - Semua P0 (critical) features harus diterima                         │

│     - Menandatangani UAT Sign-off document                                │

│                                                                             │

│  4. FINAL ACCEPTANCE                                                       │

│     - Semua deliverable diterima                                           │

│     - Project Sponsor menandatangani Project Acceptance Certificate       │

│                                                                             │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 3.4.2. Acceptance Criteria per Modul

| Modul | Acceptance Criteria | Metode Verifikasi |
| --- | --- | --- |
| General Ledger | Chart of Accounts dapat dikonfigurasi | Manual testing |
|  | Journal entry otomatis dari modul lain berfungsi | Integration testing |
|  | Trial Balance balanced (debit = kredit) | System testing |
|  | Balance Sheet, P&L, Cash Flow dapat dihasilkan | System testing |
|  | Period closing berfungsi | System testing |
| AP | Supplier invoice entry dan three-way matching berfungsi | Integration testing |
|  | Payment processing dan approval berfungsi | System testing |
|  | AP Aging Report tersedia | Reporting testing |
| AR | Sales invoice entry berfungsi | Integration testing |
|  | Payment recording dan credit note berfungsi | System testing |
|  | AR Aging Report tersedia | Reporting testing |
|  | Customer credit management berfungsi | System testing |
| Cash Management | Bank account master tersedia | System testing |
|  | Cash receipt dan payment berfungsi | System testing |
|  | Bank reconciliation berfungsi | System testing |
|  | Cash Flow Statement dapat dihasilkan | System testing |
| Costing | Cost center & profit center dapat dikelola | System testing |
|  | Product costing, farm costing, crop costing berfungsi | System testing |
|  | Profitability analysis berfungsi | System testing |
| Budgeting | Budget dapat dibuat, diapprove, dan dibandingkan | System testing |
|  | Budget vs actual variance berfungsi | System testing |
| HCM | Employee master dan organization structure berfungsi | System testing |
|  | Attendance, leave, dan overtime management berfungsi | System testing |
|  | Payroll processing berfungsi | System testing |
|  | Employee self-service berfungsi | System testing |
| Project & CAPEX | Project registration & CAPEX proposal berfungsi | System testing |
|  | Project budget & execution monitoring berfungsi | System testing |
|  | Asset capitalization berfungsi | System testing |
| Integration | Event dari P-FNE-02/03/04/05 menghasilkan journal entry | Integration testing |
|  | Integrasi dengan P-FNE-07 berfungsi | Integration testing |
| Performance | Financial report generation ≤ 30 detik | Performance testing |
|  | Payroll processing (1.000 karyawan) ≤ 15 menit | Performance testing |
|  | Transaction processing ≤ 3 detik | Performance testing |
| Security | Data keuangan hanya diakses oleh user berwenang | Security testing |
|  | Segregation of duties (SoD) untuk fungsi keuangan | Security testing |
|  | Audit trail untuk semua transaksi keuangan | Security testing |
|  | Data pribadi karyawan terlindungi | Security testing |

## 3.5. SCOPE CONTROL

### 3.5.1. Proses Kontrol Ruang Lingkup

| Aktivitas | Frekuensi | Metode |
| --- | --- | --- |
| Review ruang lingkup | Setiap sprint | Sprint review |
| Monitoring scope creep | Harian | Jira backlog monitoring |
| Change request review | Saat ada perubahan | CCB meeting |
| Scope baseline update | Saat ada perubahan disetujui | PM update WBS & plan |

### 3.5.2. Indikator Scope Creep

| Indikator | Deskripsi |
| --- | --- |
| 🟢 Green | Tidak ada perubahan scope, semua fitur sesuai baseline |
| 🟡 Yellow | Ada perubahan minor, namun masih dalam batas dan tidak berdampak besar |
| 🔴 Red | Perubahan signifikan yang mempengaruhi jadwal atau biaya, memerlukan CCB approval |

### 3.5.3. Tindakan Jika Terjadi Scope Creep

| Skenario | Tindakan |
| --- | --- |
| Perubahan minor (≤ 5% effort) | • PM dapat menyetujui dengan konsultasi ke sponsor • Update backlog dan sprint planning |
| Perubahan sedang (5-15% effort) | • Submit change request ke CCB • Impact analysis • Persetujuan dari CCB |
| Perubahan besar (> 15% effort) | • Submit change request ke CCB • Full impact analysis • Persetujuan dari sponsor • Project re-planning jika diperlukan |

# BAB 4: SCHEDULE MANAGEMENT (MANAJEMEN JADWAL)

## 4.1. RENCANA MANAJEMEN JADWAL

### 4.1.1. Tujuan

Rencana Manajemen Jadwal ini bertujuan untuk:

- Menetapkan pendekatan dan metodologi pengembangan jadwal proyek

- Mendefinisikan milestone dan aktivitas kunci

- Menyediakan kerangka kerja untuk memonitor dan mengendalikan jadwal

- Memastikan proyek selesai tepat waktu sesuai target 5-6 bulan

### 4.1.2. Pendekatan Pengembangan Jadwal

| Aspek | Pendekatan |
| --- | --- |
| Metodologi | Agile-Scrum dengan sprint 2 minggu |
| Estimasi | Story Points (Fibonacci: 1,2,3,5,8,13,21) |
| Velocity | Berdasarkan historical data (diasumsikan 20-25 story points per sprint) |
| Jadwal Level | • Tingkat Tinggi: Milestone (5-6 bulan) • Menengah: Sprint (2 minggu) • Detail: Task (harian) |
| Tools | Jira / Azure DevOps untuk backlog, sprint, dan burndown chart |
| Kontrol | Sprint review, daily stand-up, weekly status report |

### 4.1.3. Unit Estimasi

| Unit | Deskripsi | Durasi |
| --- | --- | --- |
| Story Point | Ukuran kompleksitas fitur | 1 SP ≈ 4-6 jam effort |
| Sprint | Iterasi pengembangan | 2 minggu = 10 hari kerja |
| Task | Aktivitas harian | 1-2 hari per task |
| Milestone | Pencapaian signifikan | Bervariasi |

## 4.2. MILESTONE SCHEDULE

### 4.2.1. Daftar Milestone

| Kode | Milestone | Deskripsi | Durasi | Tanggal Target | Kriteria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M0 | Project Initiation | Proyek dimulai, tim terbentuk, kick-off | 1 minggu | S-0 | • Project Charter disetujui • Tim proyek terbentuk • Kick-off meeting selesai |
| M1 | Analysis Complete | Analisis kebutuhan selesai | 2 minggu | S-2 | • FRD Finance & HCM selesai • FRD disetujui SME |
| M2 | Design Complete | Desain arsitektur dan UI/UX selesai | 2 minggu | S-4 | • Architecture document selesai • Database design selesai • Figma prototype selesai |
| M3 | Sprint 1-2 Complete | Backend awal selesai | 4 minggu | S-8 | • GL, AP, AR services selesai • Unit test coverage ≥ 80% |
| M4 | Sprint 3-4 Complete | Backend lanjutan selesai | 4 minggu | S-12 | • Cash, Costing, Budgeting services selesai • Unit test coverage ≥ 80% |
| M5 | Sprint 5-6 Complete | HCM & Project services selesai | 4 minggu | S-16 | • HCM services selesai • Project & CAPEX services selesai • Unit test coverage ≥ 80% |
| M6 | Frontend Complete | Frontend semua portal selesai | 4 minggu (paralel) | S-16 | • Finance Portal selesai • HCM Portal selesai • Employee Self-Service selesai • Executive Dashboard selesai |
| M7 | Integration Complete | Integrasi dengan 6 proyek selesai | 2 minggu | S-18 | • Integrasi dengan P-FNE-01 s.d. P-FNE-07 selesai • Integration test pass |
| M8 | Testing Complete | Pengujian menyeluruh selesai | 2 minggu | S-20 | • Functional testing pass • Performance testing pass • Security testing pass |
| M9 | UAT Complete | User Acceptance Testing selesai | 1 minggu | S-21 | • UAT dengan Finance & HR selesai • UAT Sign-off didapat |
| M10 | Deployment & Go-Live | Sistem live di production | 1 minggu | S-22 | • Production deployment selesai • Training selesai • Sistem beroperasi |
| M11 | Project Closure | Proyek ditutup | 1 minggu | S-23 | • Handover selesai • Lessons learned selesai • Final report selesai |

## 4.3. ACTIVITY LIST & DURATION ESTIMATION

### 4.3.1. Fase 1: Project Initiation (S-0, Minggu 1)

| ID | Aktivitas | Deskripsi | Durasi | Dependensi | PIC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Finalisasi Project Charter | Menyelesaikan dan mendapatkan persetujuan charter | 2 hari | - | PM |
| 1.2 | Rekrutmen Tim | Melengkapi tim proyek jika ada kekosongan | 1 minggu | - | PM + HR |
| 1.3 | Setup Environment | Menyiapkan development environment | 3 hari | - | DevOps |
| 1.4 | Kick-off Meeting | Rapat kick-off dengan seluruh stakeholder | 1 hari | 1.1, 1.2 | PM |
| 1.5 | Setup Project Tools | Setup Jira, Git, CI/CD, Confluence | 2 hari | 1.3 | DevOps + BA |

### 4.3.2. Fase 2: Analysis & Design (Minggu 2-4)

| ID | Aktivitas | Deskripsi | Durasi | Dependensi | PIC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Finance Requirement Workshop | Workshop dengan SME Finance | 3 hari | - | BA + Finance SME |
| 2.2 | HCM Requirement Workshop | Workshop dengan SME HR | 3 hari | - | BA + HR SME |
| 2.3 | FRD Documentation | Mendokumentasikan functional requirements | 5 hari | 2.1, 2.2 | BA |
| 2.4 | FRD Sign-off | Persetujuan FRD oleh SME | 2 hari | 2.3 | BA + SME |
| 2.5 | System Architecture Design | Mendesain arsitektur microservices | 5 hari | 2.4 | Tech Lead |
| 2.6 | Database Design | Mendesain 35+ tabel database | 5 hari | 2.5 | Backend Dev 1 |
| 2.7 | API Contract Design | Mendefinisikan API spec dengan tim lain | 3 hari | 2.5 | Backend Dev |
| 2.8 | UI/UX Wireframing | Membuat wireframe untuk 35+ form | 5 hari | 2.4 | UI/UX Designer |
| 2.9 | UI/UX Prototyping | Membuat high-fidelity prototype di Figma | 5 hari | 2.8 | UI/UX Designer |
| 2.10 | Design Review | Review desain dengan stakeholder | 2 hari | 2.6, 2.9 | PM + Tech Lead |

### 4.3.3. Fase 3: Backend Development - Sprint 1-2 (Minggu 5-8)

Sprint 1 (Minggu 5-6): General Ledger & Accounting

| ID | Aktivitas | Deskripsi | Est. SP | PIC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Chart of Accounts Service | CRUD untuk COA | 5 | Backend Dev 1 |
| 3.1.2 | Journal Entry Service | Manual dan otomatis | 8 | Backend Dev 1 |
| 3.1.3 | General Ledger Service | Buku besar dan saldo akun | 5 | Backend Dev 1 |
| 3.1.4 | Trial Balance Service | Menghasilkan trial balance | 3 | Backend Dev 1 |
| 3.1.5 | Unit Tests - Accounting | Unit test untuk service di atas | 5 | Backend Dev 1 |

Sprint 2 (Minggu 7-8): Accounts Payable & Receivable

| ID | Aktivitas | Deskripsi | Est. SP | PIC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 | Supplier Invoice Service | Entry invoice, three-way matching | 8 | Backend Dev 2 |
| 3.2.2 | AP Payment Service | Proses pembayaran supplier | 5 | Backend Dev 2 |
| 3.2.3 | AP Reporting Service | AP Aging Report, Payment Forecast | 3 | Backend Dev 2 |
| 3.2.4 | Sales Invoice Service | Generate invoice dari SO | 5 | Backend Dev 2 |
| 3.2.5 | Customer Payment Service | Recording pembayaran customer | 5 | Backend Dev 2 |
| 3.2.6 | AR Reporting Service | AR Aging Report, Customer Statement | 3 | Backend Dev 2 |
| 3.2.7 | Unit Tests - AP/AR | Unit test untuk service di atas | 5 | Backend Dev 2 |

Total SP Sprint 1-2 ≈ 55 SP (25 SP + 30 SP)

### 4.3.4. Fase 3: Backend Development - Sprint 3-4 (Minggu 9-12)

Sprint 3 (Minggu 9-10): Cash Management & Costing

| ID | Aktivitas | Deskripsi | Est. SP | PIC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1 | Cash Receipt Service | Penerimaan kas non-customer | 3 | Backend Dev 1 |
| 3.3.2 | Cash Payment Service | Pengeluaran kas non-supplier | 3 | Backend Dev 1 |
| 3.3.3 | Bank Reconciliation Service | Rekonsiliasi bank | 8 | Backend Dev 1 |
| 3.3.4 | Cash Flow Service | Cash flow statement & forecast | 5 | Backend Dev 1 |
| 3.3.5 | Product Costing Service | Perhitungan biaya produk | 8 | Backend Dev 2 |
| 3.3.6 | Farm Costing Service | Perhitungan biaya per lahan | 5 | Backend Dev 2 |
| 3.3.7 | Crop/Livestock Costing Service | Perhitungan biaya per tanaman/ternak | 5 | Backend Dev 2 |
| 3.3.8 | Profitability Service | Analisis profitabilitas | 3 | Backend Dev 2 |
| 3.3.9 | Unit Tests - Cash/Costing | Unit test untuk service di atas | 5 | Backend Dev 1,2 |

Sprint 4 (Minggu 11-12): Budgeting & Shared Services

| ID | Aktivitas | Deskripsi | Est. SP | PIC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4.1 | Budget Creation Service | Membuat anggaran baru | 5 | Backend Dev 1 |
| 3.4.2 | Budget Approval Service | Workflow approval anggaran | 3 | Backend Dev 1 |
| 3.4.3 | Budget vs Actual Service | Perbandingan anggaran vs realisasi | 5 | Backend Dev 1 |
| 3.4.4 | Workflow Service | Shared workflow engine | 8 | Backend Dev 2 |
| 3.4.5 | Notification Service | Shared notification engine | 5 | Backend Dev 2 |
| 3.4.6 | Document Service | Shared document management | 5 | Backend Dev 2 |
| 3.4.7 | Scheduler Service | Shared job scheduler | 3 | Backend Dev 2 |
| 3.4.8 | Unit Tests - Budget/Shared | Unit test untuk service di atas | 5 | Backend Dev 1,2 |

Total SP Sprint 3-4 ≈ 65 SP (31 SP + 34 SP)

### 4.3.5. Fase 3: Backend Development - Sprint 5-6 (Minggu 13-16)

Sprint 5 (Minggu 13-14): HCM Services

| ID | Aktivitas | Deskripsi | Est. SP | PIC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.1 | Employee Master Service | CRUD karyawan | 5 | Backend Dev 3 |
| 3.5.2 | Organization Structure Service | Departemen, posisi, struktur | 5 | Backend Dev 3 |
| 3.5.3 | Attendance Service | Pencatatan absensi | 5 | Backend Dev 3 |
| 3.5.4 | Leave Service | Pengajuan dan approval cuti | 8 | Backend Dev 3 |
| 3.5.5 | Overtime Service | Pencatatan lembur | 3 | Backend Dev 3 |
| 3.5.6 | Payroll Engine | Perhitungan payroll | 13 | Backend Dev 3 |
| 3.5.7 | Payroll Service | Proses payroll & payslip | 8 | Backend Dev 3 |
| 3.5.8 | Unit Tests - HCM | Unit test untuk service di atas | 8 | Backend Dev 3 |

Sprint 6 (Minggu 15-16): Project & CAPEX + Integration Preparation

| ID | Aktivitas | Deskripsi | Est. SP | PIC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6.1 | Project Registration Service | CRUD proyek | 5 | Backend Dev 1 |
| 3.6.2 | CAPEX Proposal Service | Proposal & approval CAPEX | 8 | Backend Dev 1 |
| 3.6.3 | Project Progress Service | Tracking progress proyek | 5 | Backend Dev 1 |
| 3.6.4 | Asset Capitalization Service | Kapitalisasi aset | 8 | Backend Dev 1 |
| 3.6.5 | Unit Tests - Project | Unit test untuk service di atas | 5 | Backend Dev 1 |
| 3.6.6 | Integration Preparation | Persiapan integrasi dengan P-FNE lain | 8 | Backend Dev 2,3 |
| 3.6.7 | API Finalization | Finalisasi API spec | 3 | Backend Dev |

Total SP Sprint 5-6 ≈ 77 SP (43 SP + 34 SP)

### 4.3.6. Fase 4: Frontend Development (Minggu 5-16 - Paralel dengan Backend)

| ID | Aktivitas | Deskripsi | Est. SP | PIC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | UI Component Library | Komponen UI reusable | 13 | FE Dev 1,2 |
| 4.2 | Finance Portal - Dashboard | Dashboard keuangan | 8 | FE Dev 1 |
| 4.3 | Finance Portal - GL Screens | Form jurnal, trial balance | 8 | FE Dev 1 |
| 4.4 | Finance Portal - AP Screens | Invoice supplier, payment | 13 | FE Dev 1 |
| 4.5 | Finance Portal - AR Screens | Invoice customer, payment | 8 | FE Dev 1 |
| 4.6 | Finance Portal - Cash Screens | Cash receipt, payment, reconciliation | 8 | FE Dev 1 |
| 4.7 | Finance Portal - Costing Screens | Product, farm, crop costing | 13 | FE Dev 1 |
| 4.8 | Finance Portal - Budgeting Screens | Budget creation, vs actual | 8 | FE Dev 1 |
| 4.9 | HCM Portal - Dashboard | Dashboard HCM | 8 | FE Dev 2 |
| 4.10 | HCM Portal - Employee Screens | Employee master, structure | 8 | FE Dev 2 |
| 4.11 | HCM Portal - Attendance Screens | Absensi, leave, overtime | 13 | FE Dev 2 |
| 4.12 | HCM Portal - Payroll Screens | Payroll processing, payslip | 13 | FE Dev 2 |
| 4.13 | Employee Self-Service | Profil, cuti, payslip | 13 | FE Dev 2 |
| 4.14 | Executive Dashboard | Financial & HCM dashboard | 21 | FE Dev 1,2 |
| 4.15 | Mobile App (Manager) | Approval, quick actions | 13 | FE Dev 2 |

Total SP Frontend ≈ 168 SP (parallel dengan backend)

### 4.3.7. Fase 5: Integration (Minggu 17-18)

| ID | Aktivitas | Deskripsi | Durasi | PIC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Integration with P-FNE-01 | IAM, Master Data, Audit | 3 hari | Backend Dev 1 |
| 5.2 | Integration with P-FNE-02 | Farm data, harvest events | 3 hari | Backend Dev 2 |
| 5.3 | Integration with P-FNE-03 | PO, GRN, supplier data | 3 hari | Backend Dev 2 |
| 5.4 | Integration with P-FNE-04 | Production data, cost data | 2 hari | Backend Dev 1 |
| 5.5 | Integration with P-FNE-05 | Sales order, customer data | 3 hari | Backend Dev 2 |
| 5.6 | Integration with P-FNE-07 | Financial data export | 2 hari | Backend Dev 1 |
| 5.7 | End-to-End Integration Test | Testing seluruh integrasi | 3 hari | QA |

### 4.3.8. Fase 6: Testing (Minggu 19-20)

| ID | Aktivitas | Deskripsi | Durasi | PIC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Functional System Testing | Pengujian fungsional menyeluruh | 5 hari | QA |
| 6.2 | Regression Testing | Memastikan tidak ada yang rusak | 3 hari | QA |
| 6.3 | Performance Testing | Load, stress, response time | 3 hari | QA |
| 6.4 | Security Testing | Vulnerability scan, penetration | 3 hari | QA + Security |
| 6.5 | Bug Fixing | Perbaikan bug dari testing | 5 hari | Dev Team |
| 6.6 | UAT Preparation | Persiapan UAT dengan user | 2 hari | BA + PM |

### 4.3.9. Fase 7: UAT & Deployment (Minggu 21-22)

| ID | Aktivitas | Deskripsi | Durasi | PIC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | UAT - Finance | UAT dengan Finance SME | 3 hari | QA + Finance SME |
| 7.2 | UAT - HR | UAT dengan HR SME | 3 hari | QA + HR SME |
| 7.3 | UAT Bug Fixing | Perbaikan bug dari UAT | 2 hari | Dev Team |
| 7.4 | UAT Sign-off | Mendapatkan persetujuan UAT | 1 hari | PM + SME |
| 7.5 | Production Deployment | Deploy ke production | 2 hari | DevOps |
| 7.6 | Smoke Testing | Sanity test di production | 1 hari | QA |
| 7.7 | End User Training | Training untuk end user | 3 hari | BA + SME |

### 4.3.10. Fase 8: Project Closure (Minggu 23)

| ID | Aktivitas | Deskripsi | Durasi | PIC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Handover to Operations | Serah terima ke tim operasional | 2 hari | PM + DevOps |
| 8.2 | Final Documentation | Finalisasi dokumentasi | 2 hari | BA |
| 8.3 | Lessons Learned Workshop | Workshop pelajaran berharga | 1 hari | PM + Tim |
| 8.4 | Final Project Report | Laporan akhir proyek | 2 hari | PM |
| 8.5 | Project Closure Meeting | Rapat penutupan dengan sponsor | 1 hari | PM |

## 4.4. DEPENDENSI AKTIVITAS

### 4.4.1. Diagram Jaringan (Critical Path)

text

[M0] ──► [M1] ──► [M2] ──► [M3] ──► [M4] ──► [M5] ──► [M7] ──► [M8] ──► [M9] ──► [M10] ──► [M11]

│         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │

│         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │

▼         ▼         ▼         ▼         ▼         ▼         ▼         ▼         ▼         ▼         ▼

S-0       S-2       S-4       S-8       S-12      S-16      S-18      S-20      S-21      S-22      S-23

(1wk)     (2wk)     (2wk)     (4wk)     (4wk)     (4wk)     (2wk)     (2wk)     (1wk)     (1wk)     (1wk)

Critical Path: M0 → M1 → M2 → M3 → M4 → M5 → M7 → M8 → M9 → M10 → M11

Total Durasi Critical Path: 1 + 2 + 2 + 4 + 4 + 4 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 = 24 minggu

### 4.4.2. Dependensi Kunci

| Aktivitas | Dependensi | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Database Design | System Architecture Design | Arsitektur harus selesai dulu |
| Backend Development | Database Design & API Contract | Database dan API spec harus selesai |
| Frontend Development | UI/UX Design & API Contract | Mockup dan API spec harus selesai |
| Integration Testing | All Services Complete | Semua service harus selesai |
| UAT | Integration Testing Pass | Integration test harus selesai |
| Production Deployment | UAT Sign-off | UAT harus selesai dan disetujui |
| Project Closure | Go-Live Complete | Go-live harus selesai |

## 4.5. RESOURCE ALLOCATION PER SPRINT

### 4.5.1. Sprint 1-2 (Minggu 5-8)

| Role | Sprint 1 | Sprint 2 | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend Dev 1 | 100% (GL) | 100% (AP) | 2 orang |
| Backend Dev 2 | 100% (AR) | 100% (AR) | 2 orang |
| Backend Dev 3 | - | - | - |
| Frontend Dev 1 | 50% (UI Library) | 50% (UI Library) | 1 orang |
| Frontend Dev 2 | 50% (UI Library) | 50% (UI Library) | 1 orang |
| QA | 50% (Test Plan) | 50% (Test Cases) | 1 orang |
| BA | 100% (Support) | 100% (Support) | 1 orang |
| UI/UX | 100% (Design) | 100% (Design) | 1 orang |

### 4.5.2. Sprint 3-4 (Minggu 9-12)

| Role | Sprint 3 | Sprint 4 | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend Dev 1 | 100% (Cash/Costing) | 100% (Budgeting) | 2 orang |
| Backend Dev 2 | 100% (Costing) | 100% (Shared Services) | 2 orang |
| Backend Dev 3 | - | - | - |
| Frontend Dev 1 | 100% (Finance Portal) | 100% (Finance Portal) | 2 orang |
| Frontend Dev 2 | 100% (HCM Portal) | 100% (HCM Portal) | 2 orang |
| QA | 50% (Unit Test Review) | 50% (Unit Test Review) | 1 orang |
| BA | 50% (Documentation) | 50% (Documentation) | 1 orang |
| UI/UX | 50% (Component) | 50% (Component) | 1 orang |

### 4.5.3. Sprint 5-6 (Minggu 13-16)

| Role | Sprint 5 | Sprint 6 | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend Dev 1 | - | 100% (Project) | 1 orang |
| Backend Dev 2 | - | 100% (Integration Prep) | 1 orang |
| Backend Dev 3 | 100% (HCM) | 100% (HCM) | 2 orang |
| Frontend Dev 1 | 100% (Finance Portal) | 100% (Dashboards) | 2 orang |
| Frontend Dev 2 | 100% (Self-Service) | 100% (Mobile) | 2 orang |
| QA | 50% (System Test Prep) | 100% (System Testing) | 1.5 orang |
| BA | 50% (Documentation) | 50% (UAT Prep) | 1 orang |

### 4.5.4. Sprint 7-8 (Minggu 17-20)

| Role | Sprint 7 | Sprint 8 | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend Dev 1 | 100% (Integration) | 100% (Bug Fixing) | 2 orang |
| Backend Dev 2 | 100% (Integration) | 100% (Bug Fixing) | 2 orang |
| Backend Dev 3 | 100% (Integration) | 100% (Bug Fixing) | 2 orang |
| Frontend Dev 1 | 50% (Integration) | 100% (Bug Fixing) | 1.5 orang |
| Frontend Dev 2 | 50% (Integration) | 100% (Bug Fixing) | 1.5 orang |
| QA | 100% (Integration Test) | 100% (Performance/Security) | 2 orang |
| BA | 100% (UAT Prep) | 100% (UAT Support) | 1 orang |

## 4.6. SCHEDULE CONTROL

### 4.6.1. Metode Monitoring

| Metode | Frekuensi | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| Daily Stand-up | Harian | Review progress harian, identifikasi blocking |
| Sprint Burndown Chart | Harian | Memonitor sisa pekerjaan dalam sprint |
| Velocity Tracking | Setiap sprint | Memonitor story points yang diselesaikan |
| Milestone Review | Setiap milestone | Memastikan milestone tercapai tepat waktu |
| Weekly Status Report | Mingguan | Laporan status ke sponsor |

### 4.6.2. Tindakan Korektif

| Deviasi | Tindakan |
| --- | --- |
| ≤ 10% terlambat | • Tambah resource jika tersedia • Perpanjang jam kerja (jika diperlukan) • Prioritaskan task critical path |
| 10-25% terlambat | • Re-plan sprint • Kurangi scope non-P0 di sprint tersebut • Tambah resource (jika tersedia) |
| > 25% terlambat | • Submit change request ke CCB • Evaluasi ulang ruang lingkup • Perpanjang jadwal dengan persetujuan sponsor |

### 4.6.3. Critical Path Monitoring

| Aktivitas Critical Path | Waktu | Slack | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 → M1 → M2 → M3 → M4 → M5 → M7 → M8 → M9 → M10 → M11 | 24 minggu | 0 | Harus tepat waktu |
| Frontend Development | 12 minggu | 4 minggu | Dapat terlambat 4 minggu tanpa dampak |
| Documentation | 4 minggu | 6 minggu | Dapat terlambat 6 minggu tanpa dampak |

## 4.7. TIMELINE GANTT CHART

text

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                                          P-FNE-06 PROJECT TIMELINE                                                │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ FASE │ AKTIVITAS                    │ W1 │ W2 │ W3 │ W4 │ W5 │ W6 │ W7 │ W8 │ W9 │W10 │W11 │W12 │W13 │W14 │W15 │W16 │W17 │W18 │W19 │W20 │W21 │W22 │W23 │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  1.0 │ Project Initiation           │████│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │

│  2.0 │ Analysis & Design            │    │████│████│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │

│  3.0 │ Backend Development          │    │    │    │    │████│████│████│████│████│████│████│████│████│████│████│    │    │    │    │    │    │    │    │

│      │ - Sprint 1 (GL)              │    │    │    │    │████│████│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │

│      │ - Sprint 2 (AP/AR)           │    │    │    │    │    │    │████│████│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │

│      │ - Sprint 3 (Cash/Costing)    │    │    │    │    │    │    │    │    │████│████│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │

│      │ - Sprint 4 (Budget/Shared)   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │████│████│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │

│      │ - Sprint 5 (HCM)             │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │████│████│    │    │    │    │    │    │    │    │    │

│      │ - Sprint 6 (Project/CAPEX)   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │████│████│    │    │    │    │    │    │    │

│  4.0 │ Frontend Development         │    │    │    │    │████│████│████│████│████│████│████│████│████│████│████│████│    │    │    │    │    │    │    │

│  5.0 │ Integration                  │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │████│████│    │    │    │    │    │

│  6.0 │ Testing                      │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │████│████│    │    │    │

│  7.0 │ UAT & Deployment             │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │████│████│    │

│  8.0 │ Project Closure              │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │████│

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ MILESTONE                         │ M0 │    │ M1 │    │    │    │    │ M3 │    │    │    │ M4 │    │    │    │ M5 │    │ M7 │    │ M8 │ M9 │M10 │M11 │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 4.8. RISIKO JADWAL

| Risiko | Probabilitas | Dampak | Mitigasi |
| --- | --- | --- | --- |
| Keterlambatan dependensi P-FNE-01 | Medium | High | • Koordinasi intensif dengan tim P-FNE-01 • Mock service untuk development • Contract testing |
| Keterlambatan karena kompleksitas teknis | Medium | High | • Spiking di awal sprint • Code review ketat • Pair programming untuk task kompleks |
| Turnover anggota tim kunci | Low | High | • Cross-training • Dokumentasi kode • Knowledge sharing session |
| Perubahan regulasi akuntansi | Low | Medium | • Desain fleksibel (configurable) • Monitoring regulasi secara berkala |
| Resource tidak tersedia | Medium | High | • Back-up resource planning • Kontrak dengan vendor jika diperlukan |

# BAB 5: COST MANAGEMENT (MANAJEMEN BIAYA)

## 5.1. RENCANA MANAJEMEN BIAYA

### 5.1.1. Tujuan

Rencana Manajemen Biaya ini bertujuan untuk:

- Menyediakan kerangka kerja untuk mengestimasi, menganggarkan, dan mengendalikan biaya proyek

- Memastikan proyek selesai sesuai dengan anggaran yang telah disetujui

- Menyediakan transparansi biaya kepada stakeholder

- Mengidentifikasi dan mengelola variance biaya secara proaktif

### 5.1.2. Pendekatan Estimasi Biaya

Proyek P-FNE-06 menggunakan pendekatan Activity-Based Costing (ABC) untuk estimasi biaya, dengan mempertimbangkan:

| Aspek | Pendekatan |
| --- | --- |
| Metodologi | Activity-Based Costing (ABC) dengan Bottom-Up Estimating |
| Unit Analisis | Aktivitas per sprint / per deliverable |
| Tarif Personil | Mengacu pada Tarif Inkindo 2026 untuk konsultan IT dan profesi terkait |
| Komponen Biaya | • Biaya Personil (SDM) • Biaya Infrastruktur (Cloud) • Biaya Lisensi & Tools • Biaya Pelatihan & Change Management • Biaya Kontingensi |
| Tools | Spreadsheet untuk perhitungan detail |

### 5.1.3. Tarif Personil Berdasarkan Inkindo 2026

Berdasarkan standar tarif Inkindo (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia) Tahun 2026, berikut adalah tarif personil yang digunakan untuk proyek ini:

| Role / Kualifikasi | Tarif Harian (Rp) | Tarif Bulanan (Rp) | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Manager | Rp 3.500.000 | Rp 77.000.000 | Senior Level, 22 hari kerja/bulan |
| Technical Lead / Architect | Rp 3.250.000 | Rp 71.500.000 | Senior Level |
| Senior Backend Developer | Rp 2.750.000 | Rp 60.500.000 | Senior Level, 5+ tahun experience |
| Mid Backend Developer | Rp 2.250.000 | Rp 49.500.000 | Mid Level, 3-5 tahun experience |
| Senior Frontend Developer | Rp 2.750.000 | Rp 60.500.000 | Senior Level, 5+ tahun experience |
| Mid Frontend Developer | Rp 2.250.000 | Rp 49.500.000 | Mid Level, 3-5 tahun experience |
| QA Lead | Rp 2.500.000 | Rp 55.000.000 | Senior Level |
| QA Engineer | Rp 2.000.000 | Rp 44.000.000 | Mid Level |
| Business Analyst | Rp 2.500.000 | Rp 55.000.000 | Senior Level |
| UI/UX Designer | Rp 2.500.000 | Rp 55.000.000 | Senior Level |
| DevOps Engineer | Rp 2.750.000 | Rp 60.500.000 | Senior Level |
| SME Finance (Part-time) | Rp 2.500.000 | Rp 27.500.000 | 50% alokasi waktu (11 hari/bulan) |
| SME HR (Part-time) | Rp 2.500.000 | Rp 27.500.000 | 50% alokasi waktu (11 hari/bulan) |

Catatan:

- Tarif di atas adalah tarif standar Inkindo 2026 untuk kategori konsultan IT dan profesi terkait di wilayah Jabodetabek

- Tarif sudah termasuk overhead dan profit margin

- Biaya transportasi dan akomodasi (jika diperlukan) dihitung terpisah

- Tarif dapat disesuaikan dengan kondisi aktual dan negosiasi dengan vendor

### 5.1.4. Komponen Biaya

| Kode | Komponen | Deskripsi | Metode Estimasi |
| --- | --- | --- | --- |
| C.01 | Biaya Personil | Gaji/honor tim proyek | Activity-Based Costing (ABC) |
| C.02 | Biaya Infrastruktur Cloud | AWS/GCP untuk dev, staging, production | Usage-based estimation |
| C.03 | Biaya Lisensi & Tools | IDE, CI/CD, monitoring, security tools | Fixed cost + subscription |
| C.04 | Biaya Pelatihan | Training end user dan trainer | Per session / per peserta |
| C.05 | Biaya Change Management | Sosialisasi, komunikasi, workshop | Per aktivitas |
| C.06 | Biaya Kontingensi | Cadangan untuk risiko tidak terduga | 10-15% dari total biaya |

## 5.2. ACTIVITY-BASED COSTING (ABC) DETAIL

### 5.2.1. Identifikasi Aktivitas

Proyek dibagi menjadi aktivitas-aktivitas utama sesuai dengan WBS:

| Kode Aktivitas | Nama Aktivitas | Durasi (Hari) | Personil Terlibat |
| --- | --- | --- | --- |
| A-01 | Project Initiation | 5 hari | PM (100%) |
| A-02 | Requirement Workshop - Finance | 3 hari | BA (100%), SME Finance (100%) |
| A-03 | Requirement Workshop - HCM | 3 hari | BA (100%), SME HR (100%) |
| A-04 | FRD Documentation | 5 hari | BA (100%) |
| A-05 | System Architecture Design | 5 hari | Tech Lead (100%) |
| A-06 | Database Design | 5 hari | Backend Dev 1 (100%) |
| A-07 | API Contract Design | 3 hari | Backend Dev 1,2,3 (50%) |
| A-08 | UI/UX Design | 10 hari | UI/UX Designer (100%) |
| A-09 | Sprint 1 - GL Development | 10 hari | Backend Dev 1 (100%) |
| A-10 | Sprint 2 - AP/AR Development | 10 hari | Backend Dev 1 (100%), Backend Dev 2 (100%) |
| A-11 | Sprint 3 - Cash/Costing | 10 hari | Backend Dev 1 (100%), Backend Dev 2 (100%) |
| A-12 | Sprint 4 - Budgeting/Shared | 10 hari | Backend Dev 1 (100%), Backend Dev 2 (100%) |
| A-13 | Sprint 5 - HCM Development | 10 hari | Backend Dev 3 (100%) |
| A-14 | Sprint 6 - Project/CAPEX | 10 hari | Backend Dev 1 (100%) |
| A-15 | Frontend - UI Library | 10 hari | FE Dev 1 (50%), FE Dev 2 (50%) |
| A-16 | Frontend - Finance Portal | 15 hari | FE Dev 1 (100%) |
| A-17 | Frontend - HCM Portal | 15 hari | FE Dev 2 (100%) |
| A-18 | Frontend - Self-Service | 10 hari | FE Dev 2 (100%) |
| A-19 | Frontend - Executive Dashboard | 10 hari | FE Dev 1 (50%), FE Dev 2 (50%) |
| A-20 | Frontend - Mobile App | 10 hari | FE Dev 2 (100%) |
| A-21 | Integration with P-FNE-01 | 3 hari | Backend Dev 1 (100%) |
| A-22 | Integration with P-FNE-02/03 | 6 hari | Backend Dev 2 (100%) |
| A-23 | Integration with P-FNE-04/05 | 5 hari | Backend Dev 2 (100%) |
| A-24 | Integration with P-FNE-07 | 2 hari | Backend Dev 1 (100%) |
| A-25 | Integration Testing | 3 hari | QA (100%) |
| A-26 | Functional System Testing | 5 hari | QA (100%) |
| A-27 | Performance Testing | 3 hari | QA (100%) |
| A-28 | Security Testing | 3 hari | QA (100%) + Security |
| A-29 | Bug Fixing | 5 hari | Dev Team (100%) |
| A-30 | UAT - Finance | 3 hari | QA (100%), SME Finance (100%) |
| A-31 | UAT - HR | 3 hari | QA (100%), SME HR (100%) |
| A-32 | UAT Bug Fixing | 2 hari | Dev Team (100%) |
| A-33 | Production Deployment | 2 hari | DevOps (100%) |
| A-34 | End User Training | 3 hari | BA (100%), SME (50%) |
| A-35 | Handover & Documentation | 2 hari | PM (100%), BA (100%) |
| A-36 | Lessons Learned & Closure | 2 hari | PM (100%), Tim (50%) |

### 5.2.2. Perhitungan Biaya Personil per Aktivitas (ABC)

Contoh Perhitungan Detail untuk Beberapa Aktivitas:

#### A-09: Sprint 1 - GL Development (10 hari kerja)

| Personil | Tarif Harian | Durasi (Hari) | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend Dev 1 | Rp 2.750.000 | 10 | Rp 27.500.000 |
| Total Biaya A-09 |  |  | Rp 27.500.000 |

#### A-10: Sprint 2 - AP/AR Development (10 hari kerja)

| Personil | Tarif Harian | Durasi (Hari) | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend Dev 1 | Rp 2.750.000 | 10 | Rp 27.500.000 |
| Backend Dev 2 | Rp 2.250.000 | 10 | Rp 22.500.000 |
| Total Biaya A-10 |  |  | Rp 50.000.000 |

#### A-11: Sprint 3 - Cash Management & Costing (10 hari kerja)

| Personil | Tarif Harian | Durasi (Hari) | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend Dev 1 | Rp 2.750.000 | 10 | Rp 27.500.000 |
| Backend Dev 2 | Rp 2.250.000 | 10 | Rp 22.500.000 |
| Total Biaya A-11 |  |  | Rp 50.000.000 |

#### A-12: Sprint 4 - Budgeting & Shared Services (10 hari kerja)

| Personil | Tarif Harian | Durasi (Hari) | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend Dev 1 | Rp 2.750.000 | 10 | Rp 27.500.000 |
| Backend Dev 2 | Rp 2.250.000 | 10 | Rp 22.500.000 |
| Total Biaya A-12 |  |  | Rp 50.000.000 |

#### A-13: Sprint 5 - HCM Development (10 hari kerja)

| Personil | Tarif Harian | Durasi (Hari) | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend Dev 3 | Rp 2.250.000 | 10 | Rp 22.500.000 |
| Total Biaya A-13 |  |  | Rp 22.500.000 |

#### A-14: Sprint 6 - Project & CAPEX Development (10 hari kerja)

| Personil | Tarif Harian | Durasi (Hari) | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend Dev 1 | Rp 2.750.000 | 10 | Rp 27.500.000 |
| Total Biaya A-14 |  |  | Rp 27.500.000 |

#### A-15: Frontend - UI Library (10 hari kerja)

| Personil | Tarif Harian | Durasi (Hari) | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend Dev 1 | Rp 2.750.000 | 5 (50%) | Rp 13.750.000 |
| Frontend Dev 2 | Rp 2.250.000 | 5 (50%) | Rp 11.250.000 |
| Total Biaya A-15 |  |  | Rp 25.000.000 |

#### A-16: Frontend - Finance Portal (15 hari kerja)

| Personil | Tarif Harian | Durasi (Hari) | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend Dev 1 | Rp 2.750.000 | 15 | Rp 41.250.000 |
| Total Biaya A-16 |  |  | Rp 41.250.000 |

#### A-17: Frontend - HCM Portal (15 hari kerja)

| Personil | Tarif Harian | Durasi (Hari) | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend Dev 2 | Rp 2.250.000 | 15 | Rp 33.750.000 |
| Total Biaya A-17 |  |  | Rp 33.750.000 |

#### A-18: Frontend - Employee Self-Service (10 hari kerja)

| Personil | Tarif Harian | Durasi (Hari) | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend Dev 2 | Rp 2.250.000 | 10 | Rp 22.500.000 |
| Total Biaya A-18 |  |  | Rp 22.500.000 |

#### A-19: Frontend - Executive Dashboard (10 hari kerja)

| Personil | Tarif Harian | Durasi (Hari) | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend Dev 1 | Rp 2.750.000 | 5 (50%) | Rp 13.750.000 |
| Frontend Dev 2 | Rp 2.250.000 | 5 (50%) | Rp 11.250.000 |
| Total Biaya A-19 |  |  | Rp 25.000.000 |

#### A-20: Frontend - Mobile App (10 hari kerja)

| Personil | Tarif Harian | Durasi (Hari) | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend Dev 2 | Rp 2.250.000 | 10 | Rp 22.500.000 |
| Total Biaya A-20 |  |  | Rp 22.500.000 |

#### A-21 s.d. A-24: Integration Activities (Total 16 hari kerja)

| Aktivitas | Personil | Tarif Harian | Durasi | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-21 (P-FNE-01) | Backend Dev 1 | Rp 2.750.000 | 3 | Rp 8.250.000 |
| A-22 (P-FNE-02/03) | Backend Dev 2 | Rp 2.250.000 | 6 | Rp 13.500.000 |
| A-23 (P-FNE-04/05) | Backend Dev 2 | Rp 2.250.000 | 5 | Rp 11.250.000 |
| A-24 (P-FNE-07) | Backend Dev 1 | Rp 2.750.000 | 2 | Rp 5.500.000 |
| Total Biaya A-21 s.d. A-24 |  |  |  | Rp 38.500.000 |

#### A-25 s.d. A-28: Testing Activities (Total 14 hari kerja)

| Aktivitas | Personil | Tarif Harian | Durasi | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-25 (Integration Testing) | QA | Rp 2.000.000 | 3 | Rp 6.000.000 |
| A-26 (Functional Testing) | QA | Rp 2.000.000 | 5 | Rp 10.000.000 |
| A-27 (Performance Testing) | QA | Rp 2.000.000 | 3 | Rp 6.000.000 |
| A-28 (Security Testing) | QA + Security | Rp 2.000.000 + Rp 3.500.000 | 3 | Rp 16.500.000 |
| Total Biaya A-25 s.d. A-28 |  |  |  | Rp 38.500.000 |

#### A-29: Bug Fixing (5 hari kerja)

| Personil | Tarif Harian | Durasi (Hari) | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend Dev 1 | Rp 2.750.000 | 2 | Rp 5.500.000 |
| Backend Dev 2 | Rp 2.250.000 | 2 | Rp 4.500.000 |
| Backend Dev 3 | Rp 2.250.000 | 2 | Rp 4.500.000 |
| Frontend Dev 1 | Rp 2.750.000 | 2 | Rp 5.500.000 |
| Frontend Dev 2 | Rp 2.250.000 | 2 | Rp 4.500.000 |
| QA | Rp 2.000.000 | 3 | Rp 6.000.000 |
| Total Biaya A-29 |  |  | Rp 30.500.000 |

#### A-30 s.d. A-31: UAT (Total 6 hari kerja)

| Aktivitas | Personil | Tarif Harian | Durasi | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-30 (UAT Finance) | QA + SME Finance | Rp 2.000.000 + Rp 2.500.000 | 3 | Rp 13.500.000 |
| A-31 (UAT HR) | QA + SME HR | Rp 2.000.000 + Rp 2.500.000 | 3 | Rp 13.500.000 |
| Total Biaya A-30 s.d. A-31 |  |  |  | Rp 27.000.000 |

#### A-32: UAT Bug Fixing (2 hari kerja)

| Personil | Tarif Harian | Durasi (Hari) | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Dev Team (3 orang) | Rp 2.250.000 rata-rata | 2 | Rp 13.500.000 |
| Total Biaya A-32 |  |  | Rp 13.500.000 |

#### A-33: Production Deployment (2 hari kerja)

| Personil | Tarif Harian | Durasi (Hari) | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| DevOps Engineer | Rp 2.750.000 | 2 | Rp 5.500.000 |
| QA | Rp 2.000.000 | 1 | Rp 2.000.000 |
| Total Biaya A-33 |  |  | Rp 7.500.000 |

#### A-34: End User Training (3 hari kerja)

| Personil | Tarif Harian | Durasi (Hari) | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| BA | Rp 2.500.000 | 3 | Rp 7.500.000 |
| SME Finance | Rp 2.500.000 | 1.5 (50%) | Rp 3.750.000 |
| SME HR | Rp 2.500.000 | 1.5 (50%) | Rp 3.750.000 |
| Total Biaya A-34 |  |  | Rp 15.000.000 |

#### A-35: Handover & Documentation (2 hari kerja)

| Personil | Tarif Harian | Durasi (Hari) | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| PM | Rp 3.500.000 | 2 | Rp 7.000.000 |
| BA | Rp 2.500.000 | 2 | Rp 5.000.000 |
| Total Biaya A-35 |  |  | Rp 12.000.000 |

#### A-36: Lessons Learned & Closure (2 hari kerja)

| Personil | Tarif Harian | Durasi (Hari) | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| PM | Rp 3.500.000 | 2 | Rp 7.000.000 |
| Tim (8 orang) | Rp 2.300.000 rata-rata | 1 (50%) | Rp 9.200.000 |
| Total Biaya A-36 |  |  | Rp 16.200.000 |

## 5.3. REKAPITULASI BIAYA PERSONIL (ABC)

### 5.3.1. Total Biaya Personil per Aktivitas

| Kode | Aktivitas | Durasi (Hari) | Total Biaya (Rp) |
| --- | --- | --- | --- |
| A-01 | Project Initiation | 5 | Rp 17.500.000 |
| A-02 | Requirement Workshop - Finance | 3 | Rp 15.000.000 |
| A-03 | Requirement Workshop - HCM | 3 | Rp 15.000.000 |
| A-04 | FRD Documentation | 5 | Rp 12.500.000 |
| A-05 | System Architecture Design | 5 | Rp 16.250.000 |
| A-06 | Database Design | 5 | Rp 13.750.000 |
| A-07 | API Contract Design | 3 | Rp 10.875.000 |
| A-08 | UI/UX Design | 10 | Rp 25.000.000 |
| A-09 | Sprint 1 - GL Development | 10 | Rp 27.500.000 |
| A-10 | Sprint 2 - AP/AR Development | 10 | Rp 50.000.000 |
| A-11 | Sprint 3 - Cash/Costing | 10 | Rp 50.000.000 |
| A-12 | Sprint 4 - Budgeting/Shared | 10 | Rp 50.000.000 |
| A-13 | Sprint 5 - HCM Development | 10 | Rp 22.500.000 |
| A-14 | Sprint 6 - Project/CAPEX | 10 | Rp 27.500.000 |
| A-15 | Frontend - UI Library | 10 | Rp 25.000.000 |
| A-16 | Frontend - Finance Portal | 15 | Rp 41.250.000 |
| A-17 | Frontend - HCM Portal | 15 | Rp 33.750.000 |
| A-18 | Frontend - Self-Service | 10 | Rp 22.500.000 |
| A-19 | Frontend - Executive Dashboard | 10 | Rp 25.000.000 |
| A-20 | Frontend - Mobile App | 10 | Rp 22.500.000 |
| A-21 | Integration with P-FNE-01 | 3 | Rp 8.250.000 |
| A-22 | Integration with P-FNE-02/03 | 6 | Rp 13.500.000 |
| A-23 | Integration with P-FNE-04/05 | 5 | Rp 11.250.000 |
| A-24 | Integration with P-FNE-07 | 2 | Rp 5.500.000 |
| A-25 | Integration Testing | 3 | Rp 6.000.000 |
| A-26 | Functional System Testing | 5 | Rp 10.000.000 |
| A-27 | Performance Testing | 3 | Rp 6.000.000 |
| A-28 | Security Testing | 3 | Rp 16.500.000 |
| A-29 | Bug Fixing | 5 | Rp 30.500.000 |
| A-30 | UAT - Finance | 3 | Rp 13.500.000 |
| A-31 | UAT - HR | 3 | Rp 13.500.000 |
| A-32 | UAT Bug Fixing | 2 | Rp 13.500.000 |
| A-33 | Production Deployment | 2 | Rp 7.500.000 |
| A-34 | End User Training | 3 | Rp 15.000.000 |
| A-35 | Handover & Documentation | 2 | Rp 12.000.000 |
| A-36 | Lessons Learned & Closure | 2 | Rp 16.200.000 |
| TOTAL BIAYA PERSONIL |  |  | Rp 699.325.000 |

### 5.3.2. Rekapitulasi Biaya Personil per Fase

| Fase | Aktivitas | Total Biaya (Rp) | Persentase |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Project Initiation | A-01 | Rp 17.500.000 | 2.5% |
| 2. Analysis & Design | A-02 s.d. A-08 | Rp 108.375.000 | 15.5% |
| 3. Backend Development | A-09 s.d. A-14 | Rp 227.500.000 | 32.5% |
| 4. Frontend Development | A-15 s.d. A-20 | Rp 170.000.000 | 24.3% |
| 5. Integration | A-21 s.d. A-24 | Rp 38.500.000 | 5.5% |
| 6. Testing | A-25 s.d. A-28 | Rp 38.500.000 | 5.5% |
| 7. Bug Fixing | A-29 | Rp 30.500.000 | 4.4% |
| 8. UAT | A-30 s.d. A-31 | Rp 27.000.000 | 3.9% |
| 9. UAT Bug Fixing | A-32 | Rp 13.500.000 | 1.9% |
| 10. Deployment | A-33 | Rp 7.500.000 | 1.1% |
| 11. Training | A-34 | Rp 15.000.000 | 2.1% |
| 12. Closure | A-35 s.d. A-36 | Rp 28.200.000 | 4.0% |
| TOTAL |  | Rp 722.075.000 | 100% |

## 5.4. BIAYA NON-PERSONIL

### 5.4.1. Biaya Infrastruktur Cloud

| Komponen | Deskripsi | Estimasi Bulanan | Durasi | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Development Environment | 1 cluster K8s dev, 1 database dev | Rp 15.000.000 | 6 bulan | Rp 90.000.000 |
| Staging Environment | 1 cluster K8s staging, 1 database staging | Rp 10.000.000 | 3 bulan | Rp 30.000.000 |
| Production Environment | 2 cluster K8s prod, database HA, backup | Rp 25.000.000 | 6 bulan | Rp 150.000.000 |
| Data Storage | S3 / Object storage untuk dokumen | Rp 5.000.000 | 6 bulan | Rp 30.000.000 |
| Monitoring & Logging | Prometheus, Grafana, ELK | Rp 3.000.000 | 6 bulan | Rp 18.000.000 |
| Total Infrastruktur Cloud |  |  |  | Rp 318.000.000 |

### 5.4.2. Biaya Lisensi & Tools

| Komponen | Deskripsi | Biaya |
| --- | --- | --- |
| Jira / Azure DevOps | Project management & issue tracking (10 user) | Rp 25.000.000 |
| GitLab Ultimate / GitHub Enterprise | CI/CD & version control | Rp 30.000.000 |
| SonarQube Enterprise | Static code analysis | Rp 20.000.000 |
| Snyk / OWASP | Security vulnerability scanning | Rp 15.000.000 |
| IntelliJ IDEA Ultimate | IDE untuk developer (5 lisensi) | Rp 30.000.000 |
| Figma Professional | UI/UX design | Rp 10.000.000 |
| PostgreSQL Enterprise (opsional) | Database support | Rp 50.000.000 |
| Confluence | Documentation | Rp 10.000.000 |
| Total Lisensi & Tools |  | Rp 190.000.000 |

### 5.4.3. Biaya Pelatihan & Change Management

| Komponen | Deskripsi | Biaya |
| --- | --- | --- |
| Train the Trainer | Pelatihan untuk trainer internal | Rp 15.000.000 |
| End User Training - Finance | Training untuk 20 user Finance | Rp 20.000.000 |
| End User Training - HR | Training untuk 15 user HR | Rp 15.000.000 |
| End User Training - Manager | Training untuk 10 Manager | Rp 10.000.000 |
| End User Training - Employee | Training untuk 100+ employee (self-service) | Rp 25.000.000 |
| Training Materials | Modul, slide, video | Rp 10.000.000 |
| Change Management Workshop | Sosialisasi dan komunikasi | Rp 10.000.000 |
| Total Pelatihan & Change Management |  | Rp 105.000.000 |

### 5.4.4. Biaya Lain-lain

| Komponen | Deskripsi | Biaya |
| --- | --- | --- |
| Transportasi & Akomodasi | Untuk workshop dan training (jika diperlukan) | Rp 15.000.000 |
| Konsumsi | Untuk meeting dan training | Rp 10.000.000 |
| Dokumentasi & Printing | Cetak dokumen, user manual | Rp 5.000.000 |
| Total Biaya Lain-lain |  | Rp 30.000.000 |

### 5.4.5. Rekapitulasi Biaya Non-Personil

| Kategori | Total Biaya (Rp) | Persentase |
| --- | --- | --- |
| Infrastruktur Cloud | Rp 318.000.000 | 46.8% |
| Lisensi & Tools | Rp 190.000.000 | 28.0% |
| Pelatihan & Change Management | Rp 105.000.000 | 15.5% |
| Biaya Lain-lain | Rp 30.000.000 | 4.4% |
| Subtotal Tambahan (Opsional) | Rp 36.000.000 | 5.3% |
| Total Non-Personil |  | Rp 643.000.000 |

## 5.5. TOTAL ANGGARAN PROYEK

### 5.5.1. Rekapitulasi Total

| Kategori | Total Biaya (Rp) | Persentase |
| --- | --- | --- |
| Biaya Personil (ABC) | Rp 722.075.000 | 48.0% |
| Biaya Non-Personil | Rp 643.000.000 | 42.7% |
| Subtotal | Rp 1.365.075.000 | 90.7% |
| Kontingensi (10%) | Rp 136.507.500 | 9.1% |
| PPN 11% | Rp 150.158.250 | - |
| TOTAL ANGGARAN (dengan PPN) |  | Rp 1.651.740.750 |

### 5.5.2. Anggaran Bulanan

| Bulan | Aktivitas | Biaya Personil | Biaya Non-Personil | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bulan 1 | Initiation, Analysis & Design | Rp 80.000.000 | Rp 45.000.000 | Rp 125.000.000 |
| Bulan 2 | Sprint 1, Sprint 2, Frontend Awal | Rp 120.000.000 | Rp 85.000.000 | Rp 205.000.000 |
| Bulan 3 | Sprint 3, Sprint 4, Frontend | Rp 135.000.000 | Rp 90.000.000 | Rp 225.000.000 |
| Bulan 4 | Sprint 5, Sprint 6, Frontend | Rp 145.000.000 | Rp 95.000.000 | Rp 240.000.000 |
| Bulan 5 | Integration, Testing, Bug Fixing | Rp 130.000.000 | Rp 100.000.000 | Rp 230.000.000 |
| Bulan 6 | UAT, Deployment, Training, Closure | Rp 112.075.000 | Rp 228.000.000 | Rp 340.075.000 |
| TOTAL |  | Rp 722.075.000 | Rp 643.000.000 | Rp 1.365.075.000 |

## 5.6. BIAYA PER DELIVERABLE (Cost per Deliverable)

| Deliverable | Biaya (Rp) | Persentase |
| --- | --- | --- |
| Analysis & Design Documents | Rp 108.375.000 | 7.9% |
| Database (35+ Tables) | Rp 27.500.000 | 2.0% |
| Backend Services (8 Domain Services) | Rp 227.500.000 | 16.7% |
| Frontend Portal (Finance, HCM, Self-Service) | Rp 170.000.000 | 12.5% |
| Executive Dashboard | Rp 25.000.000 | 1.8% |
| Mobile App | Rp 22.500.000 | 1.6% |
| Integration (6 Projects) | Rp 38.500.000 | 2.8% |
| Testing (Functional, Performance, Security) | Rp 38.500.000 | 2.8% |
| UAT & Deployment | Rp 34.500.000 | 2.5% |
| Training & Change Management | Rp 15.000.000 | 1.1% |
| Infrastructure Cloud (6 months) | Rp 318.000.000 | 23.3% |
| Licenses & Tools | Rp 190.000.000 | 13.9% |
| Contingency | Rp 136.507.500 | 10.0% |
| TOTAL | Rp 1.365.075.000 | 100% |

## 5.7. COST CONTROL

### 5.7.1. Metode Kontrol Biaya

| Metode | Frekuensi | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| Budget vs Actual Tracking | Bulanan | Membandingkan anggaran dengan realisasi |
| Earned Value Management (EVM) | Bulanan | Mengukur kinerja biaya dan jadwal |
| Variance Analysis | Bulanan | Menganalisis penyebab deviasi biaya |
| Forecast at Completion | Bulanan | Memproyeksikan biaya akhir proyek |
| Cost Change Request | Saat diperlukan | Persetujuan untuk perubahan biaya |

### 5.7.2. Metrik Kontrol Biaya

| Metrik | Rumus | Target |
| --- | --- | --- |
| Cost Variance (CV) | EV - AC | ≥ 0 (On Budget) |
| Schedule Variance (SV) | EV - PV | ≥ 0 (On Schedule) |
| Cost Performance Index (CPI) | EV / AC | ≥ 1.0 |
| Schedule Performance Index (SPI) | EV / PV | ≥ 1.0 |
| Estimate at Completion (EAC) | BAC / CPI | ≤ BAC + 10% |

### 5.7.3. Tindakan Korektif Biaya

| Deviasi | Tindakan |
| --- | --- |
| ≤ 5% over budget | • Optimasi resource utilization • Review pengeluaran non-esensial • Monitoring lebih ketat |
| 5-15% over budget | • Re-prioritasi aktivitas • Reduce scope non-P0 • Evaluasi vendor/pengadaan |
| > 15% over budget | • Submit change request ke CCB • Re-planning proyek • Mendapatkan persetujuan sponsor |

### 5.7.4. Laporan Biaya Bulanan

text

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                        P-FNE-06 COST REPORT - BULAN [XX]                          │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                                     │

│ 1. BUDGET SUMMARY                                                                  │

│    - Budget Bulanan       : Rp [XXX.XXX.XXX]                                       │

│    - Actual Bulanan       : Rp [XXX.XXX.XXX]                                       │

│    - Variance             : Rp [XXX.XXX.XXX] ([XX]%)                               │

│    - Cumulative Budget    : Rp [XXX.XXX.XXX]                                       │

│    - Cumulative Actual    : Rp [XXX.XXX.XXX]                                       │

│    - Cumulative Variance  : Rp [XXX.XXX.XXX] ([XX]%)                               │

│                                                                                     │

│ 2. EARNED VALUE                                                                     │

│    - Planned Value (PV)   : Rp [XXX.XXX.XXX]                                       │

│    - Earned Value (EV)    : Rp [XXX.XXX.XXX]                                       │

│    - Actual Cost (AC)     : Rp [XXX.XXX.XXX]                                       │

│    - Cost Variance (CV)   : Rp [XXX.XXX.XXX]                                       │

│    - Schedule Variance (SV): Rp [XXX.XXX.XXX]                                      │

│    - CPI                  : [X.XX]                                                 │

│    - SPI                  : [X.XX]                                                 │

│    - EAC                  : Rp [XXX.XXX.XXX]                                       │

│                                                                                     │

│ 3. BREAKDOWN BY CATEGORY                                                            │

│    - Personil             : Rp [XXX.XXX.XXX] ([XX]%)                               │

│    - Infrastructure       : Rp [XXX.XXX.XXX] ([XX]%)                               │

│    - Licenses & Tools     : Rp [XXX.XXX.XXX] ([XX]%)                               │

│    - Training             : Rp [XXX.XXX.XXX] ([XX]%)                               │

│    - Others               : Rp [XXX.XXX.XXX] ([XX]%)                               │

│                                                                                     │

│ 4. FORECAST                                                                         │

│    - Estimate at Completion (EAC) : Rp [XXX.XXX.XXX]                               │

│    - Variance to Budget (BAC)     : Rp [XXX.XXX.XXX] ([XX]%)                       │

│                                                                                     │

│ 5. ACTION ITEMS                                                                     │

│    - [Action 1] - Owner: [Nama] - Due: [Tanggal]                                   │

│                                                                                     │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 5.8. RISIKO BIAYA

| Risiko | Probabilitas | Dampak | Mitigasi |
| --- | --- | --- | --- |
| Kenaikan tarif cloud | Medium | Medium | • Reserved instances untuk cost saving • Multi-cloud strategy • Monitoring usage secara ketat |
| Kenaikan tarif personil | Low | Low | • Kontrak fixed price dengan vendor • Back-up resource planning |
| Scope creep | Medium | High | • Change control process ketat • Menolak perubahan non-esensial • Impact analysis setiap perubahan |
| Keterlambatan proyek | Medium | High | • Resource buffer • Sprint buffer (1 sprint cadangan) • Critical path monitoring |
| Fluktuasi kurs (untuk lisensi internasional) | Low | Medium | • Purchase in local currency jika memungkinkan • Hedging untuk pembelian besar |

# BAB 6: QUALITY MANAGEMENT (MANAJEMEN MUTU)

## 6.1. RENCANA MANAJEMEN MUTU

### 6.1.1. Tujuan

Rencana Manajemen Mutu ini bertujuan untuk:

- Menetapkan standar kualitas yang harus dipenuhi oleh seluruh deliverable proyek

- Mendefinisikan metrik kualitas dan target yang harus dicapai

- Menyediakan kerangka kerja untuk Quality Assurance (QA) dan Quality Control (QC)

- Memastikan sistem yang dihasilkan memenuhi kebutuhan pengguna dan standar industri

### 6.1.2. Standar Kualitas yang Digunakan

| Standar | Deskripsi | Penerapan |
| --- | --- | --- |
| ISO 25010 | Software Quality Model | Kualitas produk perangkat lunak (8 karakteristik) |
| ISO 27001 | Information Security Management | Keamanan data dan sistem |
| PCI DSS | Payment Card Industry Data Security Standard | Keamanan data keuangan (jika ada pembayaran) |
| GDPR / UU PDP | Data Protection Regulation | Perlindungan data pribadi karyawan |
| PSAK / IFRS | Standar Akuntansi | Akurasi laporan keuangan |
| OWASP Top 10 | Web Application Security | Keamanan aplikasi web |
| Clean Code | Coding Standards | Kualitas kode sumber |

### 6.1.3. Pendekatan Kualitas

Proyek P-FNE-06 menerapkan pendekatan Quality by Design dengan prinsip:

| Prinsip | Deskripsi |
| --- | --- |
| Shift-Left Testing | Pengujian dimulai sejak tahap pengembangan (unit testing, integration testing) |
| Automated Testing | Mengotomatiskan pengujian sebanyak mungkin untuk efisiensi dan konsistensi |
| Continuous Quality Monitoring | Memonitor kualitas secara terus-menerus melalui CI/CD pipeline |
| User-Centric Quality | Kualitas diukur dari kepuasan pengguna akhir (UAT) |
| Security by Design | Keamanan diterapkan di setiap tahap pengembangan |

## 6.2. QUALITY METRICS & TARGET

### 6.2.1. Software Quality Metrics (ISO 25010)

| Karakteristik | Sub-Karakteristik | Metrik | Target | Metode Pengukuran |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fungsionalitas | Functional Completeness | Requirement Coverage | 100% | Traceability Matrix |
|  | Functional Correctness | UAT Pass Rate | ≥ 95% | UAT Results |
|  | Functional Appropriateness | SME Satisfaction | ≥ 4.5/5 | Survey |
| Reliabilitas | Maturity | Defect Density | < 1 per KLOC | SonarQube / Bug Reports |
|  | Availability | System Uptime | ≥ 99.9% | Monitoring |
|  | Fault Tolerance | Recovery Time | < 5 menit | Disaster Recovery Test |
| Performansi | Time Behavior | Financial Report Generation | ≤ 30 detik | Performance Testing |
|  | Time Behavior | Payroll Processing (1.000 employees) | ≤ 15 menit | Performance Testing |
|  | Time Behavior | Transaction Processing | ≤ 3 detik | Performance Testing |
|  | Throughput | Concurrent Users | 100+ users | Load Testing |
| Keamanan | Confidentiality | Security Vulnerabilities | 0 Critical, 0 High | SonarQube / Snyk |
|  | Integrity | Data Encryption | 100% | Security Audit |
|  | Accountability | Audit Trail | 100% | System Testing |
| Maintainability | Modularity | Code Complexity | Cyclomatic Complexity ≤ 10 | SonarQube |
|  | Reusability | Code Duplication | < 3% | SonarQube |
|  | Testability | Test Coverage | ≥ 80% | JaCoCo / Jest |
| Portabilitas | Installability | Deployment Time | < 1 jam | CI/CD Pipeline |
|  | Adaptability | Configuration | 100% | System Testing |

### 6.2.2. Data Quality Metrics

| Metrik | Target | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| Journal Entry Accuracy | 100% | Tidak ada jurnal yang tidak balanced |
| Three-Way Matching Accuracy | ≥ 99.5% | Matching PO, GRN, Invoice |
| Reconciliation Accuracy | ≥ 99.5% | Rekonsiliasi bank |
| Payroll Calculation Accuracy | 100% | Perhitungan gaji akurat |
| Data Integrity | 100% | Tidak ada data loss atau korupsi |
| Audit Trail Completeness | 100% | Semua transaksi tercatat di audit log |

### 6.2.3. Code Quality Metrics

| Metrik | Target | Metode Pengukuran |
| --- | --- | --- |
| Unit Test Coverage | ≥ 80% | JaCoCo (Java), Jest (React) |
| Code Duplication | < 3% | SonarQube |
| Cyclomatic Complexity | ≤ 10 per method | SonarQube |
| Code Smells | 0 Critical, 0 Major | SonarQube |
| Lines of Code per Method | ≤ 50 | SonarQube |
| Technical Debt Ratio | < 5% | SonarQube |
| Security Hotspots | 0 Critical, 0 High | SonarQube / Snyk |

## 6.3. QUALITY ASSURANCE (QA)

### 6.3.1. Proses Quality Assurance

text

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                     PROSES QUALITY ASSURANCE                              │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                             │

│  1. CODING STANDARDS                                                        │

│     - Menggunakan Java/React coding conventions                            │

│     - Code review setiap pull request (minimal 2 reviewer)                 │

│     - Static code analysis dengan SonarQube di CI/CD pipeline              │

│                                                                             │

│  2. UNIT TESTING                                                           │

│     - Developer menulis unit test untuk setiap method                      │

│     - Coverage minimal 80% (target 85% untuk critical modules)             │

│     - Jest untuk frontend, JUnit/TestNG untuk backend                      │

│                                                                             │

│  3. INTEGRATION TESTING                                                    │

│     - Test integrasi antar service dalam satu sprint                       │

│     - Test integrasi dengan eksternal services (P-FNE lain)               │

│     - Menggunakan test containers dan mock services                        │

│                                                                             │

│  4. CODE REVIEW                                                            │

│     - Setiap PR direview oleh minimal 2 orang                              │

│     - Reviewer memeriksa: logic, security, performance, maintainability   │

│     - Checklist code review digunakan untuk konsistensi                    │

│                                                                             │

│  5. CONTINUOUS INTEGRATION                                                 │

│     - CI/CD pipeline otomatis: build → test → analyze                      │

│     - Pipeline berjalan setiap commit                                      │

│     - Pipeline harus pass sebelum merge ke main branch                     │

│                                                                             │

│  6. SECURITY ASSURANCE                                                     │

│     - Security scanning di CI/CD pipeline (Snyk/OWASP)                    │

│     - Dependency scanning untuk library vulnerabilities                   │

│     - Penetration testing di staging environment                          │

│                                                                             │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 6.3.2. Definisi "Done" (Definition of Done)

Setiap user story / task dinyatakan SELESAI jika memenuhi kriteria berikut:

| No | Kriteria | Status |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kode telah ditulis sesuai dengan coding standards | ☐ |
| 2 | Unit test telah ditulis dengan coverage ≥ 80% | ☐ |
| 3 | Semua unit test berhasil (pass) | ☐ |
| 4 | Integration test (jika ada) berhasil | ☐ |
| 5 | Code review telah dilakukan oleh minimal 2 reviewer | ☐ |
| 6 | Semua feedback dari code review telah diimplementasikan | ☐ |
| 7 | CI/CD pipeline berhasil (build, test, analysis) | ☐ |
| 8 | Security scan tidak menemukan critical/high vulnerability | ☐ |
| 9 | Fitur telah di-deploy ke staging environment | ☐ |
| 10 | Fitur telah di-demo dan disetujui oleh SME di sprint review | ☐ |
| 11 | Dokumentasi API (OpenAPI) telah diperbarui | ☐ |
| 12 | User story / task telah di-update di Jira | ☐ |

### 6.3.3. Code Review Checklist

| Aspek | Checklist |
| --- | --- |
| Logika | ☐ Apakah logika kode sudah benar? ☐ Apakah edge cases sudah ditangani? ☐ Apakah ada potential bug? |
| Keamanan | ☐ Apakah ada SQL Injection vulnerability? ☐ Apakah ada XSS vulnerability? ☐ Apakah input validation sudah dilakukan? ☐ Apakah sensitive data tidak di-log? |
| Performa | ☐ Apakah query database sudah optimal? ☐ Apakah ada N+1 query problem? ☐ Apakah caching digunakan jika diperlukan? |
| Maintainability | ☐ Apakah kode mudah dibaca dan dipahami? ☐ Apakah variable/method name sudah deskriptif? ☐ Apakah ada code duplication? ☐ Apakah method tidak terlalu panjang (≤ 50 baris)? |
| Testing | ☐ Apakah unit test sudah ditulis? ☐ Apakah unit test mencakup edge cases? ☐ Apakah semua test pass? |
| Documentation | ☐ Apakah API documentation sudah diperbarui? ☐ Apakah ada comments untuk kode yang kompleks? |

## 6.4. QUALITY CONTROL (QC)

### 6.4.1. Proses Quality Control

text

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                      PROSES QUALITY CONTROL                               │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                             │

│  1. FUNCTIONAL TESTING                                                      │

│     - QA melakukan functional testing berdasarkan test cases               │

│     - 100% test cases harus pass                                           │

│     - Regression testing untuk setiap sprint                              │

│                                                                             │

│  2. PERFORMANCE TESTING                                                     │

│     - Load testing: simulasi 100+ concurrent users                        │

│     - Stress testing: menemukan titik jenuh sistem                         │

│     - Response time testing: memastikan target SLAs tercapai              │

│                                                                             │

│  3. SECURITY TESTING                                                        │

│     - Vulnerability scanning (OTWAS Top 10)                               │

│     - Penetration testing (manual & automated)                             │

│     - Security audit untuk compliance (PCI DSS, ISO 27001)                │

│                                                                             │

│  4. DATA VALIDATION                                                         │

│     - Validasi akurasi perhitungan keuangan                               │

│     - Validasi integritas data                                             │

│     - Validasi audit trail completeness                                   │

│                                                                             │

│  5. USER ACCEPTANCE TESTING (UAT)                                          │

│     - User representatif (Finance & HR SME) menguji sistem                │

│     - Semua kriteria fungsional diuji oleh user                           │

│     - UAT Sign-off diperlukan sebelum deployment                           │

│                                                                             │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 6.4.2. Test Levels & Responsibilities

| Level Testing | Pelaksana | Tools | Frekuensi |
| --- | --- | --- | --- |
| Unit Testing | Developer | JUnit, Jest, Mockito | Setiap commit |
| Integration Testing | Developer + QA | TestContainers, Postman | Setiap sprint |
| System Testing | QA | Selenium, Cypress | Setiap sprint |
| Regression Testing | QA | Automated Scripts | Setiap sprint |
| Performance Testing | QA | JMeter, K6 | Akhir pengembangan |
| Security Testing | QA + Security | OWASP ZAP, Snyk | Akhir pengembangan |
| UAT | End User + SME | Manual | Sebelum deployment |

### 6.4.3. Test Case Template

text

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                             TEST CASE TEMPLATE                                    │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ TEST CASE ID    : TC-FIN-001                                                       │

│ MODULE          : General Ledger                                                   │

│ FEATURE         : Journal Entry                                                   │

│ TEST TITLE      : Validasi total debit = total kredit                            │

│ PRIORITY        : P0 (Critical)                                                  │

│ PRE-CONDITION   : User login sebagai Accountant, Chart of Accounts tersedia      │

│                                                                                    │

│ TEST STEPS:                                                                       │

│ 1. Buka form Journal Entry                                                        │

│ 2. Isi tanggal jurnal, deskripsi                                                  │

│ 3. Tambahkan baris jurnal: Akun A (Debit: 100.000)                               │

│ 4. Tambahkan baris jurnal: Akun B (Kredit: 80.000)                               │

│ 5. Klik Simpan                                                                     │

│                                                                                    │

│ EXPECTED RESULT:                                                                   │

│ - Sistem menampilkan error: "Total Debit harus sama dengan Total Kredit"          │

│ - Jurnal tidak tersimpan                                                          │

│                                                                                    │

│ ACTUAL RESULT:                                                                     │

│ [Diisi saat testing]                                                               │

│                                                                                    │

│ STATUS: PASS / FAIL                                                               │

│                                                                                    │

│ TESTED BY: [Nama]                                                                 │

│ TEST DATE: [Tanggal]                                                              │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 6.5. PERFORMANCE TESTING DETAIL

### 6.5.1. Performance Targets

| Transaction / Activity | Target Response Time | Concurrent Users | Throughput |
| --- | --- | --- | --- |
| Financial Report Generation | ≤ 30 detik | 10 users | 10 reports/min |
| Payroll Processing (1.000 employees) | ≤ 15 menit | 1 user | 1 payroll/15 menit |
| Journal Entry | ≤ 3 detik | 50 users | 1000 entries/min |
| Invoice Entry (AP/AR) | ≤ 2 detik | 50 users | 1000 invoices/min |
| Payment Processing | ≤ 2 detik | 30 users | 600 payments/min |
| Dashboard Loading | ≤ 5 detik | 30 users | 300 views/min |
| Employee Self-Service | ≤ 2 detik | 100 users | 2000 requests/min |
| Attendance Entry | ≤ 1 detik | 50 users | 1500 entries/min |
| API Response Time (Average) | ≤ 500 ms | 100 users | - |
| API Response Time (95th Percentile) | ≤ 1 detik | 100 users | - |

### 6.5.2. Performance Testing Scenarios

| Scenario | User Load | Duration | Purpose |
| --- | --- | --- | --- |
| Normal Load | 50 users | 30 menit | Menguji performa pada kondisi normal |
| Peak Load | 100 users | 30 menit | Menguji performa pada jam sibuk (end of month) |
| Stress Test | 200 users | 15 menit | Menemukan titik jenuh sistem |
| Endurance Test | 50 users | 2 jam | Menguji stabilitas dalam jangka panjang |
| Spike Test | 0 → 200 → 0 users | 10 menit | Menguji respons terhadap lonjakan tiba-tiba |

### 6.5.3. Performance Testing Tools

| Tools | Penggunaan |
| --- | --- |
| Apache JMeter | Load testing, stress testing untuk API |
| K6 | Performance testing untuk API dan web |
| Lighthouse | Frontend performance analysis |
| Grafana + Prometheus | Monitoring sistem selama performance test |
| Jaeger | Distributed tracing untuk identifikasi bottleneck |

## 6.6. SECURITY TESTING DETAIL

### 6.6.1. Security Requirements (OWASP Top 10)

| No | OWASP Category | Testing Method |
| --- | --- | --- |
| 1 | Injection (SQL, NoSQL, OS, LDAP) | Static analysis + Penetration testing |
| 2 | Broken Authentication | Authentication bypass testing |
| 3 | Sensitive Data Exposure | Data encryption verification |
| 4 | XML External Entities (XXE) | XXE injection testing |
| 5 | Broken Access Control | RBAC & authorization testing |
| 6 | Security Misconfiguration | Configuration review + scanning |
| 7 | Cross-Site Scripting (XSS) | XSS injection testing |
| 8 | Insecure Deserialization | Deserialization vulnerability testing |
| 9 | Using Components with Known Vulnerabilities | Dependency scanning (Snyk) |
| 10 | Insufficient Logging & Monitoring | Audit trail verification |

### 6.6.2. Security Testing Activities

| Aktivitas | Tools | Frekuensi | PIC |
| --- | --- | --- | --- |
| Static Code Analysis | SonarQube | Setiap commit | Developer |
| Dependency Scanning | Snyk / OWASP Dependency Check | Setiap commit | Developer |
| Dynamic Application Security Testing (DAST) | OWASP ZAP | Setiap sprint | QA |
| Penetration Testing | Manual / Burp Suite | Sebelum UAT | Security Specialist |
| Security Audit | Manual | Sebelum deployment | Security Specialist |

### 6.6.3. Data Security Requirements

| Data Type | Requirement | Implementation |
| --- | --- | --- |
| Financial Data | Enkripsi at-rest | Database encryption (TDE) |
|  | Enkripsi in-transit | TLS 1.2+ |
|  | Access control | RBAC + Row Level Security |
|  | Audit trail | Semua perubahan tercatat |
| Employee Personal Data | Enkripsi at-rest | Column-level encryption |
|  | Enkripsi in-transit | TLS 1.2+ |
|  | Access control | RBAC + Need-to-know basis |
|  | Data retention | Sesuai regulasi (≥ 10 tahun) |
|  | Right to be forgotten | Dukungan data deletion |
| API Data | Authentication | JWT / OAuth2 |
|  | Authorization | RBAC |
|  | Rate Limiting | API Gateway |
|  | Request validation | Input validation |

## 6.7. UAT (USER ACCEPTANCE TESTING)

### 6.7.1. UAT Plan

| Aspek | Deskripsi |
| --- | --- |
| Tujuan | Memastikan sistem memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pengguna |
| Peserta | SME Finance, SME HR, End User representatif (5-10 orang) |
| Lokasi | On-site + Remote (jika diperlukan) |
| Durasi | 1 minggu (5 hari kerja) |
| Lingkungan | Staging environment (mirip production) |
| Data | Data master (Chart of Accounts, Supplier, Customer, Employee) |

### 6.7.2. UAT Schedule

| Hari | Modul | Peserta |
| --- | --- | --- |
| Day 1 | General Ledger & Accounting | Finance SME, Accountant |
| Day 2 | Accounts Payable & Cash Management | Finance SME, AP Staff |
| Day 3 | Accounts Receivable | Finance SME, AR Staff |
| Day 4 | Cost Accounting & Budgeting | Finance SME, Cost Accountant |
| Day 5 | HCM & Employee Self-Service | HR SME, HR Staff, Employees |
| Day 6 | Project & CAPEX | Project Manager, Finance Manager |

### 6.7.3. UAT Sign-off Criteria

UAT dinyatakan DITERIMA jika:

| No | Kriteria | Status |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100% P0 (Critical) features telah diuji dan berfungsi | ☐ |
| 2 | ≥ 95% P1 (High) features telah diuji dan berfungsi | ☐ |
| 3 | Semua critical bugs telah diperbaiki | ☐ |
| 4 | Tidak ada showstopper issue | ☐ |
| 5 | User satisfaction score ≥ 4.0/5.0 | ☐ |
| 6 | SME Finance dan HR menandatangani UAT Sign-off | ☐ |

## 6.8. QUALITY CONTROL (QC) - BUG MANAGEMENT

### 6.8.1. Bug Severity Classification

| Severity | Deskripsi | Response Time | Resolution Time |
| --- | --- | --- | --- |
| Critical (S1) | Sistem crash, data loss, security breach, fungsi utama tidak berfungsi | < 4 jam | < 24 jam |
| High (S2) | Fitur penting tidak berfungsi, performance sangat buruk | < 8 jam | < 48 jam |
| Medium (S3) | Fitur berfungsi tetapi ada issue minor, UI tidak konsisten | < 2 hari | < 1 minggu |
| Low (S4) | Minor cosmetic issues, typo, enhancement | < 1 minggu | Next sprint |

### 6.8.2. Bug Lifecycle

text

┌─────────────┐    ┌─────────────┐    ┌─────────────┐    ┌─────────────┐

│   NEW       │───▶│  ASSIGNED   │───▶│  IN PROGRESS│───▶│  RESOLVED   │

└─────────────┘    └─────────────┘    └─────────────┘    └──────┬──────┘

│

▼

┌─────────────┐    ┌─────────────┐    ┌─────────────┐    ┌─────────────┐

│   CLOSED    │◀───│  VERIFIED   │◀───│  REOPENED   │◀───│  REJECTED   │

└─────────────┘    └─────────────┘    └─────────────┘    └─────────────┘

| Status | Deskripsi | PIC |
| --- | --- | --- |
| New | Bug baru dilaporkan | QA |
| Assigned | Bug ditugaskan ke developer | PM |
| In Progress | Developer sedang memperbaiki | Developer |
| Resolved | Perbaikan selesai, menunggu verifikasi | Developer |
| Verified | QA memverifikasi perbaikan berhasil | QA |
| Reopened | Perbaikan gagal, bug dikembalikan | QA |
| Rejected | Bukan bug, ditolak | PM |
| Closed | Bug telah diperbaiki dan diverifikasi | QA |

## 6.9. QUALITY DOCUMENTATION

### 6.9.1. Quality Deliverables

| Dokumen | Deskripsi | PIC | Tanggal Target |
| --- | --- | --- | --- |
| Quality Management Plan | Dokumen ini | PM | S-0 |
| Test Plan | Rencana pengujian menyeluruh | QA Lead | S-4 |
| Test Cases | Skenario pengujian detail | QA | S-6 |
| Unit Test Reports | Laporan unit test coverage | Developer | Setiap sprint |
| Performance Test Report | Laporan hasil performance testing | QA | S-20 |
| Security Test Report | Laporan hasil security testing | QA + Security | S-20 |
| UAT Report | Laporan hasil UAT | QA | S-21 |
| Bug Report | Laporan bug tracking | QA | Setiap sprint |

### 6.9.2. Quality Review Meetings

| Meeting | Frekuensi | Peserta | Agenda |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint Review | Setiap sprint | Tim + SME | Demo, feedback, quality check |
| Quality Review | Setiap sprint | QA + PM | Bug status, quality metrics |
| Code Review | Setiap PR | Developer + Tech Lead | Code quality, security |
| Security Review | Setiap sprint | Developer + Security | Security vulnerabilities |
| Performance Review | Sebelum UAT | QA + Dev + Ops | Performance test results |

## 6.10. QUALITY IMPROVEMENT

### 6.10.1. Continuous Quality Improvement

| Sumber | Tindakan Improvement |
| --- | --- |
| Sprint Retrospective | Identifikasi improvement untuk proses pengembangan dan testing |
| Bug Analysis | Analisis root cause untuk bug yang sering muncul |
| Code Review Feedback | Identifikasi pattern untuk improvement kode |
| UAT Feedback | Identifikasi area yang perlu improvement dari perspektif user |
| Performance Issues | Optimasi berdasarkan hasil performance testing |

### 6.10.2. Lessons Learned - Quality

Setelah proyek selesai, akan dilakukan evaluasi kualitas dengan pertanyaan:

| Pertanyaan | Tujuan |
| --- | --- |
| Apa yang berjalan baik dalam proses quality management? | Identifikasi best practice |
| Apa yang tidak berjalan baik? | Identifikasi area improvement |
| Apa tantangan utama dalam mencapai target kualitas? | Identifikasi root cause |
| Apa rekomendasi untuk proyek berikutnya? | Improvement untuk masa depan |

## 6.11. RINGKASAN QUALITY TARGET

| Aspek | Target | Metrik |
| --- | --- | --- |
| Functional Completeness | 100% | Requirement coverage |
| UAT Pass Rate | ≥ 95% | UAT results |
| Unit Test Coverage | ≥ 80% | JaCoCo / Jest |
| Code Quality | 0 Critical, 0 Major issues | SonarQube |
| Security | 0 Critical, 0 High vulnerabilities | SonarQube / Snyk |
| Performance - Financial Report | ≤ 30 detik | Performance Testing |
| Performance - Payroll | ≤ 15 menit (1.000 employees) | Performance Testing |
| Performance - Transaction | ≤ 3 detik | Performance Testing |
| API Response Time | ≤ 500 ms (avg), ≤ 1s (95th) | Performance Testing |
| Data Accuracy | 100% | Data validation |
| Audit Trail | 100% | System testing |
| Security Compliance | Lulus audit | Security audit |

# BAB 7: RESOURCE MANAGEMENT (MANAJEMEN SUMBER DAYA)

## 7.1. RENCANA MANAJEMEN SUMBER DAYA

### 7.1.1. Tujuan

Rencana Manajemen Sumber Daya ini bertujuan untuk:

- Mengidentifikasi kebutuhan sumber daya (SDM, peralatan, fasilitas) untuk proyek

- Mendefinisikan struktur organisasi tim proyek dan tanggung jawab masing-masing peran

- Menyediakan kerangka kerja untuk akuisisi, pengembangan, dan pengelolaan tim

- Memastikan ketersediaan sumber daya yang tepat pada waktu yang tepat

### 7.1.2. Pendekatan Manajemen Sumber Daya

| Aspek | Pendekatan |
| --- | --- |
| Struktur Tim | Hybrid (Matrix Organization) dengan laporan fungsional ke PM |
| Akuisisi | Kombinasi internal (existing employees) dan outsourcing (jika diperlukan) |
| Pengembangan | On-the-job training, technical training, domain training |
| Pengelolaan | Daily stand-up, sprint planning, performance review |
| Retensi | Career development, recognition, competitive compensation |

## 7.2. ORGANISASI TIM PROYEK

### 7.2.1. Struktur Organisasi

text

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                         STEERING COMMITTEE                                      │

│               (CFO, CTO, Finance Manager, HR Manager)                           │

└─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┘

│

┌─────────────────────────────────────▼────────────────────────────────────────────┐

│                          PROJECT MANAGER                                       │

│                    [Nama Project Manager]                                       │

│                   Full-time, 6 months                                           │

└─────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┬──────────────────────┘

│               │               │               │

▼               ▼               ▼               ▼

┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐

│  TECHNICAL LEAD │ │  FRONTEND LEAD  │ │    QA LEAD      │ │  BUSINESS       │

│    (Backend)    │ │                 │ │                 │ │   ANALYST       │

│ Full-time, 6 mo │ │ Full-time, 6 mo │ │ Full-time, 5 mo │ │ Full-time, 4 mo │

└────────┬────────┘ └────────┬────────┘ └────────┬────────┘ └─────────────────┘

│                    │                    │

▼                    ▼                    ▼

┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐

│  BACKEND        │ │  FRONTEND       │ │   QA ENGINEER   │

│  DEVELOPERS     │ │  DEVELOPERS     │ │   (1-2 orang)   │

│  (3 orang)      │ │  (2 orang)      │ │  Full-time,     │

│  Full-time,     │ │  Full-time,     │ │  4-5 bulan      │

│  5-6 bulan      │ │  4-5 bulan      │ │                 │

└─────────────────┘ └─────────────────┘ └─────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                         ADDITIONAL RESOURCES                                    │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  UI/UX DESIGNER          │  DEVOPS ENGINEER         │  SME - FINANCE (PT)      │

│  Full-time, 2 bulan      │  Full-time, 2 bulan      │  Part-time, 3 bulan      │

├──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤

│  SME - HR (PT)           │  SECURITY SPECIALIST (PT)│  TECHNICAL WRITER (PT)   │

│  Part-time, 3 bulan      │  Part-time, 1 bulan      │  Part-time, 1 bulan      │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 7.2.2. Rincian Peran dan Tanggung Jawab

#### A. Project Manager (PM)

| Aspek | Deskripsi |
| --- | --- |
| Jumlah | 1 orang |
| Status | Full-time |
| Durasi | 6 bulan |
| Kualifikasi | • Pengalaman 7+ tahun sebagai PM IT • Sertifikasi PMP/PRINCE2 • Pengalaman proyek ERP/Finance system • Komunikasi dan negosiasi yang baik |
| Tanggung Jawab | • Memimpin dan mengkoordinasi seluruh tim proyek • Menyusun dan memonitor jadwal proyek • Mengelola komunikasi stakeholder • Mengelola risiko dan isu proyek • Melaporkan status proyek ke steering committee • Mengelola anggaran proyek • Memastikan kepatuhan terhadap PMP |

#### B. Technical Lead (Backend)

| Aspek | Deskripsi |
| --- | --- |
| Jumlah | 1 orang |
| Status | Full-time |
| Durasi | 6 bulan |
| Kualifikasi | • Pengalaman 8+ tahun sebagai Software Architect/Lead • Expert di Spring Boot, Microservices, PostgreSQL • Pengalaman dengan event-driven architecture (Kafka) • Pemahaman domain keuangan dan akuntansi |
| Tanggung Jawab | • Merancang arsitektur backend microservices • Memimpin tim backend developer • Memastikan kualitas kode dan adherence to best practices • Menyelesaikan issue teknis yang kompleks • Melakukan code review untuk kode kritis • Memastikan integrasi dengan sistem lain berjalan lancar |

#### C. Backend Developers (3 orang)

| Aspek | Deskripsi |
| --- | --- |
| Jumlah | 3 orang |
| Status | Full-time |
| Durasi | 5-6 bulan |
| Kualifikasi | • Pengalaman 3-5+ tahun sebagai backend developer • Mahir di Spring Boot, JPA/Hibernate, PostgreSQL • Pengalaman dengan REST API, Kafka, Docker • Pemahaman domain keuangan (nilai tambah) |

C.1 - Backend Developer 1 (Accounting Focus)

| Aspek | Deskripsi |
| --- | --- |
| Durasi | 6 bulan |
| Modul | GL, AP, Cash Management, Costing, Budgeting, Project |

C.2 - Backend Developer 2 (AR & Integration Focus)

| Aspek | Deskripsi |
| --- | --- |
| Durasi | 5 bulan |
| Modul | AR, Integration (P-FNE-02/03/04/05) |

C.3 - Backend Developer 3 (HCM Focus)

| Aspek | Deskripsi |
| --- | --- |
| Durasi | 5 bulan |
| Modul | HCM Services (Employee, Payroll, Attendance) |

#### D. Frontend Lead

| Aspek | Deskripsi |
| --- | --- |
| Jumlah | 1 orang |
| Status | Full-time |
| Durasi | 6 bulan |
| Kualifikasi | • Pengalaman 7+ tahun sebagai Frontend Lead/Architect • Expert di React, Next.js, TypeScript • Pengalaman dengan design system dan component library • Pemahaman UI/UX principles |
| Tanggung Jawab | • Merancang arsitektur frontend • Memimpin tim frontend developer • Memastikan kualitas UI/UX • Menyelesaikan issue teknis frontend • Melakukan code review • Memastikan responsive design dan accessibility |

#### E. Frontend Developers (2 orang)

| Aspek | Deskripsi |
| --- | --- |
| Jumlah | 2 orang |
| Status | Full-time |
| Durasi | 4-5 bulan |
| Kualifikasi | • Pengalaman 3-5+ tahun sebagai frontend developer • Mahir di React, Next.js, TypeScript • Pengalaman dengan Tailwind CSS, Chart.js/D3.js |

E.1 - Frontend Developer 1 (Finance Focus)

| Aspek | Deskripsi |
| --- | --- |
| Durasi | 5 bulan |
| Modul | Finance Portal, Executive Dashboard |

E.2 - Frontend Developer 2 (HCM & Self-Service Focus)

| Aspek | Deskripsi |
| --- | --- |
| Durasi | 4 bulan |
| Modul | HCM Portal, Employee Self-Service, Mobile App |

#### F. UI/UX Designer

| Aspek | Deskripsi |
| --- | --- |
| Jumlah | 1 orang |
| Status | Full-time |
| Durasi | 2 bulan (dengan kemungkinan ekstensi) |
| Kualifikasi | • Pengalaman 5+ tahun sebagai UI/UX Designer • Expert di Figma, Adobe XD • Pemahaman design system dan user research • Portfolio yang menunjukkan desain enterprise apps |
| Tanggung Jawab | • Merancang user interface dan user experience • Membuat prototype dan mockup (35+ form) • Melakukan usability testing • Menyusun design system • Berkolaborasi dengan frontend developer untuk implementasi |

#### G. QA Lead

| Aspek | Deskripsi |
| --- | --- |
| Jumlah | 1 orang |
| Status | Full-time |
| Durasi | 5 bulan |
| Kualifikasi | • Pengalaman 6+ tahun sebagai QA Lead • Pengalaman dengan automated testing (Selenium, Cypress) • Pengalaman performance testing (JMeter, K6) • Pemahaman security testing (OWASP) |
| Tanggung Jawab | • Menyusun test plan dan test cases • Memimpin tim QA • Memastikan kualitas sistem sebelum release • Melakukan performance dan security testing • Melaporkan bug dan memonitor perbaikan • Memastikan UAT berjalan lancar |

#### H. QA Engineer (1-2 orang)

| Aspek | Deskripsi |
| --- | --- |
| Jumlah | 1-2 orang |
| Status | Full-time |
| Durasi | 4-5 bulan |
| Kualifikasi | • Pengalaman 3-5+ tahun sebagai QA Engineer • Pengalaman dengan manual dan automated testing • Pengalaman dengan API testing (Postman) • Pemahaman SQL untuk data validation |
| Tanggung Jawab | • Melakukan functional testing • Melakukan regression testing • Menulis automated test scripts • Melaporkan bug ke tim developer • Mendukung UAT dengan user |

#### I. Business Analyst (BA)

| Aspek | Deskripsi |
| --- | --- |
| Jumlah | 1 orang |
| Status | Full-time |
| Durasi | 4 bulan |
| Kualifikasi | • Pengalaman 5+ tahun sebagai Business Analyst • Pengalaman di domain keuangan/akuntansi • Kemampuan komunikasi dan dokumentasi yang baik • Pemahaman SDLC dan Agile methodology |
| Tanggung Jawab | • Mengumpulkan dan mendokumentasikan kebutuhan fungsional • Menjembatani antara user dan tim teknis • Memvalidasi solusi dengan SME • Menyusun user manual dan training materials • Mendukung UAT |

#### J. DevOps Engineer

| Aspek | Deskripsi |
| --- | --- |
| Jumlah | 1 orang |
| Status | Full-time |
| Durasi | 2 bulan (dengan kemungkinan ekstensi untuk dukungan) |
| Kualifikasi | • Pengalaman 5+ tahun sebagai DevOps Engineer • Expert di Docker, Kubernetes, CI/CD (GitLab/GitHub) • Pengalaman dengan cloud (AWS/GCP) • Pengalaman dengan monitoring (Prometheus, Grafana, ELK) |
| Tanggung Jawab | • Mengelola CI/CD pipeline • Mengelola environment (dev, staging, production) • Setup monitoring dan logging • Mendukung deployment dan infrastructure |

#### K. Subject Matter Expert (SME) - Finance

| Aspek | Deskripsi |
| --- | --- |
| Jumlah | 1 orang |
| Status | Part-time (50% ≈ 11 hari/bulan) |
| Durasi | 3 bulan |
| Kualifikasi | • Pengalaman 10+ tahun di bidang keuangan/akuntansi • Pemahaman PSAK/IFRS • Pengalaman dengan sistem ERP finance |
| Tanggung Jawab | • Memvalidasi kebutuhan fungsional keuangan • Menguji sistem di UAT • Memberikan domain expertise • Mendukung user training |

#### L. Subject Matter Expert (SME) - HR

| Aspek | Deskripsi |
| --- | --- |
| Jumlah | 1 orang |
| Status | Part-time (50% ≈ 11 hari/bulan) |
| Durasi | 3 bulan |
| Kualifikasi | • Pengalaman 10+ tahun di bidang HR/Personalia • Pemahaman penggajian dan regulasi ketenagakerjaan • Pengalaman dengan sistem HRIS |
| Tanggung Jawab | • Memvalidasi kebutuhan fungsional HCM • Menguji sistem di UAT • Memberikan domain expertise • Mendukung user training |

#### M. Security Specialist

| Aspek | Deskripsi |
| --- | --- |
| Jumlah | 1 orang |
| Status | Part-time (sesuai kebutuhan) |
| Durasi | 1 bulan (intensive) |
| Kualifikasi | • Pengalaman 7+ tahun di bidang security • Sertifikasi CISSP, CEH • Pengalaman dengan penetration testing dan security audit |
| Tanggung Jawab | • Melakukan penetration testing • Security audit untuk compliance (PCI DSS, ISO 27001) • Memberikan rekomendasi perbaikan keamanan |

#### N. Technical Writer

| Aspek | Deskripsi |
| --- | --- |
| Jumlah | 1 orang |
| Status | Part-time (sesuai kebutuhan) |
| Durasi | 1 bulan |
| Kualifikasi | • Pengalaman 5+ tahun sebagai technical writer • Kemampuan menulis dokumentasi teknis dan user manual |
| Tanggung Jawab | • Menyusun user manual dan admin guide • Menyusun API documentation • Menyusun training materials |

## 7.3. RESOURCE ALLOCATION MATRIX

### 7.3.1. Resource Allocation per Fase

| Role / Fase | Initiation | Analysis | Design | Dev - Sprint 1-2 | Dev - Sprint 3-4 | Dev - Sprint 5-6 | Integration | Testing | UAT | Deployment | Closure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Tech Lead BE | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| BE Dev 1 | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | - |
| BE Dev 2 | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | - |
| BE Dev 3 | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | - |
| FE Lead | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | - |
| FE Dev 1 | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% | - | - |
| FE Dev 2 | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% | - | - |
| UI/UX | - | - | 100% | 100% | 50% | - | - | - | - | - | - |
| QA Lead | - | - | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | - |
| QA Engineer | - | - | - | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | - |
| BA | 50% | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | 50% | 50% |
| DevOps | - | - | - | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | 50% |
| SME Finance | - | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | - | - |
| SME HR | - | 100% | 100% | - | - | 50% | 50% | 50% | 100% | - | - |
| Security | - | - | - | - | - | - | - | 100% | - | - | - |
| Tech Writer | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% |

### 7.3.2. Resource Allocation Summary

| Role | Jumlah | Total Person-Month | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Manager | 1 | 6.0 | Full-time, 6 bulan |
| Technical Lead BE | 1 | 5.5 | Full-time, 5.5 bulan |
| Backend Dev 1 | 1 | 5.5 | Full-time, 5.5 bulan |
| Backend Dev 2 | 1 | 5.0 | Full-time, 5 bulan |
| Backend Dev 3 | 1 | 4.0 | Full-time, 4 bulan |
| Frontend Lead | 1 | 5.0 | Full-time, 5 bulan |
| Frontend Dev 1 | 1 | 4.5 | Full-time, 4.5 bulan |
| Frontend Dev 2 | 1 | 4.5 | Full-time, 4.5 bulan |
| UI/UX Designer | 1 | 2.0 | Full-time, 2 bulan |
| QA Lead | 1 | 4.5 | Full-time, 4.5 bulan |
| QA Engineer | 1 | 4.0 | Full-time, 4 bulan |
| Business Analyst | 1 | 3.5 | Full-time, 3.5 bulan |
| DevOps Engineer | 1 | 2.5 | Full-time, 2.5 bulan |
| SME Finance | 1 | 1.5 | Part-time (50%), 3 bulan |
| SME HR | 1 | 1.0 | Part-time (50%), 2 bulan |
| Security Specialist | 1 | 0.5 | Part-time, 1 bulan |
| Technical Writer | 1 | 0.5 | Part-time, 1 bulan |
| TOTAL | 17 orang | ~55.5 person-month |  |

## 7.4. RESOURCE ACQUISITION

### 7.4.1. Sumber Daya Internal

| Role | Sumber | Ketersediaan | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| PM | Internal (existing) | Available | Project Manager dari tim IT |
| Tech Lead BE | Internal (existing) | Available | Senior Architect dari tim IT |
| BE Developers | Internal (existing) | Partial (2 orang) | Butuh tambahan 1 orang |
| FE Lead | Internal (existing) | Available | Senior Frontend dari tim IT |
| FE Developers | Internal (existing) | 1 orang | Butuh tambahan 1 orang |
| QA Lead | Internal (existing) | Available | QA Lead dari tim IT |
| QA Engineer | Internal (existing) | 1 orang | Butuh tambahan 1 orang |
| BA | Internal (existing) | Available | BA dari tim IT |
| DevOps | Internal (existing) | Available | DevOps dari tim IT |
| SME Finance | Internal (existing) | Part-time | Finance Manager |
| SME HR | Internal (existing) | Part-time | HR Manager |

### 7.4.2. Sumber Daya Eksternal (Outsourcing)

| Role | Jumlah | Durasi | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend Developer | 1 | 5 bulan | Tambahan untuk menggenapi tim |
| Frontend Developer | 1 | 4 bulan | Tambahan untuk menggenapi tim |
| UI/UX Designer | 1 | 2 bulan | Spesialis UI/UX enterprise |
| Security Specialist | 1 | 1 bulan | Untuk penetration testing |
| Technical Writer | 1 | 1 bulan | Untuk dokumentasi |

### 7.4.3. Kriteria Seleksi Vendor (jika outsourcing)

| Kriteria | Bobot | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Pengalaman di proyek sejenis | 25% | Minimal 3+ proyek ERP/Finance |
| Kualitas CV/tim yang ditawarkan | 20% | Seniority dan skill match |
| Harga / Rate | 20% | Sesuai dengan tarif Inkindo |
| Metodologi pengembangan | 15% | Agile/Scrum experience |
| References | 10% | Testimoni dari klien sebelumnya |
| Komunikasi & Bahasa | 10% | Bahasa Indonesia & Inggris |

## 7.5. TEAM DEVELOPMENT

### 7.5.1. Training Plan

| Training | Peserta | Durasi | Metode |
| --- | --- | --- | --- |
| Technical Training |  |  |  |
| Spring Boot Advanced | Backend Developers | 2 hari | Workshop internal |
| React/Next.js Advanced | Frontend Developers | 2 hari | Workshop internal |
| Kafka & Event-Driven | All Developers | 1 hari | Workshop internal |
| PostgreSQL Performance | Backend Developers | 1 hari | Workshop internal |
| Domain Training |  |  |  |
| Akuntansi & GL 101 | Developers | 2 hari | SME Finance |
| HCM & Payroll 101 | Developers | 2 hari | SME HR |
| PSAK/IFRS Overview | Developers | 1 hari | SME Finance |
| Soft Skills |  |  |  |
| Agile/Scrum Workshop | All Team | 1 hari | Internal |
| Effective Communication | All Team | 1 hari | Internal |

### 7.5.2. Team Building Activities

| Aktivitas | Frekuensi | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| Sprint Kick-off Breakfast | Setiap sprint | Breakfast bersama di awal sprint |
| Team Lunch | Bulanan | Lunch bersama untuk bonding |
| Knowledge Sharing Session | 2 minggu sekali | Share knowledge dari masing-masing anggota |
| Retrospective + Fun Activity | Setiap akhir sprint | Game/aktivitas ringan setelah retro |
| Project Milestone Celebration | Setiap milestone | Merayakan pencapaian milestone |

## 7.6. RESOURCE CONTROL

### 7.6.1. Resource Utilization Monitoring

| Metrik | Frekuensi | Metode |
| --- | --- | --- |
| Team Availability | Harian | Daily stand-up |
| Workload Balance | Mingguan | Sprint planning |
| Resource Allocation | Mingguan | Jira capacity planning |
| Overtime Tracking | Mingguan | Timesheet |
| Turnover Risk | Bulanan | 1-on-1 meeting |

### 7.6.2. Capacity Planning

| Sprint | Total Capacity (SP) | Available Hours | Utilization Target |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 25 SP | 400 jam | 85% |
| Sprint 2 | 30 SP | 400 jam | 85% |
| Sprint 3 | 31 SP | 400 jam | 85% |
| Sprint 4 | 34 SP | 400 jam | 85% |
| Sprint 5 | 43 SP | 400 jam | 85% |
| Sprint 6 | 34 SP | 400 jam | 85% |

Catatan: 85% utilization untuk memberikan buffer untuk meeting, administrasi, dan task non-development.

### 7.6.3. Resource Issue Management

| Issue | Tindakan |
| --- | --- |
| Kekurangan resource | • Re-prioritasi backlog • Tambah resource (internal/outsourcing) • Extend timeline |
| Kehilangan anggota tim | • Cross-training untuk backup • Rekrutmen cepat • Re-allocation tugas |
| Skill gap | • Training intensif • Pair programming • Bantuan dari SME/mentor |
| Konflik antar tim | • Mediasi oleh PM • Clear communication channel • Team building |

## 7.7. REWARD & RECOGNITION

### 7.7.1. Recognition Program

| Kategori | Deskripsi | Reward |
| --- | --- | --- |
| Employee of the Sprint | Anggota tim dengan kontribusi terbaik di sprint | Sertifikat + Voucher |
| Bug Hunter | QA atau developer yang menemukan bug kritis | Sertifikat + Bonus |
| Innovation Award | Ide atau solusi inovatif | Sertifikat + Penghargaan |
| Team Player | Kolaborasi dan membantu tim | Sertifikat |
| Milestone Achievement | Mencapai milestone tepat waktu | Team celebration |

### 7.7.2. Performance Review

| Aspek | Frekuensi | Metode |
| --- | --- | --- |
| Sprint Performance | Setiap sprint | Sprint review feedback |
| Quality of Work | Setiap sprint | Code review, bug rate |
| Collaboration | Setiap sprint | Peer feedback |
| Formal Performance Review | Setiap 3 bulan | 360-degree review |

# BAB 8: COMMUNICATION MANAGEMENT (MANAJEMEN KOMUNIKASI)

## 8.1. RENCANA MANAJEMEN KOMUNIKASI

### 8.1.1. Tujuan

Rencana Manajemen Komunikasi ini bertujuan untuk:

- Memastikan informasi yang tepat disampaikan kepada stakeholder yang tepat pada waktu yang tepat

- Menetapkan saluran dan frekuensi komunikasi yang efektif

- Memfasilitasi kolaborasi dan pengambilan keputusan yang cepat

- Mengelola ekspektasi stakeholder melalui komunikasi yang transparan

### 8.1.2. Pendekatan Komunikasi

| Aspek | Pendekatan |
| --- | --- |
| Filosofi | Komunikasi yang terbuka, transparan, dan dua arah |
| Metode | Kombinasi synchronous (meeting, call) dan asynchronous (email, chat, dokumen) |
| Bahasa | Bahasa Indonesia untuk komunikasi internal dan dokumen, Bahasa Inggris untuk dokumentasi teknis |
| Tools | Microsoft Teams / Slack untuk chat, Zoom / Google Meet untuk meeting, Jira untuk issue tracking, Confluence untuk dokumentasi |

## 8.2. STAKEHOLDER COMMUNICATION

### 8.2.1. Matriks Komunikasi Stakeholder

| Stakeholder | Kebutuhan Informasi | Metode | Frekuensi | PIC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CFO (Sponsor) | Status proyek, anggaran, risiko, keputusan strategis | Laporan tertulis + Meeting | Bulanan (Steering Committee) | PM |
| CTO (Sponsor) | Progress teknis, arsitektur, resource, issue teknis | Laporan tertulis + Meeting | Bulanan (Steering Committee) | PM + Tech Lead |
| Finance Manager (SME) | Validasi fungsional, progress modul keuangan | Meeting + Demo | 2 minggu (Sprint Review) | PM + BA |
| HR Manager (SME) | Validasi fungsional, progress modul HCM | Meeting + Demo | 2 minggu (Sprint Review) | PM + BA |
| Steering Committee | Status proyek, keputusan strategis, perubahan scope | Meeting Formal + Presentasi | Bulanan | PM |
| Tim Pengembang | Tugas, issue, blocking, progress | Daily Stand-up + Sprint Planning | Harian / 2 minggu | PM + Tech Lead |
| End Users | Update proyek, training, UAT | Demo, Workshop, Email | 2 minggu (Sprint Review) / Bulanan | PM + BA |
| QA Team | Requirement, bug, test progress | Meeting + Jira | Harian (sync) / 2 minggu | QA Lead |
| IT Operations | Deployment plan, infrastructure, handover | Meeting + Dokumen | Mingguan | DevOps + PM |
| P-FNE-01 s.d. P-FNE-07 Teams | API contract, integration plan, dependency | Meeting + Dokumen | 2 minggu / Sesuai kebutuhan | Tech Lead |

### 8.2.2. Rincian Metode Komunikasi

#### A. Daily Stand-up Meeting

| Aspek | Deskripsi |
| --- | --- |
| Tujuan | Sinkronisasi tim, identifikasi blocking, plan hari ini |
| Peserta | Seluruh tim pengembang (Dev, QA, BA) + PM |
| Durasi | 15 menit |
| Waktu | Setiap hari, jam 09.00 - 09.15 |
| Metode | Tatap muka (jika onsite) atau Video Call |
| Agenda | • Apa yang dikerjakan kemarin? • Apa yang akan dikerjakan hari ini? • Ada blocking issue? |

#### B. Sprint Planning

| Aspek | Deskripsi |
| --- | --- |
| Tujuan | Merencanakan sprint berikutnya, memilih user stories, estimasi |
| Peserta | Seluruh tim + SME (jika diperlukan) |
| Durasi | 2-4 jam |
| Waktu | Hari pertama setiap sprint (2 minggu) |
| Metode | Tatap muka / Video Call + Jira |
| Agenda | • Review sprint sebelumnya • Prioritasi backlog • Estimasi dan breakdown task • Sprint goal |

#### C. Sprint Review

| Aspek | Deskripsi |
| --- | --- |
| Tujuan | Demo fitur yang telah selesai, feedback dari stakeholder |
| Peserta | Seluruh tim + SME + Stakeholder undangan |
| Durasi | 1-2 jam |
| Waktu | Hari terakhir setiap sprint (2 minggu) |
| Metode | Tatap muka / Video Call + Live Demo |
| Agenda | • Demo fitur yang selesai • Feedback dari SME • QA report • Update status proyek |

#### D. Sprint Retrospective

| Aspek | Deskripsi |
| --- | --- |
| Tujuan | Evaluasi proses sprint, identifikasi improvement |
| Peserta | Seluruh tim pengembang + PM |
| Durasi | 1-1.5 jam |
| Waktu | Hari terakhir setiap sprint (setelah Sprint Review) |
| Metode | Tatap muka / Video Call |
| Agenda | • What went well? • What went wrong? • What can be improved? • Action items |

#### E. Weekly Status Meeting (Internal)

| Aspek | Deskripsi |
| --- | --- |
| Tujuan | Review progress mingguan, koordinasi lintas tim |
| Peserta | PM, Tech Lead, FE Lead, QA Lead, BA, DevOps |
| Durasi | 1 jam |
| Waktu | Setiap Jumat, jam 15.00 - 16.00 |
| Metode | Video Call / Tatap muka |
| Agenda | • Progress mingguan • Issue & risiko • Plan minggu depan • Resource & dependency |

#### F. Steering Committee Meeting

| Aspek | Deskripsi |
| --- | --- |
| Tujuan | Melaporkan status proyek ke sponsor, keputusan strategis |
| Peserta | CFO, CTO, Finance Manager, HR Manager, PM |
| Durasi | 1-2 jam |
| Waktu | Bulanan (tanggal ditentukan bersama) |
| Metode | Formal Meeting + Presentasi |
| Agenda | • Status proyek (on-track/off-track) • Budget vs actual • Issue & risiko utama • Keputusan strategis • Milestone update |

## 8.3. REPORTING

### 8.3.1. Jenis Laporan

| Laporan | Frekuensi | Penerima | Format |
| --- | --- | --- | --- |
| Weekly Status Report | Mingguan | PM, Sponsor | Email / Document (format baku) |
| Sprint Report | 2 minggu | Tim, SME, Sponsor | Jira + Meeting |
| Monthly Steering Report | Bulanan | Steering Committee | PowerPoint + Laporan |
| Milestone Report | Setiap milestone | Sponsor | Formal Document |
| Risk Report | Bulanan | PM, Sponsor | Document |
| QA Report | 2 minggu | Tim, PM | Jira + Document |
| Financial Report | Bulanan | CFO, PM | Excel + Document |

### 8.3.2. Format Weekly Status Report

text

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                      WEEKLY STATUS REPORT - P-FNE-06                              │

│                        Periode: [DD/MM - DD/MM]                                  │

│                        Minggu ke-[XX] dari 24 minggu                              │

│                        Status: [GREEN / YELLOW / RED]                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                                     │

│ 1. EXECUTIVE SUMMARY                                                               │

│    - Progress keseluruhan: [XX]%                                                  │

│    - Sprint saat ini: Sprint [X]                                                  │

│    - On track? [Ya/Tidak]                                                         │

│    - Key accomplishments:                                                          │

│      • [Accomplishment 1]                                                         │

│      • [Accomplishment 2]                                                         │

│                                                                                     │

│ 2. SPRINT PROGRESS                                                                 │

│    - Sprint Goal: [Goal]                                                          │

│    - Total SP: [XX]                                                               │

│    - Completed: [XX] SP ([XX]%)                                                   │

│    - Remaining: [XX] SP ([XX]%)                                                   │

│    - Burndown: [On track / Behind / Ahead]                                       │

│                                                                                     │

│ 3. MILESTONE PROGRESS                                                              │

│    ┌───────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐               │

│    │ Milestone         │ Target Date │ Actual      │ Status      │               │

│    ├───────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤               │

│    │ M1: Analysis      │ DD/MM       │ DD/MM       │ ✅ Completed│               │

│    │ M2: Design        │ DD/MM       │ DD/MM       │ ✅ Completed│               │

│    │ M3: Sprint 1-2    │ DD/MM       │ DD/MM       │ 🟡 In Progress│               │

│    │ ...               │ ...         │ ...         │ ...         │               │

│    └───────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘               │

│                                                                                     │

│ 4. BUDGET STATUS                                                                   │

│    - Total Budget     : Rp [XXX.XXX.XXX]                                           │

│    - Spent to date    : Rp [XXX.XXX.XXX] ([XX]%)                                  │

│    - Remaining        : Rp [XXX.XXX.XXX] ([XX]%)                                  │

│    - Variance         : Rp [XXX.XXX.XXX] ([XX]%)                                  │

│                                                                                     │

│ 5. ISSUES & BLOCKERS                                                                │

│    ┌──────────┬────────────────────┬──────────────┬────────────┬───────────┐      │

│    │ ID       │ Issue Description   │ Owner        │ Status     │ Target    │      │

│    ├──────────┼────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┤      │

│    │ ISS-001  │ [Deskripsi]        │ [Nama]       │ In Progress│ DD/MM     │      │

│    │ ISS-002  │ [Deskripsi]        │ [Nama]       │ Open       │ DD/MM     │      │

│    └──────────┴────────────────────┴──────────────┴────────────┴───────────┘      │

│                                                                                     │

│ 6. RISK UPDATE                                                                      │

│    ┌──────────┬────────────────────┬──────────────┬────────────┬───────────┐      │

│    │ ID       │ Risk Description   │ Probability  │ Impact     │ Status    │      │

│    ├──────────┼────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┤      │

│    │ R-001    │ [Deskripsi]        │ Medium       │ High       │ Mitigated │      │

│    │ R-002    │ [Deskripsi]        │ Low          │ Medium     │ Monitoring│      │

│    └──────────┴────────────────────┴──────────────┴────────────┴───────────┘      │

│                                                                                     │

│ 7. NEXT WEEK PLAN                                                                   │

│    • [Task 1] - Owner: [Nama]                                                      │

│    • [Task 2] - Owner: [Nama]                                                      │

│    • [Task 3] - Owner: [Nama]                                                      │

│                                                                                     │

│ 8. ACTION ITEMS                                                                     │

│    ┌──────────┬────────────────────┬──────────────┬────────────┐                   │

│    │ ID       │ Action Description │ Owner        │ Due Date   │                   │

│    ├──────────┼────────────────────┼──────────────┼────────────┤                   │

│    │ ACT-001  │ [Deskripsi]        │ [Nama]       │ DD/MM      │                   │

│    └──────────┴────────────────────┴──────────────┴────────────┘                   │

│                                                                                     │

│ -----------------------------------------------------------------------            │

│ Prepared by: [PM Name]                     Date: [DD/MM/YYYY]                      │

│ Approved by: [Sponsor Name]                Next Report: [DD/MM/YYYY]               │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 8.4. COMMUNICATION CHANNELS & TOOLS

### 8.4.1. Daftar Tools Komunikasi

| Tools | Fungsi | Pemilik |
| --- | --- | --- |
| Microsoft Teams / Slack | Chat instan, komunikasi harian, file sharing | Tim |
| Zoom / Google Meet | Video conference, meeting, demo | Tim |
| Jira / Azure DevOps | Project management, backlog, sprint, issue tracking | PM + Tim |
| Confluence / SharePoint | Dokumentasi, knowledge base, meeting notes | BA + PM |
| GitLab / GitHub | Version control, code review, CI/CD | Developer |
| Email | Komunikasi formal, laporan, dokumen resmi | Semua |
| WhatsApp Group | Komunikasi cepat untuk urgent issue | Tim |

### 8.4.2. Saluran Komunikasi

text

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                           SALURAN KOMUNIKASI                                      │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                                     │

│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │

│  │                      FORMAL COMMUNICATION                                  │  │

│  │  • Email resmi untuk laporan dan komunikasi sponsor                        │  │

│  │  • Meeting formal (Steering Committee, Sprint Review)                      │  │

│  │  • Dokumentasi resmi (PMP, FRD, User Manual)                               │  │

│  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  │

│                                                                                     │

│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │

│  │                    INFORMAL COMMUNICATION                                  │  │

│  │  • Chat (Teams/Slack) untuk komunikasi harian                              │  │

│  │  • Daily Stand-up untuk sinkronisasi tim                                   │  │

│  │  • WhatsApp untuk komunikasi cepat                                         │  │

│  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  │

│                                                                                     │

│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │

│  │                    ASYNCHRONOUS COMMUNICATION                              │  │

│  │  • Jira untuk issue tracking dan task management                           │  │

│  │  • Confluence untuk dokumentasi dan knowledge sharing                      │  │

│  │  • GitLab untuk code review dan collaboration                              │  │

│  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  │

│                                                                                     │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 8.5. DOCUMENT MANAGEMENT

### 8.5.1. Struktur Dokumentasi

| Folder | Deskripsi | PIC |
| --- | --- | --- |
| /01-project-management/ | PMP, charter, status report, meeting minutes | PM |
| /02-requirements/ | FRD, BRD, requirement traceability matrix | BA |
| /03-design/ | Architecture, database design, API spec, UI/UX | Tech Lead + UI/UX |
| /04-development/ | Code, technical documentation | Developers |
| /05-testing/ | Test plan, test cases, test reports | QA |
| /06-training/ | Training materials, user manuals | BA |
| /07-deployment/ | Deployment guide, release notes | DevOps |
| /08-closure/ | Handover documents, lessons learned, final report | PM |

### 8.5.2. Dokumentasi Meeting

| Meeting | Dokumentasi | Format | PIC |
| --- | --- | --- | --- |
| Daily Stand-up | Catatan singkat blocking issues | Teams/WhatsApp | PM |
| Sprint Planning | Sprint backlog, sprint goal | Jira | PM |
| Sprint Review | Demo, feedback, action items | Confluence | BA |
| Sprint Retrospective | Improvement items, action plan | Confluence | PM |
| Weekly Status Meeting | Status report, action items | Email/Confluence | PM |
| Steering Committee | Meeting minutes, presentation slides | Confluence | PM |
| UAT | UAT report, sign-off document | Confluence | QA |

### 8.5.3. Nomor Dokumen & Versi

| Kode | Jenis Dokumen | Contoh |
| --- | --- | --- |
| PMP | Project Management Plan | PMP-PFNE06-v1.0 |
| FRD | Functional Requirement Document | FRD-PFNE06-v2.1 |
| ARCH | Architecture Document | ARCH-PFNE06-v1.0 |
| DB | Database Design Document | DB-PFNE06-v1.0 |
| API | API Documentation | API-PFNE06-v1.0 |
| UM | User Manual | UM-FINANCE-v1.0 |
| TR | Test Report | TR-PFNE06-SPRINT3-v1.0 |
| SR | Status Report | SR-PFNE06-WEEK10-v1.0 |

## 8.6. ISSUE ESCALATION

### 8.6.1. Escalation Matrix

| Level | Issue Type | Penerima | Response Time | Resolution Target |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 - Tim | Issue teknis sehari-hari, blocking minor | PM + Tech Lead | < 4 jam | < 24 jam |
| L2 - Manajer | Issue fungsional, resource, jadwal | PM + SME | < 24 jam | < 3 hari |
| L3 - Sponsor | Issue strategis, scope change, budget | CFO + CTO | < 48 jam | < 1 minggu |

### 8.6.2. Prosedur Eskalasi

text

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                         PROSEDUR ESKALASI                                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                             │

│  1. IDENTIFIKASI ISSUE                                                      │

│     - Issue diidentifikasi oleh anggota tim / stakeholder                  │

│                                                                             │

│  2. LOG ISSUE                                                               │

│     - Issue dicatat di Jira dengan: deskripsi, severity, owner            │

│                                                                             │

│  3. RESOLUSI L1 - TIM                                                       │

│     - Tim mencoba menyelesaikan issue di level tim                         │

│     - Jika selesai, issue ditutup                                          │

│     - Jika tidak selesai dalam 4 jam → eskalasi ke L2                     │

│                                                                             │

│  4. RESOLUSI L2 - MANAJER                                                   │

│     - PM + SME bekerja sama menyelesaikan issue                            │

│     - Jika selesai, issue ditutup                                          │

│     - Jika tidak selesai dalam 24 jam → eskalasi ke L3                    │

│                                                                             │

│  5. RESOLUSI L3 - SPONSOR                                                   │

│     - Issue dibawa ke steering committee                                   │

│     - Keputusan strategis diambil                                          │

│     - Issue ditutup atau ditindaklanjuti                                  │

│                                                                             │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 8.7. STAKEHOLDER ENGAGEMENT

### 8.7.1. Stakeholder Engagement Plan

| Stakeholder | Kondisi Saat Ini | Kondisi Yang Diinginkan | Strategi |
| --- | --- | --- | --- |
| CFO | Supportif, menunggu hasil | Aktif dalam steering | Regular status meeting, monthly report |
| CTO | Supportif, menunggu arsitektur | Aktif dalam review teknis | Weekly technical review |
| Finance Manager | Antusias, ingin sistem baru | Kolaborasi aktif | Involvement dalam design + UAT |
| HR Manager | Antusias, ingin sistem baru | Kolaborasi aktif | Involvement dalam design + UAT |
| End Users | Belum tahu detail | Terlatih & siap menggunakan | Demo berkala, training, UAT |
| IT Operations | Menunggu | Siap untuk deployment | Handover dokumen, knowledge transfer |
| P-FNE-01 Team | Menunggu koordinasi | Kolaborasi aktif | Regular integration meeting |

### 8.7.2. Feedback Collection

| Metode | Frekuensi | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| Sprint Review Feedback | 2 minggu | Feedback dari SME setelah demo |
| UAT Feedback Form | Akhir proyek | Formal feedback dari end users |
| Team Satisfaction Survey | Setiap sprint | Survey kepuasan tim (anonymous) |
| Stakeholder Interview | Bulanan | Interview dengan key stakeholder |
| Lessons Learned Workshop | Akhir proyek | Feedback dari seluruh stakeholder |

## 8.8. COMMUNICATION RISK

| Risiko | Probabilitas | Dampak | Mitigasi |
| --- | --- | --- | --- |
| Misunderstanding requirement | Medium | High | • Dokumentasi requirement jelas • Confirmation dari SME • Prototype cepat untuk validasi |
| Komunikasi tidak efektif dengan tim remote | Medium | Medium | • Video call untuk meeting penting • Documentation yang baik • Regular sync |
| SME tidak tersedia | Medium | High | • Backup SME • Dokumentasi keputusan • Scheduling di awal |
| Informasi tidak sampai ke sponsor | Low | High | • Regular reporting • Meeting terjadwal • Backup communication channel |

# BAB 9: RISK MANAGEMENT (MANAJEMEN RISIKO)

## 9.1. RENCANA MANAJEMEN RISIKO

### 9.1.1. Tujuan

Rencana Manajemen Risiko ini bertujuan untuk:

- Mengidentifikasi secara sistematis risiko-risiko yang mungkin mempengaruhi proyek

- Menganalisis dampak dan probabilitas setiap risiko

- Mengembangkan strategi mitigasi untuk risiko-risiko kritis

- Memonitor dan mengendalikan risiko sepanjang siklus hidup proyek

- Meminimalkan dampak negatif risiko terhadap pencapaian tujuan proyek

### 9.1.2. Pendekatan Manajemen Risiko

| Aspek | Pendekatan |
| --- | --- |
| Metodologi | PMBOK Risk Management Process (Plan, Identify, Analyze, Plan Response, Monitor & Control) |
| Identifikasi | Brainstorming, expert judgment, checklist, review dokumen |
| Analisis | Kualitatif (Probability x Impact) dan kuantitatif jika diperlukan |
| Respons | Avoid, Transfer, Mitigate, Accept |
| Tools | Risk Register (Excel / Jira), Risk Matrix |
| Frekuensi Review | Mingguan (tim) dan Bulanan (steering committee) |

### 9.1.3. Risk Management Process Flow

text

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                         RISK MANAGEMENT PROCESS FLOW                               │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                                     │

│  ┌─────────────┐    ┌─────────────┐    ┌─────────────┐    ┌─────────────┐          │

│  │  IDENTIFIKASI│───▶│  ANALISIS   │───▶│  PLANNING   │───▶│  MONITOR &  │          │

│  │  RISIKO     │    │  RISIKO     │    │  RESPON     │    │  CONTROL    │          │

│  └─────────────┘    └─────────────┘    └─────────────┘    └─────────────┘          │

│       │                  │                  │                  │                   │

│       ▼                  ▼                  ▼                  ▼                   │

│  ┌─────────────┐    ┌─────────────┐    ┌─────────────┐    ┌─────────────┐          │

│  │ Brainstorming│    │ Probability │    │ Avoid       │    │ Risk Review │          │

│  │ Expert       │    │ Impact      │    │ Transfer    │    │ Status      │          │

│  │ Interview   │    │ Risk Matrix │    │ Mitigate    │    │ Update      │          │

│  │ Checklist   │    │ Priority    │    │ Accept      │    │ Escalation  │          │

│  └─────────────┘    └─────────────┘    └─────────────┘    └─────────────┘          │

│                                                                                     │

│  ▼ OUTPUT: Risk Register (Continuous Update)                                       │

│                                                                                     │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 9.2. RISK IDENTIFICATION

### 9.2.1. Kategori Risiko

| Kategori | Deskripsi |
| --- | --- |
| Teknis | Risiko terkait teknologi, arsitektur, integrasi, dan performa sistem |
| Manajemen Proyek | Risiko terkait jadwal, biaya, resource, dan scope |
| Organisasi | Risiko terkait stakeholder, komunikasi, dan perubahan organisasi |
| Eksternal | Risiko terkait regulasi, pasar, vendor, dan keamanan |
| Data | Risiko terkait kualitas data, migrasi data, dan keamanan data |

### 9.2.2. Daftar Risiko yang Teridentifikasi

| ID | Kategori | Risiko | Penyebab | Dampak |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-001 | Teknis | Keterlambatan integrasi dengan P-FNE-01 | Service Foundation belum stabil/terlambat | Gangguan pada autentikasi, master data, audit |
| R-002 | Teknis | Kompleksitas integrasi dengan 6 proyek lain | Banyak dependency, API contract berubah | Delay, bug, effort tambahan |
| R-003 | Teknis | Performa sistem tidak mencapai target | Database design tidak optimal, query lambat | Laporan keuangan > 30 detik, payroll > 15 menit |
| R-004 | Teknis | Data breach / kebocoran data | Celah keamanan, konfigurasi salah | Data keuangan dan pribadi bocor |
| R-005 | Teknis | Three-way matching tidak akurat | Data PO/GRN tidak konsisten | Invoice tidak match, proses AP terganggu |
| R-006 | Manajemen | Perubahan regulasi akuntansi | Regulasi PSAK/IFRS berubah | Sistem perlu penyesuaian fungsional |
| R-007 | Manajemen | Scope creep | Permintaan fitur tambahan dari user | Jadwal dan biaya membengkak |
| R-008 | Manajemen | Keterlambatan jadwal | Estimasi tidak akurat, issue teknis | Proyek molor > 6 bulan |
| R-009 | Manajemen | Over budget | Biaya aktual > anggaran | Anggaran tidak mencukupi |
| R-010 | Organisasi | Turnover anggota tim kunci | Developer keluar / pindah tim | Kehilangan knowledge, delay |
| R-011 | Organisasi | SME tidak tersedia | SME sibuk dengan tugas operasional | Validasi requirement/ UAT tertunda |
| R-012 | Organisasi | End user resistance | User tidak siap dengan sistem baru | Adopsi rendah, kegagalan implementasi |
| R-013 | Eksternal | Vendor cloud outage | AWS/GCP down | Sistem tidak accessible |
| R-014 | Eksternal | Kenaikan tarif cloud / tool | Harga layanan naik | Biaya membengkak |
| R-015 | Data | Data migration tidak akurat | Data source tidak clean | Data salah di sistem baru |
| R-016 | Data | Data loss saat migrasi | Proses migrasi gagal | Kehilangan data historis |

## 9.3. RISK ANALYSIS

### 9.3.1. Risk Matrix (Probability x Impact)

| Impact | Probabilitas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Very Low (1) | Low (2) | Medium (3) | High (4) | Very High (5) |
| Very High (5) | R-013 (5x5=25) |  |  |  |  |
| High (4) |  | R-014 (4x2=8) | R-001 (4x3=12) | R-003 (4x4=16) |  |
| Medium (3) |  | R-012 (3x2=6) | R-005 (3x3=9) | R-007 (3x4=12) | R-006 (3x5=15) |
| Low (2) |  | R-015 (2x2=4) | R-002 (2x3=6) |  |  |
| Very Low (1) |  |  |  |  |  |

### 9.3.2. Risk Prioritization

| Prioritas | ID | Risiko | Skor | Klasifikasi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R-013 | Vendor cloud outage | 25 | Critical |
| 2 | R-003 | Performa sistem tidak mencapai target | 16 | High |
| 3 | R-006 | Perubahan regulasi akuntansi | 15 | High |
| 4 | R-001 | Keterlambatan integrasi P-FNE-01 | 12 | High |
| 5 | R-007 | Scope creep | 12 | High |
| 6 | R-004 | Data breach | 12 | High |
| 7 | R-008 | Keterlambatan jadwal | 12 | High |
| 8 | R-009 | Over budget | 10 | Medium-High |
| 9 | R-010 | Turnover tim kunci | 10 | Medium-High |
| 10 | R-011 | SME tidak tersedia | 8 | Medium |
| 11 | R-014 | Kenaikan tarif cloud/tool | 8 | Medium |
| 12 | R-002 | Kompleksitas integrasi | 6 | Medium |
| 13 | R-012 | End user resistance | 6 | Medium |
| 14 | R-005 | Three-way matching tidak akurat | 6 | Medium |
| 15 | R-015 | Data migration tidak akurat | 4 | Low |
| 16 | R-016 | Data loss saat migrasi | 4 | Low |

## 9.4. RISK RESPONSE PLANNING

### 9.4.1. Rencana Respons untuk Risiko Critical

#### R-013: Vendor Cloud Outage

| Aspek | Deskripsi |
| --- | --- |
| ID | R-013 |
| Risiko | Vendor cloud outage (AWS/GCP down) |
| Probabilitas | Very Low (1) |
| Dampak | Very High (5) |
| Skor | 25 (Critical) |
| Strategi | Mitigate |
| Rencana Respons | • Gunakan multi-cloud atau multi-region untuk critical services • Implementasikan Disaster Recovery (DR) plan dengan RTO < 2 jam • Backup data secara berkala ke region berbeda • Siapkan manual fallback procedure |
| PIC | DevOps Engineer |
| Anggaran | Rp 10.000.000 (untuk DR setup) |

#### R-003: Performa Sistem Tidak Mencapai Target

| Aspek | Deskripsi |
| --- | --- |
| ID | R-003 |
| Risiko | Performa sistem tidak mencapai target (financial report > 30 detik, payroll > 15 menit) |
| Probabilitas | High (4) |
| Dampak | High (4) |
| Skor | 16 (High) |
| Strategi | Mitigate |
| Rencana Respons | • Performance testing dimulai sejak sprint awal (shift-left) • Query optimization dan indexing dilakukan di awal • Implementasikan caching (Redis) untuk data master dan report • Gunakan materialized view untuk laporan keuangan • Profiling dan monitoring di staging environment |
| PIC | Tech Lead + Backend Dev |
| Anggaran | Rp 5.000.000 (untuk performance testing tools) |

#### R-006: Perubahan Regulasi Akuntansi

| Aspek | Deskripsi |
| --- | --- |
| ID | R-006 |
| Risiko | Perubahan regulasi akuntansi (PSAK/IFRS) |
| Probabilitas | Medium (3) |
| Dampak | Very High (5) |
| Skor | 15 (High) |
| Strategi | Mitigate |
| Rencana Respons | • Desain sistem yang fleksibel (configurable Chart of Accounts) • Pisahkan logika bisnis dari kode (business rules engine) • Libatkan SME Finance untuk monitoring perubahan regulasi • Siapkan sprint buffer untuk perubahan regulasi |
| PIC | BA + SME Finance |
| Anggaran | Rp 0 (design change) |

#### R-001: Keterlambatan Integrasi P-FNE-01

| Aspek | Deskripsi |
| --- | --- |
| ID | R-001 |
| Risiko | Keterlambatan integrasi dengan P-FNE-01 (Foundation) |
| Probabilitas | High (4) |
| Dampak | Medium (3) |
| Skor | 12 (High) |
| Strategi | Mitigate |
| Rencana Respons | • Koordinasi intensif dengan tim P-FNE-01 (weekly sync) • Gunakan mock service untuk development dan testing • API contract didefinisikan di awal (OpenAPI) • Contract testing untuk memastikan compatibility |
| PIC | Tech Lead |
| Anggaran | Rp 0 |

### 9.4.2. Rencana Respons untuk Risiko Medium-High

#### R-007: Scope Creep

| Aspek | Deskripsi |
| --- | --- |
| ID | R-007 |
| Risiko | Scope creep (permintaan fitur tambahan) |
| Probabilitas | High (4) |
| Dampak | Medium (3) |
| Skor | 12 (High) |
| Strategi | Avoid |
| Rencana Respons | • Proses Change Control melalui CCB • Impact analysis untuk setiap perubahan • Menolak perubahan non-esensial • Prioritaskan P0 dan P1 features |
| PIC | PM + CCB |
| Anggaran | Rp 0 |

#### R-004: Data Breach

| Aspek | Deskripsi |
| --- | --- |
| ID | R-004 |
| Risiko | Data breach / kebocoran data |
| Probabilitas | Low (2) |
| Dampak | Very High (5) |
| Skor | 10 (Medium-High) |
| Strategi | Avoid + Mitigate |
| Rencana Respons | • Security by design (enkripsi data at-rest dan in-transit) • Implementasikan RBAC dan Row Level Security • Regular security scanning (Snyk, OWASP) • Penetration testing sebelum go-live • Data masking untuk environment non-produksi |
| PIC | Security Specialist + Tech Lead |
| Anggaran | Rp 15.000.000 |

#### R-008: Keterlambatan Jadwal

| Aspek | Deskripsi |
| --- | --- |
| ID | R-008 |
| Risiko | Keterlambatan jadwal |
| Probabilitas | Medium (3) |
| Dampak | High (4) |
| Skor | 12 (High) |
| Strategi | Mitigate |
| Rencana Respons | • Sprint buffer (1 sprint cadangan) • Monitoring critical path • Daily stand-up untuk identifikasi blocking • Re-prioritasi backlog jika diperlukan |
| PIC | PM |
| Anggaran | Rp 0 |

### 9.4.3. Rencana Respons untuk Risiko Medium

#### R-009: Over Budget

| Aspek | Deskripsi |
| --- | --- |
| ID | R-009 |
| Risiko | Over budget |
| Probabilitas | Medium (3) |
| Dampak | Medium (3) |
| Skor | 9 (Medium) |
| Strategi | Mitigate |
| Rencana Respons | • Monthly budget monitoring • Cost variance analysis • Kontingensi 10% dari total budget • Optimasi penggunaan cloud (reserved instances) |
| PIC | PM |
| Anggaran | Rp 0 (sudah include kontingensi) |

#### R-010: Turnover Tim Kunci

| Aspek | Deskripsi |
| --- | --- |
| ID | R-010 |
| Risiko | Turnover anggota tim kunci |
| Probabilitas | Medium (3) |
| Dampak | Medium (3) |
| Skor | 9 (Medium) |
| Strategi | Mitigate |
| Rencana Respons | • Cross-training antar anggota tim • Dokumentasi kode dan arsitektur yang baik • Knowledge sharing session rutin • Pair programming untuk task kritis • Retensi program (recognition, reward) |
| PIC | PM + HR |
| Anggaran | Rp 0 |

#### R-011: SME Tidak Tersedia

| Aspek | Deskripsi |
| --- | --- |
| ID | R-011 |
| Risiko | SME tidak tersedia untuk validasi |
| Probabilitas | Medium (3) |
| Dampak | Low (2) |
| Skor | 6 (Medium) |
| Strategi | Mitigate |
| Rencana Respons | • Jadwalkan workshop dan UAT di awal • Backup SME (wakil dari departemen) • Dokumentasi keputusan fungsional • Approve via email jika tidak bisa hadir |
| PIC | BA + PM |
| Anggaran | Rp 0 |

## 9.5. RISK REGISTER

| ID | Risiko | Kategori | Prob | Impact | Skor | Strategi | Rencana Respons | PIC | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-001 | Keterlambatan integrasi P-FNE-01 | Teknis | H (4) | M (3) | 12 | Mitigate | Mock service, weekly sync | Tech Lead | Active |
| R-002 | Kompleksitas integrasi 6 proyek | Teknis | L (2) | M (3) | 6 | Mitigate | API contract, contract testing | Tech Lead | Active |
| R-003 | Performa tidak mencapai target | Teknis | H (4) | H (4) | 16 | Mitigate | Performance testing early, caching | Tech Lead | Active |
| R-004 | Data breach | Teknis | L (2) | VH (5) | 10 | Avoid + Mitigate | Enkripsi, RBAC, penetration test | Security | Active |
| R-005 | Three-way matching tidak akurat | Teknis | M (3) | L (2) | 6 | Mitigate | Data validation, unit testing | Backend Dev | Active |
| R-006 | Perubahan regulasi akuntansi | Manajemen | M (3) | VH (5) | 15 | Mitigate | Configurable design, monitoring | BA + SME | Active |
| R-007 | Scope creep | Manajemen | H (4) | M (3) | 12 | Avoid | Change Control Process | PM | Active |
| R-008 | Keterlambatan jadwal | Manajemen | M (3) | H (4) | 12 | Mitigate | Sprint buffer, critical path | PM | Active |
| R-009 | Over budget | Manajemen | M (3) | M (3) | 9 | Mitigate | Monthly monitoring, kontingensi | PM | Active |
| R-010 | Turnover tim kunci | Organisasi | M (3) | M (3) | 9 | Mitigate | Cross-training, documentation | PM | Active |
| R-011 | SME tidak tersedia | Organisasi | M (3) | L (2) | 6 | Mitigate | Jadwalkan di awal, backup SME | BA | Active |
| R-012 | End user resistance | Organisasi | L (2) | M (3) | 6 | Mitigate | Change management, training | BA | Active |
| R-013 | Vendor cloud outage | Eksternal | VL (1) | VH (5) | 25 | Mitigate | Multi-region, DR plan | DevOps | Active |
| R-014 | Kenaikan tarif cloud/tool | Eksternal | L (2) | H (4) | 8 | Mitigate | Reserved instances, monitoring | DevOps | Active |
| R-015 | Data migration tidak akurat | Data | L (2) | L (2) | 4 | Mitigate | Data cleansing, pilot migration | BA | Active |
| R-016 | Data loss saat migrasi | Data | L (2) | L (2) | 4 | Mitigate | Backup, rollback plan | DevOps | Active |

## 9.6. RISK MONITORING & CONTROL

### 9.6.1. Risk Review Schedule

| Review | Frekuensi | Peserta | Agenda |
| --- | --- | --- | --- |
| Risk Review - Tim | Mingguan | PM + Tech Lead | • Update status risiko • Mitigasi progress • Identifikasi risiko baru |
| Risk Review - Steering | Bulanan | PM + Sponsor | • Risiko kritis • Eskalasi jika diperlukan • Keputusan strategis |
| Risk Audit | Setiap milestone | PM + QA | • Validasi mitigasi • Efektivitas response |

### 9.6.2. Risk Status Classification

| Status | Deskripsi |
| --- | --- |
| Active | Risiko masih berlaku dan perlu dimonitor |
| Mitigated | Risiko telah dikurangi dampaknya, status masih dipantau |
| Avoided | Risiko telah dihindari (tidak terjadi) |
| Transferred | Risiko telah ditransfer ke pihak lain |
| Closed | Risiko telah terjadi dan ditangani, atau sudah tidak relevan |

### 9.6.3. Risk Response Effectiveness Check

| Pertanyaan | Tujuan |
| --- | --- |
| Apakah mitigasi berjalan sesuai rencana? | Evaluasi efektivitas |
| Apakah ada risiko baru yang muncul? | Identifikasi risiko baru |
| Apakah probabilitas atau dampak berubah? | Re-evaluasi risiko |
| Apakah strategi respon masih relevan? | Review strategi |

## 9.7. CONTINGENCY PLAN

### 9.7.1. Contingency Allocation

| Kategori | Alokasi Kontingensi |
| --- | --- |
| Technical Issues | 40% dari total kontingensi |
| Schedule Delay | 30% dari total kontingensi |
| Scope Change | 20% dari total kontingensi |
| External Factors | 10% dari total kontingensi |

Total Kontingensi: 10% dari total budget = Rp 136.507.500

### 9.7.2. Contingency Activation Criteria

| Kondisi | Tindakan |
| --- | --- |
| Keterlambatan > 2 minggu | Aktivasi kontingensi untuk tambahan resource / perpanjangan |
| Over budget > 5% | Aktivasi kontingensi dari cadangan |
| Critical risk terjadi (R-013, R-004) | Aktivasi kontingensi untuk recovery |
| SME tidak tersedia > 1 minggu | Aktivasi kontingensi untuk konsultan backup |

## 9.8. RISK REPORTING

### 9.8.1. Format Risk Report Bulanan

text

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                         RISK REPORT - P-FNE-06                                    │

│                         Bulan: [Bulan/YYYY]                                       │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                                     │

│ 1. EXECUTIVE SUMMARY                                                               │

│    - Total risks: [XX]                                                             │

│    - Critical: [XX]                                                               │

│    - High: [XX]                                                                   │

│    - Medium: [XX]                                                                 │

│    - Low: [XX]                                                                    │

│    - Risks closed this month: [XX]                                                │

│    - New risks identified: [XX]                                                   │

│                                                                                     │

│ 2. TOP 5 RISKS (by score)                                                          │

│    ┌──────────┬────────────────────┬──────────┬────────────┬──────────┬──────────┐ │

│    │ ID       │ Risk Description   │ Score    │ Status     │ Owner    │ Trend    │ │

│    ├──────────┼────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┤ │

│    │ R-013    │ Cloud outage       │ 25       │ Active     │ DevOps   │ → Stable │ │

│    │ R-003    │ Performance        │ 16       │ In Progress│ Tech Lead│ ↓ Improving│ │

│    │ R-006    │ Regulasi berubah   │ 15       │ Active     │ BA       │ → Stable │ │

│    │ R-001    │ Integrasi P-FNE-01 │ 12       │ In Progress│ Tech Lead│ ↑ Worsening│ │

│    │ R-007    │ Scope creep        │ 12       │ Active     │ PM       │ → Stable │ │

│    └──────────┴────────────────────┴──────────┴────────────┴──────────┴──────────┘ │

│                                                                                     │

│ 3. RISKS MITIGATED THIS MONTH                                                      │

│    - [Risk ID] - [Description] - [Status]                                          │

│                                                                                     │

│ 4. NEW RISKS IDENTIFIED                                                            │

│    - [Risk ID] - [Description] - [Category] - [Score]                             │

│                                                                                     │

│ 5. RISK TREND                                                                      │

│    - Overall risk level: [Improving / Stable / Worsening]                          │

│    - Next risk review: [Date]                                                     │

│                                                                                     │

│ 6. ACTION ITEMS                                                                     │

│    - [Action] - [Owner] - [Due Date]                                              │

│                                                                                     │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

# BAB 10: PROCUREMENT MANAGEMENT (MANAJEMEN PENGADAAN)

## 10.1. RENCANA MANAJEMEN PENGADAAN

### 10.1.1. Tujuan

Rencana Manajemen Pengadaan ini bertujuan untuk:

- Mengidentifikasi kebutuhan pengadaan barang dan jasa untuk proyek

- Menetapkan strategi dan proses pengadaan yang efektif dan efisien

- Memastikan pengadaan dilakukan tepat waktu, sesuai spesifikasi, dan dengan biaya optimal

- Mengelola kontrak dan hubungan dengan vendor

### 10.1.2. Pendekatan Pengadaan

| Aspek | Pendekatan |
| --- | --- |
| Strategi | Kombinasi pembelian langsung (off-the-shelf) dan sewa (subscription) |
| Metode | • Direct purchase untuk nilai kecil (< Rp 50 juta) • Request for Quotation (RFQ) untuk nilai sedang (Rp 50-200 juta) • Tender untuk nilai besar (> Rp 200 juta) |
| Kriteria | Harga, kualitas, support, referensi, dan waktu pengiriman |
| Kontrak | Fixed-price untuk pembelian, subscription untuk layanan berlangganan |
| Tools | E-procurement system perusahaan (jika ada) |

### 10.1.3. Klasifikasi Pengadaan

| Kategori | Deskripsi | Metode Pengadaan | PIC |
| --- | --- | --- | --- |
| Software Licenses | Lisensi tools pengembangan, IDE, database | Direct purchase / Subscription | PM + IT Procurement |
| Cloud Infrastructure | AWS/GCP services | Subscription (pay-as-you-go) | DevOps + PM |
| Development Tools | Jira, Confluence, GitLab | Subscription | PM + IT Procurement |
| Security Tools | SonarQube, Snyk | Subscription | PM + Security |
| Consulting Services | UI/UX Designer, Security Specialist | RFQ / Direct Contract | PM + HR |
| Training Services | Training vendor / instructor | RFQ | PM + BA |

## 10.2. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PENGADAAN

### 10.2.1. Software & Tools (Lisensi & Subscription)

| No | Item | Kebutuhan | Estimasi Biaya (Rp) | Tipe | Vendor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jira / Azure DevOps | Project management, issue tracking, sprint management (10 user) | 25.000.000 | Subscription | Atlassian / Microsoft |
| 2 | GitLab Ultimate / GitHub Enterprise | Version control, CI/CD, code review (10 user) | 30.000.000 | Subscription | GitLab / GitHub |
| 3 | SonarQube Enterprise | Static code analysis, code quality monitoring (1 instance) | 20.000.000 | Subscription | SonarSource |
| 4 | Snyk / OWASP | Security vulnerability scanning (10 user) | 15.000.000 | Subscription | Snyk / OWASP |
| 5 | IntelliJ IDEA Ultimate | IDE untuk backend developer (5 lisensi) | 30.000.000 | License | JetBrains |
| 6 | Figma Professional | UI/UX design (3 user) | 10.000.000 | Subscription | Figma |
| 7 | PostgreSQL Enterprise | Database support (opsional) | 50.000.000 | Subscription | EnterpriseDB |
| 8 | Confluence | Documentation (10 user) | 10.000.000 | Subscription | Atlassian |
| Total Software & Tools |  |  | 190.000.000 |  |  |

### 10.2.2. Cloud Infrastructure

| No | Item | Kebutuhan | Estimasi Biaya (Rp) | Tipe | Vendor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Development Environment | 1 cluster K8s dev, 1 database dev (6 bulan) | 90.000.000 | Subscription | AWS / GCP |
| 2 | Staging Environment | 1 cluster K8s staging, 1 database staging (3 bulan) | 30.000.000 | Subscription | AWS / GCP |
| 3 | Production Environment | 2 cluster K8s prod, database HA, backup (6 bulan) | 150.000.000 | Subscription | AWS / GCP |
| 4 | Data Storage | S3 / Object storage untuk dokumen (6 bulan) | 30.000.000 | Subscription | AWS / GCP |
| 5 | Monitoring & Logging | Prometheus, Grafana, ELK (6 bulan) | 18.000.000 | Subscription | AWS / GCP |
| Total Cloud Infrastructure |  |  | 318.000.000 |  |  |

### 10.2.3. Jasa Konsultasi

| No | Item | Kebutuhan | Estimasi Biaya (Rp) | Tipe | Vendor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UI/UX Designer | Full-time, 2 bulan | 110.000.000 | Jasa | Konsultan Eksternal |
| 2 | Security Specialist | Part-time, 1 bulan (penetration testing) | 35.000.000 | Jasa | Konsultan Eksternal |
| 3 | Technical Writer | Part-time, 1 bulan | 25.000.000 | Jasa | Konsultan Eksternal |
| Total Jasa Konsultasi |  |  | 170.000.000 |  |  |

### 10.2.4. Pelatihan & Change Management

| No | Item | Kebutuhan | Estimasi Biaya (Rp) | Tipe | Vendor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Train the Trainer | Pelatihan untuk trainer internal | 15.000.000 | Jasa | Internal / Vendor |
| 2 | End User Training - Finance | 20 user Finance (1 hari) | 20.000.000 | Jasa | Internal / Vendor |
| 3 | End User Training - HR | 15 user HR (1 hari) | 15.000.000 | Jasa | Internal / Vendor |
| 4 | End User Training - Manager | 10 Manager (1 hari) | 10.000.000 | Jasa | Internal |
| 5 | End User Training - Employee | 100+ employee (self-service - online) | 25.000.000 | Jasa | Internal |
| 6 | Training Materials | Modul, slide, video | 10.000.000 | Jasa | Internal |
| 7 | Change Management Workshop | Sosialisasi dan komunikasi | 10.000.000 | Jasa | Internal |
| Total Pelatihan & Change Management |  |  | 105.000.000 |  |  |

### 10.2.5. Rekapitulasi Total Pengadaan

| Kategori | Biaya (Rp) | Metode Pengadaan |
| --- | --- | --- |
| Software & Tools | 190.000.000 | Subscription / Direct Purchase |
| Cloud Infrastructure | 318.000.000 | Subscription (pay-as-you-go) |
| Jasa Konsultasi | 170.000.000 | RFQ / Direct Contract |
| Pelatihan & Change Management | 105.000.000 | Internal / RFQ |
| TOTAL PENGADAAN | 783.000.000 |  |

## 10.3. PROSES PENGADAAN

### 10.3.1. Alur Proses Pengadaan

text

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                         PROSES PENGADAAN                                          │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                                     │

│  1. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN                                                         │

│     - Tim proyek mengidentifikasi kebutuhan pengadaan                              │

│     - Menyusun spesifikasi teknis dan jumlah                                       │

│     - PIC: PM + Tim Teknis                                                        │

│                                                                                     │

│  2. PERSETUJUAN PENGADAAN                                                          │

│     - Pengajuan purchase request ke procurement department                         │

│     - Persetujuan budget oleh sponsor                                             │

│     - PIC: PM + Sponsor                                                           │

│                                                                                     │

│  3. SELEKSI VENDOR                                                                 │

│     - Direct purchase (nilai kecil)                                               │

│     - RFQ (nilai sedang)                                                          │

│     - Tender (nilai besar)                                                        │

│     - PIC: Procurement Department + PM                                            │

│                                                                                     │

│  4. NEGOSIASI & KONTRAK                                                            │

│     - Negosiasi harga, term, dan kondisi                                          │

│     - Pembuatan kontrak / purchase order                                          │

│     - PIC: Procurement Department + PM                                            │

│                                                                                     │

│  5. PEMBAYARAN                                                                     │

│     - Sesuai dengan term kontrak (advance, progress, completion)                  │

│     - PIC: Finance Department                                                      │

│                                                                                     │

│  6. PENERIMAAN & VERIFIKASI                                                       │

│     - Memeriksa apakah sesuai dengan spesifikasi                                  │

│     - User acceptance untuk jasa/layanan                                          │

│     - PIC: Tim Teknis + PM                                                        │

│                                                                                     │

│  7. ADMINISTRASI                                                                   │

│     - Dokumentasi kontrak, invoice, dan bukti pembayaran                          │

│     - PIC: PM + Procurement                                                        │

│                                                                                     │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 10.3.2. Tabel Proses Pengadaan per Kategori

| Kategori | Proses | Lead Time | PIC |
| --- | --- | --- | --- |
| Software & Tools | Subscription langsung melalui marketplace, approval budget | 1-3 hari | PM + IT Procurement |
| Cloud Infrastructure | Penggunaan corporate account, approval budget | 1 hari | DevOps + PM |
| Jasa Konsultasi | RFQ (3 vendor), negosiasi, kontrak | 1-2 minggu | PM + HR + Procurement |
| Pelatihan | Internal (free) atau RFQ untuk vendor eksternal | 1-2 minggu | PM + BA |

## 10.4. KRITERIA SELEKSI VENDOR

### 10.4.1. Kriteria Umum Vendor

| Kriteria | Bobot | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| Pengalaman | 25% | Pengalaman di proyek sejenis (ERP, Finance, HCM) |
| Kualitas CV/Tim | 20% | Seniority dan skill match dengan kebutuhan |
| Harga / Rate | 20% | Kompetitif dan sesuai dengan tarif Inkindo |
| Metodologi | 15% | Agile/Scrum experience dan project management |
| Referensi | 10% | Testimoni dari klien sebelumnya |
| Komunikasi | 10% | Kemampuan komunikasi dan bahasa |

### 10.4.2. Kriteria Spesifik per Kategori

A. Jasa Konsultasi (UI/UX Designer, Security Specialist, Technical Writer)

| Kriteria | Bobot | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Portfolio | 30% | Kualitas portofolio untuk UI/UX, sertifikasi untuk Security |
| Pengalaman di enterprise app | 25% | Pengalaman dengan aplikasi skala enterprise |
| Rate (harga) | 25% | Sesuai dengan budget dan tarif pasar |
| Referensi | 20% | Testimoni dari klien sebelumnya |

B. Software & Tools

| Kriteria | Bobot | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Fitur & Fungsionalitas | 30% | Memenuhi kebutuhan proyek |
| Harga / Lisensi | 25% | Sesuai dengan budget |
| Support & Maintenance | 20% | Kualitas dukungan teknis |
| Reputasi Vendor | 15% | Reputasi di industri |
| Integrasi | 10% | Kemudahan integrasi dengan existing tools |

C. Cloud Infrastructure

| Kriteria | Bobot | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Service Reliability | 30% | Uptime SLA, availability zones |
| Harga | 25% | Cost-effectiveness |
| Fitur | 20% | Service yang tersedia |
| Support | 15% | Kualitas support |
| Security & Compliance | 10% | Sertifikasi keamanan |

## 10.5. JADWAL PENGADAAN

### 10.5.1. Timeline Pengadaan

| Item | Mulai | Selesai | Lead Time | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Software & Tools | S-1 | S-2 | 1 minggu | Harus tersedia sebelum development dimulai |
| Cloud Infrastructure | S-1 | S-1 | 1 hari | Harus tersedia di awal proyek |
| UI/UX Designer | S-2 | S-4 | 2 minggu | Harus tersedia saat design phase |
| Security Specialist | S-18 | S-19 | 1 minggu | Harus tersedia untuk security testing |
| Technical Writer | S-20 | S-21 | 1 minggu | Harus tersedia untuk dokumentasi |
| Training - Internal | S-20 | S-22 | 2 minggu | Persiapan training materials |
| Training - External (jika needed) | S-19 | S-21 | 2 minggu | Eksternal training vendor |

## 10.6. MANAJEMEN KONTRAK

### 10.6.1. Jenis Kontrak

| Jenis Kontrak | Penggunaan | Contoh |
| --- | --- | --- |
| Fixed Price | Pengadaan dengan scope jelas dan terdefinisi | Lisensi software (bayar sekali) |
| Time & Material | Pengadaan dengan scope tidak pasti, pay-per-use | Jasa konsultasi (per hari/bulan) |
| Subscription | Layanan berlangganan periodik | Jira, GitLab, Cloud services |
| Purchase Order | Pembelian barang sederhana | Peralatan, lisensi |

### 10.6.2. Isi Kontrak

| Komponen | Deskripsi |
| --- | --- |
| Scope of Work | Deskripsi pekerjaan / deliverable yang harus diselesaikan |
| Timeline | Jadwal pelaksanaan dan milestone |
| Payment Terms | Jumlah, jadwal, dan metode pembayaran |
| Service Level Agreement (SLA) | Standar layanan yang harus dipenuhi (untuk subscription) |
| Intellectual Property | Kepemilikan hasil pekerjaan |
| Confidentiality | Kerahasiaan data dan informasi |
| Termination | Syarat-syarat pengakhiran kontrak |
| Warranty | Jaminan dan perbaikan (jika ada) |

### 10.6.3. Kontrak Jasa Konsultasi

| Komponen | Rincian |
| --- | --- |
| Nama Vendor | [Nama Vendor] |
| Scope | [Deskripsi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan] |
| Durasi | [XX] bulan |
| Rate | Rp [XXX.XXX] / hari |
| Total | Rp [XXX.XXX.XXX] |
| Payment | 50% di awal, 50% setelah pekerjaan selesai / milestone |
| IP | Seluruh hasil pekerjaan menjadi milik perusahaan |
| Confidentiality | Vendor wajib menjaga kerahasiaan data perusahaan |

## 10.7. RISIKO PENGADAAN

| Risiko | Probabilitas | Dampak | Strategi | Mitigasi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vendor tidak mampu deliver | Low | High | Mitigate | • Kontrak dengan milestone • Penalti untuk keterlambatan • Backup vendor |
| Harga naik tidak terkendali | Medium | Medium | Mitigate | • Fixed price contract • Rate cap di kontrak • Monitoring harga rutin |
| Keterlambatan pengiriman | Medium | Medium | Mitigate | • Order lebih awal • Lead time buffer • Follow-up rutin |
| Kualitas vendor rendah | Low | Medium | Avoid | • Due diligence vendor • Referensi dari klien sebelumnya • Kontrak dengan clear acceptance criteria |
| Vendor financial issue | Low | High | Avoid | • Cek kesehatan financial vendor • Minta jaminan / deposit |

## 10.8. DAFTAR VENDOR POTENSIAL

### 10.8.1. Vendor Software & Tools

| Kategori | Vendor | Produk | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Management | Atlassian | Jira, Confluence | Sudah digunakan perusahaan |
| Version Control | GitLab | GitLab Ultimate | Sudah digunakan perusahaan |
| IDE | JetBrains | IntelliJ IDEA | Preferred oleh tim developer |
| Code Quality | SonarSource | SonarQube | Standar industri |
| Security | Snyk | Snyk | Recommended untuk vulnerability scanning |
| Design | Figma | Figma | Preferred oleh UI/UX designer |

### 10.8.2. Vendor Jasa Konsultasi

| Kategori | Vendor Potensial | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| UI/UX Designer | Konsultan lokal / Freelance | Portofolio enterprise app |
| Security Specialist | Konsultan IT security bersertifikasi | Sertifikasi CISSP / CEH |
| Technical Writer | Freelance technical writer | Pengalaman dokumentasi software |

### 10.8.3. Vendor Cloud

| Vendor | Layanan | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| AWS | EC2, RDS, S3, EKS, ELB, CloudWatch | Preferred (sudah digunakan perusahaan) |
| Google Cloud | Compute, Cloud SQL, GKE | Alternatif / backup |
| Azure | Virtual Machines, SQL, AKS | Alternatif |

## 10.9. ANGGARAN PENGADAAN

| No | Kategori | Item | Biaya (Rp) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software & Tools | Jira / Azure DevOps | 25.000.000 |
| 2 | Software & Tools | GitLab / GitHub Enterprise | 30.000.000 |
| 3 | Software & Tools | SonarQube Enterprise | 20.000.000 |
| 4 | Software & Tools | Snyk / OWASP | 15.000.000 |
| 5 | Software & Tools | IntelliJ IDEA (5 lisensi) | 30.000.000 |
| 6 | Software & Tools | Figma Professional | 10.000.000 |
| 7 | Software & Tools | PostgreSQL Enterprise (opsional) | 50.000.000 |
| 8 | Software & Tools | Confluence | 10.000.000 |
| 9 | Cloud | Development Environment (6 bulan) | 90.000.000 |
| 10 | Cloud | Staging Environment (3 bulan) | 30.000.000 |
| 11 | Cloud | Production Environment (6 bulan) | 150.000.000 |
| 12 | Cloud | Data Storage (6 bulan) | 30.000.000 |
| 13 | Cloud | Monitoring & Logging (6 bulan) | 18.000.000 |
| 14 | Jasa | UI/UX Designer (2 bulan) | 110.000.000 |
| 15 | Jasa | Security Specialist (1 bulan) | 35.000.000 |
| 16 | Jasa | Technical Writer (1 bulan) | 25.000.000 |
| 17 | Training | Train the Trainer | 15.000.000 |
| 18 | Training | Finance User Training | 20.000.000 |
| 19 | Training | HR User Training | 15.000.000 |
| 20 | Training | Manager Training | 10.000.000 |
| 21 | Training | Employee Training | 25.000.000 |
| 22 | Training | Training Materials | 10.000.000 |
| 23 | Training | Change Management Workshop | 10.000.000 |
|  | TOTAL |  | ~783.000.000 |

## 10.10. ADMINISTRASI PENGADAAN

### 10.10.1. Dokumen Pengadaan

| Dokumen | Deskripsi | PIC |
| --- | --- | --- |
| Purchase Request | Permintaan pembelian internal | PM + Tim |
| Purchase Order | Order pembelian ke vendor | Procurement |
| Contract | Kontrak kerja sama dengan vendor | Procurement + Legal |
| Invoice | Tagihan dari vendor | Procurement |
| Payment Slip | Bukti pembayaran | Finance |
| Delivery Order | Bukti penerimaan barang/jasa | Tim |
| Acceptance Certificate | Sertifikat penerimaan | PM + Tim |

### 10.10.2. Recording & Tracking

| Item | Metode | PIC |
| --- | --- | --- |
| Pengadaan | Dicatat di spreadsheet / procurement system | Procurement + PM |
| Anggaran | Dicatat di budget tracking system | PM + Finance |
| Kontrak | Disimpan di repository dokumen | PM + Legal |
| Invoice | Disimpan di finance system | Finance |

# BAB 11: STAKEHOLDER MANAGEMENT (MANAJEMEN PEMANGKU KEPENTINGAN)

## 11.1. RENCANA MANAJEMEN PEMANGKU KEPENTINGAN

### 11.1.1. Tujuan

Rencana Manajemen Pemangku Kepentingan ini bertujuan untuk:

- Mengidentifikasi seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) proyek

- Menganalisis tingkat kepentingan dan pengaruh setiap stakeholder

- Mengembangkan strategi engagement yang efektif untuk setiap stakeholder

- Memastikan stakeholder terlibat dan mendukung proyek

- Mengelola ekspektasi dan mengatasi resistensi stakeholder

### 11.1.2. Pendekatan Manajemen Stakeholder

| Aspek | Pendekatan |
| --- | --- |
| Identifikasi | Brainstorming, analisis dokumen, wawancara dengan sponsor |
| Analisis | Stakeholder Matrix (Power-Interest Grid) |
| Strategi | Tailored approach untuk setiap stakeholder berdasarkan analisis |
| Engagement | Komunikasi proaktif, involvement dalam keputusan, transparansi |
| Monitoring | Stakeholder satisfaction survey, feedback collection |

## 11.2. IDENTIFIKASI STAKEHOLDER

### 11.2.1. Daftar Stakeholder

| No | Stakeholder | Peran | Departemen | Keterlibatan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CFO | Project Sponsor | Finance | Persetujuan anggaran, keputusan strategis, steering committee |
| 2 | CTO | Project Sponsor | Technology | Persetujuan arsitektur teknis, resource IT, steering committee |
| 3 | Finance Manager | Subject Matter Expert (SME) | Finance | Validasi kebutuhan fungsional keuangan, UAT |
| 4 | HR Manager | Subject Matter Expert (SME) | HR | Validasi kebutuhan fungsional HCM, UAT |
| 5 | IT Architect | Technical Advisor | Technology | Validasi arsitektur dan teknologi |
| 6 | Project Manager | PM | PMO | Memimpin dan mengkoordinasi proyek |
| 7 | Tech Lead | Technical Lead | Technology | Memimpin tim backend, arsitektur teknis |
| 8 | Backend Developers | Tim Pengembang | Technology | Implementasi backend services |
| 9 | Frontend Developers | Tim Pengembang | Technology | Implementasi UI/UX |
| 10 | QA Team | Tim Quality Assurance | Technology | Pengujian dan jaminan kualitas |
| 11 | DevOps Engineer | Tim Operasional | Technology | Deployment, CI/CD, monitoring |
| 12 | Business Analyst | Analis Bisnis | PMO | Kebutuhan fungsional, dokumentasi |
| 13 | Finance Staff | End User | Finance | UAT, memberikan feedback usability |
| 14 | HR Staff | End User | HR | UAT, memberikan feedback usability |
| 15 | Employees | End User | All | Menggunakan Employee Self-Service |
| 16 | IT Operations | Implementator | Technology | Handover dan operasional pasca go-live |
| 17 | P-FNE-01 Team | Integrator | Technology | Integrasi dengan Foundation services |
| 18 | P-FNE-02 Team | Integrator | Technology | Integrasi dengan Agricultural Ops |
| 19 | P-FNE-03 Team | Integrator | Technology | Integrasi dengan Supply Chain |
| 20 | P-FNE-04 Team | Integrator | Technology | Integrasi dengan Production |
| 21 | P-FNE-05 Team | Integrator | Technology | Integrasi dengan Commerce |
| 22 | P-FNE-07 Team | Integrator | Technology | Integrasi dengan Intelligence |
| 23 | Internal Audit | Auditor | Internal Audit | Audit kepatuhan dan keamanan |
| 24 | External Auditor | Auditor | External | Audit keuangan (jika diperlukan) |

## 11.3. ANALISIS STAKEHOLDER

### 11.3.1. Power-Interest Grid

text

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                            POWER-INTEREST GRID                                    │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                                     │

│  HIGH POWER                                                                        │

│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │

│  │                                                                             │  │

│  │  KEEP SATISFIED                     MANAGE CLOSELY                          │  │

│  │  (High Power, Low Interest)         (High Power, High Interest)             │  │

│  │                                                                             │  │

│  │  • CTO                              • CFO                                  │  │

│  │  • Internal Audit                   • Finance Manager                       │  │

│  │  • External Auditor                 • HR Manager                            │  │

│  │  • IT Architect                     • Project Manager                       │  │

│  │                                     • Tech Lead                             │  │

│  │                                                                             │  │

│  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  │

│                                                                                     │

│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │

│  │                                                                             │  │

│  │  MONITOR (MINIMUM EFFORT)            KEEP INFORMED                          │  │

│  │  (Low Power, Low Interest)           (Low Power, High Interest)             │  │

│  │                                                                             │  │

│  │  • IT Operations                     • Finance Staff                        │  │

│  │  • P-FNE-02 Team                     • HR Staff                             │  │

│  │  • P-FNE-03 Team                     • Employees                            │  │

│  │  • P-FNE-04 Team                     • P-FNE-01 Team                        │  │

│  │  • P-FNE-05 Team                     • P-FNE-07 Team                        │  │

│  │                                                                             │  │

│  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  │

│                                                                                     │

│  LOW POWER                                                                          │

│                                                                                     │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 11.3.2. Stakeholder Analysis Matrix

| Stakeholder | Power | Interest | Influence | Klasifikasi | Strategi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CFO | High | High | High | Manage Closely | Steering committee, monthly report, approval kunci |
| CTO | High | Medium | High | Keep Satisfied | Update teknis, arsitektur review |
| Finance Manager | High | High | High | Manage Closely | SME involvement, UAT, design validation |
| HR Manager | High | High | High | Manage Closely | SME involvement, UAT, design validation |
| IT Architect | High | Low | Medium | Keep Satisfied | Architecture review, konsultasi teknis |
| Project Manager | High | High | High | Manage Closely | Leading project, daily communication |
| Tech Lead | High | High | High | Manage Closely | Technical leadership, daily stand-up |
| Finance Staff | Low | High | Medium | Keep Informed | UAT, training, feedback |
| HR Staff | Low | High | Medium | Keep Informed | UAT, training, feedback |
| Employees | Low | Medium | Low | Keep Informed | Communication, self-service training |
| P-FNE-01 Team | Medium | High | Medium | Keep Informed | Integration coordination, weekly sync |
| P-FNE-07 Team | Medium | High | Medium | Keep Informed | Integration coordination, weekly sync |
| Internal Audit | High | Low | High | Keep Satisfied | Audit compliance, security review |

## 11.4. STAKEHOLDER ENGAGEMENT PLAN

### 11.4.1. Engagement Strategy per Stakeholder

| Stakeholder | Kondisi Saat Ini | Kondisi Yang Diinginkan | Strategi | Aksi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CFO | Supportif, menunggu hasil | Aktif dalam steering dan pengambilan keputusan | Regular status meeting, monthly report | • Laporan bulanan formal • Steering committee meeting • Invited to sprint demos |
| CTO | Supportif, menunggu arsitektur | Aktif dalam review teknis | Weekly technical review | • Technical design review • Architecture approval • Resource coordination |
| Finance Manager | Antusias, ingin sistem baru | Kolaborasi aktif, ownership | Involvement dalam design + UAT | • Workshop requirements • Sprint review • UAT sign-off |
| HR Manager | Antusias, ingin sistem baru | Kolaborasi aktif, ownership | Involvement dalam design + UAT | • Workshop requirements • Sprint review • UAT sign-off |
| Finance Staff | Belum tahu detail | Terlatih & siap menggunakan | Demo berkala, training, UAT | • Demo setiap sprint • Training sebelum go-live • UAT participation |
| HR Staff | Belum tahu detail | Terlatih & siap menggunakan | Demo berkala, training, UAT | • Demo setiap sprint • Training sebelum go-live • UAT participation |
| Employees | Belum tahu | Aware dan siap menggunakan self-service | Komunikasi, training | • Email communication • User manual • Quick guide |
| P-FNE-01 s.d. P-FNE-07 | Menunggu koordinasi | Kolaborasi aktif, clear dependency | Regular integration meeting | • Weekly sync • API contract review • Integration testing |
| Internal Audit | Menunggu | Audit compliance satisfied | Dokumentasi, security review | • Security audit • Compliance review • Audit trail validation |

### 11.4.2. Engagement Activities

| Aktivitas | Frekuensi | Stakeholder | Tujuan |
| --- | --- | --- | --- |
| Steering Committee Meeting | Bulanan | CFO, CTO, Finance Manager, HR Manager, PM | Status proyek, keputusan strategis |
| Sprint Review / Demo | 2 minggu | SME, Finance/HR Staff, PM | Validasi fitur, feedback |
| Sprint Planning | 2 minggu | Tim + SME (jika diperlukan) | Perencanaan sprint |
| Weekly Technical Sync | Mingguan | Tech Lead + P-FNE Teams | Koordinasi integrasi |
| Daily Stand-up | Harian | Tim Pengembang | Sinkronisasi tim |
| End User Training | Sebelum go-live | Finance Staff, HR Staff, Employees | Persiapan penggunaan |
| UAT | Sebelum go-live | SME, Finance/HR Staff | User acceptance testing |
| Finance & HR SME Workshop | Awal proyek | Finance Manager, HR Manager, BA | Requirement gathering |

## 11.5. STAKEHOLDER COMMUNICATION PLAN

### 11.5.1. Communication Matrix Detail

| Stakeholder | Informasi | Metode | Frekuensi | PIC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CFO | Status proyek, anggaran, risiko | Laporan + Meeting | Bulanan | PM |
| CTO | Progress teknis, arsitektur | Laporan + Meeting | Bulanan | PM + Tech Lead |
| Finance Manager | Validasi fungsional, progress | Meeting + Demo | 2 minggu | PM + BA |
| HR Manager | Validasi fungsional, progress | Meeting + Demo | 2 minggu | PM + BA |
| Finance Staff | Update fitur, training | Demo, Email, Training | 2 minggu / Training | BA + QA |
| HR Staff | Update fitur, training | Demo, Email, Training | 2 minggu / Training | BA + QA |
| Employees | Self-service feature | Email, User Manual | Saat go-live | BA |
| P-FNE-01 s.d. P-FNE-07 | API contract, integration | Meeting, Email | Mingguan | Tech Lead |
| IT Operations | Deployment plan, handover | Meeting, Dokumen | Mingguan | DevOps + PM |
| Internal Audit | Security, compliance | Dokumentasi | Sesuai kebutuhan | PM |

### 11.5.2. Escalation Communication

| Level | Issue Type | Penerima | Response Time |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 - Tim | Issue teknis sehari-hari, blocking minor | PM + Tech Lead | < 4 jam |
| L2 - Manajer | Issue fungsional, resource, jadwal | PM + SME | < 24 jam |
| L3 - Sponsor | Issue strategis, scope change, budget | CFO + CTO | < 48 jam |

## 11.6. STAKEHOLDER ISSUE MANAGEMENT

### 11.6.1. Issue Log Template

text

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                         STAKEHOLDER ISSUE LOG                                     │

│                         P-FNE-06 ENTERPRISE FINANCE & HCM                         │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                                     │

│ ISSUE ID          : ISS-XXX                                                        │

│ DATE RAISED       : DD/MM/YYYY                                                     │

│ RAISED BY         : [Nama] / [Role]                                               │

│ STAKEHOLDER       : [Nama Stakeholder]                                            │

│ CATEGORY          : ☐ Fungsional   ☐ Teknis   ☐ Jadwal   ☐ Komunikasi             │

│                                                                                     │

│ ISSUE DESCRIPTION:                                                                 │

│ [Deskripsi lengkap issue]                                                          │

│                                                                                     │

│ IMPACT:                                                                           │

│ ☐ Critical   ☐ High   ☐ Medium   ☐ Low                                           │

│                                                                                     │

│ RESOLUTION PLAN:                                                                   │

│ [Rencana penyelesaian]                                                             │

│                                                                                     │

│ OWNER              : [Nama]                                                        │

│ TARGET RESOLUTION  : DD/MM/YYYY                                                    │

│                                                                                     │

│ STATUS:                                                                           │

│ ☐ Open   ☐ In Progress   ☐ Resolved   ☐ Closed                                   │

│                                                                                     │

│ RESOLUTION NOTES:                                                                  │

│ [Catatan setelah issue selesai]                                                    │

│                                                                                     │

│ CLOSED BY          : [Nama]                                                        │

│ CLOSED DATE        : DD/MM/YYYY                                                    │

│                                                                                     │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 11.6.2. Proses Penanganan Issue

text

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                         PROSES PENANGANAN ISSUE                                   │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                                     │

│  1. IDENTIFIKASI                                                                   │

│     - Stakeholder mengkomunikasikan issue                                          │

│     - Issue dicatat di Issue Log                                                  │

│     - PIC: Semua tim / PM                                                          │

│                                                                                     │

│  2. KLASIFIKASI                                                                    │

│     - Klasifikasi dampak (Critical/High/Medium/Low)                               │

│     - Klasifikasi kategori (Fungsional/Teknis/Jadwal/Komunikasi)                  │

│     - PIC: PM                                                                      │

│                                                                                     │

│  3. ASIGNASI                                                                       │

│     - Menentukan owner issue                                                       │

│     - Menentukan target penyelesaian                                              │

│     - PIC: PM                                                                      │

│                                                                                     │

│  4. RESOLUSI                                                                       │

│     - Owner mengerjakan resolusi issue                                            │

│     - Update status secara berkala                                                │

│     - PIC: Owner issue                                                             │

│                                                                                     │

│  5. VERIFIKASI                                                                     │

│     - Memverifikasi issue telah selesai                                           │

│     - Konfirmasi ke stakeholder yang melapor                                     │

│     - PIC: QA / PM                                                                │

│                                                                                     │

│  6. CLOSURE                                                                        │

│     - Issue ditutup dan didokumentasikan                                          │

│     - Lessons learned (jika diperlukan)                                           │

│     - PIC: PM                                                                      │

│                                                                                     │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 11.7. STAKEHOLDER SATISFACTION

### 11.7.1. Satisfaction Survey

| Pertanyaan | Skala (1-5) |
| --- | --- |
| 1. Seberapa baik komunikasi proyek dengan Anda? | ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 |
| 2. Seberapa baik Anda memahami tujuan dan progress proyek? | ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 |
| 3. Apakah kebutuhan Anda telah diakomodasi dalam proyek? | ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 |
| 4. Seberapa baik tim proyek menanggapi pertanyaan Anda? | ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 |
| 5. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap kualitas sistem yang dibangun? | ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 |
| 6. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap partisipasi dalam proyek? | ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 |
| 7. Apakah Anda akan merekomendasikan sistem ini ke rekan kerja? | ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 |

### 11.7.2. Satisfaction Target

| Stakeholder Group | Target Satisfaction | Metode Pengukuran |
| --- | --- | --- |
| Sponsor (CFO, CTO) | ≥ 4.5 / 5.0 | Interview + Survey |
| SME (Finance, HR) | ≥ 4.5 / 5.0 | Survey + Feedback |
| End Users (Finance, HR Staff) | ≥ 4.0 / 5.0 | Survey + UAT Feedback |
| Employees | ≥ 3.5 / 5.0 | Survey setelah go-live |
| P-FNE Teams | ≥ 4.0 / 5.0 | Interview + Survey |

### 11.7.3. Stakeholder Engagement Metrics

| Metrik | Target | Metode Pengukuran |
| --- | --- | --- |
| SME Attendance at Sprint Review | ≥ 90% | Attendance record |
| UAT Participation | ≥ 80% | UAT sign-off |
| Stakeholder Issue Resolution Time | < 3 hari | Issue log |
| Stakeholder Satisfaction Score | ≥ 4.0 / 5.0 | Survey |
| Communication Responsiveness | < 24 jam | Email / chat response time |

## 11.8. STAKEHOLDER RESISTANCE MANAGEMENT

### 11.8.1. Potensi Resistensi

| Stakeholder | Potensi Resistensi | Penyebab | Strategi |
| --- | --- | --- | --- |
| Finance Staff | Tidak mau menggunakan sistem baru | • Perubahan proses • Takut teknologi baru | • Libatkan dalam UAT • Training intensif • Showcase benefit |
| HR Staff | Tidak mau menggunakan sistem baru | • Perubahan proses • Takut teknologi baru | • Libatkan dalam UAT • Training intensif • Showcase benefit |
| Employees | Tidak mau menggunakan self-service | • Tidak familiar dengan teknologi | • User manual yang mudah • Video tutorial • Support desk |
| IT Operations | Tidak siap menerima handover | • Sistem kompleks | • Knowledge transfer intensif • Dokumentasi lengkap • Shadowing |

### 11.8.2. Change Management Activities

| Aktivitas | Waktu | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| Sosialisasi Proyek | S-0 | Menginformasikan proyek ke seluruh stakeholder |
| Roadshow | S-4, S-16 | Presentasi progress ke departemen |
| Demo Blitz | S-8, S-16 | Demo singkat fitur ke end user |
| UAT Involvement | S-21 | Libatkan end user dalam pengujian |
| Training | S-22 | Pelatihan intensif |
| Super User Program | S-22 | Bentuk super user di setiap departemen |
| Go-Live Support | S-23 | Support desk intensif saat go-live |

## 11.9. STAKEHOLDER ENGAGEMENT MATRIX

| Stakeholder | Engagement Level | Komunikasi | Frekuensi | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CFO | Lead | Laporan + Meeting | Bulanan | Active |
| CTO | Lead | Laporan + Meeting | Bulanan | Active |
| Finance Manager | Active | Meeting + Demo | 2 minggu | Active |
| HR Manager | Active | Meeting + Demo | 2 minggu | Active |
| IT Architect | Support | Meeting | Sesuai kebutuhan | Active |
| Project Manager | Lead | Daily | Harian | Active |
| Tech Lead | Lead | Daily | Harian | Active |
| Backend Developers | Active | Daily | Harian | Active |
| Frontend Developers | Active | Daily | Harian | Active |
| QA Team | Active | Daily + Meeting | Harian / 2 minggu | Active |
| DevOps Engineer | Active | Daily + Meeting | Harian / Mingguan | Active |
| Business Analyst | Active | Daily | Harian | Active |
| Finance Staff | Support | Demo + Training | 2 minggu / Training | Active |
| HR Staff | Support | Demo + Training | 2 minggu / Training | Active |
| Employees | Support | Email + Manual | Saat go-live | Pending |
| IT Operations | Support | Meeting + Dokumen | Mingguan | Active |
| P-FNE-01 Team | Support | Meeting | Mingguan | Active |
| P-FNE-02 Team | Support | Meeting | Mingguan | Active |
| P-FNE-03 Team | Support | Meeting | Mingguan | Active |
| P-FNE-04 Team | Support | Meeting | Mingguan | Active |
| P-FNE-05 Team | Support | Meeting | Mingguan | Active |
| P-FNE-07 Team | Support | Meeting | Mingguan | Active |
| Internal Audit | Support | Meeting | Sesuai kebutuhan | Pending |

Keterangan:

- Lead: Stakeholder kunci yang harus dilibatkan secara intensif

- Active: Stakeholder aktif yang dilibatkan secara rutin

- Support: Stakeholder pendukung yang dilibatkan sesuai kebutuhan

# BAB 12: LAMPIRAN

## 12.1. RENCANA KONTINGENSI

### 12.1.1. Tujuan Rencana Kontingensi

Rencana kontingensi ini disusun untuk mengantisipasi dan menangani situasi darurat atau krisis yang mungkin terjadi selama pelaksanaan proyek P-FNE-06. Rencana ini memberikan panduan langkah demi langkah untuk meminimalkan dampak negatif dan memulihkan proyek ke kondisi normal.

### 12.1.2. Skenario Kontingensi

| No | Skenario | Probabilitas | Dampak | Rencana Kontingensi | PIC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tim Kunci Keluar (Resign/Mutasi) | Medium | High | • Cross-training dan knowledge sharing rutin • Dokumentasi kode dan arsitektur lengkap • Rekrutmen cepat (2 minggu target) • Re-alokasi tugas ke tim yang tersisa | PM + HR |
| 2 | Keterlambatan Sprint > 2 Minggu | Medium | High | • Sprint buffer (1 sprint cadangan) • Re-prioritasi scope (fokus P0 features) • Tambah resource (overtime / outsourcing) | PM |
| 3 | Cloud Provider Outage | Low | Very High | • Multi-region deployment • Disaster Recovery plan (RTO < 2 jam) • Backup data otomatis setiap hari • Manual fallback procedure | DevOps |
| 4 | Data Breach / Keamanan | Low | Very High | • Emergency response team activation • Isolasi sistem terdampak • Forensics investigation • Notifikasi ke stakeholder dan regulator (jika diperlukan) | PM + Security |
| 5 | Kegagalan UAT (User Tidak Terima) | Low | High | • Analisis root cause feedback user • Sprint tambahan untuk perbaikan • Involvement user dalam perbaikan • Change management intensif | PM + BA + SME |
| 6 | Vendor Tidak Dapat Deliver | Low | High | • Backup vendor / freelancer • Kontrak dengan milestone dan penalty • Negosiasi perpanjangan waktu tanpa biaya tambahan | PM + Procurement |
| 7 | Regulasi Berubah Secara Signifikan | Low | Medium | • Configurable design (business rules engine) • SME Finance monitoring regulasi • Sprint buffer untuk penyesuaian | BA + SME Finance |
| 8 | Bencana Alam / Pandemi | Low | Medium | • Remote work policy (sudah tersedia) • Cloud-based infrastructure (akses dari mana saja) • Communication tools untuk kolaborasi jarak jauh | PM + IT |

### 12.1.3. Kontak Darurat

| No | Nama | Peran | Kontak (HP) | Kontak (Email) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Nama] | Project Manager | [Nomor HP] | [Email] |
| 2 | [Nama] | Project Sponsor (CFO) | [Nomor HP] | [Email] |
| 3 | [Nama] | Project Sponsor (CTO) | [Nomor HP] | [Email] |
| 4 | [Nama] | Tech Lead | [Nomor HP] | [Email] |
| 5 | [Nama] | DevOps Engineer | [Nomor HP] | [Email] |
| 6 | [Nama] | Security Specialist | [Nomor HP] | [Email] |
| 7 | [Nama] | HR Manager | [Nomor HP] | [Email] |

### 12.1.4. Prosedur Aktivasi Kontingensi

text

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    PROSEDUR AKTIVASI KONTINGENSI                                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                                     │

│  1. IDENTIFIKASI KRISIS                                                            │

│     - Tim atau stakeholder mengidentifikasi situasi krisis                        │

│     - PIC: Semua tim                                                               │

│                                                                                     │

│  2. KLASIFIKASI KRISIS                                                             │

│     - Klasifikasi tingkat krisis: Minor, Moderate, Severe, Critical               │

│     - PIC: PM                                                                      │

│                                                                                     │

│  3. AKTIVASI TIM KONTINGENSI                                                       │

│     - Mengaktifkan tim kontingensi sesuai skenario                                │

│     - Memberikan mandat dan wewenang                                               │

│     - PIC: PM + Sponsor                                                           │

│                                                                                     │

│  4. EKSEKUSI RENCANA KONTINGENSI                                                   │

│     - Melaksanakan rencana kontingensi sesuai skenario                            │

│     - Monitoring dampak dan efektivitas                                           │

│     - PIC: Tim Kontingensi                                                         │

│                                                                                     │

│  5. EVALUASI & ADJUST                                                              │

│     - Evaluasi efektivitas rencana kontingensi                                    │

│     - Adjust rencana jika diperlukan                                              │

│     - PIC: PM + Tim Kontingensi                                                    │

│                                                                                     │

│  6. PENUTUPAN KRISIS                                                               │

│     - Situasi kembali normal                                                       │

│     - Dokumentasi kejadian dan pembelajaran                                       │

│     - PIC: PM                                                                      │

│                                                                                     │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 12.1.5. Rencana Kontingensi - Detail per Skenario

#### Skenario 1: Tim Kunci Keluar

| Langkah | Tindakan | PIC | Timeline |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aktivasi rencana kontingensi | PM | < 4 jam |
| 2 | Identifikasi pengetahuan yang hilang | PM + Tech Lead | < 24 jam |
| 3 | Re-alokasi tugas ke anggota tim lain | PM + Tech Lead | < 48 jam |
| 4 | Koordinasi dengan HR untuk rekrutmen | PM + HR | 1 minggu |
| 5 | Rekrutmen kontraktor sementara (jika diperlukan) | PM + HR | 2 minggu |
| 6 | Knowledge transfer ke anggota baru | Tech Lead | 1 minggu |

#### Skenario 2: Keterlambatan Sprint > 2 Minggu

| Langkah | Tindakan | PIC | Timeline |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analisis root cause keterlambatan | PM + Tech Lead | < 24 jam |
| 2 | Re-prioritasi scope (fokus P0) | PM + SME | < 48 jam |
| 3 | Tambahan resource (overtime / outsourcing) | PM | 1 minggu |
| 4 | Adjust jadwal sprint | PM | 1 minggu |
| 5 | Update milestone dan komunikasi ke sponsor | PM | 1 minggu |
| 6 | Aktivasi sprint buffer (jika tersedia) | PM | 1 minggu |

#### Skenario 3: Cloud Provider Outage

| Langkah | Tindakan | PIC | Timeline |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Verifikasi outage | DevOps | < 15 menit |
| 2 | Aktivasi Disaster Recovery plan | DevOps | < 30 menit |
| 3 | Failover ke region backup | DevOps | < 2 jam |
| 4 | Restore data dari backup terakhir | DevOps | < 4 jam |
| 5 | Verifikasi sistem berjalan normal | QA | < 6 jam |
| 6 | Komunikasi ke stakeholder | PM | < 8 jam |

#### Skenario 4: Data Breach / Keamanan

| Langkah | Tindakan | PIC | Timeline |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Isolasi sistem terdampak | DevOps + Security | < 1 jam |
| 2 | Investigasi forensik | Security | < 24 jam |
| 3 | Identifikasi data yang terdampak | Security + Tech Lead | < 48 jam |
| 4 | Notifikasi ke stakeholder | PM | < 48 jam |
| 5 | Notifikasi ke regulator (jika diperlukan) | Legal + PM | < 72 jam |
| 6 | Perbaikan celah keamanan | Tech Lead + Security | 1 minggu |
| 7 | Restore sistem | DevOps | 1 minggu |

#### Skenario 5: Kegagalan UAT

| Langkah | Tindakan | PIC | Timeline |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kumpulkan feedback UAT | BA | < 24 jam |
| 2 | Analisis root cause | PM + Tech Lead | < 48 jam |
| 3 | Sprint tambahan untuk perbaikan | Tech Lead | 1-2 minggu |
| 4 | Involvement user dalam perbaikan | BA + SME | 1 minggu |
| 5 | Re-UAT dengan user | QA + SME | 1 minggu |
| 6 | Change management intensif | BA | 1 minggu |

## 12.2. ACCEPTANCE CRITERIA

### 12.2.1. Kriteria Penerimaan Proyek

Proyek P-FNE-06 dinyatakan SELESAI dan DITERIMA apabila seluruh kondisi berikut terpenuhi:

#### A. Fungsional

| No | Modul | Kriteria | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | General Ledger | Chart of Accounts tersedia dan dapat dikonfigurasi | ☐ |
| 2 | General Ledger | Journal entry dari transaksi otomatis berfungsi | ☐ |
| 3 | General Ledger | Trial Balance, Balance Sheet, Income Statement, Cash Flow Statement dapat dihasilkan | ☐ |
| 4 | General Ledger | Period closing berfungsi | ☐ |
| 5 | Accounts Payable | Supplier invoice entry dan three-way matching berfungsi | ☐ |
| 6 | Accounts Payable | Payment processing dan approval berfungsi | ☐ |
| 7 | Accounts Payable | AP Aging Report tersedia | ☐ |
| 8 | Accounts Receivable | Sales invoice entry berfungsi | ☐ |
| 9 | Accounts Receivable | Payment recording dan credit note berfungsi | ☐ |
| 10 | Accounts Receivable | AR Aging Report tersedia | ☐ |
| 11 | Accounts Receivable | Customer credit management berfungsi | ☐ |
| 12 | Cash Management | Bank account master tersedia | ☐ |
| 13 | Cash Management | Cash receipt dan payment berfungsi | ☐ |
| 14 | Cash Management | Bank reconciliation berfungsi | ☐ |
| 15 | Cash Management | Cash Flow Statement dapat dihasilkan | ☐ |
| 16 | Cost Accounting | Cost center dan profit center dapat dikelola | ☐ |
| 17 | Cost Accounting | Product costing, farm costing, crop costing, livestock costing berfungsi | ☐ |
| 18 | Cost Accounting | Profitability analysis berfungsi | ☐ |
| 19 | Budgeting | Budget dapat dibuat, diapprove, dan dibandingkan dengan actual | ☐ |
| 20 | Budgeting | Budget vs actual variance berfungsi | ☐ |
| 21 | HCM | Employee master dan organization structure berfungsi | ☐ |
| 22 | HCM | Attendance, leave, dan overtime management berfungsi | ☐ |
| 23 | HCM | Payroll processing berfungsi | ☐ |
| 24 | HCM | Employee self-service berfungsi | ☐ |
| 25 | Project & CAPEX | Project registration dan CAPEX proposal berfungsi | ☐ |
| 26 | Project & CAPEX | Project budget dan execution monitoring berfungsi | ☐ |
| 27 | Project & CAPEX | Asset capitalization berfungsi | ☐ |

#### B. Integrasi

| No | Kriteria | Status |
| --- | --- | --- |
| 1 | Event dari P-FNE-02, P-FNE-03, P-FNE-04, P-FNE-05 menghasilkan journal entry otomatis | ☐ |
| 2 | Integrasi dengan P-FNE-01 (IAM, Master Data) berfungsi | ☐ |
| 3 | Integrasi dengan P-FNE-07 (financial data untuk analytics) berfungsi | ☐ |

#### C. Performa

| No | Kriteria | Target | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Financial report generation | ≤ 30 detik | ☐ |
| 2 | Payroll processing (1.000 karyawan) | ≤ 15 menit | ☐ |
| 3 | Financial transaction processing | ≤ 3 detik | ☐ |
| 4 | API Response Time (Average) | ≤ 500 ms | ☐ |
| 5 | API Response Time (95th Percentile) | ≤ 1 detik | ☐ |
| 6 | System Uptime | ≥ 99.9% | ☐ |

#### D. Keamanan

| No | Kriteria | Status |
| --- | --- | --- |
| 1 | Data keuangan hanya dapat diakses oleh user berwenang (RBAC) | ☐ |
| 2 | Segregation of duties (SoD) untuk fungsi keuangan | ☐ |
| 3 | Audit trail untuk semua transaksi keuangan | ☐ |
| 4 | Data pribadi karyawan terlindungi (enkripsi) | ☐ |
| 5 | 0 Critical, 0 High security vulnerabilities | ☐ |
| 6 | Lulus security audit (PCI DSS / ISO 27001) | ☐ |

#### E. Kualitas

| No | Kriteria | Target | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Unit Test Coverage | ≥ 80% | ☐ |
| 2 | Code Quality - Critical Issues | 0 | ☐ |
| 3 | Code Quality - Major Issues | 0 | ☐ |
| 4 | Code Duplication | < 3% | ☐ |
| 5 | UAT Pass Rate | ≥ 95% | ☐ |
| 6 | SME Satisfaction | ≥ 4.5/5.0 | ☐ |

#### F. Dokumentasi

| No | Kriteria | Status |
| --- | --- | --- |
| 1 | System Architecture Document | ☐ |
| 2 | Database Design Document | ☐ |
| 3 | API Documentation (OpenAPI) | ☐ |
| 4 | User Manual - Finance | ☐ |
| 5 | User Manual - HR | ☐ |
| 6 | User Manual - Employee Self-Service | ☐ |
| 7 | Admin Guide | ☐ |
| 8 | Deployment Guide | ☐ |
| 9 | Training Materials | ☐ |

### 12.2.2. Acceptance Sign-off

text

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                         PROJECT ACCEPTANCE CERTIFICATE                            │

│                         P-FNE-06 ENTERPRISE FINANCE & HCM                         │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                                     │

│ Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:                           │

│                                                                                     │

│ PROYEK              : P-FNE-06 Enterprise Finance & HCM                           │

│ PERIODE             : [Tanggal Mulai] - [Tanggal Selesai]                         │

│ PROJECT MANAGER     : [Nama]                                                      │

│                                                                                     │

│ Telah menyelesaikan seluruh deliverable proyek dan memenuhi:                      │

│                                                                                     │

│ ☐ 100% Fungsional Requirement (sesuai FRD P-FNE-06)                              │

│ ☐ Acceptance Criteria - Fungsional (27 item)                                     │

│ ☐ Acceptance Criteria - Integrasi (3 item)                                       │

│ ☐ Acceptance Criteria - Performa (6 item)                                        │

│ ☐ Acceptance Criteria - Keamanan (6 item)                                        │

│ ☐ Acceptance Criteria - Kualitas (6 item)                                        │

│ ☐ Acceptance Criteria - Dokumentasi (9 item)                                     │

│ ☐ UAT Sign-off dari SME Finance                                                  │

│ ☐ UAT Sign-off dari SME HR                                                       │

│ ☐ Security Audit Passed                                                          │

│ ☐ Performance Testing Passed                                                     │

│ ☐ Dokumentasi Lengkap                                                             │

│ ☐ Training Selesai                                                               │

│                                                                                     │

│ Dengan ini, proyek P-FNE-06 dinyatakan **SELESAI** dan **DITERIMA**.             │

│                                                                                     │

│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────             │

│ Project Sponsor (CFO):                        Date: ___________                   │

│ ___________________________                                                       │

│                                                                                     │

│ Project Sponsor (CTO):                        Date: ___________                   │

│ ___________________________                                                       │

│                                                                                     │

│ Project Manager:                              Date: ___________                   │

│ ___________________________                                                       │

│                                                                                     │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 12.3. DOKUMEN PENDUKUNG

### 12.3.1. Daftar Dokumen Pendukung

| No | Dokumen | Deskripsi | Status | Lokasi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Functional Requirement Document (FRD) | Spesifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional P-FNE-06 | ✅ Tersedia | Confluence |
| 2 | System Architecture Document | Dokumentasi arsitektur teknis sistem (microservices, database, integration) | ⏳ Akan dibuat | Confluence |
| 3 | Database Design Document | ERD dan detail 35+ tabel database | ⏳ Akan dibuat | Confluence |
| 4 | API Documentation (OpenAPI/Swagger) | Dokumentasi semua REST API endpoint | ⏳ Akan dibuat | Swagger Hub |
| 5 | UI/UX Design (Figma) | Wireframe, mockup, prototype untuk 35+ form | ⏳ Akan dibuat | Figma |
| 6 | Test Plan | Rencana pengujian menyeluruh | ⏳ Akan dibuat | Confluence |
| 7 | Test Cases | Skenario pengujian detail per modul | ⏳ Akan dibuat | Jira / Confluence |
| 8 | Test Reports | Laporan hasil pengujian (unit, integration, performance, security) | ⏳ Akan dibuat | Confluence |
| 9 | UAT Report | Laporan hasil User Acceptance Testing | ⏳ Akan dibuat | Confluence |
| 10 | User Manual - Finance | Panduan penggunaan untuk Finance Staff | ⏳ Akan dibuat | Confluence |
| 11 | User Manual - HR | Panduan penggunaan untuk HR Staff | ⏳ Akan dibuat | Confluence |
| 12 | User Manual - Manager | Panduan penggunaan untuk Manager | ⏳ Akan dibuat | Confluence |
| 13 | User Manual - Employee | Panduan penggunaan untuk Employee Self-Service | ⏳ Akan dibuat | Confluence |
| 14 | Admin Guide | Panduan untuk admin sistem | ⏳ Akan dibuat | Confluence |
| 15 | Training Materials | Modul pelatihan end user | ⏳ Akan dibuat | Confluence |
| 16 | Deployment Guide | Panduan deployment ke produksi | ⏳ Akan dibuat | Confluence |
| 17 | Risk Register | Daftar risiko dan mitigasi | ⏳ Akan dibuat | Confluence |
| 18 | Issue Log | Daftar issue dan solusinya | ⏳ Akan dibuat | Jira |
| 19 | Lessons Learned | Dokumentasi pembelajaran selama proyek | ⏳ Akan dibuat | Confluence |
| 20 | Final Project Report | Laporan akhir proyek | ⏳ Akan dibuat | Confluence |

### 12.3.2. Template Dokumen

#### A. Template FRD (Functional Requirement Document)

text

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    FUNCTIONAL REQUIREMENT DOCUMENT                                │

│                         P-FNE-06 ENTERPRISE FINANCE & HCM                         │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                                     │

│ VERSI         : 1.0                                                               │

│ TANGGAL       : [DD/MM/YYYY]                                                      │

│ PENYUSUN      : [Nama BA]                                                         │

│ DISETUJUI OLEH: [Nama SME Finance], [Nama SME HR]                                │

│                                                                                     │

│ 1. TUJUAN                                                                          │

│    [Tujuan dokumen]                                                               │

│                                                                                     │

│ 2. RUANG LINGKUP                                                                   │

│    [Ruang lingkup sistem]                                                          │

│                                                                                     │

│ 3. DEFINISI & SINGKATAN                                                           │

│    [Istilah-istilah yang digunakan]                                               │

│                                                                                     │

│ 4. FUNGSIONAL REQUIREMENT                                                         │

│    4.1. General Ledger                                                            │

│         FNE-FIN-001: Chart of Accounts                                           │

│         FNE-FIN-002: Journal Entry                                               │

│         ...                                                                        │

│    4.2. Accounts Payable                                                          │

│         FNE-AP-001: Supplier Invoice Entry                                       │

│         ...                                                                        │

│                                                                                     │

│ 5. NON-FUNCTIONAL REQUIREMENT                                                     │

│    5.1. Performance                                                               │

│    5.2. Security                                                                  │

│    5.3. Usability                                                                 │

│                                                                                     │

│ 6. ACCEPTANCE CRITERIA                                                            │

│    [Kriteria penerimaan]                                                          │

│                                                                                     │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

#### B. Template User Manual

text

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                              USER MANUAL                                           │

│                         P-FNE-06 ENTERPRISE FINANCE & HCM                         │

│                              MODUL: [NAMA MODUL]                                   │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                                     │

│ VERSI         : 1.0                                                               │

│ TANGGAL       : [DD/MM/YYYY]                                                      │

│ PENYUSUN      : [Nama BA]                                                         │

│                                                                                     │

│ 1. PENDAHULUAN                                                                     │

│    1.1. Tujuan Manual                                                             │

│    1.2. Target Pengguna                                                           │

│    1.3. Cara Menggunakan Manual                                                   │

│                                                                                     │

│ 2. LOGIN & DASHBOARD                                                              │

│    2.1. Login                                                                    │

│    2.2. Dashboard Overview                                                        │

│                                                                                     │

│ 3. MODUL [NAMA MODUL]                                                             │

│    3.1. Menu 1                                                                   │

│         3.1.1. Cara Mengakses                                                    │

│         3.1.2. Form Input                                                         │

│         3.1.3. Aksi yang Tersedia                                                │

│         3.1.4. Output / Laporan                                                  │

│    3.2. Menu 2                                                                   │

│         ...                                                                        │

│                                                                                     │

│ 4. TROUBLESHOOTING                                                                │

│    4.1. Error yang Sering Muncul                                                 │

│    4.2. Solusi                                                                   │

│                                                                                     │

│ 5. GLOSARIUM                                                                       │

│                                                                                     │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 12.4. RINGKASAN PROJECT MANAGEMENT PLAN

### 12.4.1. Ringkasan Eksekutif

| Aspek | Ringkasan |
| --- | --- |
| Proyek | P-FNE-06: Enterprise Finance & HCM |
| Tujuan | Membangun sistem keuangan dan HCM terintegrasi dalam ekosistem Super ERP FNE |
| Durasi | 5-6 bulan (24 minggu) |
| Tim | 8-12 orang (Backend, Frontend, QA, BA, UI/UX, DevOps, SME) |
| Anggaran | Rp 1.365.075.000 (biaya + kontingensi) + PPN |
| Metodologi | Agile-Scrum dengan sprint 2 minggu |

### 12.4.2. Ringkasan Anggaran

| Kategori | Biaya (Rp) | Persentase |
| --- | --- | --- |
| Biaya Personil (ABC) | 722.075.000 | 48.0% |
| Biaya Non-Personil | 643.000.000 | 42.7% |
| Kontingensi (10%) | 136.507.500 | 9.1% |
| PPN 11% | 150.158.250 | - |
| TOTAL | 1.651.740.750 | 100% |

### 12.4.3. Ringkasan Timeline

| Milestone | Tanggal Target |
| --- | --- |
| M0: Project Initiation | S-0 |
| M1: Analysis Complete | S-2 |
| M2: Design Complete | S-4 |
| M3: Sprint 1-2 Complete | S-8 |
| M4: Sprint 3-4 Complete | S-12 |
| M5: Sprint 5-6 Complete | S-16 |
| M6: Frontend Complete | S-16 |
| M7: Integration Complete | S-18 |
| M8: Testing Complete | S-20 |
| M9: UAT Complete | S-21 |
| M10: Deployment & Go-Live | S-22 |
| M11: Project Closure | S-23 |

### 12.4.4. Ringkasan Risiko Utama

| Prioritas | Risiko | Skor | Strategi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vendor cloud outage | 25 | Mitigate - Disaster Recovery plan |
| 2 | Performa sistem tidak mencapai target | 16 | Mitigate - Performance testing early |
| 3 | Perubahan regulasi akuntansi | 15 | Mitigate - Configurable design |
| 4 | Keterlambatan integrasi P-FNE-01 | 12 | Mitigate - Mock service, weekly sync |
| 5 | Scope creep | 12 | Avoid - Change Control Process |

## 12.5. GLOSARIUM ISTILAH

| Istilah | Definisi |
| --- | --- |
| ABC | Activity-Based Costing - Metode estimasi biaya berbasis aktivitas |
| AP | Accounts Payable - Hutang usaha kepada supplier |
| AR | Accounts Receivable - Piutang usaha dari customer |
| BA | Business Analyst - Analis bisnis |
| CAPEX | Capital Expenditure - Belanja modal untuk aset jangka panjang |
| CCB | Change Control Board - Tim yang mengelola perubahan proyek |
| CFO | Chief Financial Officer - Direktur Keuangan |
| COA | Chart of Accounts - Daftar akun akuntansi |
| CPI | Cost Performance Index - Indikator kinerja biaya |
| CTO | Chief Technology Officer - Direktur Teknologi |
| DAST | Dynamic Application Security Testing - Pengujian keamanan dinamis |
| DevOps | Development & Operations - Praktik integrasi pengembangan dan operasi |
| EAC | Estimate at Completion - Estimasi biaya akhir proyek |
| ERP | Enterprise Resource Planning - Sistem perencanaan sumber daya perusahaan |
| EVM | Earned Value Management - Manajemen nilai hasil |
| FE | Frontend - Bagian antarmuka pengguna |
| FNE | Farm Nation Enterprise - Nama perusahaan |
| FRD | Functional Requirement Document - Dokumen kebutuhan fungsional |
| GL | General Ledger - Buku besar |
| HCM | Human Capital Management - Manajemen sumber daya manusia |
| IAM | Identity & Access Management - Manajemen identitas dan akses |
| IFRS | International Financial Reporting Standards - Standar pelaporan keuangan internasional |
| Inkindo | Ikatan Nasional Konsultan Indonesia - Asosiasi konsultan Indonesia |
| ISO | International Organization for Standardization - Organisasi standar internasional |
| JWT | JSON Web Token - Token autentikasi |
| K8s | Kubernetes - Sistem orkestrasi container |
| KLOC | Kilo Lines of Code - Ribuan baris kode |
| OWASP | Open Web Application Security Project - Proyek keamanan aplikasi web |
| PCI DSS | Payment Card Industry Data Security Standard - Standar keamanan data kartu pembayaran |
| P-FNE-06 | Project Farm Nation Enterprise 06 - Kode proyek |
| PIR | Post-Implementation Review - Review setelah implementasi |
| PM | Project Manager - Manajer proyek |
| PMBOK | Project Management Body of Knowledge - Panduan manajemen proyek |
| PMP | Project Management Plan - Rencana manajemen proyek |
| PSAK | Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan - Standar akuntansi Indonesia |
| QA | Quality Assurance - Jaminan kualitas |
| QC | Quality Control - Kontrol kualitas |
| RBAC | Role-Based Access Control - Kontrol akses berbasis peran |
| RFQ | Request for Quotation - Permintaan penawaran harga |
| RTO | Recovery Time Objective - Target waktu pemulihan |
| SLA | Service Level Agreement - Perjanjian tingkat layanan |
| SME | Subject Matter Expert - Ahli bidang tertentu |
| SoD | Segregation of Duties - Pemisahan tugas |
| SPI | Schedule Performance Index - Indikator kinerja jadwal |
| SSOT | Single Source of Truth - Sumber kebenaran tunggal |
| UAT | User Acceptance Testing - Pengujian penerimaan pengguna |
| WBS | Work Breakdown Structure - Struktur rincian kerja |

## 12.6. DAFTAR PERIKSA (CHECKLIST)

### 12.6.1. Project Initiation Checklist

| No | Item | Status |
| --- | --- | --- |
| 1 | Project Charter approved | ☐ |
| 2 | Project Management Plan approved | ☐ |
| 3 | Tim proyek terbentuk | ☐ |
| 4 | Kick-off meeting selesai | ☐ |
| 5 | Environment development siap | ☐ |
| 6 | Jira / project tools setup selesai | ☐ |
| 7 | Git repository siap | ☐ |
| 8 | CI/CD pipeline setup selesai | ☐ |

### 12.6.2. Analysis & Design Checklist

| No | Item | Status |
| --- | --- | --- |
| 1 | FRD Finance selesai | ☐ |
| 2 | FRD HCM selesai | ☐ |
| 3 | FRD disetujui SME | ☐ |
| 4 | System Architecture Document selesai | ☐ |
| 5 | Database Design Document selesai | ☐ |
| 6 | API Contract didefinisikan | ☐ |
| 7 | UI/UX Wireframe selesai | ☐ |
| 8 | UI/UX Prototype (Figma) selesai | ☐ |
| 9 | Design Review selesai | ☐ |

### 12.6.3. Development Checklist (per Sprint)

| No | Item | Status |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sprint Planning selesai | ☐ |
| 2 | User stories di-breakdown ke task | ☐ |
| 3 | Daily stand-up berjalan | ☐ |
| 4 | Unit tests written (coverage ≥ 80%) | ☐ |
| 5 | Code review selesai | ☐ |
| 6 | CI/CD pipeline pass | ☐ |
| 7 | Feature deployed ke staging | ☐ |
| 8 | Sprint Review selesai | ☐ |
| 9 | Sprint Retrospective selesai | ☐ |

### 12.6.4. Testing Checklist

| No | Item | Status |
| --- | --- | --- |
| 1 | Test Plan selesai | ☐ |
| 2 | Test Cases selesai | ☐ |
| 3 | Functional Testing pass | ☐ |
| 4 | Integration Testing pass | ☐ |
| 5 | Performance Testing pass | ☐ |
| 6 | Security Testing pass | ☐ |
| 7 | UAT selesai | ☐ |
| 8 | UAT Sign-off didapat | ☐ |

### 12.6.5. Deployment & Closure Checklist

| No | Item | Status |
| --- | --- | --- |
| 1 | Production Deployment selesai | ☐ |
| 2 | Smoke Testing di production pass | ☐ |
| 3 | End User Training selesai | ☐ |
| 4 | User Manual selesai | ☐ |
| 5 | Admin Guide selesai | ☐ |
| 6 | Technical Documentation selesai | ☐ |
| 7 | Handover ke IT Operations selesai | ☐ |
| 8 | Lessons Learned Workshop selesai | ☐ |
| 9 | Final Project Report selesai | ☐ |
| 10 | Project Closure Meeting selesai | ☐ |

## 12.7. APPROVAL

| Peran | Nama | Tanda Tangan | Tanggal |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Manager |  |  |  |
| Project Sponsor (CFO) |  |  |  |
| Project Sponsor (CTO) |  |  |  |
| Finance SME |  |  |  |
| HR SME |  |  |  |

AKHIR BAB 12

## AKHIR DOKUMEN PROJECT MANAGEMENT PLAN (PMP)

## P-FNE-06: ENTERPRISE FINANCE & HCM

Proyek P-FNE-06: Enterprise Finance & HCM

Project Management Plan (PMP)

Dokumen Lengkap - 12 Bab

Disusun oleh: Project Manager P-FNE-06

Tanggal: [Tanggal]

Versi: 1.0

Status: Final / Approved

--- SELESAI ---