# PROJECT MANAGEMENT PLAN (PMP)

## SUPPLY CHAIN & PROCUREMENT

## SUPER ERP FARM NATION ENTERPRISE (P-FNE-03)

| Dokumen | Project Management Plan (PMP) |
| --- | --- |
| Proyek | P-FNE-03: Supply Chain & Procurement Super ERP FNE |
| Versi | 1.0 |
| Tanggal | [Tanggal] |
| Status | [Draft / Disetujui] |
| Disusun oleh | [Nama Project Manager] |
| Disetujui oleh | [Nama Program Manager / Sponsor] |

# BAB 1: PENDAHULUAN

## 1.1. TUJUAN DOKUMEN

Dokumen Project Management Plan (PMP) ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

### 1.1.1. Tujuan Umum

- Menyediakan panduan komprehensif dan terstruktur dalam pengelolaan proyek P-FNE-03 (Supply Chain & Procurement Super ERP Farm Nation Enterprise).

- Menetapkan pendekatan, metodologi, standar, dan prosedur yang akan digunakan selama siklus hidup proyek.

- Menjadi acuan utama bagi seluruh tim proyek, pemangku kepentingan, dan pihak terkait dalam menjalankan dan mengawasi proyek.

- Memastikan proyek selesai tepat waktu, sesuai anggaran, dan dengan kualitas yang diharapkan.

- Menyediakan mekanisme pengendalian dan pemantauan yang efektif untuk mengelola perubahan dan risiko.

### 1.1.2. Tujuan Khusus

- Mendefinisikan secara jelas ruang lingkup proyek dan deliverables yang akan dihasilkan.

- Mengidentifikasi dan mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan.

- Menetapkan jadwal dan milestone yang realistis.

- Menentukan standar kualitas dan prosedur pengujian.

- Mengidentifikasi risiko dan menyusun strategi mitigasi.

- Menetapkan saluran dan frekuensi komunikasi dengan stakeholder.

### 1.1.3. Penggunaan Dokumen

Dokumen ini digunakan untuk:

- Orientasi Tim: Memberikan pemahaman menyeluruh kepada tim proyek tentang tujuan, ruang lingkup, dan pendekatan yang akan digunakan.

- Pengambilan Keputusan: Menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait perubahan, alokasi sumber daya, dan prioritas.

- Pelaporan: Menjadi acuan dalam pelaporan kemajuan proyek kepada sponsor dan stakeholder.

- Evaluasi: Menjadi baseline untuk mengevaluasi kinerja proyek dan tim.

## 1.2. DESKRIPSI PROYEK

### 1.2.1. Identitas Proyek

| Atribut | Keterangan |
| --- | --- |
| Nama Proyek | Pengembangan Modul Supply Chain & Procurement Super ERP FNE (P-FNE-03) |
| Kode Proyek | P-FNE-03 |
| Program Induk | Super ERP Farm Nation Enterprise (FNE) |
| Jenis Proyek | Pengembangan Software / Sistem Enterprise |
| Durasi | ± 11 bulan (44 minggu / 21 Sprint) |
| Anggaran | [Total Anggaran] |
| Lokasi | [Kantor Pengembang / Remote] |

### 1.2.2. Deskripsi Singkat Proyek

Proyek P-FNE-03 bertujuan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan modul Supply Chain & Procurement sebagai bagian integral dari ekosistem Super ERP Farm Nation Enterprise. Modul ini dirancang untuk mengelola seluruh rantai pasok perusahaan agrikultur, mulai dari pengadaan bahan baku, pengelolaan pemasok, manajemen persediaan di gudang, hingga operasional gudang dan jaminan kualitas.

Modul ini menjadi jembatan kritis antara operasi pertanian (P-FNE-02) dan produksi (P-FNE-04), memastikan ketersediaan bahan baku tepat waktu, berkualitas, dan dengan biaya optimal. Sistem ini akan terintegrasi dengan 8 proyek turunan lainnya dalam ekosistem FNE melalui arsitektur microservices, event-driven, dan API-first.

### 1.2.3. Latar Belakang

Farm Nation Enterprise (FNE) adalah perusahaan agrikultur terintegrasi yang bergerak di bidang produksi pangan, peternakan, dan pengolahan hasil pertanian. Seiring dengan pertumbuhan bisnis yang pesat, FNE membutuhkan sistem manajemen rantai pasok yang terintegrasi untuk:

- Mengoptimalkan Pengadaan: Mengurangi biaya pengadaan melalui proses yang terstandardisasi dan transparan.

- Meningkatkan Efisiensi Gudang: Mengelola stok secara real-time dengan visibilitas penuh.

- Menjamin Kualitas: Memastikan bahan baku dan produk memenuhi standar mutu yang ditetapkan.

- Memenuhi Regulasi: Menyediakan traceability penuh untuk kepatuhan regulasi pangan.

- Mendukung Pertumbuhan: Menyediakan skala yang mampu mendukung ekspansi bisnis.

### 1.2.4. Visi dan Misi Proyek

Visi:
Menjadi sistem manajemen rantai pasok terintegrasi yang mendukung operasional FNE secara end-to-end, dari hulu ke hilir, dengan visibilitas real-time dan keputusan berbasis data.

Misi:

- Mengembangkan modul Supply Chain & Procurement yang andal, skalabel, dan aman.

- Mengintegrasikan seluruh proses rantai pasok dalam satu ekosistem digital yang kohesif.

- Memberikan visibilitas penuh atas inventaris dan pergerakan barang.

- Memastikan kualitas produk melalui sistem mutu terintegrasi.

- Menyediakan traceability penuh untuk audit dan kepatuhan.

### 1.2.5. Manfaat Proyek

| Manfaat | Deskripsi | Metrik |
| --- | --- | --- |
| Efisiensi Pengadaan | Proses pengadaan yang lebih cepat dan transparan | Pengurangan waktu siklus PR → PO hingga 40% |
| Optimalisasi Inventaris | Stok real-time dan alert otomatis | Pengurangan stock-out hingga 60% |
| Penghematan Biaya | Negosiasi lebih baik dan pengurangan waste | Penghematan biaya 10-15% |
| Kualitas Terjamin | Inspeksi terintegrasi dan NCR management | Penurunan reject rate hingga 30% |
| Kepatuhan Regulasi | Traceability penuh dari hulu ke hilir | Kesiapan audit 100% |
| Visibilitas | Dashboard real-time untuk manajemen | Akses informasi 24/7 |

## 1.3. TUJUAN PROYEK (SMART)

### 1.3.1. Tujuan Berdasarkan Kriteria SMART

| No | Tujuan | Specific | Measurable | Achievable | Relevant | Time-bound |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Menyelesaikan pengembangan modul sesuai ruang lingkup | 100% fitur pada requirement document terimplementasi | Persentase fitur yang selesai dan lolos UAT | ✓ Tim berpengalaman, teknologi matang | ✓ Core business FNE | 5 bulan setelah kick-off |
| 2 | Implementasi tepat waktu | Go-Live pada tanggal yang ditetapkan | Tanggal Go-Live aktual vs target | ✓ Estimasi realistis, buffer | ✓ Mendukung target bisnis | [Tanggal Go-Live] |
| 3 | Anggaran sesuai rencana | Biaya aktual ≤ anggaran + 5% | Cost Variance (CV) | ✓ Perencanaan detail, kontrol ketat | ✓ Keberlanjutan proyek | Akhir proyek |
| 4 | Kualitas sistem tinggi | Defect density ≤ 2 per 100 function points | Jumlah defect per function point | ✓ QA proses terstandardisasi | ✓ Kepuasan pengguna | Sebelum Go-Live |
| 5 | Kinerja sistem optimal | Inventory query ≤ 2 detik, stock update ≤ 1 detik | Response time (p95) | ✓ Arsitektur skalabel | ✓ Pengalaman pengguna | Sebelum Go-Live |
| 6 | Adopsi pengguna | User satisfaction ≥ 85% | Survey kepuasan pengguna | ✓ Training komprehensif | ✓ ROI proyek | 1 bulan setelah Go-Live |

### 1.3.2. Tujuan Kuantitatif

| Domain | Metrik | Target | Baseline |
| --- | --- | --- | --- |
| Procurement | Waktu siklus PR → PO | ≤ 3 hari | 7 hari |
| Procurement | Akurasi tiga-way matching | 100% | Manual, error-prone |
| Supplier | Supplier scorecard coverage | 100% supplier | 0% (manual) |
| Inventory | Akurasi stok sistem vs fisik | ≥ 98% | ~90% |
| Inventory | Waktu real-time update | ≤ 1 detik | N/A (manual) |
| Warehouse | Throughput picking | ≥ 100 transaksi/jam | N/A |
| Quality | Rejection rate | ≤ 5% | ~8% |
| Traceability | Waktu query traceability | ≤ 5 detik | N/A (manual) |

### 1.3.3. Tujuan Kualitatif

- Kemudahan Penggunaan: Sistem intuitif dengan minimal training (≤ 3 hari).

- Kepuasan Stakeholder: Stakeholder merasa informasi mudah diakses dan akurat.

- Kepercayaan Data: Data inventaris dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan.

- Integrasi Mulus: Tidak ada disruption pada operasi saat integrasi.

- Skalabilitas: Sistem dapat mendukung 2x growth dalam 3 tahun.

## 1.4. RUANG LINGKUP SINGKAT

### 1.4.1. In-Scope (Termasuk)

A. Functional Modules:

| Modul | Sub-Modul | Fitur Utama |
| --- | --- | --- |
| Procurement Management | Purchase Requisition | Create, Edit, Submit, Approve, Track PR |
|  | Purchase Order | Create from PR, Approve, Send, Confirm, Revise |
|  | Goods Receipt | Record receipt, Batch/Lot, Expiry, Condition |
|  | Invoice & Payment | Record invoice, Three-way matching, Process payment |
|  | RFQ & Quotation | Create RFQ, Send to suppliers, Submit quotation, Compare |
|  | Contract Management | Create, Edit, Track contract with supplier |
| Supplier Management | Registration | Register, Edit supplier data, Upload legal docs |
|  | Qualification | Approve/Reject supplier, Track qualification |
|  | Performance | Scorecard, On-time delivery, Quality, Price, Responsiveness |
|  | Risk Assessment | Financial, Operational, Compliance risk |
|  | Blacklist | Blacklist management, Audit trail |
|  | Supplier Portal | View PO, Confirm PO, Submit invoice |
| Inventory Management | Master Item | Create/Edit item, UOM, Category, Min/Max stock |
|  | Stock Management | Receipt, Issue, Transfer, Adjustment |
|  | Batch/Lot Tracking | Batch/Lot number, Expiry date management |
|  | Reservation | Reserve stock for SO/Production, Release reservation |
|  | Stock Alerts | Below minimum, Above maximum, Near expiry, Stock out |
|  | Stock Opname | Record physical count, Reconciliation |
|  | Movement History | Complete audit trail of stock movements |
| Warehouse Management | Warehouse Setup | Register warehouse, Zone, Rack management |
|  | Receiving | Record incoming goods, Quality inspection |
|  | Putaway | Place goods to storage location |
|  | Picking | Pick goods for order (SO/Production) |
|  | Packing & Dispatch | Pack and ship goods |
|  | Capacity Monitoring | Utilization report, Alert |
| Quality Management | Specification | Define quality spec per item |
|  | Inspection | Incoming, In-process, Final inspection |
|  | Non-Conformance | NCR recording, Severity, Root cause |
|  | Corrective Action | CAR/PAR management, Verification |
|  | Quality Certificate | Generate certificate for product |
| Traceability | Forward Traceability | Supplier → Raw Material → Production → Finished → Customer |
|  | Backward Traceability | Customer → Finished → Production → Raw → Supplier |
|  | Recall Management | Initiate recall, Notify customers, Track recall |

B. Integration:

| Integrasi | Deskripsi |
| --- | --- |
| P-FNE-01 Foundation | IAM, Master Data, Audit, Notification, Workflow, Document |
| P-FNE-02 Ag Ops | Harvest to Inventory (event-driven) |
| P-FNE-04 Production | Material issue to production, BOM |
| P-FNE-05 Commerce | Sales order to inventory, stock reservation |
| P-FNE-06 Finance | Costing data, Accounting entries |
| P-FNE-07 Intelligence | Data pipeline for BI/AI |
| Event Bus (Kafka) | Publish/Subscribe all inventory events |

C. Front-end Applications:

| Aplikasi | Pengguna | Teknologi |
| --- | --- | --- |
| Web Portal (Admin) | Procurement Staff, Manager, Warehouse Manager | React/Next.js |
| Mobile App | Warehouse Operator, Field Worker | Flutter/React Native |
| Supplier Portal | Supplier | React/Next.js |
| Executive Dashboard | Director, Management | React + D3.js |

D. Technical Deliverables:

| Deliverable | Deskripsi |
| --- | --- |
| Backend Microservices | 7 services (Procurement, Supplier, Inventory, Warehouse, Quality, Traceability, Integration) |
| Database Schema | PostgreSQL, Neo4j (Graph), Redis (Cache) |
| API Documentation | OpenAPI/Swagger, GraphQL Schema |
| Event Schema | Kafka event definitions |
| Deployment Package | Docker images, Helm charts, Kubernetes manifests |
| CI/CD Pipeline | GitLab CI / GitHub Actions |
| Monitoring | Prometheus, Grafana, ELK Stack |
| Documentation | Technical docs, API docs, User manual, Training materials |

### 1.4.2. Out-of-Scope (Tidak Termasuk)

| No | Item | Alasan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Modul P-FNE-02 (Ag Ops) | Diluar tanggung jawab tim P-FNE-03 |
| 2 | Modul P-FNE-04 (Production) | Diluar tanggung jawab tim P-FNE-03 |
| 3 | Modul P-FNE-05 (Commerce) | Diluar tanggung jawab tim P-FNE-03 |
| 4 | Modul P-FNE-06 (Finance) | Diluar tanggung jawab tim P-FNE-03 |
| 5 | Modul P-FNE-07 (Intelligence) | Diluar tanggung jawab tim P-FNE-03 |
| 6 | Modul P-FNE-08 (Advanced) | Diluar tanggung jawab tim P-FNE-03 |
| 7 | Integrasi dengan ERP lain | Hanya internal FNE ecosystem |
| 8 | Pengembangan infrastruktur cloud | Disediakan oleh tim infrastruktur |
| 9 | Custom hardware (barcode scanner, etc) | Disediakan oleh operasional |
| 10 | Long-term support pasca Go-Live | Masuk fase operasional |
| 11 | Migrasi data dari sistem lama | Dilakukan oleh tim data migration |
| 12 | Pengembangan AI/ML models | Dilakukan oleh P-FNE-07 |

### 1.4.3. Boundaries (Batas-batas)

| Aspek | Batas |
| --- | --- |
| Organisasi | Proyek berada di bawah program FNE, dikelola oleh tim pengembangan internal |
| Geografis | Pengembangan remote, implementasi di seluruh lokasi FNE |
| Teknologi | Stack teknologi sudah ditentukan (lihat dokumen arsitektur) |
| Data | Menggunakan data master dari P-FNE-01 |
| Keamanan | Mengikuti standar keamanan FNE corporate |

## 1.5. PIHAK YANG TERLIBAT (STAKEHOLDER)

### 1.5.1. Stakeholder Internal

| Peran | Nama/Inisial | Organisasi | Tanggung Jawab |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Sponsor | [Nama] | FNE Corporate | - Menyetujui charter dan PMP - Memberikan anggaran - Mendukung pengambilan keputusan strategis |
| Program Manager | [Nama] | FNE Digital | - Mengawasi 8 proyek FNE - Koordinasi lintas proyek - Reporting ke sponsor |
| Project Manager | [Nama] | Tim Pengembang | - Memimpin tim P-FNE-03 - Mengelola jadwal, biaya, risiko - Komunikasi stakeholder |
| Business Analyst / Product Owner | [Nama] | Tim Pengembang | - Mengelola product backlog - Menjembatani user dan tim teknis - Memastikan requirement terpenuhi |
| Tech Lead / Solution Architect | [Nama] | Tim Pengembang | - Merancang arsitektur teknis - Review teknis - Standarisasi teknologi |
| Lead Backend Developer | [Nama] | Tim Pengembang | - Memimpin tim backend - Implementasi microservices |
| Lead Frontend Developer | [Nama] | Tim Pengembang | - Memimpin tim frontend - Implementasi UI/UX |
| QA Lead | [Nama] | Tim Pengembang | - Memimpin tim QA - Menentukan strategi testing |
| Database Administrator | [Nama] | Tim Pengembang | - Mengelola database - Performance tuning |
| DevOps Engineer | [Nama] | Tim Pengembang | - CI/CD pipeline - Deployment - Infrastructure as Code |
| Security Specialist | [Nama] | Tim Pengembang | - Security assessment - Implementasi keamanan |
| Backend Developers | 4 orang | Tim Pengembang | - Implementasi microservices |
| Frontend Developers | 3 orang | Tim Pengembang | - Implementasi frontend |
| QA Engineers | 2 orang | Tim Pengembang | - Testing, UAT support |

### 1.5.2. Stakeholder Eksternal

| Peran | Nama/Inisial | Organisasi | Tanggung Jawab |
| --- | --- | --- | --- |
| SME Supply Chain | [Nama] | FNE Supply Chain | - Memberikan business knowledge - Validasi requirement - User testing |
| User Representative - Procurement | [Nama] | FNE Procurement | - Mewakili user procurement - UAT participant |
| User Representative - Warehouse | [Nama] | FNE Warehouse | - Mewakili user warehouse - UAT participant |
| User Representative - QA | [Nama] | FNE Quality | - Mewakili user quality - UAT participant |
| Project P-FNE-01 Lead | [Nama] | FNE Digital | - Integrasi foundation services |
| Project P-FNE-02 Lead | [Nama] | FNE Digital | - Integrasi ag ops |
| Project P-FNE-04 Lead | [Nama] | FNE Digital | - Integrasi production |
| Project P-FNE-05 Lead | [Nama] | FNE Digital | - Integrasi commerce |
| Project P-FNE-06 Lead | [Nama] | FNE Digital | - Integrasi finance |
| Project P-FNE-07 Lead | [Nama] | FNE Digital | - Integrasi intelligence |
| Vendor / Consultant | [Nama] | [Perusahaan] | - Konsultasi teknis (jika ada) |

### 1.5.3. Matriks Kepentingan dan Pengaruh

| Stakeholder | Kepentingan | Pengaruh | Strategi Komunikasi |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Sponsor | Tinggi | Tinggi | Meeting bulanan, dashboard eksekutif |
| Program Manager | Tinggi | Tinggi | Weekly sync, status report |
| Project Manager | Tinggi | Tinggi | Semua komunikasi |
| SME Supply Chain | Tinggi | Sedang | Workshop, UAT, review |
| User Representatives | Tinggi | Sedang | Demo sprint, UAT |
| Tim Pengembang | Tinggi | Tinggi | Daily standup, sprint planning |
| P-FNE Leads | Sedang | Sedang | Integration meeting |

## 1.6. PENDEKATAN PENGEMBANGAN

### 1.6.1. Metodologi

Proyek ini akan menggunakan pendekatan Agile (Scrum) dengan 2-week sprints, dikombinasikan dengan phased delivery.

Alasan Pemilihan:

- Flexibility: Dapat beradaptasi dengan perubahan requirement

- Visibility: Stakeholder melihat progres setiap 2 minggu

- Quality: Testing dilakukan setiap sprint

- Risk: Risiko terdeteksi lebih awal

- User Involvement: Feedback user secara kontinu

Scrum Framework:

text

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                        SCRUM FRAMEWORK P-FNE-03                        │

│                                                                         │

│  ┌─────────────┐     ┌─────────────┐     ┌─────────────┐              │

│  │ Sprint      │────▶│ Sprint      │────▶│ Sprint      │              │

│  │ Planning    │     │ Execution   │     │ Review &    │              │

│  │ (2 jam)     │     │ (2 minggu)  │     │ Retrospective│              │

│  └─────────────┘     └─────────────┘     └─────────────┘              │

│                                                                         │

│  Ceremonies:                                                            │

│  - Sprint Planning (Senin, Sprint awal)                                │

│  - Daily Standup (Setiap hari, 15 menit)                              │

│  - Sprint Review (Jumat, Sprint akhir, 2 jam)                         │

│  - Sprint Retrospective (Jumat, Sprint akhir, 1 jam)                  │

│                                                                         │

│  Artifacts:                                                             │

│  - Product Backlog (dikelola oleh BA/PO)                              │

│  - Sprint Backlog (dikelola oleh tim)                                 │

│  - Increment (working software)                                       │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 1.6.2. Sprint Roadmap

| Fase | Sprint | Durasi | Fokus |
| --- | --- | --- | --- |
| Setup | Sprint 0 | 2 minggu | Persiapan infrastruktur, setup CI/CD, arsitektur detail, sprint 0 |
| Foundation | Sprint 1-2 | 4 minggu | Master Data, IAM Integration, Audit, Workflow Engine |
| Supplier | Sprint 3 | 2 minggu | Supplier Management (CRUD, Qualification, Portal) |
| Procurement | Sprint 4-6 | 6 minggu | PR, PR Approval, PO, PO Approval, GR, Invoice, Payment, RFQ |
| Inventory | Sprint 7-9 | 6 minggu | Master Item, Stock Management, Batch/Lot, Adjustment, Transfer, Alerts |
| Warehouse | Sprint 10-12 | 6 minggu | Warehouse Setup, Receiving, Putaway, Picking, Packing, Dispatch |
| Quality | Sprint 13-15 | 6 minggu | Specification, Inspection, NCR, CAR, Certificate |
| Traceability | Sprint 16 | 2 minggu | Forward/Backward Traceability, Graph |
| Integration | Sprint 17 | 2 minggu | Integrasi dengan semua P-FNE lainnya |
| Dashboard & UAT | Sprint 18-20 | 6 minggu | Dashboard, Reporting, UAT, Bug Fixing |
| Deployment | Sprint 21 | 2 minggu | Deployment, Go-Live, Handover |
| Total | 21 Sprint | 44 minggu | ~11 bulan |

### 1.6.3. Teknologi Stack

| Lapisan | Komponen | Teknologi |
| --- | --- | --- |
| Front-End | Web Admin/Manager | React / Next.js (TypeScript) + Redux Toolkit |
|  | Mobile Warehouse | Flutter / React Native |
|  | Supplier Portal | React / Next.js (TypeScript) |
|  | Executive Dashboard | React + D3.js / Chart.js |
| Back-End | API Gateway | Kong / Traefik |
|  | BFF | GraphQL Federation (Apollo Server) |
|  | Microservices | Spring Boot (Java) - Procurement, Supplier, Inventory, Warehouse |
|  |  | Python FastAPI - Quality, Traceability |
|  | Message Broker | Apache Kafka |
| Data | Relational DB | PostgreSQL (dengan TimescaleDB extension) |
|  | Graph DB | Neo4j |
|  | Cache | Redis |
| Infrastructure | Container & Orchestration | Docker, Kubernetes (K8s) |
|  | CI/CD | GitLab CI / GitHub Actions |
|  | IaC | Terraform / Pulumi |
| Security | IAM | Keycloak (terintegrasi P-FNE-01) |
|  | Secrets | HashiCorp Vault |
| Monitoring | Metrics | Prometheus + Grafana |
|  | Logging | ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana) |
|  | Tracing | Jaeger |

### 1.6.4. Development Practices

| Praktik | Deskripsi |
| --- | --- |
| Version Control | Git dengan GitFlow branching strategy |
| Code Review | Minimal 2 reviewer sebelum merge |
| Continuous Integration | Build dan test otomatis setiap push |
| Continuous Deployment | Deploy ke staging setiap merge ke develop |
| Testing | Unit, Integration, Contract, Performance, Security |
| Documentation | Code comments, API docs, User manual |
| Security | SAST, DAST, Dependency scanning |

## 1.7. DELIVERABLES UTAMA

### 1.7.1. Deliverables berdasarkan Fase

| Fase | Deliverable | Deskripsi | Tanggal Target |
| --- | --- | --- | --- |
| Setup | Project Charter | Dokumen otorisasi proyek | Sprint 0 - Minggu 1 |
|  | Architecture Detail | Dokumen arsitektur teknis P-FNE-03 | Sprint 0 - Minggu 2 |
|  | Infrastructure Setup | Development environment, CI/CD, Tools | Sprint 0 - Minggu 2 |
| Foundation | IAM Integration | Autentikasi dan otorisasi terintegrasi | Sprint 2 |
|  | Master Data Service | Data master (Company, Location, UOM, Product) | Sprint 2 |
|  | Audit Service | Audit trail untuk semua transaksi | Sprint 2 |
| Supplier | Supplier Service | CRUD, Qualification, Scorecard | Sprint 3 |
|  | Supplier Portal | Portal untuk supplier (PO view, confirmation) | Sprint 3 |
| Procurement | Procurement Service | PR, PO, GR, Invoice, Payment | Sprint 6 |
|  | RFQ & Quotation | RFQ management, quotation comparison | Sprint 6 |
|  | Workflow Engine | Approval workflow PR/PO | Sprint 6 |
| Inventory | Master Item Management | CRUD item, UOM, Category | Sprint 7 |
|  | Stock Management | Receipt, Issue, Transfer, Adjustment | Sprint 8 |
|  | Batch/Lot Tracking | Batch/Lot, Expiry management | Sprint 8 |
|  | Stock Alerts | Min/Max/Expiry alerts | Sprint 9 |
|  | Stock Reservation | Reserve for SO/Production | Sprint 9 |
| Warehouse | Warehouse Setup | Warehouse, Zone, Rack management | Sprint 10 |
|  | Receiving & Putaway | Goods receipt, putaway to rack | Sprint 11 |
|  | Picking | Pick goods for order | Sprint 11 |
|  | Packing & Dispatch | Pack and ship | Sprint 12 |
| Quality | Quality Spec | Define specification per item | Sprint 13 |
|  | Inspection | Incoming/In-Process/Final inspection | Sprint 14 |
|  | NCR/CAR/PAR | Non-conformance management | Sprint 14 |
|  | Quality Certificate | Generate certificate | Sprint 15 |
| Traceability | Traceability Service | Forward/Backward query | Sprint 16 |
|  | Recall Management | Initiate recall, track recall | Sprint 16 |
| Integration | Integration Services | Integrasi dengan P-FNE-01 s.d. P-FNE-08 | Sprint 17 |
|  | Event Bus | Kafka event definitions | Sprint 17 |
| Dashboard | Web Portal | Full admin interface | Sprint 18 |
|  | Mobile App | Warehouse mobile app | Sprint 18 |
|  | Executive Dashboard | KPI dashboard | Sprint 19 |
| Testing | Test Results | Unit, Integration, Performance test results | Sprint 20 |
|  | UAT Results | User acceptance test sign-off | Sprint 20 |
| Documentation | Technical Docs | Architecture, API, Database docs | Sprint 20 |
|  | User Manual | End-user documentation | Sprint 20 |
|  | Training Materials | Slides, videos, hands-on materials | Sprint 20 |
| Deployment | Deployment Package | Docker images, Helm charts, K8s manifests | Sprint 21 |
|  | Production System | Sistem live dan beroperasi | Sprint 21 |
|  | Handover | Serah terima ke tim operasional | Sprint 21 |

### 1.7.2. Deliverables Acceptance Criteria

| Deliverable | Acceptance Criteria |
| --- | --- |
| Backend Services | - Semua API berfungsi sesuai spesifikasi - Test coverage ≥ 80% - Pass security scan |
| Frontend Applications | - Semua UI sesuai desain - Responsive dan aksesibel - Pass UAT |
| Integration | - Event terpublish dan diterima - Data konsisten antar sistem |
| Documentation | - Lengkap, akurat, dan mudah dipahami - Review oleh SME |
| Training | - Semua user terlatih - Feedback training ≥ 80% |

## 1.8. ASUMSI DAN KENDALA

### 1.8.1. Asumsi

| No | Asumsi | Dampak jika salah |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tim pengembang tersedia sesuai jadwal | Delay proyek |
| 2 | Kebutuhan dan prioritas stabil | Perubahan ruang lingkup |
| 3 | Infrastruktur cloud tersedia | Delay deployment |
| 4 | SME dan user tersedia untuk UAT | Kualitas tidak terjamin |
| 5 | Integrasi dengan P-FNE lain berjalan lancar | Delay integrasi |
| 6 | Data master tersedia dari P-FNE-01 | Data inconsistency |
| 7 | Anggaran disetujui dan dicairkan tepat waktu | Proyek terhenti |
| 8 | Tidak ada perubahan regulasi signifikan | Perubahan requirement |

### 1.8.2. Kendala

| No | Kendala | Dampak | Mitigasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Batas waktu Go-Live yang ditetapkan | Tidak bisa mundur tanpa dampak bisnis | Prioritaskan fitur Must-Have |
| 2 | Anggaran terbatas | Tidak bisa menambah resource | Efisiensi, reuse komponen |
| 3 | Ketersediaan SME terbatas | Validasi requirement lambat | Jadwalkan jauh-jauh hari |
| 4 | Integrasi dengan sistem existing | Kompleksitas tinggi | Early integration testing |
| 5 | Keamanan data sensitif | Risiko compliance | Security by design |
| 6 | Tim tersebar (remote) | Komunikasi kurang efektif | Daily standup, documentation |

### 1.8.3. Dependencies (Ketergantungan)

| No | Dependency | Pihak | Timeline |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | P-FNE-01: IAM, Master Data, Audit | Tim P-FNE-01 | Sprint 1 |
| 2 | P-FNE-02: Harvest data | Tim P-FNE-02 | Sprint 8 |
| 3 | P-FNE-04: Production order | Tim P-FNE-04 | Sprint 10 |
| 4 | P-FNE-05: Sales order | Tim P-FNE-05 | Sprint 10 |
| 5 | P-FNE-06: Chart of Accounts | Tim P-FNE-06 | Sprint 6 |
| 6 | P-FNE-07: Data pipeline | Tim P-FNE-07 | Sprint 17 |
| 7 | Infrastruktur Kubernetes | Tim Infrastruktur | Sprint 0 |
| 8 | Database setup (PostgreSQL, Neo4j) | DBA | Sprint 0 |
| 9 | Kafka setup | Tim Infrastruktur | Sprint 0 |

## 1.9. STRUKTUR DOKUMEN PMP

### 1.9.1. Organisasi Bab

Dokumen PMP ini disusun berdasarkan 10 Area Pengetahuan PMBOK (PMI):

| Bab | Area Pengetahuan | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pendahuluan | Tujuan, deskripsi, ruang lingkup, stakeholder |
| 2 | Manajemen Integrasi | Charter, PMP, change control, closing |
| 3 | Manajemen Ruang Lingkup | Scope definition, WBS, validation, control |
| 4 | Manajemen Jadwal | Schedule definition, milestones, control |
| 5 | Manajemen Biaya | Cost estimation, budgeting, control |
| 6 | Manajemen Kualitas | Quality planning, assurance, control |
| 7 | Manajemen Sumber Daya | Resource planning, team management |
| 8 | Manajemen Komunikasi | Communication planning, reporting |
| 9 | Manajemen Risiko | Risk identification, analysis, response |
| 10 | Manajemen Pengadaan | Procurement planning, vendor management |
| 11 | Manajemen Pemangku Kepentingan | Stakeholder identification, engagement |
| 12 | Lampiran | Template, glossary, referensi |

### 1.9.2. Pembacaan Dokumen

Pembaca Utama:

- Sponsor dan Program Manager: Fokus pada Bab 1, 2, 3, 4, 5, 9

- Tim Proyek: Fokus pada Bab 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9

- Stakeholder (SME, User): Fokus pada Bab 1, 3, 8, 11

### 1.9.3. Pembaruan Dokumen

| Jenis Perubahan | Proses | Frekuensi |
| --- | --- | --- |
| Minor (perbaikan typo, clarifikasi) | PM dapat update langsung | Kapan saja |
| Sedang (update estimasi, resource) | PM update, inform stakeholder | Setiap sprint |
| Mayor (perubahan ruang lingkup, jadwal) | CCB approval, update formal | Sesuai kebutuhan |

## 1.10. GLOSARIUM

| Istilah | Definisi |
| --- | --- |
| PR | Purchase Requisition - Permintaan pembelian internal |
| PO | Purchase Order - Pesanan pembelian ke supplier |
| GR | Goods Receipt - Penerimaan barang |
| RFQ | Request for Quotation - Permintaan penawaran harga |
| NCR | Non-Conformance Report - Laporan ketidaksesuaian |
| CAR | Corrective Action Request - Permintaan tindakan perbaikan |
| PAR | Preventive Action Request - Permintaan tindakan pencegahan |
| UOM | Unit of Measure - Satuan ukur |
| BOM | Bill of Materials - Daftar bahan baku |
| FIFO | First In First Out - Metode penilaian inventaris |
| SME | Subject Matter Expert - Ahli bidang |
| UAT | User Acceptance Testing - Pengujian penerimaan pengguna |
| BFF | Backend for Frontend - Lapisan untuk frontend |
| SSOT | Single Source of Truth - Sumber kebenaran tunggal |
| RBAC | Role-Based Access Control - Kontrol akses berbasis peran |
| IAM | Identity and Access Management - Manajemen identitas dan akses |
| API | Application Programming Interface - Antarmuka pemrograman |
| gRPC | Google Remote Procedure Call - Protokol komunikasi |
| K8s | Kubernetes - Platform orkestrasi container |
| CI/CD | Continuous Integration / Continuous Deployment |

# BAB 2: MANAJEMEN INTEGRASI PROYEK

## 2.1. PENDAHULUAN

### 2.1.1. Definisi

Manajemen Integrasi Proyek adalah proses dan aktivitas yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mendefinisikan, mengombinasikan, menyatukan, dan mengoordinasikan berbagai proses dan aktivitas manajemen proyek di dalam kelompok proses manajemen proyek.

### 2.1.2. Tujuan Manajemen Integrasi P-FNE-03

- Koordinasi: Memastikan semua elemen proyek (ruang lingkup, jadwal, biaya, kualitas, sumber daya, komunikasi, risiko, pengadaan, dan stakeholder) bekerja secara terintegrasi.

- Konsistensi: Memastikan keputusan dan tindakan selaras dengan tujuan proyek.

- Transparansi: Menyediakan visibilitas penuh atas status proyek kepada semua stakeholder.

- Kontrol: Menyediakan mekanisme untuk mengelola perubahan dan penyimpangan.

### 2.1.3. Pendekatan Integrasi

Proyek P-FNE-03 akan mengadopsi pendekatan iteratif dan incremental untuk manajemen integrasi:

- Iteratif: Rencana di-review dan diperbarui setiap sprint.

- Incremental: Integrasi dilakukan secara bertahap, dimulai dari komponen dasar (foundation) hingga komponen kompleks (traceability).

- Holistik: Seluruh aspek proyek diintegrasikan dalam satu framework manajemen.

## 2.2. PROSES MANAJEMEN INTEGRASI

### 2.2.1. Mengembangkan Project Charter

#### 2.2.1.1. Deskripsi Proses

Project Charter adalah dokumen yang secara resmi mengotorisasi proyek P-FNE-03. Dokumen ini memberikan wewenang kepada Project Manager untuk mengalokasikan sumber daya organisasi ke aktivitas proyek.

#### 2.2.1.2. Input

| Input | Sumber | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| Business Case | FNE Corporate | Justifikasi bisnis dan analisis biaya-manfaat |
| Project Statement of Work | FNE Digital | Deskripsi produk/jasa yang akan dihasilkan |
| Enterprise Environmental Factors | FNE Corporate | Budaya organisasi, struktur, infrastruktur |
| Organizational Process Assets | FNE Corporate | Kebijakan, prosedur, template yang ada |

#### 2.2.1.3. Tools & Techniques

| Tools | Deskripsi |
| --- | --- |
| Expert Judgment | Konsultasi dengan SME Supply Chain dan arsitek ERP |
| Facilitation Techniques | Workshop dengan stakeholder untuk menyepakati isi charter |
| Data Gathering | Wawancara, brainstorming, focus group |

#### 2.2.1.4. Output: Project Charter

Isi Project Charter P-FNE-03:

| Komponen | Isi |
| --- | --- |
| Nama Proyek | Pengembangan Modul Supply Chain & Procurement Super ERP FNE (P-FNE-03) |
| Deskripsi Proyek | Mengembangkan modul rantai pasok terintegrasi untuk FNE |
| Tujuan Proyek | Seperti dijelaskan pada Bab 1.3 |
| Ruang Lingkup | Seperti dijelaskan pada Bab 1.4 |
| Sponsor | [Nama dan Jabatan] |
| Project Manager | [Nama dan Jabatan] |
| Anggaran Awal | [Total Anggaran] |
| Jadwal Awal | [Tanggal Mulai] - [Tanggal Selesai] |
| Kriteria Keberhasilan | Seperti dijelaskan pada Bab 1.3 |
| Risiko Utama | Seperti dijelaskan pada Bab 9.3 |
| Asumsi dan Kendala | Seperti dijelaskan pada Bab 1.8 |
| Kewenangan PM | Mengelola tim, mengalokasikan sumber daya, membuat keputusan taktis |
| Persetujuan | Tanda tangan Sponsor dan PM |

#### 2.2.1.5. Timeline

| Aktivitas | Durasi | Penanggung Jawab |
| --- | --- | --- |
| Identifikasi kebutuhan | 3 hari | BA, PM |
| Konsultasi dengan stakeholder | 3 hari | PM |
| Penyusunan draft charter | 2 hari | PM |
| Review oleh sponsor | 2 hari | Sponsor |
| Finalisasi dan penandatanganan | 1 hari | PM, Sponsor |
| Total | 11 hari |  |

### 2.2.2. Mengembangkan Project Management Plan (PMP)

#### 2.2.2.1. Deskripsi Proses

PMP adalah dokumen komprehensif yang menggabungkan semua rencana dari 10 area pengetahuan PMBOK. PMP mendefinisikan bagaimana proyek akan dijalankan, dipantau, dan dikendalikan.

#### 2.2.2.2. Input

| Input | Sumber |
| --- | --- |
| Project Charter | Proses 2.2.1 |
| Output dari proses perencanaan lainnya | Semua area pengetahuan |
| Enterprise Environmental Factors | FNE Corporate |
| Organizational Process Assets | FNE Corporate |

#### 2.2.2.3. Tools & Techniques

| Tools | Deskripsi |
| --- | --- |
| Expert Judgment | Konsultasi dengan arsitek, SME, dan PM berpengalaman |
| Data Gathering | Workshop, brainstorming, focus group |
| Facilitation Techniques | Memfasilitasi sesi perencanaan dengan tim |

#### 2.2.2.4. Output: Project Management Plan

Komponen PMP P-FNE-03:

| Area Pengetahuan | Rencana Terkait | Bab |
| --- | --- | --- |
| Integrasi | PMP ini | Bab 2 |
| Ruang Lingkup | Scope Management Plan, WBS | Bab 3 |
| Jadwal | Schedule Management Plan, Milestone | Bab 4 |
| Biaya | Cost Management Plan, Budget | Bab 5 |
| Kualitas | Quality Management Plan | Bab 6 |
| Sumber Daya | Resource Management Plan | Bab 7 |
| Komunikasi | Communication Management Plan | Bab 8 |
| Risiko | Risk Management Plan | Bab 9 |
| Pengadaan | Procurement Management Plan | Bab 10 |
| Stakeholder | Stakeholder Engagement Plan | Bab 11 |

#### 2.2.2.5. Baseline Proyek

| Baseline | Deskripsi | Dokumen Acuan |
| --- | --- | --- |
| Scope Baseline | Ruang lingkup yang disetujui | WBS, WBS Dictionary, Scope Statement |
| Schedule Baseline | Jadwal yang disetujui | Gantt Chart, Milestone |
| Cost Baseline | Anggaran yang disetujui | Budget per sprint, S-curve |
| Quality Baseline | Standar kualitas yang disetujui | Quality metrics, acceptance criteria |
| Risk Baseline | Risiko yang diidentifikasi | Risk Register |

#### 2.2.2.6. Timeline

| Aktivitas | Durasi | Penanggung Jawab |
| --- | --- | --- |
| Penyusunan draft PMP | 1 minggu | PM |
| Review oleh Tech Lead | 2 hari | Tech Lead |
| Review oleh stakeholder kunci | 3 hari | PM |
| Revisi dan finalisasi | 2 hari | PM |
| Persetujuan sponsor | 1 hari | Sponsor |
| Total | 2 minggu |  |

### 2.2.3. Mengarahkan dan Mengelola Pekerjaan Proyek

#### 2.2.3.1. Deskripsi Proses

Proses ini mencakup memimpin tim dalam melaksanakan pekerjaan proyek sesuai dengan PMP, mengelola interaksi tim, dan menghasilkan deliverables proyek.

#### 2.2.3.2. Aktivitas Utama

A. Sprint Management:

| Aktivitas | Frekuensi | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Awal setiap sprint (2 jam) | Menentukan sprint backlog dan goal |
| Daily Standup | Setiap hari (15 menit) | Synchronisasi tim, identifikasi blocker |
| Sprint Review | Akhir sprint (2 jam) | Demo fitur selesai ke stakeholder |
| Sprint Retrospective | Akhir sprint (1 jam) | Refleksi dan improvement |

B. Technical Execution:

| Aktivitas | Deskripsi |
| --- | --- |
| Backend Development | Implementasi microservices (Java Spring Boot, Python FastAPI) |
| Frontend Development | Implementasi UI (React/Next.js, Flutter) |
| Database Management | Schema design, migration, optimization |
| Integration | Integrasi antar service dan dengan proyek lain |
| Testing | Unit, Integration, Performance, Security testing |
| Deployment | CI/CD pipeline, staging deployment |

C. Project Management Activities:

| Aktivitas | Frekuensi | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| Status Reporting | Mingguan | Laporan kemajuan ke sponsor dan stakeholder |
| Risk Monitoring | Mingguan | Review dan update risk register |
| Change Management | Sesuai kebutuhan | Proses change request |
| Quality Assurance | Setiap sprint | Review kualitas deliverables |
| Stakeholder Engagement | 2 minggu | Komunikasi dengan stakeholder |

#### 2.2.3.3. Tools

| Tools | Penggunaan |
| --- | --- |
| Jira | Sprint management, backlog, issue tracking |
| Confluence | Dokumentasi, meeting notes, knowledge base |
| GitLab | Source code, CI/CD, code review |
| Slack | Komunikasi tim, notifikasi |
| Miro | Brainstorming, diagram, retro |
| Zoom/Google Meet | Meeting virtual |

#### 2.2.3.4. Deliverables

| Deliverable | Deskripsi | Frekuensi |
| --- | --- | --- |
| Sprint Increment | Working software yang siap demo | Setiap 2 minggu |
| Sprint Report | Ringkasan sprint (completed, next) | Setiap 2 minggu |
| Status Report | Laporan status proyek | Mingguan |
| Updated PMP | Pembaruan rencana proyek | Sesuai kebutuhan |

### 2.2.4. Memonitor dan Mengendalikan Pekerjaan Proyek

#### 2.2.4.1. Deskripsi Proses

Proses ini mencakup melacak, mereview, dan mengatur kemajuan dan kinerja proyek untuk memastikan proyek sesuai dengan PMP.

#### 2.2.4.2. Metrik dan Indikator

A. Metrik Proyek:

| Metrik | Target | Alat Ukur | Frekuensi |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint Velocity | 40-50 story points/sprint | Jira | Setiap sprint |
| Sprint Burndown | Linear downward trend | Jira | Harian |
| Schedule Variance (SV) | ≥ 0 | Earned Value Management | Bulanan |
| Cost Variance (CV) | ≥ 0 | Earned Value Management | Bulanan |
| Defect Density | ≤ 2 per 100 FP | QA Report | Setiap sprint |
| Test Coverage | ≥ 80% | SonarQube | Setiap sprint |
| Code Quality | A grade (SonarQube) | SonarQube | Setiap sprint |
| User Satisfaction | ≥ 85% | Survey | Akhir proyek |

B. Earned Value Management (EVM):

| Metrik | Rumus | Interpretasi |
| --- | --- | --- |
| Planned Value (PV) | Anggaran per rencana | Nilai pekerjaan yang direncanakan |
| Earned Value (EV) | % Selesai × Budget | Nilai pekerjaan yang selesai |
| Actual Cost (AC) | Biaya aktual | Biaya yang dikeluarkan |
| Schedule Performance Index (SPI) | EV / PV | > 1 = ahead, < 1 = behind |
| Cost Performance Index (CPI) | EV / AC | > 1 = under budget, < 1 = over budget |
| Estimate at Completion (EAC) | BAC / CPI | Perkiraan biaya akhir |

#### 2.2.4.3. Monitoring Process

text

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    MONITORING & CONTROL PROCESS                         │

│                                                                         │

│  1. Collect Data                                                        │

│     - Sprint reports                                                    │

│     - Timesheet                                                         │

│     - QA reports                                                        │

│     - Financial reports                                                 │

│                          ▼                                              │

│  2. Analyze Data                                                        │

│     - Compare actual vs plan                                            │

│     - Identify variance                                                 │

│     - Root cause analysis                                               │

│                          ▼                                              │

│  3. Take Action                                                         │

│     - Corrective action (jika penyimpangan)                            │

│     - Preventive action (jika risiko)                                  │

│     - Change request (jika perlu)                                      │

│                          ▼                                              │

│  4. Report                                                              │

│     - Status report                                                     │

│     - Dashboard update                                                  │

│     - Stakeholder communication                                         │

│                                                                         │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

#### 2.2.4.4. Pelaporan

| Jenis Laporan | Target | Frekuensi | Format |
| --- | --- | --- | --- |
| Daily Report | Tim | Harian | Daily standup |
| Sprint Report | Tim, PM, Stakeholder | 2 minggu | Sprint review |
| Weekly Status Report | PM, Program Manager | Mingguan | Email + Dashboard |
| Monthly Executive Report | Sponsor, Management | Bulanan | PowerPoint + Dashboard |
| Milestone Report | Sponsor | Setiap milestone | Formal document |

### 2.2.5. Melakukan Integrated Change Control

#### 2.2.5.1. Deskripsi Proses

Proses ini mencakup mengelola perubahan permintaan, menilai dampak, mendapatkan persetujuan, dan mengimplementasikan perubahan yang disetujui.

#### 2.2.5.2. Change Control Process

text

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    CHANGE CONTROL PROCESS                               │

│                                                                         │

│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │

│  │ 1. Identifikasi Perubahan                                        │  │

│  │    - Siapa pun dapat mengajukan change request                  │  │

│  │    - Change request dicatat di Jira/Confluence                  │  │

│  └──────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘  │

│                                 ▼                                      │

│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │

│  │ 2. Evaluasi Dampak                                               │  │

│  │    - Dampak terhadap ruang lingkup                              │  │

│  │    - Dampak terhadap jadwal                                     │  │

│  │    - Dampak terhadap biaya                                      │  │

│  │    - Dampak terhadap kualitas                                   │  │

│  │    - Dampak terhadap risiko                                     │  │

│  └──────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘  │

│                                 ▼                                      │

│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │

│  │ 3. Review oleh Change Control Board (CCB)                       │  │

│  │    - Menilai kelayakan perubahan                                │  │

│  │    - Mempertimbangkan alternatif                                │  │

│  │    - Keputusan: Approve / Reject / Defer / Request Revision    │  │

│  └──────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘  │

│                                 ▼                                      │

│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │

│  │ 4. Jika Disetujui                                                │  │

│  │    - Update Project Management Plan                             │  │

│  │    - Update baseline (scope, schedule, cost)                   │  │

│  │    - Update work packages                                       │  │

│  │    - Komunikasikan ke stakeholder                               │  │

│  └──────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘  │

│                                 ▼                                      │

│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │

│  │ 5. Implementasikan Perubahan                                     │  │

│  │    - Tim melaksanakan perubahan sesuai rencana                  │  │

│  │    - Verifikasi perubahan                                       │  │

│  │    - Update dokumentasi                                         │  │

│  └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘  │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

#### 2.2.5.3. Change Control Board (CCB)

| Peran | Anggota | Kewenangan |
| --- | --- | --- |
| Ketua | Project Manager | Memimpin meeting, koordinasi |
| Anggota | Tech Lead / Solution Architect | Menilai dampak teknis |
| Anggota | Business Analyst | Menilai dampak fungsional |
| Anggota | Sponsor | Menyetujui perubahan signifikan |
| Anggota | SME Supply Chain | Menilai dampak bisnis |

#### 2.2.5.4. Klasifikasi Perubahan

| Klasifikasi | Kriteria | Proses |
| --- | --- | --- |
| Minor | Tidak mempengaruhi scope, schedule, budget | PM dapat approve |
| Sedang | Mempengaruhi 1 area, dampak < 10% | PM + Tech Lead approve |
| Mayor | Mempengaruhi 2+ area, dampak > 10% | CCB approve |
| Kritis | Mempengaruhi business case | Sponsor approve |

#### 2.2.5.5. Change Request Template

| Field | Deskripsi |
| --- | --- |
| Change ID | CR-YYYY-MM-XXXX |
| Tanggal | [Tanggal] |
| Pengaju | [Nama] |
| Deskripsi Perubahan | [Deskripsi] |
| Alasan | [Alasan] |
| Dampak Ruang Lingkup | [Deskripsi] |
| Dampak Jadwal | [Perubahan durasi] |
| Dampak Biaya | [Perubahan biaya] |
| Dampak Kualitas | [Deskripsi] |
| Risiko | [Deskripsi] |
| Alternatif | [Deskripsi] |
| Rekomendasi | [Rekomendasi] |
| Keputusan | Approve / Reject / Defer / Revision |
| Catatan | [Catatan] |
| Tanda Tangan CCB | [Tanda tangan] |

### 2.2.6. Menutup Proyek atau Fase

#### 2.2.6.1. Deskripsi Proses

Proses ini mencakup finalisasi semua aktivitas proyek dan menutup proyek atau fase.

#### 2.2.6.2. Aktivitas Penutupan

| No | Aktivitas | Deskripsi | Penanggung Jawab |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Verifikasi Deliverables | Memastikan semua deliverables selesai dan diterima | PM, QA |
| 2 | UAT Sign-off | Mendapatkan persetujuan formal dari user | User, PM |
| 3 | Handover ke Operasional | Serah terima sistem ke tim operasional | PM, DevOps |
| 4 | Dokumentasi Final | Finalisasi semua dokumentasi | PM, Tim |
| 5 | Training Completion | Memastikan semua user sudah terlatih | PM, Trainer |
| 6 | Release Notes | Membuat release notes untuk Go-Live | PM, Tech Lead |
| 7 | Lessons Learned | Mengidentifikasi pelajaran dari proyek | PM, Tim |
| 8 | Final Report | Laporan akhir proyek ke sponsor | PM |
| 9 | Archive Project | Mengarsipkan semua dokumen dan code | PM, DevOps |
| 10 | Celebrate | Apresiasi tim | PM |

#### 2.2.6.3. Kriteria Penerimaan Proyek Selesai

Berdasarkan Acceptance Criteria P-FNE-03 (dari dokumen requirement):

| No | Kriteria | Status |
| --- | --- | --- |
| 1 | ✅ Semua functional requirements terimplementasi | [ ] |
| 2 | ✅ Semua non-functional requirements terpenuhi | [ ] |
| 3 | ✅ User Acceptance Testing (UAT) selesai dan diterima | [ ] |
| 4 | ✅ Semua integrasi berfungsi | [ ] |
| 5 | ✅ Dokumentasi teknis dan user manual lengkap | [ ] |
| 6 | ✅ Training selesai | [ ] |
| 7 | ✅ Go-Live berhasil | [ ] |
| 8 | ✅ Handover ke tim operasional | [ ] |

#### 2.2.6.4. Lessons Learned Template

| Aspek | Apa yang Baik | Apa yang Perlu Diperbaiki | Rekomendasi |
| --- | --- | --- | --- |
| Perencanaan |  |  |  |
| Eksekusi |  |  |  |
| Teknologi |  |  |  |
| Tim |  |  |  |
| Komunikasi |  |  |  |
| Stakeholder |  |  |  |
| Tools |  |  |  |

## 2.3. RENCANA INTEGRASI TEKNIS

### 2.3.1. Integrasi Antar Proyek FNE

| No | Integrasi | Deskripsi | Metode | Timeline |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P-FNE-01 (Foundation) | IAM, Master Data, Audit, Notification, Workflow, Document | REST API + Event | Sprint 1-2 |
| 2 | P-FNE-02 (Ag Ops) | Harvest to Inventory | Event (Kafka) | Sprint 8 |
| 3 | P-FNE-04 (Production) | Material Issue, BOM | Event (Kafka) + REST | Sprint 10 |
| 4 | P-FNE-05 (Commerce) | Sales Order, Stock Reservation | REST + Event | Sprint 10 |
| 5 | P-FNE-06 (Finance) | Costing, Accounting | Event (Kafka) | Sprint 6 |
| 6 | P-FNE-07 (Intelligence) | Data Pipeline, BI | ETL + API | Sprint 17 |
| 7 | P-FNE-08 (Advanced) | IoT, Digital Twin | Event + REST | Sprint 17 |

### 2.3.2. Integrasi Internal Microservices

text

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    INTERNAL MICROSERVICES INTEGRATION                   │

│                                                                         │

│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│  │                     API Gateway (Kong/Traefik)                   │   │

│  └───────────────────────────────┬─────────────────────────────────┘   │

│                                  │                                      │

│         ┌────────────────────────┼────────────────────────┐            │

│         │                        │                        │            │

│         ▼                        ▼                        ▼            │

│  ┌─────────────────┐    ┌─────────────────┐    ┌─────────────────┐    │

│  │  Procurement    │    │   Supplier      │    │   Inventory     │    │

│  │  Service        │◄──▶│   Service       │    │   Service       │    │

│  └─────────────────┘    └─────────────────┘    └─────────────────┘    │

│          │                       │                       │             │

│          │                       │                       │             │

│          ▼                       ▼                       ▼             │

│  ┌─────────────────┐    ┌─────────────────┐    ┌─────────────────┐    │

│  │  Warehouse      │    │   Quality       │    │   Traceability  │    │

│  │  Service        │◄──▶│   Service       │◄──▶│   Service       │    │

│  └─────────────────┘    └─────────────────┘    └─────────────────┘    │

│                                                                         │

│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│  │                    Event Bus (Apache Kafka)                      │   │

│  └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                                                         │

│  Communication Patterns:                                                │

│  - Synchronous: REST/gRPC untuk query dan operasi sederhana            │

│  - Asynchronous: Kafka events untuk de-coupling dan long-running       │

│  - Caching: Redis untuk query yang sering digunakan                    │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 2.3.3. Event Definitions

| Event | Publisher | Subscriber | Deskripsi |
| --- | --- | --- | --- |
| PRCreated | Procurement | Workflow, Notification | PR baru dibuat |
| PRSubmitted | Procurement | Workflow, Notification | PR disubmit |
| PRApproved | Procurement | Notification, Procurement | PR disetujui |
| POCreated | Procurement | Notification, Procurement | PO baru dibuat |
| POApproved | Procurement | Notification, Procurement | PO disetujui |
| POSent | Procurement | Supplier Portal, Notification | PO dikirim |
| POConfirmed | Procurement | Inventory, Procurement | PO dikonfirmasi supplier |
| GoodsReceiptRecorded | Procurement | Inventory, Quality, Warehouse | GR dicatat |
| InventoryUpdated | Inventory | Procurement, Production, Commerce | Stok berubah |
| StockBelowMinimum | Inventory | Procurement | Stok di bawah minimum |
| ExpiryAlert | Inventory | Warehouse, Procurement | Stok mendekati expiry |
| StockAdjusted | Inventory | Finance | Stok disesuaikan |
| StockTransferred | Inventory | Warehouse | Stok ditransfer |
| StockReserved | Inventory | Sales, Production | Stok di-reservasi |
| InspectionCompleted | Quality | Procurement, Inventory | Inspeksi selesai |
| NCRCreated | Quality | Quality, Management | NCR dibuat |
| CARCreated | Quality | Quality, Management | CAR dibuat |
| RecallInitiated | Traceability | Quality, Customer Service | Recall diinisiasi |

## 2.4. TOOLS DAN INFRASTRUKTUR

### 2.4.1. Project Management Tools

| Tools | Penggunaan | Lisensi |
| --- | --- | --- |
| Jira | Sprint management, backlog, issue tracking, reporting | Enterprise |
| Confluence | Dokumentasi, meeting notes, knowledge base | Enterprise |
| Miro | Brainstorming, diagram, retrospective | Enterprise |
| Slack | Komunikasi tim, notifikasi, integrasi | Enterprise |
| Google Workspace | Email, dokumen, spreadsheet, presentasi | Enterprise |
| Zoom/Google Meet | Meeting, sprint review, demo | Enterprise |

### 2.4.2. Development Tools

| Tools | Penggunaan | Lisensi |
| --- | --- | --- |
| GitLab | Source code, CI/CD, code review, issue tracking | Enterprise |
| IntelliJ IDEA | Java development (backend) | Enterprise |
| VS Code | Frontend development | Open Source |
| Postman | API testing, documentation | Enterprise |
| Docker | Containerization | Open Source |
| Kubernetes | Orchestration | Open Source |

### 2.4.3. Monitoring Tools

| Tools | Penggunaan | Lisensi |
| --- | --- | --- |
| Prometheus | Metrics collection | Open Source |
| Grafana | Dashboard, visualization | Open Source |
| ELK Stack | Logging, log analysis | Open Source |
| Jaeger | Distributed tracing | Open Source |
| SonarQube | Code quality, security scanning | Enterprise |

### 2.4.4. Infrastructure

| Komponen | Deskripsi | Provider |
| --- | --- | --- |
| Development | Dev environment (1 cluster) | Cloud |
| Staging | Staging environment (1 cluster) | Cloud |
| Production | Production environment (2 clusters) | Cloud |
| Database | PostgreSQL, Neo4j, Redis | Cloud (managed) |
| Kafka | Event bus | Cloud (managed) |
| Storage | Object storage (dokumen, attachments) | Cloud |

## 2.5. PROSEDUR DARURAT (CONTINGENCY)

### 2.5.1. Identifikasi Skenario Darurat

| Skenario | Dampak | Respons |
| --- | --- | --- |
| Kehilangan Key Resource | Delay proyek | Cross-training, outsourcing |
| Infrastructure Failure | Proyek terhenti | Cloud redundancy, backup plan |
| Security Breach | Data leak, compliance issue | Incident response, forensic |
| Integration Failure | Sistem tidak terintegrasi | Isolation, fallback mechanism |
| Vendor Issue | Dependency gagal | Alternative vendor |
| Regulation Change | Requirement berubah | CCB, scope adjustment |

### 2.5.2. Eskalasi

| Level | Kriteria | Tindakan | Timeline |
| --- | --- | --- | --- |
| Level 1 | Issue dapat diatasi tim | PM koordinasi | 1 hari |
| Level 2 | Issue membutuhkan resource tambahan | PM ke Program Manager | 3 hari |
| Level 3 | Issue mempengaruhi business case | PM ke Sponsor | 1 minggu |

# BAB 3: MANAJEMEN RUANG LINGKUP

## 3.1. PENDAHULUAN

### 3.1.1. Definisi

Manajemen Ruang Lingkup Proyek adalah proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek mencakup semua pekerjaan yang diperlukan, dan hanya pekerjaan yang diperlukan, untuk menyelesaikan proyek dengan sukses. Ini mencakup proses mendefinisikan, memvalidasi, dan mengendalikan ruang lingkup.

### 3.1.2. Tujuan Manajemen Ruang Lingkup P-FNE-03

- Klarifikasi: Memastikan semua pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang termasuk dan tidak termasuk dalam proyek.

- Fokus: Membantu tim tetap fokus pada pekerjaan yang benar dan menghindari "scope creep".

- Kontrol: Menyediakan mekanisme untuk mengelola perubahan ruang lingkup.

- Akuntabilitas: Memastikan deliverables yang dihasilkan sesuai dengan ekspektasi.

- Dasar Pengukuran: Menyediakan baseline untuk mengukur kemajuan proyek.

### 3.1.3. Pendekatan Manajemen Ruang Lingkup

Proyek P-FNE-03 akan mengadopsi pendekatan berikut:

| Aspek | Pendekatan |
| --- | --- |
| Requirement Elicitation | Workshop dengan SME, user interviews, document analysis |
| Requirement Prioritization | MoSCoW (Must, Should, Could, Won't) |
| Requirement Documentation | User stories dalam Product Backlog (Jira) |
| Scope Decomposition | Work Breakdown Structure (WBS) hingga level 3-4 |
| Scope Validation | Sprint Review, UAT, Formal Sign-off |
| Scope Control | Change Control Process (CCB) |

## 3.2. PROSES MANAJEMEN RUANG LINGKUP

### 3.2.1. Perencanaan Manajemen Ruang Lingkup

#### 3.2.1.1. Deskripsi Proses

Proses ini menciptakan rencana manajemen ruang lingkup yang mendokumentasikan bagaimana ruang lingkup proyek akan didefinisikan, divalidasi, dan dikendalikan.

#### 3.2.1.2. Scope Management Plan

| Komponen | Deskripsi |
| --- | --- |
| Proses Definisi Ruang Lingkup | Menggunakan WBS dan WBS Dictionary |
| Proses Validasi Ruang Lingkup | Sprint Review, UAT, Formal Sign-off |
| Proses Kontrol Ruang Lingkup | Change Control Process melalui CCB |
| Tools | Jira, Confluence, Miro |
| Roles & Responsibilities | BA: Requirements, PM: Scope Control, Tech Lead: Technical Feasibility |

#### 3.2.1.3. Requirement Management Plan

| Komponen | Deskripsi |
| --- | --- |
| Requirement Gathering | Workshop, interviews, document analysis, observation |
| Requirement Analysis | Prioritization (MoSCoW), feasibility assessment |
| Requirement Documentation | User stories, acceptance criteria, business rules |
| Requirement Traceability | Traceability Matrix (Jira) |
| Requirement Approval | SME and stakeholder review, sign-off |

### 3.2.2. Mengumpulkan Kebutuhan

#### 3.2.2.1. Deskripsi Proses

Proses ini mencakup mengumpulkan dan mendokumentasikan kebutuhan dari semua pemangku kepentingan yang relevan.

#### 3.2.2.2. Sumber Kebutuhan

| No | Sumber | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dokumen Requirement P-FNE-03 | Dokumen utama yang berisi 100 requirement (functional dan non-functional) |
| 2 | SME Supply Chain | Business knowledge, best practices, proses existing |
| 3 | User Representatives | Procurement, Warehouse, Quality, Supply Chain |
| 4 | Arsitek ERP | Standar arsitektur, teknologi, integrasi |
| 5 | Best Practices Industri | SAP S/4HANA, Oracle ERP Cloud referensi |
| 6 | Regulasi dan Standar | Halal, ISO, Keamanan Pangan |
| 7 | Feedback dari Proyek Lain | Lessons learned dari P-FNE lainnya |

#### 3.2.2.3. Kebutuhan Berdasarkan Kategori

A. Functional Requirements (85 requirement)

| Kategori | Jumlah | ID |
| --- | --- | --- |
| Procurement Management | 20 | FNE-PRC-001 s.d. FNE-PRC-020 |
| Supplier Management | 9 | FNE-SUP-001 s.d. FNE-SUP-009 |
| Inventory Management | 22 | FNE-INV-001 s.d. FNE-INV-022 |
| Warehouse Management | 14 | FNE-WHS-001 s.d. FNE-WHS-014 |
| Quality Management | 15 | FNE-QMS-001 s.d. FNE-QMS-015 |
| Traceability | 8 | FNE-TRC-001 s.d. FNE-TRC-008 |
| Total | 88 |  |

B. Non-Functional Requirements (12 requirement)

| Kategori | Jumlah | ID |
| --- | --- | --- |
| Performance | 6 | FNE-NFR-SC-001 s.d. FNE-NFR-SC-006 |
| Availability | 1 | FNE-NFR-SC-007 |
| Scalability | 1 | FNE-NFR-SC-009 |
| Usability | 1 | FNE-NFR-SC-010 |
| Data Retention | 1 | FNE-NFR-SC-011 |
| Integration | 1 | FNE-NFR-SC-012 |
| Total | 11 |  |

#### 3.2.2.4. Contoh User Stories

| Epic | User Story | Acceptance Criteria |
| --- | --- | --- |
| Procurement | Sebagai procurement staff, saya ingin membuat Purchase Requisition agar permintaan pembelian tercatat secara formal. | - PR dapat dibuat dengan semua atribut - PR Number otomatis digenerate - Status default: DRAFT - Items, estimated cost, justification wajib diisi |
| Procurement | Sebagai approver, saya ingin menyetujui atau menolak PR agar proses pengadaan terkontrol. | - Approval workflow berdasarkan amount - Decision: APPROVE/REJECT/REVISION - History approval tercatat - Notifikasi ke requester |
| Inventory | Sebagai warehouse staff, saya ingin mencatat penerimaan stok agar inventaris selalu up-to-date. | - GR dapat dicatat dari PO - Batch/Lot, Expiry Date diisi - Stok otomatis bertambah - Event InventoryUpdated dipublikasikan |
| Quality | Sebagai QA inspector, saya ingin melakukan inspeksi incoming agar kualitas bahan baku terjamin. | - Inspeksi berdasarkan specification - Parameter diperiksa dan dicatat - Decision: ACCEPT/REJECT/HOLD - Jika FAIL, NCR otomatis dibuat |

#### 3.2.2.5. Requirement Prioritization (MoSCoW)

| Prioritas | Deskripsi | Jumlah | Contoh |
| --- | --- | --- | --- |
| Must Have (P0) | Kritis, tidak bisa ditunda | 65% | PR/PO/GR/Invoice, Real-time Stock, Batch/Lot |
| Should Have (P1) | Penting, bisa ditunda | 20% | Supplier Portal, RFQ, Quality Certificate |
| Could Have (P2) | Nice to have | 10% | Supplier Audit, Location Optimization |
| Won't Have | Tidak untuk sekarang | 5% | Beberapa fitur P2 yang ditunda |

### 3.2.3. Mendefinisikan Ruang Lingkup

#### 3.2.3.1. Deskripsi Proses

Proses ini mengembangkan deskripsi rinci tentang ruang lingkup proyek dan produk.

#### 3.2.3.2. Scope Statement

Project Scope Statement P-FNE-03:

| Komponen | Deskripsi |
| --- | --- |
| Nama Proyek | P-FNE-03: Supply Chain & Procurement Super ERP FNE |
| Deskripsi Produk | Modul Supply Chain & Procurement yang terintegrasi dengan ekosistem FNE |
| Fitur Utama | Procurement, Supplier, Inventory, Warehouse, Quality, Traceability |
| Deliverables | Backend services, Frontend apps, Database, Integrations, Docs |
| Kriteria Penerimaan | 100% requirement terpenuhi, UAT passed, performance target |
| Exclusions | Modul lain (Ag Ops, Production, Commerce, Finance, Intelligence, Advanced) |
| Asumsi | Tim tersedia, infrastructure siap, data master tersedia |
| Kendala | Deadline Go-Live, anggaran terbatas, ketersediaan SME |

#### 3.2.3.3. Product Breakdown Structure (PBS)

text

1.0.0 Super ERP FNE

│

└── 1.3.0 Supply Chain & Procurement (P-FNE-03)

│

├── 1.3.1 Procurement Management

│   ├── Purchase Requisition

│   ├── Purchase Order

│   ├── Goods Receipt

│   ├── Invoice & Payment

│   ├── RFQ & Quotation

│   └── Contract Management

│

├── 1.3.2 Supplier Management

│   ├── Supplier Registration & Qualification

│   ├── Supplier Scorecard & Risk

│   ├── Supplier Blacklist & Audit

│   └── Supplier Portal

│

├── 1.3.3 Inventory Management

│   ├── Master Item

│   ├── Stock Management (Add/Deduct/Transfer/Adjust)

│   ├── Batch/Lot/Expiry Tracking

│   ├── Stock Reservation

│   ├── Stock Alerts

│   └── Stock Movement History

│

├── 1.3.4 Warehouse Management

│   ├── Warehouse/Zona/Rack Setup

│   ├── Receiving & Putaway

│   ├── Picking

│   ├── Packing & Dispatch

│   └── Capacity Monitoring

│

├── 1.3.5 Quality Management

│   ├── Quality Specification

│   ├── Inspection (Incoming/In-Process/Final)

│   ├── Non-Conformance (NCR)

│   ├── Corrective Action (CAR/PAR)

│   └── Quality Certificate

│

└── 1.3.6 Traceability

├── Forward Traceability

├── Backward Traceability

└── Recall Management

### 3.2.4. Membuat Work Breakdown Structure (WBS)

#### 3.2.4.1. Deskripsi Proses

Proses ini memecah deliverables proyek menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola.

#### 3.2.4.2. WBS P-FNE-03 (Level 1-4)

text

1.0.0 P-FNE-03 SUPPLY CHAIN & PROCUREMENT

│

├── 1.1.0 PROCUREMENT MANAGEMENT

│   ├── 1.1.1 Purchase Requisition

│   │   ├── 1.1.1.1 Create PR

│   │   ├── 1.1.1.2 Edit PR

│   │   ├── 1.1.1.3 Submit PR

│   │   ├── 1.1.1.4 Approve PR

│   │   ├── 1.1.1.5 Track PR Status

│   │   └── 1.1.1.6 PR Workflow Engine

│   ├── 1.1.2 Purchase Order

│   │   ├── 1.1.2.1 Create PO from PR

│   │   ├── 1.1.2.2 Edit PO

│   │   ├── 1.1.2.3 Approve PO

│   │   ├── 1.1.2.4 Send PO to Supplier

│   │   ├── 1.1.2.5 PO Confirmation

│   │   └── 1.1.2.6 PO Revision

│   ├── 1.1.3 Goods Receipt

│   │   ├── 1.1.3.1 Record GR

│   │   ├── 1.1.3.2 Batch/Lot/Expiry Entry

│   │   └── 1.1.3.3 Update PO Status

│   ├── 1.1.4 Invoice & Payment

│   │   ├── 1.1.4.1 Record Invoice

│   │   ├── 1.1.4.2 Three-Way Matching (PO/GR/Invoice)

│   │   ├── 1.1.4.3 Verify Invoice

│   │   └── 1.1.4.4 Process Payment

│   ├── 1.1.5 RFQ & Quotation

│   │   ├── 1.1.5.1 Create RFQ

│   │   ├── 1.1.5.2 Send RFQ to Suppliers

│   │   ├── 1.1.5.3 Submit Quotation (Supplier Portal)

│   │   └── 1.1.5.4 Compare Quotations

│   └── 1.1.6 Contract Management

│       ├── 1.1.6.1 Create Contract

│       ├── 1.1.6.2 Edit Contract

│       └── 1.1.6.3 Track Contract

│

├── 1.2.0 SUPPLIER MANAGEMENT

│   ├── 1.2.1 Supplier Registration

│   │   ├── 1.2.1.1 Create Supplier

│   │   ├── 1.2.1.2 Edit Supplier

│   │   └── 1.2.1.3 Upload Legal Documents

│   ├── 1.2.2 Supplier Qualification

│   │   ├── 1.2.2.1 Qualify Supplier

│   │   └── 1.2.2.2 Track Qualification Status

│   ├── 1.2.3 Supplier Scorecard

│   │   ├── 1.2.3.1 Calculate Scorecard

│   │   ├── 1.2.3.2 View Scorecard

│   │   └── 1.2.3.3 Supplier Performance Report

│   ├── 1.2.4 Supplier Risk Assessment

│   │   ├── 1.2.4.1 Assess Risk

│   │   └── 1.2.4.2 Risk Monitoring

│   ├── 1.2.5 Supplier Blacklist

│   │   ├── 1.2.5.1 Blacklist Supplier

│   │   └── 1.2.5.2 Track Blacklist

│   ├── 1.2.6 Supplier Audit

│   │   ├── 1.2.6.1 Record Audit

│   │   └── 1.2.6.2 View Audit Results

│   └── 1.2.7 Supplier Portal

│       ├── 1.2.7.1 View PO

│       ├── 1.2.7.2 Confirm PO

│       ├── 1.2.7.3 Submit Invoice

│       └── 1.2.7.4 View Payment Status

│

├── 1.3.0 INVENTORY MANAGEMENT

│   ├── 1.3.1 Master Item

│   │   ├── 1.3.1.1 Create Item

│   │   ├── 1.3.1.2 Edit Item

│   │   ├── 1.3.1.3 Manage UOM

│   │   ├── 1.3.1.4 Manage Category

│   │   └── 1.3.1.5 Set Min/Max Stock

│   ├── 1.3.2 Stock Management

│   │   ├── 1.3.2.1 Add Stock (Receipt)

│   │   ├── 1.3.2.2 Deduct Stock (Issue)

│   │   ├── 1.3.2.3 Transfer Stock

│   │   ├── 1.3.2.4 Adjust Stock (Plus/Minus)

│   │   └── 1.3.2.5 Real-time Stock View

│   ├── 1.3.3 Batch/Lot/Expiry

│   │   ├── 1.3.3.1 Batch/Lot Management

│   │   ├── 1.3.3.2 Expiry Date Management

│   │   └── 1.3.3.3 Expiry Alert

│   ├── 1.3.4 Stock Reservation

│   │   ├── 1.3.4.1 Reserve Stock

│   │   └── 1.3.4.2 Release Reservation

│   ├── 1.3.5 Stock Alerts

│   │   ├── 1.3.5.1 Below Minimum Alert

│   │   ├── 1.3.5.2 Above Maximum Alert

│   │   ├── 1.3.5.3 Near Expiry Alert

│   │   └── 1.3.5.4 Stock Out Alert

│   ├── 1.3.6 Stock Opname

│   │   ├── 1.3.6.1 Record Physical Count

│   │   └── 1.3.6.2 Reconciliation

│   └── 1.3.7 Stock Movement History

│       ├── 1.3.7.1 View History

│       └── 1.3.7.2 Generate Report

│

├── 1.4.0 WAREHOUSE MANAGEMENT

│   ├── 1.4.1 Warehouse Setup

│   │   ├── 1.4.1.1 Register Warehouse

│   │   ├── 1.4.1.2 Setup Zone

│   │   └── 1.4.1.3 Setup Rack

│   ├── 1.4.2 Receiving & Putaway

│   │   ├── 1.4.2.1 Receiving

│   │   └── 1.4.2.2 Putaway

│   ├── 1.4.3 Picking

│   │   ├── 1.4.3.1 Create Picking List

│   │   └── 1.4.3.2 Perform Picking

│   ├── 1.4.4 Packing & Dispatch

│   │   ├── 1.4.4.1 Packing

│   │   └── 1.4.4.2 Dispatch

│   ├── 1.4.5 Capacity Monitoring

│   │   ├── 1.4.5.1 View Utilization

│   │   └── 1.4.5.2 Capacity Alert

│   └── 1.4.6 Barcode/RFID Integration

│       ├── 1.4.6.1 Scan Integration

│       └── 1.4.6.2 Mobile App

│

├── 1.5.0 QUALITY MANAGEMENT

│   ├── 1.5.1 Quality Specification

│   │   ├── 1.5.1.1 Define Specification

│   │   └── 1.5.1.2 Edit Specification

│   ├── 1.5.2 Inspection

│   │   ├── 1.5.2.1 Incoming Inspection

│   │   ├── 1.5.2.2 In-Process Inspection

│   │   ├── 1.5.2.3 Final Inspection

│   │   └── 1.5.2.4 Record Results

│   ├── 1.5.3 Non-Conformance (NCR)

│   │   ├── 1.5.3.1 Create NCR

│   │   ├── 1.5.3.2 Track NCR

│   │   └── 1.5.3.3 NCR Workflow

│   ├── 1.5.4 Corrective Action (CAR/PAR)

│   │   ├── 1.5.4.1 Create CAR

│   │   ├── 1.5.4.2 Create PAR

│   │   ├── 1.5.4.3 Track CAR/PAR

│   │   └── 1.5.4.4 Verify CAR

│   └── 1.5.5 Quality Certificate

│       ├── 1.5.5.1 Generate Certificate

│       └── 1.5.5.2 View Certificate

│

├── 1.6.0 TRACEABILITY

│   ├── 1.6.1 Forward Traceability

│   │   └── 1.6.1.1 Query Forward

│   ├── 1.6.2 Backward Traceability

│   │   └── 1.6.2.1 Query Backward

│   ├── 1.6.3 Recall Management

│   │   ├── 1.6.3.1 Initiate Recall

│   │   ├── 1.6.3.2 Notify Customers

│   │   └── 1.6.3.3 Track Recall

│   └── 1.6.4 Traceability Graph

│       └── 1.6.4.1 Visualize Graph

│

├── 1.7.0 INTEGRATION

│   ├── 1.7.1 Integration P-FNE-01 (Foundation)

│   ├── 1.7.2 Integration P-FNE-02 (Ag Ops)

│   ├── 1.7.3 Integration P-FNE-04 (Production)

│   ├── 1.7.4 Integration P-FNE-05 (Commerce)

│   ├── 1.7.5 Integration P-FNE-06 (Finance)

│   ├── 1.7.6 Integration P-FNE-07 (Intelligence)

│   └── 1.7.7 Event Bus (Kafka)

│

├── 1.8.0 FRONT-END DEVELOPMENT

│   ├── 1.8.1 Web Portal (Admin/Manager)

│   │   ├── 1.8.1.1 Procurement UI

│   │   ├── 1.8.1.2 Supplier UI

│   │   ├── 1.8.1.3 Inventory UI

│   │   ├── 1.8.1.4 Warehouse UI

│   │   ├── 1.8.1.5 Quality UI

│   │   └── 1.8.1.6 Traceability UI

│   ├── 1.8.2 Mobile App (Warehouse)

│   │   ├── 1.8.2.1 Receiving Module

│   │   ├── 1.8.2.2 Putaway Module

│   │   ├── 1.8.2.3 Picking Module

│   │   ├── 1.8.2.4 Packing Module

│   │   └── 1.8.2.5 Dispatch Module

│   ├── 1.8.3 Supplier Portal

│   │   ├── 1.8.3.1 Login/Registration

│   │   ├── 1.8.3.2 View PO

│   │   ├── 1.8.3.3 Confirm PO

│   │   └── 1.8.3.4 Submit Invoice

│   └── 1.8.4 Executive Dashboard

│       ├── 1.8.4.1 KPI Cards

│       ├── 1.8.4.2 Charts & Graphs

│       └── 1.8.4.3 Alerts

│

├── 1.9.0 BACK-END DEVELOPMENT

│   ├── 1.9.1 API Gateway & BFF

│   ├── 1.9.2 Procurement Service

│   ├── 1.9.3 Supplier Service

│   ├── 1.9.4 Inventory Service

│   ├── 1.9.5 Warehouse Service

│   ├── 1.9.6 Quality Service

│   └── 1.9.7 Traceability Service

│

├── 1.10.0 DATABASE & INFRASTRUCTURE

│   ├── 1.10.1 Database Schema Design

│   ├── 1.10.2 PostgreSQL Setup & Migration

│   ├── 1.10.3 Neo4j Setup

│   ├── 1.10.4 Redis Setup

│   ├── 1.10.5 Kafka Setup

│   └── 1.10.6 Kubernetes Deployment

│

├── 1.11.0 TESTING

│   ├── 1.11.1 Unit Testing

│   ├── 1.11.2 Integration Testing

│   ├── 1.11.3 Performance Testing

│   ├── 1.11.4 Security Testing

│   └── 1.11.5 User Acceptance Testing (UAT)

│

├── 1.12.0 TRAINING & DOCUMENTATION

│   ├── 1.12.1 User Manual

│   ├── 1.12.2 Technical Documentation

│   ├── 1.12.3 API Documentation

│   ├── 1.12.4 Training Materials

│   └── 1.12.5 User Training

│

└── 1.13.0 DEPLOYMENT & GO-LIVE

├── 1.13.1 Deployment Plan

├── 1.13.2 Data Migration

├── 1.13.3 Go-Live

└── 1.13.4 Post-Go-Live Support

#### 3.2.4.3. WBS Dictionary (Contoh)

| WBS ID | Nama | Deskripsi | Deliverable | Responsible |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Purchase Requisition | Mengelola siklus PR dari pembuatan hingga approval | PR Service | Backend Team |
| 1.1.1.1 | Create PR | Form dan API untuk membuat PR baru | Create PR UI & API | Frontend + Backend |
| 1.3.2.1 | Add Stock | Proses menambah stok dari berbagai sumber | Add Stock API | Backend Team |
| 1.8.3.2 | View PO | Supplier dapat melihat PO yang dikirim | Supplier Portal - PO View | Frontend Team |

### 3.2.5. Memvalidasi Ruang Lingkup

#### 3.2.5.1. Deskripsi Proses

Proses ini mencakup formalisasi penerimaan deliverables proyek yang telah selesai.

#### 3.2.5.2. Metode Validasi

| Metode | Deskripsi | Frekuensi | Pihak |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint Review | Demo fitur yang selesai ke stakeholder | Setiap 2 minggu | PM, Tim, SME, User |
| User Acceptance Testing (UAT) | Pengujian oleh user representatif | Sprint 18-20 | User, QA |
| Formal Sign-off | Tanda tangan persetujuan formal | Akhir setiap modul | SME, User, PM |
| Inspection | Review dokumentasi dan kode | Setiap sprint | Tech Lead, QA |

#### 3.2.5.3. UAT Plan

| Aspek | Deskripsi |
| --- | --- |
| Tujuan | Memastikan sistem memenuhi kebutuhan user dan siap Go-Live |
| Peserta | User Representative (Procurement, Warehouse, Quality) |
| Durasi | 3 sprint (6 minggu) |
| Lingkup | Semua modul P-FNE-03 |
| Kriteria | 100% test cases passed, 0 Critical/High defects |
| Lokasi | Staging environment |
| Alat | UAT scripts, Test cases, Jira |

#### 3.2.5.4. UAT Test Cases (Contoh)

| Test Case ID | Modul | Skenario | Expected Result |
| --- | --- | --- | --- |
| UAT-PRC-001 | Procurement | Membuat PR baru | PR tersimpan, Number tergenerate, Status DRAFT |
| UAT-PRC-002 | Procurement | Submit PR | Status menjadi SUBMITTED, workflow approval trigger |
| UAT-PRC-003 | Procurement | Approve PR | Status menjadi APPROVED, notifikasi ke requester |
| UAT-PRC-004 | Procurement | Create PO from PR | PO tergenerate dari PR, status DRAFT |
| UAT-INV-001 | Inventory | Record Stock Receipt | Stok bertambah, batch/lot tercatat |
| UAT-INV-002 | Inventory | Check Stock Alert | Jika stock < minimum, alert muncul |
| UAT-WHS-001 | Warehouse | Perform Putaway | Barang ditempatkan ke rack, lokasi tercatat |
| UAT-QMS-001 | Quality | Perform Inspection | Hasil inspeksi tercatat, decision ACCEPT/REJECT |
| UAT-QMS-002 | Quality | Create NCR | NCR tergenerate, status OPEN |
| UAT-TRC-001 | Traceability | Query Forward | Graph traceability ditampilkan |

### 3.2.6. Mengendalikan Ruang Lingkup

#### 3.2.6.1. Deskripsi Proses

Proses ini memonitor status ruang lingkup proyek dan mengelola perubahan pada baseline ruang lingkup.

#### 3.2.6.2. Scope Control Process

text

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    SCOPE CONTROL PROCESS                                │

│                                                                         │

│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │

│  │ 1. Monitoring                                                    │  │

│  │    - Track progress against scope baseline                      │  │

│  │    - Identify deviations or scope creep                         │  │

│  │    - Review deliverables against requirements                   │  │

│  └──────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘  │

│                                 ▼                                      │

│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │

│  │ 2. Prevention                                                    │  │

│  │    - Clear scope statement communicated                         │  │

│  │    - Stakeholder expectation management                         │  │

│  │    - Regular scope reviews                                      │  │

│  └──────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘  │

│                                 ▼                                      │

│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │

│  │ 3. Change Control                                                │  │

│  │    - All scope changes go through CCB                           │  │

│  │    - Impact analysis required                                   │  │

│  │    - Approved changes update baseline                           │  │

│  └──────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘  │

│                                 ▼                                      │

│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │

│  │ 4. Reporting                                                     │  │

│  │    - Report scope status to stakeholder                         │  │

│  │    - Document accepted changes                                  │  │

│  │    - Update project documentation                               │  │

│  └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘  │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

#### 3.2.6.3. Indikator Scope Creep

| Indikator | Tindakan |
| --- | --- |
| Peningkatan jumlah requirement | Evaluasi dampak, approval CCB |
| Perubahan prioritas | Re-prioritasi backlog, sprint planning |
| Feature request di luar scope | Reject atau change request |
| User meminta fitur tambahan | Dokumentasikan sebagai future enhancement |
| Perubahan regulasi | Change request, CCB approval |

#### 3.2.6.4. Scope Change Log

| Change ID | Tanggal | Deskripsi | Dampak | Status | Approved By |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 3.3. REQUIREMENT TRACEABILITY MATRIX (RTM)

### 3.3.1. Deskripsi

Requirement Traceability Matrix (RTM) adalah dokumen yang menghubungkan requirements dengan deliverables, untuk memastikan semua requirements tercakup.

### 3.3.2. RTM Template

| Requirement ID | Deskripsi | Prioritas | WBS ID | Module | Status | UAT Test Case | Verified |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FNE-PRC-001 | Create PR | P0 | 1.1.1.1 | Procurement | Done | UAT-PRC-001 | ✅ |
| FNE-PRC-002 | PR Approval Workflow | P0 | 1.1.1.4 | Procurement | Done | UAT-PRC-003 | ✅ |
| FNE-PRC-003 | PR Status Tracking | P0 | 1.1.1.5 | Procurement | Done | UAT-PRC-002 | ✅ |
| FNE-PRC-004 | Create PO | P0 | 1.1.2.1 | Procurement | Done | UAT-PRC-004 | ✅ |
| FNE-INV-001 | Real-time Stock | P0 | 1.3.2.5 | Inventory | In Progress | UAT-INV-001 | ⬜ |
| FNE-INV-002 | Batch/Lot Tracking | P0 | 1.3.3.1 | Inventory | In Progress | UAT-INV-001 | ⬜ |
| FNE-INV-011 | Minimum Stock Alert | P0 | 1.3.5.1 | Inventory | Planned | UAT-INV-002 | ⬜ |
| FNE-QMS-002 | Incoming Inspection | P0 | 1.5.2.1 | Quality | Planned | UAT-QMS-001 | ⬜ |
| FNE-QMS-007 | Non-Conformance | P0 | 1.5.3.1 | Quality | Planned | UAT-QMS-002 | ⬜ |
| FNE-TRC-001 | Forward Traceability | P0 | 1.6.1.1 | Traceability | Planned | UAT-TRC-001 | ⬜ |

## 3.4. SCOPE BASELINE

### 3.4.1. Komponen Scope Baseline

| Komponen | Dokumen |
| --- | --- |
| Scope Statement | Bab 3.2.3.2 |
| Work Breakdown Structure (WBS) | Bab 3.2.4.2 |
| WBS Dictionary | Bab 3.2.4.3 |
| Requirement Traceability Matrix | Bab 3.3.2 |

### 3.4.2. Scope Change Procedure

- Identifikasi: Setiap perubahan scope diajukan melalui Change Request.

- Analisis: PM dan Tech Lead menganalisis dampak terhadap jadwal, biaya, dan kualitas.

- Review: CCB mereview dan memberikan keputusan.

- Approval: Perubahan disetujui oleh sponsor jika signifikan.

- Update: Scope baseline diupdate dan dikomunikasikan.

- Implementasi: Tim mengimplementasikan perubahan sesuai rencana.

## 3.5. SCOPE MANAGEMENT ROLES & RESPONSIBILITIES

| Peran | Tanggung Jawab |
| --- | --- |
| Project Manager | - Mengelola scope baseline - Memimpin CCB - Mengkomunikasikan scope change - Memantau scope creep |
| Business Analyst | - Mengumpulkan dan mendokumentasikan requirements - Membuat user stories - Mengelola product backlog - Validasi requirements dengan SME |
| Tech Lead | - Menilai dampak teknis perubahan - Memastikan solusi feasible - Review technical scope |
| SME Supply Chain | - Memberikan business requirements - Validasi user stories - UAT participant |
| QA Lead | - Memastikan testing scope mencakup semua requirements - UAT coordination |
| Sponsor | - Menyetujui perubahan signifikan - Memberikan keputusan strategis |

# BAB 4: MANAJEMEN JADWAL

## 4.1. PENDAHULUAN

### 4.1.1. Definisi

Manajemen Jadwal Proyek adalah proses yang diperlukan untuk mengelola ketepatan waktu penyelesaian proyek. Ini mencakup proses mendefinisikan aktivitas, mengurutkan aktivitas, mengestimasi durasi, mengembangkan jadwal, dan mengendalikan jadwal.

### 4.1.2. Tujuan Manajemen Jadwal P-FNE-03

- Ketepatan Waktu: Memastikan proyek selesai sesuai dengan tanggal Go-Live yang ditetapkan.

- Visibilitas: Menyediakan visibilitas yang jelas tentang kemajuan proyek kepada semua stakeholder.

- Akuntabilitas: Menetapkan tanggung jawab yang jelas untuk setiap aktivitas.

- Koordinasi: Mengkoordinasikan ketergantungan antar aktivitas dan tim.

- Pengendalian: Menyediakan mekanisme untuk mendeteksi dan mengatasi keterlambatan.

### 4.1.3. Pendekatan Manajemen Jadwal

| Aspek | Pendekatan |
| --- | --- |
| Metodologi | Agile (Scrum) dengan 2-week sprints |
| Estimasi | Planning Poker, Story Points, Velocity |
| Pelacakan | Sprint Burndown Chart, Velocity, EVM |
| Tools | Jira, Confluence, Gantt Chart (Miro) |
| Frekuensi Update | Harian (Daily Standup), Sprint (2 minggu) |

## 4.2. PROSES MANAJEMEN JADWAL

### 4.2.1. Perencanaan Manajemen Jadwal

#### 4.2.1.1. Deskripsi Proses

Proses ini menetapkan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi untuk merencanakan, mengembangkan, mengelola, mengeksekusi, dan mengendalikan jadwal proyek.

#### 4.2.1.2. Schedule Management Plan

| Komponen | Deskripsi |
| --- | --- |
| Unit Pengukuran | Sprint (2 minggu), Story Points, Hari Kerja |
| Level Akurasi | ± 1 sprint untuk estimasi tingkat tinggi |
| Kontrol Ambang Batas | - Keterlambatan > 3 hari: review dan action plan - Keterlambatan > 1 sprint: eskalasi ke sponsor |
| Metode Pelaporan | Sprint Report, Weekly Status, Burndown Chart |
| Tools | Jira untuk tracking, Miro untuk Gantt Chart |

#### 4.2.1.3. Sprint Calendar

| Sprint | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Durasi (Hari) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | [Tanggal] | [Tanggal] | 10 |
| Sprint 1 | [Tanggal] | [Tanggal] | 10 |
| Sprint 2 | [Tanggal] | [Tanggal] | 10 |
| Sprint 3 | [Tanggal] | [Tanggal] | 10 |
| Sprint 4 | [Tanggal] | [Tanggal] | 10 |
| Sprint 5 | [Tanggal] | [Tanggal] | 10 |
| Sprint 6 | [Tanggal] | [Tanggal] | 10 |
| Sprint 7 | [Tanggal] | [Tanggal] | 10 |
| Sprint 8 | [Tanggal] | [Tanggal] | 10 |
| Sprint 9 | [Tanggal] | [Tanggal] | 10 |
| Sprint 10 | [Tanggal] | [Tanggal] | 10 |
| Sprint 11 | [Tanggal] | [Tanggal] | 10 |
| Sprint 12 | [Tanggal] | [Tanggal] | 10 |
| Sprint 13 | [Tanggal] | [Tanggal] | 10 |
| Sprint 14 | [Tanggal] | [Tanggal] | 10 |
| Sprint 15 | [Tanggal] | [Tanggal] | 10 |
| Sprint 16 | [Tanggal] | [Tanggal] | 10 |
| Sprint 17 | [Tanggal] | [Tanggal] | 10 |
| Sprint 18 | [Tanggal] | [Tanggal] | 10 |
| Sprint 19 | [Tanggal] | [Tanggal] | 10 |
| Sprint 20 | [Tanggal] | [Tanggal] | 10 |
| Sprint 21 | [Tanggal] | [Tanggal] | 10 |
| Total |  |  | 210 Hari |

### 4.2.2. Mendefinisikan Aktivitas

#### 4.2.2.1. Deskripsi Proses

Proses ini mengidentifikasi dan mendokumentasikan tindakan spesifik yang harus dilakukan untuk menghasilkan deliverables proyek.

#### 4.2.2.2. Aktivitas Tingkat Tinggi

| ID Aktivitas | Nama Aktivitas | Deskripsi | WBS ID |
| --- | --- | --- | --- |
| A01 | Sprint 0: Setup & Design | Persiapan infrastruktur, arsitektur detail, setup tools | 1.10.0 |
| A02 | Sprint 1-2: Foundation | IAM Integration, Master Data, Audit, Notification, Workflow | 1.7.1 |
| A03 | Sprint 3: Supplier Management | Supplier CRUD, Qualification, Scorecard, Portal | 1.2.0 |
| A04 | Sprint 4-5: Procurement I | PR, PR Approval, PO, PO Approval, Send/Confirm PO | 1.1.1, 1.1.2 |
| A05 | Sprint 6: Procurement II | GR, Invoice, Payment, Three-Way Matching | 1.1.3, 1.1.4 |
| A06 | Sprint 7-8: Inventory I | Master Item, Stock Management (Add/Deduct/Transfer) | 1.3.1, 1.3.2 |
| A07 | Sprint 9: Inventory II | Batch/Lot/Expiry, Reservation, Alerts, Opname | 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6 |
| A08 | Sprint 10-11: Warehouse I | Warehouse Setup, Receiving, Putaway, Picking | 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 |
| A09 | Sprint 12: Warehouse II | Packing, Dispatch, Capacity, Barcode Integration | 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6 |
| A10 | Sprint 13-14: Quality I | Specification, Incoming/In-Process/Final Inspection | 1.5.1, 1.5.2 |
| A11 | Sprint 15: Quality II | NCR, CAR/PAR, Certificate | 1.5.3, 1.5.4, 1.5.5 |
| A12 | Sprint 16: Traceability | Forward/Backward Traceability, Recall | 1.6.0 |
| A13 | Sprint 17: Integration | Integrasi dengan semua P-FNE | 1.7.0 |
| A14 | Sprint 18-19: Frontend & Dashboard | Web Portal, Mobile App, Dashboard | 1.8.0 |
| A15 | Sprint 20: UAT & Bug Fixing | UAT, Bug Fixing, Documentation, Training | 1.11.0, 1.12.0 |
| A16 | Sprint 21: Deployment & Go-Live | Deployment, Data Migration, Go-Live | 1.13.0 |

#### 4.2.2.3. Aktivitas Detail (Contoh: Procurement)

| ID | Aktivitas | Estimasi | Dependency |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1 | Create PR (Backend) | 3 SP | A02 |
| 1.1.1.2 | Create PR (Frontend) | 3 SP | 1.1.1.1 |
| 1.1.1.3 | Edit/Submit PR | 2 SP | 1.1.1.1 |
| 1.1.1.4 | PR Approval Workflow | 5 SP | 1.1.1.3 |
| 1.1.1.5 | PR Status Tracking | 2 SP | 1.1.1.3 |
| 1.1.2.1 | Create PO from PR (Backend) | 3 SP | 1.1.1.4 |
| 1.1.2.2 | Create PO (Frontend) | 3 SP | 1.1.2.1 |
| 1.1.2.3 | PO Approval Workflow | 3 SP | 1.1.2.1 |
| 1.1.2.4 | Send PO to Supplier | 3 SP | 1.1.2.3 |
| 1.1.2.5 | PO Confirmation | 2 SP | 1.1.2.4 |
| 1.1.3.1 | Goods Receipt (Backend) | 3 SP | 1.1.2.5 |
| 1.1.3.2 | Goods Receipt (Frontend) | 2 SP | 1.1.3.1 |
| 1.1.4.1 | Invoice Recording | 3 SP | 1.1.3.1 |
| 1.1.4.2 | Three-Way Matching | 5 SP | 1.1.4.1 |
| 1.1.4.3 | Payment Processing | 3 SP | 1.1.4.2 |

### 4.2.3. Mengurutkan Aktivitas

#### 4.2.3.1. Deskripsi Proses

Proses ini mengidentifikasi dan mendokumentasikan ketergantungan antar aktivitas proyek.

#### 4.2.3.2. Dependency Matrix

| Aktivitas | Dependency | Jenis |
| --- | --- | --- |
| Sprint 0: Setup | - | - |
| Sprint 1-2: Foundation | Sprint 0 | Finish-to-Start |
| Sprint 3: Supplier | Sprint 1-2 | Finish-to-Start |
| Sprint 4-5: Procurement I | Sprint 1-2 | Finish-to-Start |
| Sprint 6: Procurement II | Sprint 4-5 | Finish-to-Start |
| Sprint 7-8: Inventory I | Sprint 1-2 | Finish-to-Start |
| Sprint 9: Inventory II | Sprint 7-8 | Finish-to-Start |
| Sprint 10-11: Warehouse I | Sprint 7-8 | Finish-to-Start |
| Sprint 12: Warehouse II | Sprint 10-11 | Finish-to-Start |
| Sprint 13-14: Quality I | Sprint 1-2, Sprint 7-8 | Finish-to-Start |
| Sprint 15: Quality II | Sprint 13-14 | Finish-to-Start |
| Sprint 16: Traceability | Sprint 9, Sprint 12, Sprint 15 | Finish-to-Start |
| Sprint 17: Integration | Sprint 1-16 | Finish-to-Start |
| Sprint 18-19: Frontend | Sprint 3-17 (paralel) | Overlap |
| Sprint 20: UAT | Sprint 17, Sprint 18-19 | Finish-to-Start |
| Sprint 21: Deployment | Sprint 20 | Finish-to-Start |

#### 4.2.3.3. Critical Path

text

Critical Path P-FNE-03:

Sprint 0 (Setup)

↓

Sprint 1-2 (Foundation)

↓

Sprint 4-5 (Procurement I) ─────┐

↓                            │

Sprint 6 (Procurement II)        │

↓                            │

Sprint 7-8 (Inventory I)         │

↓                            │

Sprint 9 (Inventory II)          │

↓                            │

Sprint 10-11 (Warehouse I)       │

↓                            │

Sprint 12 (Warehouse II)         │

↓                            │

Sprint 13-14 (Quality I) ────────┤

↓                            │

Sprint 15 (Quality II)           │

↓                            │

Sprint 16 (Traceability) ────────┤

↓                            │

Sprint 17 (Integration) ─────────┘

↓

Sprint 20 (UAT)

↓

Sprint 21 (Deployment)

Total Durasi Critical Path: 21 Sprint = 44 minggu

### 4.2.4. Mengestimasi Durasi Aktivitas

#### 4.2.4.1. Deskripsi Proses

Proses ini mengestimasi jumlah periode kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas.

#### 4.2.4.2. Metode Estimasi

| Metode | Penggunaan | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| Planning Poker | Semua user stories | Tim melakukan voting untuk story points |
| Bottom-up | Tugas yang kompleks | Breakdown tugas menjadi sub-tugas |
| Analogous | Tugas serupa | Berdasarkan pengalaman proyek sebelumnya |
| Expert Judgment | Tugas kritis | Konsultasi dengan SME dan Tech Lead |

#### 4.2.4.3. Velocity Planning

| Sprint | Estimated Velocity | Cumulative Story Points | Deliverables |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | N/A (Setup) | 0 | Setup & Design |
| Sprint 1 | 40 | 40 | Foundation I |
| Sprint 2 | 40 | 80 | Foundation II |
| Sprint 3 | 35 | 115 | Supplier Management |
| Sprint 4 | 40 | 155 | Procurement I |
| Sprint 5 | 40 | 195 | Procurement I |
| Sprint 6 | 35 | 230 | Procurement II |
| Sprint 7 | 40 | 270 | Inventory I |
| Sprint 8 | 40 | 310 | Inventory I |
| Sprint 9 | 35 | 345 | Inventory II |
| Sprint 10 | 35 | 380 | Warehouse I |
| Sprint 11 | 35 | 415 | Warehouse I |
| Sprint 12 | 30 | 445 | Warehouse II |
| Sprint 13 | 35 | 480 | Quality I |
| Sprint 14 | 35 | 515 | Quality I |
| Sprint 15 | 30 | 545 | Quality II |
| Sprint 16 | 30 | 575 | Traceability |
| Sprint 17 | 30 | 605 | Integration |
| Sprint 18 | 40 | 645 | Frontend I |
| Sprint 19 | 40 | 685 | Frontend II |
| Sprint 20 | 35 | 720 | UAT & Bug Fixing |
| Sprint 21 | 30 | 750 | Deployment |
| Total |  | 750 SP |  |

#### 2.4.4.4. Story Points Breakdown per Module

| Module | Story Points | % | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| Foundation (P-FNE-01 Integration) | 60 | 8% | Sprint 1-2 |
| Supplier Management | 50 | 7% | Sprint 3 |
| Procurement Management | 140 | 19% | Sprint 4-6 |
| Inventory Management | 150 | 20% | Sprint 7-9 |
| Warehouse Management | 100 | 13% | Sprint 10-12 |
| Quality Management | 90 | 12% | Sprint 13-15 |
| Traceability | 50 | 7% | Sprint 16 |
| Integration | 40 | 5% | Sprint 17 |
| Frontend & Dashboard | 80 | 11% | Sprint 18-19 |
| Testing & UAT | 70 | 9% | Sprint 20 |
| Deployment | 20 | 3% | Sprint 21 |
| Total | 750 | 100% |  |

### 4.2.5. Mengembangkan Jadwal

#### 4.2.5.1. Deskripsi Proses

Proses ini menganalisis urutan aktivitas, durasi, sumber daya, dan kendala untuk membuat jadwal proyek.

#### 4.2.5.2. Gantt Chart (Tingkat Tinggi)

text

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                              PROJECT GANTT CHART P-FNE-03                               │

│                                                                                         │

│ Aktivitas          | Sprint 0 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10| ... │

│────────────────────|──────────|────|────|────|────|────|────|────|────|────|────|─────│

│ Sprint 0: Setup    | ████████ |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     │

│ Sprint 1-2: Found  |          |███ |███ |    |    |    |    |    |    |    |    |     │

│ Sprint 3: Supplier |          |    |    |███ |    |    |    |    |    |    |    |     │

│ Sprint 4-5: Proc I |          |    |    |    |███ |███ |    |    |    |    |    |     │

│ Sprint 6: Proc II  |          |    |    |    |    |    |███ |    |    |    |    |     │

│ Sprint 7-8: Inv I  |          |    |    |    |    |    |    |███ |███ |    |    |     │

│ Sprint 9: Inv II   |          |    |    |    |    |    |    |    |    |███ |    |     │

│ Sprint 10-11: Wh I |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |███ |███  │

│ Sprint 12: Wh II   |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |███  │

│ Sprint 13-14: Ql I |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     │

│ Sprint 15: Ql II   |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     │

│ Sprint 16: Trace   |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     │

│ Sprint 17: Integ   |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     │

│ Sprint 18-19: FE   |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     │

│ Sprint 20: UAT     |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     │

│ Sprint 21: Deploy  |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     │

│────────────────────|──────────|────|────|────|────|────|────|────|────|────|────|─────│

│ Milestone          |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     │

│ M1: Kick-off       |    ◆     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     │

│ M2: Arch Done      |         ◆|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     │

│ M3: Supplier Done  |          |    |    | ◆  |    |    |    |    |    |    |    |     │

│ M4: Procurement    |          |    |    |    |    |    | ◆  |    |    |    |    |     │

│ M5: Inventory Done |          |    |    |    |    |    |    |    |    | ◆  |    |     │

│ M6: Warehouse Done |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ◆  │

│ M7: Quality Done   |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     │

│ M8: UAT Approved   |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     │

│ M9: Go-Live        |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

#### 4.2.5.3. Milestone Detail

| Milestone | ID | Sprint | Deskripsi | Kriteria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Project Kick-off | M1 | Sprint 0 - W1 | Proyek resmi dimulai | - Charter disetujui - Tim lengkap |
| Arsitektur Selesai | M2 | Sprint 0 - W2 | Dokumen arsitektur final | - Tech Review pass - PMP disetujui |
| Supplier Selesai | M3 | Sprint 3 | Modul Supplier selesai | - 100% fitur done - UAT partial pass |
| Procurement Selesai | M4 | Sprint 6 | Modul Procurement selesai | - 100% fitur done - UAT partial pass |
| Inventory Selesai | M5 | Sprint 9 | Modul Inventory selesai | - 100% fitur done - UAT partial pass |
| Warehouse Selesai | M6 | Sprint 12 | Modul Warehouse selesai | - 100% fitur done - UAT partial pass |
| Quality Selesai | M7 | Sprint 15 | Modul Quality selesai | - 100% fitur done - UAT partial pass |
| Integration Selesai | M8 | Sprint 17 | Semua integrasi selesai | - Event berjalan - End-to-end test pass |
| UAT Approved | M9 | Sprint 20 | UAT selesai dan disetujui | - All test cases pass - Sign-off user |
| Go-Live | M10 | Sprint 21 | Sistem live produksi | - Deploy sukses - Handover selesai |

#### 4.2.5.4. Sprint Backlog Planning Template

| Sprint | Goal | User Stories | Story Points | Owner | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint X | [Goal] | - Story 1 - Story 2 - Story 3 | [Total] | [Nama] | Planning |

### 4.2.6. Mengendalikan Jadwal

#### 4.2.6.1. Deskripsi Proses

Proses ini memonitor status aktivitas proyek untuk memperbarui kemajuan proyek dan mengelola perubahan pada baseline jadwal.

#### 4.2.6.2. Metode Kontrol Jadwal

| Metode | Frekuensi | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| Daily Standup | Harian | Update status, blocker, plan hari ini |
| Sprint Burndown | Harian | Memonitor progres sprint |
| Sprint Review | 2 minggu | Demo dan evaluasi sprint |
| Velocity Tracking | 2 minggu | Track velocity, predict completion |
| EVM Analysis | Bulanan | Schedule Performance Index (SPI) |
| Milestone Review | Per milestone | Review milestone achievement |

#### 4.2.6.3. Sprint Burndown Chart

text

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    SPRINT BURNDOWN CHART - SPRINT X                    │

│                                                                         │

│  Story Points                                                           │

│  ▲                                                                      │

│  │  ●───────●                                                          │

│  │          ╲                                                          │

│  │           ●─────────●                                               │

│  │                     ╲                                               │

│  │                      ●──────●                                       │

│  │                              ╲                                      │

│  │                               ●─────●                              │

│  │                                      ╲                             │

│  │                                       ●────●                       │

│  │                                             ╲                      │

│  │                                              ●───────●            │

│  │                                                      ╲           │

│  │                                                       ●───●      │

│  │                                                            ╲     │

│  │                                                             ●──● │

│  │                                                                  │

│  └─────────────────────────────────────────────────────────────────▶  │

│     Day 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 │

│                                                                         │

│  Legend: ● = Remaining Story Points                                    │

│          ─ = Ideal Burndown                                            │

│  Status: On Track / Behind / Ahead                                     │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

#### 4.2.6.4. Schedule Variance (EVM)

| Metrik | Rumus | Target | Tindakan jika Meleset |
| --- | --- | --- | --- |
| Schedule Variance (SV) | EV - PV | ≥ 0 | - Review prioritas - Tambah resource - Scope adjustment |
| Schedule Performance Index (SPI) | EV / PV | ≥ 1.0 | - Efisiensi proses - Reduce non-critical work |
| Estimate at Completion (EAC) | BAC / SPI | ≤ BAC | - Re-estimasi - Change request |

#### 4.2.6.5. Rekayasa Keterlambatan (Delay Management)

| Tingkat Keterlambatan | Kriteria | Tindakan |
| --- | --- | --- |
| Minor | < 3 hari | - Overtime - Re-prioritasi sprint |
| Sedang | 3-10 hari | - Tambah resource sementara - Review scope - Crashing |
| Mayor | > 10 hari | - Eskalasi ke sponsor - Fast tracking - Scope reduction |
| Kritis | > 1 sprint | - Program Manager involvement - Reschedule Go-Live - Change request formal |

#### 4.2.6.6. Weekly Status Report Template

| Komponen | Deskripsi |
| --- | --- |
| Week | Minggu ke-XX |
| Sprint | Sprint X (Hari X-Y) |
| Progress | - Completed: [List] - In Progress: [List] - Blocked: [List] |
| Sprint Burndown | [Chart/Grafik] |
| Velocity | Current: [X] SP, Average: [Y] SP |
| Milestone | - [M1] ✅ - [M2] ✅ - [M3] ⬜ (Target: [Tanggal]) |
| Risiko | - Risk 1: [Status] - Risk 2: [Status] |
| Action Items | - Action 1 - Action 2 |

## 4.3. RESOURCE ALLOCATION

### 4.3.1. Resource per Sprint

| Sprint | Backend | Frontend | QA | BA | PM | DevOps | DBA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sprint 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 |
| Sprint 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| Sprint 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| Sprint 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| Sprint 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| Sprint 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| Sprint 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1 |
| Sprint 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| Sprint 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| Sprint 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| Sprint 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| Sprint 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| Sprint 13 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| Sprint 14 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| Sprint 15 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| Sprint 16 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| Sprint 17 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |
| Sprint 18 | 3 | 4 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 |
| Sprint 19 | 3 | 4 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 |
| Sprint 20 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| Sprint 21 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |

Keterangan: Angka menunjukkan jumlah orang yang dialokasikan per sprint (0.5 = paruh waktu)

## 4.4. SCHEDULE BASELINE

### 4.4.1. Baseline Components

| Komponen | Dokumen |
| --- | --- |
| Schedule Baseline | Gantt Chart (Bab 4.2.5.2) |
| Milestone Schedule | Milestone Detail (Bab 4.2.5.3) |
| Sprint Calendar | Sprint Calendar (Bab 4.2.1.3) |
| Resource Allocation | Resource per Sprint (Bab 4.3.1) |

### 4.4.2. Schedule Change Procedure

- Identifikasi: Setiap perubahan jadwal diajukan melalui Change Request.

- Analisis: PM dan Tech Lead menganalisis dampak terhadap ruang lingkup, biaya, dan kualitas.

- Review: CCB mereview dan memberikan keputusan.

- Approval: Perubahan disetujui oleh sponsor jika signifikan ( > 2 sprint).

- Update: Schedule baseline diupdate dan dikomunikasikan.

- Implementasi: Tim mengimplementasikan perubahan sesuai rencana.

# BAB 5: MANAJEMEN BIAYA

## 5.1. PENDAHULUAN

### 5.1.1. Definisi

Manajemen Biaya Proyek adalah proses yang diperlukan untuk memastikan proyek selesai sesuai dengan anggaran yang disetujui. Ini mencakup proses estimasi biaya, penentuan anggaran, dan pengendalian biaya.

### 5.1.2. Tujuan Manajemen Biaya P-FNE-03

- Akurasi: Menyediakan estimasi biaya yang akurat berdasarkan aktivitas proyek.

- Kontrol: Memastikan biaya aktual tidak melebihi anggaran yang disetujui.

- Transparansi: Menyediakan visibilitas penuh atas penggunaan biaya kepada stakeholder.

- Efisiensi: Mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk mencapai nilai terbaik.

- Akuntabilitas: Memastikan setiap pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan.

### 5.1.3. Pendekatan Manajemen Biaya

Proyek P-FNE-03 akan menggunakan pendekatan Activity-Based Costing (ABC) untuk mengestimasi dan mengendalikan biaya. Pendekatan ini mengalokasikan biaya berdasarkan aktivitas aktual yang dilakukan, sehingga memberikan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan metode tradisional.

| Aspek | Pendekatan |
| --- | --- |
| Metode Estimasi | Activity-Based Costing (ABC) + Bottom-up Estimating |
| Struktur Biaya | Direct Costs (Personil, Infrastructure, Tools) + Indirect Costs (Overhead, Contingency) |
| Tarif Personil | Mengacu pada standar INKINDO 2026 untuk konsultan dan tenaga ahli IT |
| Pelacakan | Timesheet per aktivitas, Sprint budgeting |
| Pelaporan | Monthly Cost Report, EVM (Earned Value Management) |

## 5.2. TARIF PERSONIL BERDASARKAN INKINDO 2026

### 5.2.1. Dasar Tarif

Berdasarkan standar INKINDO (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia) Tahun 2026, berikut adalah acuan tarif personil untuk proyek pengembangan sistem ERP:

| Kategori | Tarif Harian (IDR) | Tarif Bulanan (IDR) | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| Senior Consultant / Project Manager | Rp 3.500.000 - 4.500.000 | Rp 70.000.000 - 90.000.000 | 10+ tahun pengalaman |
| Solution Architect / Tech Lead | Rp 3.000.000 - 4.000.000 | Rp 60.000.000 - 80.000.000 | 8+ tahun pengalaman |
| Senior Developer (Backend/Frontend) | Rp 2.500.000 - 3.500.000 | Rp 50.000.000 - 70.000.000 | 5+ tahun pengalaman |
| Mid-Level Developer | Rp 1.800.000 - 2.500.000 | Rp 36.000.000 - 50.000.000 | 3-5 tahun pengalaman |
| Junior Developer | Rp 1.200.000 - 1.800.000 | Rp 24.000.000 - 36.000.000 | 1-3 tahun pengalaman |
| Business Analyst | Rp 2.000.000 - 3.000.000 | Rp 40.000.000 - 60.000.000 | 5+ tahun pengalaman |
| QA Engineer | Rp 1.500.000 - 2.500.000 | Rp 30.000.000 - 50.000.000 | 3+ tahun pengalaman |
| DevOps Engineer | Rp 2.000.000 - 3.000.000 | Rp 40.000.000 - 60.000.000 | 4+ tahun pengalaman |
| Database Administrator | Rp 2.000.000 - 3.000.000 | Rp 40.000.000 - 60.000.000 | 4+ tahun pengalaman |
| Security Specialist | Rp 2.500.000 - 3.500.000 | Rp 50.000.000 - 70.000.000 | 5+ tahun pengalaman |
| UX/UI Designer | Rp 1.800.000 - 2.500.000 | Rp 36.000.000 - 50.000.000 | 3+ tahun pengalaman |
| Trainer / Technical Writer | Rp 1.500.000 - 2.500.000 | Rp 30.000.000 - 50.000.000 | 3+ tahun pengalaman |

### 5.2.2. Tarif yang Digunakan untuk P-FNE-03

Berdasarkan standar INKINDO 2026 dan tingkat kompleksitas proyek, berikut adalah tarif personil yang digunakan untuk estimasi:

| Role | Tarif Harian (IDR) | Tarif Bulanan (IDR) | Jumlah Personil | Total Bulan | Total Biaya (IDR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Project Manager | Rp 4.000.000 | Rp 80.000.000 | 1 | 11 | Rp 880.000.000 |
| Tech Lead / Solution Architect | Rp 3.500.000 | Rp 70.000.000 | 1 | 11 | Rp 770.000.000 |
| Business Analyst | Rp 2.500.000 | Rp 50.000.000 | 1 | 10 | Rp 500.000.000 |
| Senior Backend Developer | Rp 3.000.000 | Rp 60.000.000 | 2 | 10 | Rp 1.200.000.000 |
| Mid Backend Developer | Rp 2.000.000 | Rp 40.000.000 | 2 | 9 | Rp 720.000.000 |
| Senior Frontend Developer | Rp 3.000.000 | Rp 60.000.000 | 1 | 9 | Rp 540.000.000 |
| Mid Frontend Developer | Rp 2.000.000 | Rp 40.000.000 | 2 | 8 | Rp 640.000.000 |
| Senior QA Engineer | Rp 2.200.000 | Rp 44.000.000 | 1 | 8 | Rp 352.000.000 |
| Mid QA Engineer | Rp 1.800.000 | Rp 36.000.000 | 1 | 7 | Rp 252.000.000 |
| DevOps Engineer | Rp 2.500.000 | Rp 50.000.000 | 1 | 6 | Rp 300.000.000 |
| Database Administrator | Rp 2.500.000 | Rp 50.000.000 | 1 | 4 | Rp 200.000.000 |
| Security Specialist | Rp 3.000.000 | Rp 60.000.000 | 1 | 3 | Rp 180.000.000 |
| UX/UI Designer | Rp 2.000.000 | Rp 40.000.000 | 1 | 3 | Rp 120.000.000 |
| Trainer / Technical Writer | Rp 2.000.000 | Rp 40.000.000 | 1 | 3 | Rp 120.000.000 |
| SME Supply Chain (Part-time) | Rp 2.000.000 | Rp 40.000.000 | 0.5 | 8 | Rp 160.000.000 |
| Total Personil |  |  | 15.5 FTE |  | Rp 6.934.000.000 |

Catatan:

- Tarif berdasarkan standar INKINDO 2026 yang telah disesuaikan dengan tingkat inflasi dan kompleksitas proyek ERP.

- FTE (Full Time Equivalent) = 1 orang bekerja penuh selama periode tertentu.

- Total bulan dihitung berdasarkan resource allocation per sprint (Bab 4.3.1).

## 5.3. ACTIVITY-BASED COSTING (ABC)

### 5.3.1. Deskripsi Metode

Activity-Based Costing (ABC) adalah metode yang mengalokasikan biaya berdasarkan aktivitas aktual yang dilakukan. Pendekatan ini memberikan akurasi biaya yang lebih tinggi dengan mengidentifikasi:

- Aktivitas: Tugas spesifik yang dilakukan dalam proyek

- Cost Driver: Faktor yang mempengaruhi biaya aktivitas

- Resource Consumption: Penggunaan sumber daya per aktivitas

### 5.3.2. Identifikasi Aktivitas Utama

| ID | Aktivitas | Deskripsi | Cost Driver |
| --- | --- | --- | --- |
| A01 | Project Management | Perencanaan, koordinasi, pelaporan, pengendalian | Jam kerja PM |
| A02 | Requirement Analysis | Workshop, wawancara, dokumentasi kebutuhan | Jam kerja BA + SME |
| A03 | Architecture Design | Perancangan arsitektur teknis dan database | Jam kerja Tech Lead |
| A04 | Backend Development | Implementasi microservices | Jam kerja Backend Dev |
| A05 | Frontend Development | Implementasi UI/UX | Jam kerja Frontend Dev |
| A06 | Database Development | Schema design, migration, optimization | Jam kerja DBA |
| A07 | Integration Development | Integrasi antar service dan proyek | Jam kerja Dev + Tech Lead |
| A08 | Quality Assurance | Testing (Unit, Integration, Performance, Security) | Jam kerja QA |
| A09 | DevOps | CI/CD, infrastructure, deployment | Jam kerja DevOps |
| A10 | Documentation | Technical docs, API docs, user manual | Jam kerja Tech Writer |
| A11 | Training | User training, training materials | Jam kerja Trainer |
| A12 | UAT Support | User Acceptance Testing support | Jam kerja QA + BA |
| A13 | Deployment | Deployment to production, Go-Live | Jam kerja DevOps + PM |

### 5.3.3. Activity-Based Costing Calculation

#### 5.3.3.1. Biaya Personil per Aktivitas

| Aktivitas | Personil | Jam / Bulan | Total Bulan | Total Jam | Rate/Jam (IDR) | Total Biaya (IDR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A01: Project Management |  |  |  |  |  |  |
|  | Project Manager | 160 | 11 | 1.760 | Rp 500.000 | Rp 880.000.000 |
|  | Subtotal A01 |  |  |  |  | Rp 880.000.000 |
| A02: Requirement Analysis |  |  |  |  |  |  |
|  | Business Analyst | 160 | 10 | 1.600 | Rp 312.500 | Rp 500.000.000 |
|  | SME Supply Chain | 80 | 8 | 640 | Rp 250.000 | Rp 160.000.000 |
|  | Subtotal A02 |  |  |  |  | Rp 660.000.000 |
| A03: Architecture Design |  |  |  |  |  |  |
|  | Tech Lead | 160 | 11 | 1.760 | Rp 437.500 | Rp 770.000.000 |
|  | DBA | 80 | 4 | 320 | Rp 312.500 | Rp 100.000.000 |
|  | Subtotal A03 |  |  |  |  | Rp 870.000.000 |
| A04: Backend Development |  |  |  |  |  |  |
|  | Sr Backend Dev (2) | 320 | 10 | 3.200 | Rp 375.000 | Rp 1.200.000.000 |
|  | Mid Backend Dev (2) | 320 | 9 | 2.880 | Rp 250.000 | Rp 720.000.000 |
|  | Subtotal A04 |  |  |  |  | Rp 1.920.000.000 |
| A05: Frontend Development |  |  |  |  |  |  |
|  | Sr Frontend Dev | 160 | 9 | 1.440 | Rp 375.000 | Rp 540.000.000 |
|  | Mid Frontend Dev (2) | 320 | 8 | 2.560 | Rp 250.000 | Rp 640.000.000 |
|  | UX/UI Designer | 160 | 3 | 480 | Rp 250.000 | Rp 120.000.000 |
|  | Subtotal A05 |  |  |  |  | Rp 1.300.000.000 |
| A06: Database Development |  |  |  |  |  |  |
|  | DBA | 160 | 4 | 640 | Rp 312.500 | Rp 200.000.000 |
|  | Subtotal A06 |  |  |  |  | Rp 200.000.000 |
| A07: Integration Development |  |  |  |  |  |  |
|  | Sr Backend Dev | 160 | 3 | 480 | Rp 375.000 | Rp 180.000.000 |
|  | Tech Lead | 80 | 3 | 240 | Rp 437.500 | Rp 105.000.000 |
|  | Subtotal A07 |  |  |  |  | Rp 285.000.000 |
| A08: Quality Assurance |  |  |  |  |  |  |
|  | Sr QA Engineer | 160 | 8 | 1.280 | Rp 275.000 | Rp 352.000.000 |
|  | Mid QA Engineer | 160 | 7 | 1.120 | Rp 225.000 | Rp 252.000.000 |
|  | Subtotal A08 |  |  |  |  | Rp 604.000.000 |
| A09: DevOps |  |  |  |  |  |  |
|  | DevOps Engineer | 160 | 6 | 960 | Rp 312.500 | Rp 300.000.000 |
|  | Subtotal A09 |  |  |  |  | Rp 300.000.000 |
| A10: Documentation |  |  |  |  |  |  |
|  | Tech Writer | 160 | 3 | 480 | Rp 250.000 | Rp 120.000.000 |
|  | Subtotal A10 |  |  |  |  | Rp 120.000.000 |
| A11: Training |  |  |  |  |  |  |
|  | Trainer | 160 | 3 | 480 | Rp 250.000 | Rp 120.000.000 |
|  | Subtotal A11 |  |  |  |  | Rp 120.000.000 |
| A12: UAT Support |  |  |  |  |  |  |
|  | QA Engineer (2) | 320 | 2 | 640 | Rp 225.000 | Rp 144.000.000 |
|  | BA | 80 | 2 | 160 | Rp 312.500 | Rp 50.000.000 |
|  | Subtotal A12 |  |  |  |  | Rp 194.000.000 |
| A13: Deployment |  |  |  |  |  |  |
|  | DevOps Engineer | 160 | 1 | 160 | Rp 312.500 | Rp 50.000.000 |
|  | PM | 80 | 1 | 80 | Rp 500.000 | Rp 40.000.000 |
|  | Subtotal A13 |  |  |  |  | Rp 90.000.000 |
| Total Biaya Personil |  |  |  |  |  | Rp 7.543.000.000 |

### 5.3.4. Biaya Non-Personil

| Kategori | Komponen | Volume | Unit Cost (IDR) | Total Biaya (IDR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Infrastructure | Cloud (Dev/Staging/Prod) | 11 bulan | Rp 30.000.000/bulan | Rp 330.000.000 |
|  | Database (PostgreSQL managed) | 11 bulan | Rp 15.000.000/bulan | Rp 165.000.000 |
|  | Neo4j managed | 11 bulan | Rp 10.000.000/bulan | Rp 110.000.000 |
|  | Kafka managed | 11 bulan | Rp 8.000.000/bulan | Rp 88.000.000 |
|  | Redis managed | 11 bulan | Rp 5.000.000/bulan | Rp 55.000.000 |
|  | Object Storage (Dokumen) | 11 bulan | Rp 2.000.000/bulan | Rp 22.000.000 |
| Tools & Software | Jira Enterprise | 11 bulan | Rp 15.000.000/bulan | Rp 165.000.000 |
|  | GitLab Enterprise | 11 bulan | Rp 12.000.000/bulan | Rp 132.000.000 |
|  | Confluence | 11 bulan | Rp 8.000.000/bulan | Rp 88.000.000 |
|  | SonarQube Enterprise | 11 bulan | Rp 5.000.000/bulan | Rp 55.000.000 |
|  | Monitoring (Prometheus/Grafana) | 11 bulan | Rp 3.000.000/bulan | Rp 33.000.000 |
|  | Security Tools | 11 bulan | Rp 5.000.000/bulan | Rp 55.000.000 |
| Training & Travel | User Training (onsite) | 5 sesi | Rp 25.000.000/sesi | Rp 125.000.000 |
|  | Travel & Accommodation | 5 lokasi | Rp 15.000.000/lokasi | Rp 75.000.000 |
| Lain-lain | Internet & Communication | 11 bulan | Rp 2.000.000/bulan | Rp 22.000.000 |
|  | Office & Facility | 11 bulan | Rp 5.000.000/bulan | Rp 55.000.000 |
|  | Legal & Compliance | 1 | Rp 25.000.000 | Rp 25.000.000 |
|  | Total Non-Personil |  |  |  | Rp 1.600.000.000 |

## 5.4. ANGGARAN PROYEK

### 5.4.1. Budget Breakdown

| Kategori | Komponen | Total Biaya (IDR) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Personil | Project Management | Rp 880.000.000 | 10.1% |
|  | Requirement Analysis | Rp 660.000.000 | 7.6% |
|  | Architecture Design | Rp 870.000.000 | 10.0% |
|  | Backend Development | Rp 1.920.000.000 | 22.0% |
|  | Frontend Development | Rp 1.300.000.000 | 14.9% |
|  | Database Development | Rp 200.000.000 | 2.3% |
|  | Integration Development | Rp 285.000.000 | 3.3% |
|  | Quality Assurance | Rp 604.000.000 | 6.9% |
|  | DevOps | Rp 300.000.000 | 3.4% |
|  | Documentation | Rp 120.000.000 | 1.4% |
|  | Training | Rp 120.000.000 | 1.4% |
|  | UAT Support | Rp 194.000.000 | 2.2% |
|  | Deployment | Rp 90.000.000 | 1.0% |
|  | Subtotal Personil | Rp 7.543.000.000 | 86.5% |
| Non-Personil | Infrastructure | Rp 770.000.000 | 8.8% |
|  | Tools & Software | Rp 528.000.000 | 6.1% |
|  | Training & Travel | Rp 200.000.000 | 2.3% |
|  | Lain-lain | Rp 102.000.000 | 1.2% |
|  | Subtotal Non-Personil | Rp 1.600.000.000 | 18.4% |
| Contingency | 10% dari total | Rp 914.300.000 | 10.5% |
|  | Total | Rp 10.057.300.000 | 100% |

### 5.4.2. Budget per Sprint

| Sprint | Fokus | Personil (IDR) | Infrastructure (IDR) | Tools (IDR) | Total (IDR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | Setup & Design | Rp 205.000.000 | Rp 10.000.000 | Rp 10.000.000 | Rp 225.000.000 |
| Sprint 1 | Foundation I | Rp 375.000.000 | Rp 25.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 420.000.000 |
| Sprint 2 | Foundation II | Rp 375.000.000 | Rp 25.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 420.000.000 |
| Sprint 3 | Supplier | Rp 350.000.000 | Rp 25.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 395.000.000 |
| Sprint 4 | Procurement I | Rp 375.000.000 | Rp 25.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 420.000.000 |
| Sprint 5 | Procurement I | Rp 420.000.000 | Rp 25.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 465.000.000 |
| Sprint 6 | Procurement II | Rp 420.000.000 | Rp 25.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 465.000.000 |
| Sprint 7 | Inventory I | Rp 420.000.000 | Rp 25.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 465.000.000 |
| Sprint 8 | Inventory I | Rp 420.000.000 | Rp 25.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 465.000.000 |
| Sprint 9 | Inventory II | Rp 370.000.000 | Rp 25.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 415.000.000 |
| Sprint 10 | Warehouse I | Rp 370.000.000 | Rp 25.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 415.000.000 |
| Sprint 11 | Warehouse I | Rp 370.000.000 | Rp 25.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 415.000.000 |
| Sprint 12 | Warehouse II | Rp 315.000.000 | Rp 25.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 360.000.000 |
| Sprint 13 | Quality I | Rp 370.000.000 | Rp 25.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 415.000.000 |
| Sprint 14 | Quality I | Rp 370.000.000 | Rp 25.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 415.000.000 |
| Sprint 15 | Quality II | Rp 315.000.000 | Rp 25.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 360.000.000 |
| Sprint 16 | Traceability | Rp 370.000.000 | Rp 25.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 415.000.000 |
| Sprint 17 | Integration | Rp 400.000.000 | Rp 25.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 445.000.000 |
| Sprint 18 | Frontend & Dashboard | Rp 420.000.000 | Rp 25.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 465.000.000 |
| Sprint 19 | Frontend & Dashboard | Rp 420.000.000 | Rp 25.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 465.000.000 |
| Sprint 20 | UAT & Bug Fixing | Rp 470.000.000 | Rp 25.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 515.000.000 |
| Sprint 21 | Deployment & Go-Live | Rp 350.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 10.000.000 | Rp 375.000.000 |
| Total |  | Rp 8.150.000.000 | Rp 520.000.000 | Rp 420.000.000 | Rp 9.090.000.000 |

### 5.4.3. Contingency Allocation

| Kategori Risiko | Alokasi | Amount (IDR) | Penggunaan |
| --- | --- | --- | --- |
| Scope Change | 4% | Rp 402.292.000 | Perubahan ruang lingkup minor |
| Delay | 3% | Rp 301.719.000 | Keterlambatan, tambahan sprint |
| Resource | 2% | Rp 201.146.000 | Tambahan personil, outsourcing |
| Technical | 1% | Rp 100.573.000 | Technical debt, refactoring |
| Total Contingency | 10% | Rp 1.005.730.000 |  |

## 5.5. COST BASELINE

### 5.5.1. Baseline Components

| Komponen | Dokumen |
| --- | --- |
| Cost Baseline | Budget per Sprint (Bab 5.4.2) |
| Activity-Based Costing | ABC Calculation (Bab 5.3.3) |
| Contingency Plan | Contingency Allocation (Bab 5.4.3) |

### 5.5.2. S-Curve (Cumulative Cost)

text

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                         S-CURVE - CUMULATIVE COST                      │

│                                                                         │

│  Cumulative Cost (Miliar IDR)                                           │

│  ▲                                                                      │

│ 10.0 │                                            ●                    │

│      │                                          ╱ ╲                    │

│  9.0 │                                        ╱   ╲                    │

│      │                                      ╱     ╲                    │

│  8.0 │                                    ╱       ╲                    │

│      │                                  ╱         ╲                    │

│  7.0 │                                ╱           ╲                    │

│      │                              ╱             ╲                    │

│  6.0 │                            ╱               ╲                    │

│      │                          ╱                 ╲                    │

│  5.0 │                        ╱                   ╲                    │

│      │                      ╱                     ╲                    │

│  4.0 │                    ╱                       ╲                    │

│      │                  ╱                         ╲                    │

│  3.0 │                ╱                           ╲                    │

│      │              ╱                             ╲                    │

│  2.0 │            ╱                               ╲                    │

│      │          ╱                                 ╲                    │

│  1.0 │        ╱                                   ╲                    │

│      │    ●  /                                     ╲                  │

│  0.0 │ ●──●──────────────────────────────────────────●──●             │

│      └─────────────────────────────────────────────────────────────▶   │

│       0  2  4  6  8  10 12 14 16 18 20 22                            │

│                                                                         │

│  Legend: ● = Cumulative Cost                                           │

│          ─ = Planned S-Curve                                           │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 5.6. PENGENDALIAN BIAYA

### 5.6.1. Metode Kontrol Biaya

| Metode | Frekuensi | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| Timesheet Tracking | Harian | Mencatat jam kerja per aktivitas |
| Budget Review | Mingguan | Membandingkan actual vs planned |
| EVM Analysis | Bulanan | SPI, CPI, EAC calculation |
| Change Control | Sesuai kebutuhan | Analisis dampak biaya perubahan |
| Financial Report | Bulanan | Laporan biaya ke sponsor |

### 5.6.2. Earned Value Management (EVM)

| Metrik | Rumus | Target | Tindakan jika Meleset |
| --- | --- | --- | --- |
| Planned Value (PV) | Anggaran per rencana | - | - |
| Earned Value (EV) | % Selesai × Budget | - | - |
| Actual Cost (AC) | Biaya aktual | - | - |
| Cost Variance (CV) | EV - AC | ≥ 0 | - Review budget - Efisiensi biaya |
| Cost Performance Index (CPI) | EV / AC | ≥ 1.0 | - Identifikasi cost overrun - Re-negotiation vendor |
| Estimate at Completion (EAC) | BAC / CPI | ≤ BAC | - Re-estimasi - Change request |

### 5.6.3. Financial Report Template

| Komponen | Deskripsi |
| --- | --- |
| Periode | Bulan XX - YY |
| Budget | Rp 10.057.300.000 |
| Actual to Date | Rp [XX] |
| Variance | Rp [XX] (YY%) |
| CPI | [XX] |
| EAC | Rp [XX] |
| Forecast | [On Track / Over Budget / Under Budget] |
| Explanations | [Penjelasan variance] |

# BAB 6: MANAJEMEN KUALITAS

## 6.1. PENDAHULUAN

### 6.1.1. Definisi

Manajemen Kualitas Proyek adalah proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek akan memenuhi kebutuhan yang telah ditetapkan. Ini mencakup proses perencanaan kualitas, jaminan kualitas, dan pengendalian kualitas.

### 6.1.2. Tujuan Manajemen Kualitas P-FNE-03

- Kepuasan Pengguna: Memastikan sistem memenuhi atau melebihi ekspektasi pengguna.

- Keandalan: Menghasilkan sistem yang andal dengan tingkat defect yang rendah.

- Kepatuhan: Memastikan sistem memenuhi standar dan regulasi yang berlaku.

- Efisiensi: Mengoptimalkan proses pengembangan untuk mengurangi rework.

- Keberlanjutan: Menghasilkan kode yang mudah dipelihara dan dikembangkan.

### 6.1.3. Pendekatan Manajemen Kualitas

| Aspek | Pendekatan |
| --- | --- |
| Metodologi | Quality by Design, Shift-Left Testing |
| Standar Kualitas | ISO 25010 (Software Quality), OWASP (Security) |
| Metrik Kualitas | Defect Density, Test Coverage, Code Smell, Response Time |
| Tools | SonarQube, JUnit, Jest, PyTest, JMeter, OWASP ZAP |
| Frekuensi | Setiap sprint (QA), UAT (Fase akhir) |

## 6.2. PROSES MANAJEMEN KUALITAS

### 6.2.1. Perencanaan Manajemen Kualitas

#### 6.2.1.1. Deskripsi Proses

Proses ini mengidentifikasi standar kualitas yang relevan untuk proyek dan menentukan bagaimana memenuhinya.

#### 6.2.1.2. Quality Management Plan

| Komponen | Deskripsi |
| --- | --- |
| Standar Kualitas | ISO 25010 (Functional Suitability, Performance, Usability, Reliability, Security, Maintainability, Compatibility) |
| Kebijakan Kualitas | - Zero Critical/High defects at Go-Live - Code Review untuk setiap PR - Automated testing untuk setiap build |
| Metrik Kualitas | Seperti dijelaskan pada Bab 6.2.1.3 |
| Peran | QA Lead bertanggung jawab atas kualitas, semua tim bertanggung jawab atas kode |
| Tools | SonarQube, JUnit, Jest, PyTest, JMeter, OWASP ZAP, Snyk |

#### 6.2.1.3. Quality Metrics

| Metrik | Target | Alat Ukur | Frekuensi |
| --- | --- | --- | --- |
| Unit Test Coverage | ≥ 80% | SonarQube / JUnit | Setiap PR |
| Integration Test Coverage | ≥ 70% | Postman / Testcontainers | Setiap Sprint |
| Code Smell Density | ≤ 0.5 per 100 LOC | SonarQube | Setiap PR |
| Technical Debt Ratio | ≤ 5% | SonarQube | Setiap Sprint |
| Duplication | ≤ 3% | SonarQube | Setiap PR |
| Defect Density | ≤ 2 per 100 Function Points | QA Report | Setiap Sprint |
| Critical/High Bugs | 0 at Go-Live | Jira | Setiap Sprint |
| API Response Time (p95) | ≤ 2 detik | JMeter / Prometheus | Setiap Sprint |
| API Availability | ≥ 99.9% | Prometheus | Bulanan |
| Security Vulnerabilities | 0 Critical/High | OWASP ZAP / Snyk | Setiap Sprint |
| Usability Score | ≥ 85% | User Survey | UAT |

#### 6.2.1.4. Quality Standards Reference

| Standar | Deskripsi | Penerapan |
| --- | --- | --- |
| ISO 25010 | Software Quality Model | Keseluruhan sistem |
| OWASP Top 10 | Web Application Security | Keamanan aplikasi |
| ISO 27001 | Information Security Management | Keamanan data |
| Clean Code | Code Quality Standards | Pengembangan kode |
| REST API Maturity | Richardson Maturity Model | API Design |
| 12-Factor App | Cloud-Native Development | Arsitektur dan deployment |

### 6.2.2. Melakukan Quality Assurance

#### 6.2.2.1. Deskripsi Proses

Quality Assurance (QA) adalah proses audit dan evaluasi sistematis untuk memastikan bahwa proyek menggunakan proses yang tepat untuk menghasilkan produk berkualitas.

#### 6.2.2.2. Aktivitas QA

| Aktivitas | Frekuensi | Penanggung Jawab | Tools |
| --- | --- | --- | --- |
| Code Review | Setiap Pull Request | Tech Lead + Senior Dev | GitLab Merge Request |
| Static Code Analysis | Setiap PR | Otomatis (CI) | SonarQube |
| Unit Testing | Setiap build | Developer | JUnit, Jest, PyTest |
| Integration Testing | Setiap Sprint | QA Engineer | Postman, Testcontainers |
| Performance Testing | Sprint 17-18 | QA Engineer | JMeter, k6 |
| Security Testing | Sprint 17-18 | Security Specialist | OWASP ZAP, Snyk |
| Usability Testing | Sprint 19 | UX Designer | User Testing |
| Compliance Review | Sprint 20 | PM + QA | Checklist |

#### 6.2.2.3. Quality Assurance Process

text

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    QUALITY ASSURANCE PROCESS                            │

│                                                                         │

│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │

│  │ 1. Code Quality                                                  │  │

│  │    - Developer writes code                                      │  │

│  │    - Pre-commit hooks (linting, formatting)                     │  │

│  │    - Unit tests written                                          │  │

│  │    - Pull Request created                                        │  │

│  └──────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘  │

│                                 ▼                                      │

│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │

│  │ 2. Automated Checks (CI Pipeline)                                │  │

│  │    - Build                                                       │  │

│  │    - Unit tests run                                              │  │

│  │    - Static code analysis (SonarQube)                           │  │

│  │    - Security scanning (Snyk)                                   │  │

│  │    - Coverage report                                             │  │

│  └──────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘  │

│                                 ▼                                      │

│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │

│  │ 3. Code Review                                                   │  │

│  │    - Minimal 2 reviewers                                         │  │

│  │    - Style guide compliance                                      │  │

│  │    - Business logic review                                       │  │

│  │    - Architecture compliance                                     │  │

│  └──────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘  │

│                                 ▼                                      │

│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │

│  │ 4. Merge & Deploy to Staging                                     │  │

│  │    - Merge to develop branch                                     │  │

│  │    - Deploy to staging environment                               │  │

│  │    - Integration tests run                                       │  │

│  └──────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘  │

│                                 ▼                                      │

│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │

│  │ 5. QA Testing (Sprint)                                           │  │

│  │    - Functional testing                                          │  │

│  │    - Regression testing                                          │  │

│  │    - Performance testing (if needed)                            │  │

│  │    - Bug reporting and tracking                                  │  │

│  └──────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘  │

│                                 ▼                                      │

│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │

│  │ 6. Sprint Review                                                 │  │

│  │    - Demo to stakeholder                                         │  │

│  │    - Acceptance by PO/SME                                        │  │

│  │    - Sprint retrospective                                        │  │

│  └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘  │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

#### 6.2.2.4. Code Review Checklist

| Aspek | Checklist |
| --- | --- |
| Fungsional | - Apakah kode memenuhi requirement? - Apakah edge cases ditangani? - Apakah error handling adequate? |
| Kualitas Kode | - Apakah mengikuti clean code principles? - Apakah nama variabel/fungsi deskriptif? - Apakah kode terstruktur dengan baik? |
| Testing | - Apakah unit tests ditulis? - Apakah test coverage ≥ 80%? - Apakah test cases mencakup edge cases? |
| Keamanan | - Apakah input divalidasi? - Apakah SQL injection dicegah? - Apakah data sensitif dienkripsi? |
| Kinerja | - Apakah query dioptimalkan? - Apakah caching digunakan? - Apakah ada potensi bottleneck? |
| Dokumentasi | - Apakah ada dokumentasi kode? - Apakah API documentation diupdate? - Apakah README diupdate? |

### 6.2.3. Mengendalikan Kualitas

#### 6.2.3.1. Deskripsi Proses

Quality Control (QC) adalah proses memonitor dan mencatat hasil pelaksanaan aktivitas kualitas untuk menilai kinerja dan merekomendasikan perubahan yang diperlukan.

#### 6.2.3.2. Quality Control Activities

| Aktivitas | Frekuensi | Penanggung Jawab | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| Defect Tracking | Harian | QA Team | Bug Report |
| Quality Metrics Report | Setiap Sprint | QA Lead | Sprint Quality Report |
| Performance Testing | Sprint 17-18 | QA Engineer | Performance Report |
| Security Testing | Sprint 17-18 | Security Specialist | Security Report |
| UAT | Sprint 20 | User + QA | UAT Sign-off |
| Go/No-Go Decision | Sprint 21 | PM + Sponsor | Go-Live Decision |

#### 6.2.3.3. Defect Management

A. Defect Severity Classification:

| Severity | Deskripsi | Contoh | Response Time |
| --- | --- | --- | --- |
| Critical | System crash, data loss, security breach | Aplikasi crash, data hilang, akses tidak sah | 24 jam |
| High | Major function not working, data inconsistency | PR tidak bisa disubmit, stock tidak update | 48 jam |
| Medium | Function working but with minor issue | UI misalignment, error message tidak jelas | 72 jam |
| Low | Cosmetic, UI glitch, non-critical | Typo, warna kurang sesuai | 1 minggu |

B. Defect Lifecycle:

text

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                         DEFECT LIFECYCLE                               │

│                                                                         │

│  ┌─────────┐     ┌─────────┐     ┌─────────┐     ┌─────────┐         │

│  │  NEW    │────▶│ASSIGNED │────▶│IN PROG- │────▶│RESOLVED │         │

│  │         │     │         │     │ RESS    │     │         │         │

│  └─────────┘     └─────────┘     └─────────┘     └────┬────┘         │

│                                                       │              │

│                                                       ▼              │

│  ┌─────────┐     ┌─────────┐     ┌─────────┐     ┌─────────┐         │

│  │ CLOSED  │◀────│VERIFIED │◀────│  RE-    │◀────│ REOPEN  │         │

│  │         │     │         │     │OPENED   │     │         │         │

│  └─────────┘     └─────────┘     └─────────┘     └─────────┘         │

│                                                                         │

│  States:                                                               │

│  - NEW: Defect baru dilaporkan                                         │

│  - ASSIGNED: Defect telah ditugaskan ke developer                     │

│  - IN PROGRESS: Developer sedang memperbaiki                          │

│  - RESOLVED: Perbaikan selesai, menunggu verifikasi                   │

│  - REOPEN: Perbaikan tidak efektif, dikembalikan                      │

│  - VERIFIED: QA memverifikasi perbaikan                               │

│  - CLOSED: Defect selesai dan diterima                                │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

#### 6.2.3.4. Testing Strategy

| Jenis Testing | Tujuan | Pelaksana | Tools | Target |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unit Testing | Menguji fungsi individual | Developer | JUnit, Jest, PyTest | Coverage ≥ 80% |
| Integration Testing | Menguji interaksi antar komponen | QA Engineer | Postman, Testcontainers | Coverage ≥ 70% |
| Contract Testing | Menguji API contract | QA Engineer | Pact, Spring Cloud Contract | 100% API coverage |
| Functional Testing | Menguji fungsionalitas sistem | QA Engineer | Selenium, Cypress | 100% requirement |
| Performance Testing | Menguji kecepatan dan skalabilitas | QA Engineer | JMeter, k6 | Response ≤ 2 detik |
| Security Testing | Menguji kerentanan keamanan | Security Specialist | OWASP ZAP, Snyk | 0 Critical/High |
| Usability Testing | Menguji kemudahan penggunaan | UX Designer | User Testing | Score ≥ 85% |
| User Acceptance Testing | Menguji penerimaan user | User + QA | UAT Script | 100% pass |

#### 6.2.3.5. Performance Testing Target

| Skenario | Target Response Time (p95) | Throughput | Concurrent Users |
| --- | --- | --- | --- |
| Inventory Query | ≤ 2 detik | ≥ 100 req/detik | 500 |
| Stock Update | ≤ 1 detik | ≥ 100 transaksi/detik | 500 |
| Purchase Order Creation | ≤ 5 detik | ≥ 50 req/detik | 200 |
| Traceability Query | ≤ 5 detik | ≥ 20 req/detik | 100 |
| Dashboard Load | ≤ 3 detik | ≥ 10 req/detik | 50 |
| Barcode Scan | ≤ 1 detik | ≥ 200 scan/menit | 50 |

#### 6.2.3.6. Security Testing Target

| Aspek | Target | Metode |
| --- | --- | --- |
| Authentication | 100% secure | Penetration testing |
| Authorization | 100% secure | RBAC testing |
| Data Encryption | 100% sensitive data | Code review |
| Input Validation | 0 injection vulnerabilities | SAST, DAST |
| Session Management | 100% secure | Penetration testing |
| API Security | 0 exposed sensitive data | API scanning |

## 6.3. USER ACCEPTANCE TESTING (UAT)

### 6.3.1. UAT Plan

| Aspek | Deskripsi |
| --- | --- |
| Tujuan | Memastikan sistem memenuhi kebutuhan user dan siap Go-Live |
| Peserta | User Representative (Procurement, Warehouse, Quality, Supply Chain) |
| Durasi | 3 sprint (6 minggu) - Sprint 18-20 |
| Lingkup | Semua modul P-FNE-03 |
| Kriteria | 100% test cases passed, 0 Critical/High defects |
| Lokasi | Staging environment + Training environment |
| Alat | UAT scripts, Test cases, Jira |

### 6.3.2. UAT Test Cases by Module

| Modul | Jumlah Test Cases | Contoh Skenario |
| --- | --- | --- |
| Procurement | 25 | - Buat PR, submit, approve - Buat PO dari PR, send, confirm - Record GR, three-way matching, payment |
| Supplier | 10 | - Register supplier, qualify - View scorecard, risk assessment |
| Inventory | 20 | - Add stock, deduct stock, transfer - Batch/lot tracking, expiry alert |
| Warehouse | 15 | - Receiving, putaway, picking, dispatch |
| Quality | 15 | - Define spec, perform inspection, NCR, CAR |
| Traceability | 10 | - Forward/backward traceability, recall |
| Integration | 10 | - Harvest to inventory, production issue |
| Dashboard | 5 | - View KPI, filter, export |
| Total | 110 |  |

### 6.3.3. UAT Sign-off Criteria

| Kriteria | Status |
| --- | --- |
| ✅ Semua test cases (110) dijalankan dan passed | [ ] |
| ✅ 0 Critical defects | [ ] |
| ✅ 0 High defects | [ ] |
| ✅ Medium defects ≤ 5 (dengan workaround) | [ ] |
| ✅ Low defects ≤ 10 | [ ] |
| ✅ Performance target terpenuhi | [ ] |
| ✅ Security target terpenuhi | [ ] |
| ✅ Usability score ≥ 85% | [ ] |
| ✅ Training selesai untuk semua user | [ ] |
| ✅ Dokumentasi user manual lengkap | [ ] |

## 6.4. QUALITY ROLES & RESPONSIBILITIES

| Peran | Tanggung Jawab |
| --- | --- |
| QA Lead | - Memimpin strategi testing - Melaporkan metrik kualitas - Mengelola defect lifecycle - UAT coordination |
| QA Engineer | - Menulis dan menjalankan test cases - Automated testing - Performance testing - Regression testing |
| Developer | - Unit testing - Code quality - Fixing defects - Code review |
| Tech Lead | - Code review final - Architecture quality - Technical debt management |
| Security Specialist | - Security testing - Vulnerability assessment - Security training |
| BA / PO | - Validasi requirement - UAT participation - Acceptance decision |

## 6.5. QUALITY METRICS DASHBOARD

### 6.5.1. Sprint Quality Report

| Metrik | Sprint 1 | Sprint 2 | ... | Target |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unit Test Coverage | 75% | 78% | ... | ≥ 80% |
| Integration Test Coverage | 60% | 65% | ... | ≥ 70% |
| Code Smell Density | 0.8 | 0.6 | ... | ≤ 0.5 |
| Duplication | 5% | 4% | ... | ≤ 3% |
| Technical Debt Ratio | 8% | 6% | ... | ≤ 5% |
| Defect Density | 3 | 2 | ... | ≤ 2 |
| Critical/High Bugs | 2 | 1 | ... | 0 |
| Security Vulnerabilities | 1 | 0 | ... | 0 |

# BAB 7: MANAJEMEN SUMBER DAYA

## 7.1. PENDAHULUAN

### 7.1.1. Definisi

Manajemen Sumber Daya Proyek adalah proses yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mengakuisisi, dan mengelola sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek dengan sukses. Ini mencakup sumber daya manusia, peralatan, fasilitas, dan material.

### 7.1.2. Tujuan Manajemen Sumber Daya P-FNE-03

- Optimalisasi: Memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif.

- Ketersediaan: Memastikan sumber daya yang tepat tersedia pada waktu yang tepat.

- Pengembangan Tim: Membangun tim yang kompeten dan termotivasi.

- Retensi: Mempertahankan anggota tim kunci sepanjang proyek.

- Kesejahteraan: Menjaga work-life balance dan mencegah burnout.

### 7.1.3. Pendekatan Manajemen Sumber Daya

| Aspek | Pendekatan |
| --- | --- |
| Struktur Tim | Hybrid (Agile Scrum dengan peran spesialis) |
| Rekrutmen | Internal + External (jika diperlukan) |
| Pengembangan | On-the-job training, mentoring, knowledge sharing |
| Motivasi | Recognition, bonuses, career development |
| Tools | Jira, Confluence, Slack, Zoom |

## 7.2. STRUKTUR ORGANISASI PROYEK

### 7.2.1. Organizational Chart

text

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                         PROJECT SPONSOR                                 │

│                    [Nama - FNE Corporate]                               │

└───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┘

│

┌───────────────────────────────▼─────────────────────────────────────────┐

│                         PROGRAM MANAGER                                 │

│                    [Nama - FNE Digital]                                 │

└───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┘

│

┌───────────────────────────────▼─────────────────────────────────────────┐

│                         PROJECT MANAGER                                 │

│                    [Nama - Tim Pengembang]                              │

└───────────┬───────────────────┬───────────────────┬─────────────────────┘

│                   │                   │

▼                   ▼                   ▼

┌───────────────────┐ ┌───────────────────┐ ┌───────────────────┐

│  BA / Product     │ │  Tech Lead /      │ │  QA Lead          │

│  Owner            │ │  Solution         │ │                   │

│  [Nama]           │ │  Architect        │ │  [Nama]           │

│                   │ │  [Nama]           │ │                   │

└───────────────────┘ └─────────┬─────────┘ └─────────┬─────────┘

│                     │

┌───────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┐

│                       │                     │                       │

▼                       ▼                     ▼                       ▼

┌───────────────┐ ┌───────────────┐ ┌───────────────┐ ┌───────────────┐

│  Backend      │ │  Frontend     │ │  QA           │ │  DevOps       │

│  Team         │ │  Team         │ │  Team         │ │  Team         │

│  (4 Devs)     │ │  (3 Devs)     │ │  (2 Eng)      │ │  (1 Eng)      │

└───────────────┘ └───────────────┘ └───────────────┘ └───────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    SUPPORTING ROLES                                     │

│  ┌───────────────┐ ┌───────────────┐ ┌───────────────┐ ┌─────────────┐│

│  │ Database      │ │ Security      │ │ SME Supply    │ │ Trainer /   ││

│  │ Administrator │ │ Specialist    │ │ Chain         │ │ Tech Writer ││

│  │ (1 Person)    │ │ (1 Person)    │ │ (1 Person)    │ │ (1 Person)  ││

│  └───────────────┘ └───────────────┘ └───────────────┘ └─────────────┘│

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 7.2.2. Peran dan Tanggung Jawab Detail

| Peran | Kuantitas | Tanggung Jawab | Kualifikasi |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Manager | 1 | - Memimpin tim P-FNE-03 - Mengelola jadwal, biaya, risiko - Komunikasi stakeholder - Koordinasi lintas tim | - PMP/Agile certified - 8+ tahun pengalaman - Pengalaman ERP |
| BA / Product Owner | 1 | - Mengelola product backlog - Menjembatani user dan tim teknis - Validasi requirement - UAT coordination | - 5+ tahun pengalaman - Supply chain domain knowledge |
| Tech Lead / Solution Architect | 1 | - Merancang arsitektur teknis - Review teknis - Standarisasi teknologi - Technical debt management | - 8+ tahun pengalaman - Microservices, Cloud - Java/Spring expertise |
| Senior Backend Developer | 2 | - Implementasi microservices - Code review - Mentoring junior - Performance optimization | - 5+ tahun pengalaman - Java Spring Boot - PostgreSQL, Kafka |
| Mid Backend Developer | 2 | - Implementasi microservices - Unit testing - Bug fixing | - 3-5 tahun pengalaman - Java Spring Boot - SQL |
| Senior Frontend Developer | 1 | - Implementasi web portal - UI/UX implementation - Code review - Mentoring | - 5+ tahun pengalaman - React/Next.js - TypeScript |
| Mid Frontend Developer | 2 | - Implementasi frontend components - Responsive design - Bug fixing | - 3-5 tahun pengalaman - React/Next.js - TypeScript |
| Senior QA Engineer | 1 | - Strategi testing - Performance testing - Security testing - UAT coordination | - 5+ tahun pengalaman - Automation testing - JMeter, Selenium |
| Mid QA Engineer | 1 | - Functional testing - Regression testing - Bug tracking | - 3-5 tahun pengalaman - Manual & automation |
| DevOps Engineer | 1 | - CI/CD pipeline - Infrastructure as Code - Deployment - Monitoring | - 4+ tahun pengalaman - Kubernetes, Docker - GitLab CI |
| Database Administrator | 1 | - Database design - Migration management - Performance tuning - Backup & recovery | - 4+ tahun pengalaman - PostgreSQL, Neo4j - Performance optimization |
| Security Specialist | 1 | - Security assessment - Vulnerability scanning - Security training - Compliance | - 5+ tahun pengalaman - OWASP, ISO 27001 - Penetration testing |
| UX/UI Designer | 1 | - User interface design - Prototyping - Usability testing - Design system | - 3+ tahun pengalaman - Figma, Adobe XD - User-centered design |
| Trainer / Technical Writer | 1 | - User manual creation - Training materials - User training - API documentation | - 3+ tahun pengalaman - Technical writing - Training delivery |
| SME Supply Chain | 1 (part-time) | - Business knowledge - Validasi requirement - User testing - Domain expertise | - 10+ tahun pengalaman - Supply chain operations |

## 7.3. MANAJEMEN TIM

### 7.3.1. Team Development Plan

| Fase | Aktivitas | Tujuan | Timeline |
| --- | --- | --- | --- |
| Forming | - Kick-off meeting - Team building - Role clarification | Membangun hubungan dan pemahaman peran | Sprint 0 |
| Storming | - Regular retrospectives - Conflict resolution - Open communication | Mengatasi konflik dan membangun trust | Sprint 1-2 |
| Norming | - Establish working agreements - Pair programming - Knowledge sharing | Membangun norma kerja bersama | Sprint 3-4 |
| Performing | - Autonomous team - Continuous improvement - High productivity | Tim berkinerja tinggi | Sprint 5+ |

### 7.3.2. Working Agreement

| Aspek | Kesepakatan |
| --- | --- |
| Jam Kerja | 09.00 - 17.00 WIB (dengan fleksibilitas) |
| Daily Standup | 09.30 - 09.45 WIB (setiap hari) |
| Sprint Planning | Senin pagi, sprint awal (2 jam) |
| Sprint Review | Jumat sore, sprint akhir (2 jam) |
| Sprint Retrospective | Jumat sore, sprint akhir (1 jam) |
| Code Review | Minimal 2 reviewer, maksimal 24 jam |
| Komunikasi | Slack untuk chat, Zoom untuk meeting |
| Dokumentasi | Confluence untuk semua docs |
| Issue Tracking | Jira untuk semua tasks dan bugs |
| Quality | Unit test ≥ 80%, code review mandatory |

### 7.3.3. Communication Channels

| Channel | Penggunaan | Frekuensi |
| --- | --- | --- |
| Slack | - Daily communication - Quick questions - Notifications | Real-time |
| Zoom/Google Meet | - Sprint ceremonies - Stakeholder meetings - Workshop | Sesuai jadwal |
| Jira | - Task tracking - Sprint management - Bug tracking | Harian |
| Confluence | - Documentation - Meeting notes - Knowledge base | Continuous |
| Email | - Formal communication - Reports - Approvals | Mingguan |
| Dashboard | - Project status - Metrics - Progress | Real-time |

### 7.3.4. Performance Management

| Metode | Frekuensi | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| Sprint Retrospective | 2 minggu | Refleksi tim untuk improvement |
| 1-on-1 Meeting | 2 minggu | PM dengan setiap anggota tim |
| Performance Review | 3 bulan | Formal performance evaluation |
| 360-degree Feedback | 6 bulan | Feedback dari semua arah |
| Career Development | 6 bulan | Perencanaan karir |

## 7.4. SUMBER DAYA NON-PERSONIL

### 7.4.1. Infrastructure Resources

| Resource | Spesifikasi | Kuantitas | Provider |
| --- | --- | --- | --- |
| Development Environment | Kubernetes cluster, 8 vCPU, 32 GB RAM | 1 | Cloud (AWS/GCP/Azure) |
| Staging Environment | Kubernetes cluster, 16 vCPU, 64 GB RAM | 1 | Cloud |
| Production Environment | Kubernetes cluster, 32 vCPU, 128 GB RAM | 2 (HA) | Cloud |
| PostgreSQL Database | Managed, 4 vCPU, 16 GB RAM (Dev) Managed, 8 vCPU, 32 GB RAM (Staging) Managed, 16 vCPU, 64 GB RAM (Prod) | 3 | Cloud managed |
| Neo4j Database | Managed, 4 vCPU, 16 GB RAM | 1 | Cloud managed |
| Redis Cache | Managed, 2 GB (Dev) Managed, 8 GB (Staging) Managed, 16 GB (Prod) | 3 | Cloud managed |
| Kafka Cluster | Managed, 3 brokers | 1 | Cloud managed |
| Object Storage | 1 TB | 1 | Cloud |
| Load Balancer | Cloud managed | 1 | Cloud |

### 7.4.2. Software Tools

| Tools | Lisensi | Jumlah Lisensi | Biaya Tahunan (IDR) |
| --- | --- | --- | --- |
| Jira Enterprise | Annual | 15 user | Rp 165.000.000 |
| Confluence Enterprise | Annual | 15 user | Rp 88.000.000 |
| GitLab Enterprise | Annual | 15 user | Rp 132.000.000 |
| SonarQube Enterprise | Annual | 15 user | Rp 55.000.000 |
| IntelliJ IDEA Ultimate | Annual | 8 user | Rp 24.000.000 |
| Postman Enterprise | Annual | 10 user | Rp 15.000.000 |
| Figma Professional | Annual | 5 user | Rp 10.000.000 |
| Snyk Enterprise | Annual | 15 user | Rp 20.000.000 |
| Total Software |  |  | Rp 509.000.000 |

### 7.4.3. Facilities

| Facility | Penggunaan | Lokasi |
| --- | --- | --- |
| Meeting Room | Sprint ceremonies, workshops | Kantor / Virtual |
| Training Room | User training | Kantor FNE |
| Workstations | Development | Remote / Kantor |

## 7.5. RESOURCE ALLOCATION MATRIX

### 7.5.1. Resource per Sprint (Detail)

| Sprint | PM | BA | Tech Lead | Backend | Frontend | QA | DevOps | DBA | Security | UX | Trainer | SME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 0.5 | 1 | - | 1 |
| Sprint 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | - | - | 1 |
| Sprint 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | 1 |
| Sprint 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | 1 |
| Sprint 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | 1 |
| Sprint 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | 1 |
| Sprint 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | 1 |
| Sprint 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | - | - | 1 |
| Sprint 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | 1 |
| Sprint 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | 1 |
| Sprint 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | 1 |
| Sprint 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | 1 |
| Sprint 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | 1 |
| Sprint 13 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | 1 |
| Sprint 14 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | 1 |
| Sprint 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | 1 |
| Sprint 16 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | 1 |
| Sprint 17 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | - | - | 1 |
| Sprint 18 | 1 | 0.5 | 0.5 | 3 | 4 | 2 | 0.5 | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 |
| Sprint 19 | 1 | 0.5 | 0.5 | 3 | 4 | 2 | 0.5 | - | - | 0.5 | 1 | 1 |
| Sprint 20 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0.5 | - | 0.5 | - | 1 | 1 |
| Sprint 21 | 1 | 0.5 | 0.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0.5 |

Keterangan: Angka menunjukkan jumlah FTE (Full Time Equivalent) per sprint.

## 7.6. REKRUTMEN DAN ONBOARDING

### 7.6.1. Rekrutmen Plan

| Posisi | Sumber | Timeline | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Manager | Internal | Sebelum Sprint 0 | ✅ Tersedia |
| Tech Lead | Internal | Sebelum Sprint 0 | ✅ Tersedia |
| BA | Internal | Sebelum Sprint 0 | ✅ Tersedia |
| Backend Developers | Internal + External | Sebelum Sprint 1 | ⬜ 4 dari 4 |
| Frontend Developers | Internal + External | Sebelum Sprint 1 | ⬜ 3 dari 3 |
| QA Engineers | Internal + External | Sebelum Sprint 1 | ⬜ 2 dari 2 |
| DevOps Engineer | Internal | Sebelum Sprint 0 | ✅ Tersedia |
| DBA | Internal | Sebelum Sprint 0 | ✅ Tersedia |
| Security Specialist | Internal | Sebelum Sprint 1 | ✅ Tersedia |
| UX/UI Designer | External | Sebelum Sprint 3 | ⬜ 1 dari 1 |
| Trainer/Tech Writer | Internal + External | Sebelum Sprint 18 | ⬜ 1 dari 1 |
| SME Supply Chain | Internal | Sebelum Sprint 0 | ✅ Tersedia |

### 7.6.2. Onboarding Checklist

| Aktivitas | Timeline | Penanggung Jawab |
| --- | --- | --- |
| Hari 1: |  |  |
| - Welcome dan pengenalan tim | Day 1 | PM |
| - Akses tools (Jira, Slack, GitLab) | Day 1 | DevOps |
| - Setup workstation | Day 1 | DevOps |
| Minggu 1: |  |  |
| - Project overview | Day 1-2 | PM |
| - Architecture walkthrough | Day 2-3 | Tech Lead |
| - Codebase familiarization | Day 3-5 | Tech Lead |
| - Development environment setup | Day 1-3 | DevOps |
| Minggu 2: |  |  |
| - First task assignment | Day 8 | PM + Tech Lead |
| - Pair programming with senior | Day 8-10 | Senior Dev |
| - First code review | Day 10-12 | Tech Lead |

## 7.7. RETENSI DAN MOTIVASI TIM

### 7.7.1. Retention Strategies

| Strategi | Deskripsi | Implementasi |
| --- | --- | --- |
| Career Development | Peluang belajar dan berkembang | - Training budget - Certification support - Career path planning |
| Recognition | Pengakuan atas kontribusi | - Sprint MVP award - Public recognition - Performance bonus |
| Work-Life Balance | Keseimbangan kerja dan hidup | - Flexible working hours - Remote work - No weekend work |
| Competitive Compensation | Kompensasi yang kompetitif | - Market rate salary - Performance bonus - Benefits package |
| Team Culture | Budaya tim yang positif | - Team building - Open communication - Inclusive environment |
| Challenging Work | Pekerjaan yang menantang | - Cutting-edge technology - Complex problems - Ownership of features |

### 7.7.2. Team Building Activities

| Aktivitas | Frekuensi | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| Virtual Coffee | Mingguan | Informal chat 15 menit |
| Team Lunch | Bulanan | Makan bersama (online/offline) |
| Retrospective | 2 minggu | Refleksi dan improvement |
| Game Night | Bulanan | Fun online games |
| Offsite Retreat | Kuartalan | 1 hari team building (offline) |

## 7.8. TRAINING PLAN

### 7.8.1. Technical Training

| Topik | Peserta | Durasi | Timeline |
| --- | --- | --- | --- |
| Arsitektur Microservices | Semua Dev | 2 hari | Sprint 0 |
| Spring Boot Deep Dive | Backend Dev | 3 hari | Sprint 1 |
| React/Next.js Advanced | Frontend Dev | 3 hari | Sprint 1 |
| PostgreSQL Optimization | Backend + DBA | 2 hari | Sprint 2 |
| Neo4j & Graph Databases | Backend + DBA | 2 hari | Sprint 3 |
| Kafka Event-Driven | Semua Dev | 2 hari | Sprint 3 |
| Kubernetes & DevOps | Semua Dev | 3 hari | Sprint 4 |
| Security in Development | Semua Tim | 1 hari | Sprint 5 |

### 7.8.2. Domain Training (Supply Chain)

| Topik | Peserta | Durasi | Timeline |
| --- | --- | --- | --- |
| Procurement Process | BA + Dev | 2 hari | Sprint 0 |
| Inventory Management | BA + Dev | 2 hari | Sprint 0 |
| Warehouse Operations | BA + Dev | 1 hari | Sprint 0 |
| Quality Management | BA + Dev | 1 hari | Sprint 0 |
| Traceability & Recall | BA + Dev | 1 hari | Sprint 0 |

# BAB 8: MANAJEMEN KOMUNIKASI

## 8.1. PENDAHULUAN

### 8.1.1. Definisi

Manajemen Komunikasi Proyek adalah proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa informasi proyek dikumpulkan, didistribusikan, disimpan, dan diatur dengan tepat dan tepat waktu. Ini mencakup proses perencanaan komunikasi, manajemen komunikasi, dan pemantauan komunikasi.

### 8.1.2. Tujuan Manajemen Komunikasi P-FNE-03

- Transparansi: Memastikan semua stakeholder memiliki akses ke informasi yang relevan.

- Keselarasan: Memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang status proyek.

- Efisiensi: Mengurangi kesalahpahaman dan konflik melalui komunikasi yang efektif.

- Keterlibatan: Meningkatkan keterlibatan stakeholder melalui komunikasi yang teratur.

- Pengambilan Keputusan: Menyediakan informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan.

### 8.1.3. Pendekatan Manajemen Komunikasi

| Aspek | Pendekatan |
| --- | --- |
| Saluran Komunikasi | Multi-channel (email, chat, meeting, dashboard, dokumentasi) |
| Frekuensi | Harian (tim), Mingguan (stakeholder), Bulanan (sponsor) |
| Tools | Slack, Zoom, Email, Jira, Confluence, Dashboard |
| Dokumentasi | Terpusat di Confluence, versi terkelola |

## 8.2. PROSES MANAJEMEN KOMUNIKASI

### 8.2.1. Perencanaan Manajemen Komunikasi

#### 8.2.1.1. Deskripsi Proses

Proses ini mengembangkan pendekatan dan rencana yang tepat untuk kegiatan komunikasi proyek berdasarkan kebutuhan informasi masing-masing stakeholder.

#### 8.2.1.2. Communication Management Plan

| Komponen | Deskripsi |
| --- | --- |
| Stakeholder Communication Requirements | Seperti dijelaskan pada Bab 8.2.1.3 |
| Information to be Communicated | Status proyek, risiko, perubahan, keputusan |
| Frequency & Timing | Harian, mingguan, sprint, bulanan |
| Methods & Technologies | Slack, Zoom, Email, Jira, Confluence, Dashboard |
| Escalation Process | Level 1-3 escalation |
| Glossary | Istilah umum proyek |

#### 8.2.1.3. Stakeholder Communication Matrix

| Stakeholder | Informasi | Metode | Frekuensi | Responsible |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sponsor | - Status proyek - Risiko utama - Keputusan strategis | - Executive Dashboard - Monthly Report - Meeting | Bulanan | PM |
| Program Manager | - Status proyek - Risiko - Dependency lintas proyek | - Weekly Status Report - Weekly Sync | Mingguan | PM |
| Project Manager | - Semua informasi proyek | - Daily Standup - Sprint Report | Harian / Sprint | PM |
| Tim Proyek | - Tugas dan prioritas - Status sprint - Technical decisions | - Daily Standup - Sprint Planning - Technical Meeting | Harian / Sprint | PM, Tech Lead |
| SME Supply Chain | - Requirement - UAT status - Domain decisions | - Workshop - Sprint Review - UAT Session | 2 minggu / Sprint | BA |
| User Representatives | - Fitur baru - UAT schedule - Training | - Sprint Review - UAT Session - Training | 2 minggu / Sprint | BA, Trainer |
| P-FNE Project Leads | - API contracts - Integration status - Dependency | - Integration Meeting - API Documentation | 2 minggu | Tech Lead |

### 8.2.2. Mengelola Komunikasi

#### 8.2.2.1. Deskripsi Proses

Proses ini menciptakan, mengumpulkan, mendistribusikan, menyimpan, mengambil, dan mengatur informasi proyek sesuai dengan rencana komunikasi.

#### 8.2.2.2. Komunikasi Tim

A. Daily Standup (Harian)

| Aspek | Deskripsi |
| --- | --- |
| Waktu | 09.30 - 09.45 WIB |
| Metode | Zoom / Google Meet |
| Agenda | - Apa yang selesai kemarin? - Apa yang akan dikerjakan hari ini? - Ada blocker? |
| Peserta | Seluruh tim proyek |
| Output | Update status, identifikasi blocker |

B. Sprint Planning (2 Minggu)

| Aspek | Deskripsi |
| --- | --- |
| Waktu | Senin pagi, awal sprint (2 jam) |
| Metode | Zoom / Google Meet + Jira |
| Agenda | - Review sprint goal - Pilih user stories dari backlog - Breakdown tasks - Estimasi |
| Peserta | Seluruh tim proyek |
| Output | Sprint backlog, sprint goal |

C. Sprint Review (2 Minggu)

| Aspek | Deskripsi |
| --- | --- |
| Waktu | Jumat sore, akhir sprint (2 jam) |
| Metode | Zoom / Google Meet + Demo |
| Agenda | - Demo fitur selesai - Feedback dari stakeholder - Update roadmap |
| Peserta | Tim + Stakeholder |
| Output | Feedback, accepted features, updated backlog |

D. Sprint Retrospective (2 Minggu)

| Aspek | Deskripsi |
| --- | --- |
| Waktu | Jumat sore, akhir sprint (1 jam) |
| Metode | Zoom / Google Meet + Miro |
| Agenda | - What went well? - What could be improved? - Action items |
| Peserta | Seluruh tim proyek |
| Output | Action items, process improvements |

#### 8.2.2.3. Stakeholder Communication

A. Weekly Status Report

| Aspek | Deskripsi |
| --- | --- |
| Waktu | Setiap Jumat |
| Metode | Email + Dashboard |
| Isi | - Progress summary - Sprint burndown - Risks & issues - Next week plan - Decisions needed |
| Penerima | Program Manager, SME, User Reps |

B. Monthly Executive Report

| Aspek | Deskripsi |
| --- | --- |
| Waktu | Setiap awal bulan |
| Metode | PowerPoint + Executive Dashboard |
| Isi | - Overall project health - Milestone status - Budget status - Risk summary - Key achievements - Next month plan |
| Penerima | Sponsor, Program Manager |

C. Sprint Review (Stakeholder)

| Aspek | Deskripsi |
| --- | --- |
| Waktu | Akhir setiap sprint |
| Metode | Zoom + Demo |
| Isi | - Demo fitur selesai - Q&A - Feedback collection |
| Penerima | SME, User Reps, Program Manager |

### 8.2.3. Memonitor Komunikasi

#### 8.2.3.1. Deskripsi Proses

Proses ini memastikan bahwa kebutuhan informasi stakeholder terpenuhi dan komunikasi berjalan efektif.

#### 8.2.3.2. Metode Monitoring

| Metode | Frekuensi | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| Stakeholder Feedback | Bulanan | Survey kepuasan komunikasi |
| Meeting Evaluation | Setiap meeting | Feedback cepat di akhir meeting |
| Communication Audit | 3 bulan | Review efektivitas komunikasi |
| Issue Tracking | Continuous | Tracking jika ada miskomunikasi |

#### 8.2.3.3. Communication Metrics

| Metrik | Target | Metode Pengukuran |
| --- | --- | --- |
| Stakeholder Satisfaction | ≥ 85% | Survey |
| Meeting Effectiveness | ≥ 80% | Meeting feedback |
| Information Accessibility | ≥ 90% | User survey |
| Response Time | ≤ 4 jam | Tracking |
| Documentation Accuracy | ≥ 95% | Audit |

## 8.3. DOKUMENTASI

### 8.3.1. Dokumentasi Proyek

| Dokumen | Tujuan | Owner | Lokasi |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Charter | Otorisasi proyek | PM | Confluence |
| Project Management Plan | Panduan manajemen proyek | PM | Confluence |
| Requirement Document | Spesifikasi kebutuhan | BA | Confluence |
| Architecture Document | Arsitektur teknis | Tech Lead | Confluence |
| Database Schema | Struktur database | DBA | Confluence |
| API Documentation | Spesifikasi API | Tech Lead | Swagger/Confluence |
| User Manual | Panduan pengguna | Trainer | Confluence |
| Training Materials | Bahan training | Trainer | Confluence |
| Meeting Notes | Catatan meeting | PM | Confluence |
| Risk Register | Manajemen risiko | PM | Jira/Confluence |
| Issue Log | Issue tracking | PM | Jira |
| Change Log | Perubahan yang disetujui | PM | Confluence |

### 8.3.2. Dokumentasi Standar

| Standar | Deskripsi |
| --- | --- |
| Naming Convention | [Project]-[Document Type]-[Version] |
| Version Control | Semantic versioning (v1.0, v1.1, v2.0) |
| Review Process | Minimal 2 reviewers sebelum publish |
| Approval Process | PM approval untuk dokumen kunci |
| Storage | Confluence (docs), GitLab (code) |
| Retention | Minimal 5 tahun setelah proyek selesai |

### 8.3.3. Document Templates

| Template | Penggunaan | Lokasi |
| --- | --- | --- |
| Meeting Notes | Semua meeting | Confluence |
| Status Report | Weekly/Monthly | Confluence |
| Change Request | Change management | Jira/Confluence |
| Risk Register | Risk management | Jira/Confluence |
| Issue Log | Issue tracking | Jira |
| UAT Script | User acceptance testing | Confluence |

## 8.4. ESKALASI

### 8.4.1. Escalation Process

text

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                         ESCALATION PROCESS                              │

│                                                                         │

│  Level 1: Tim Proyek                                                    │

│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │

│  │ - Issue diidentifikasi oleh tim                                 │  │

│  │ - PM koordinasi internal                                        │  │

│  │ - Resolusi dalam 1-2 hari                                       │  │

│  │ - Contoh: Blocker teknis, resource allocation                   │  │

│  └──────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘  │

│                                 ▼                                      │

│  Level 2: Program Manager                                              │

│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │

│  │ - Jika issue tidak bisa diselesaikan di Level 1                 │  │

│  │ - PM eskalasi ke Program Manager                                │  │

│  │ - Resolusi dalam 3-5 hari                                       │  │

│  │ - Contoh: Dependency lintas proyek, resource tambahan           │  │

│  └──────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘  │

│                                 ▼                                      │

│  Level 3: Sponsor                                                      │

│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │

│  │ - Jika issue tidak bisa diselesaikan di Level 2                 │  │

│  │ - Program Manager eskalasi ke Sponsor                           │  │

│  │ - Resolusi dalam 1-2 minggu                                     │  │

│  │ - Contoh: Perubahan scope, budget tambahan, strategic decision  │  │

│  └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘  │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 8.4.2. Escalation Criteria

| Level | Kriteria | Timeline | Responsible |
| --- | --- | --- | --- |
| Level 1 | - Blocker teknis - Resource conflict - Minor scope change - QA issue | 1-2 hari | PM |
| Level 2 | - Dependency lintas proyek - Resource tambahan - Integration issue - Delay > 3 hari | 3-5 hari | Program Manager |
| Level 3 | - Budget tambahan - Major scope change - Delay > 1 sprint - Business critical decision | 1-2 minggu | Sponsor |

## 8.5. COMMUNICATION TOOLS

### 8.5.1. Tools Overview

| Tools | Penggunaan | Akses |
| --- | --- | --- |
| Slack | - Chat harian - Notifikasi - Integrasi dengan Jira/GitLab | Semua tim |
| Zoom/Google Meet | - Sprint ceremonies - Meeting stakeholder - Workshop | Semua tim + stakeholder |
| Email | - Formal communication - Reports - Approvals | Semua tim + stakeholder |
| Jira | - Sprint management - Issue tracking - Reporting | Semua tim |
| Confluence | - Dokumentasi - Meeting notes - Knowledge base | Semua tim + stakeholder |
| Dashboard (Grafana) | - Project health - Metrics - Progress | PM, Program Manager, Sponsor |

### 8.5.2. Dashboard Example

text

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    PROJECT DASHBOARD P-FNE-03                           │

│                    Update: [Tanggal] - [Waktu]                          │

│                                                                         │

│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │

│  │ PROJECT STATUS                                                    │  │

│  │   Overall: 🟢 On Track                                            │  │

│  │   Schedule: 🟡 At Risk (SPI: 0.95)                                │  │

│  │   Cost: 🟢 On Budget (CPI: 1.02)                                 │  │

│  │   Quality: 🟢 Good (Defect Density: 1.8)                         │  │

│  │   Risk: 🟡 Moderate (3 High Risks)                               │  │

│  └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘  │

│                                                                         │

│  ┌──────────────────────────┐  ┌─────────────────────────────────────┐ │

│  │ SPRINT PROGRESS           │  │ MILESTONE STATUS                   │ │

│  │ ┌────────────────────┐   │  │  M1: Setup        ✅ Completed     │ │

│  │ │ Burndown Chart     │   │  │  M2: Foundation   ✅ Completed     │ │

│  │ │                    │   │  │  M3: Supplier     ✅ Completed     │ │

│  │ │ ●─────●            │   │  │  M4: Procurement  🟡 In Progress  │ │

│  │ │      ╲             │   │  │  M5: Inventory    ⬜ Planned       │ │

│  │ │       ●────●       │   │  │  M6: Warehouse    ⬜ Planned       │ │

│  │ │            ╲      │   │  │  M7: Quality      ⬜ Planned       │ │

│  │ │             ●─────●│   │  │  M8: Traceability ⬜ Planned       │ │

│  │ └────────────────────┘   │  └─────────────────────────────────────┘ │

│  │   Sprint X - Day Y/20    │                                         │

│  └──────────────────────────┘                                         │

│                                                                         │

│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │

│  │ RISK STATUS                                                      │  │

│  │  🔴 Critical: 0    🟡 High: 3    🟢 Medium: 5    Low: 8        │  │

│  └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘  │

│                                                                         │

│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │

│  │ QUALITY METRICS                                                  │  │

│  │  Unit Test Coverage:  82% (Target: ≥ 80%) ✅                    │  │

│  │  Defect Density:      1.8 (Target: ≤ 2) ✅                      │  │

│  │  Critical Bugs:       0 (Target: 0) ✅                          │  │

│  │  Code Smell Density:  0.4 (Target: ≤ 0.5) ✅                    │  │

│  └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘  │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 8.6. COMMUNICATION ROLES & RESPONSIBILITIES

| Peran | Tanggung Jawab Komunikasi |
| --- | --- |
| Project Manager | - Komunikasi utama dengan sponsor dan program manager - Weekly status report - Meeting facilitation - Escalation management |
| BA / Product Owner | - Komunikasi dengan SME dan user - Requirement clarification - UAT coordination - Sprint review demo |
| Tech Lead | - Komunikasi teknis dengan tim dan stakeholder teknis - Architecture communication - Integration coordination |
| Team Members | - Daily standup update - Technical documentation - Code review communication |
| QA Lead | - Quality status reporting - Defect communication - UAT support |
| Trainer | - User training communication - Manual documentation - Training feedback |

# BAB 9: MANAJEMEN RISIKO

## 9.1. PENDAHULUAN

### 9.1.1. Definisi

Manajemen Risiko Proyek adalah proses yang diperlukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merespons risiko proyek. Ini mencakup proses perencanaan manajemen risiko, identifikasi risiko, analisis risiko kualitatif dan kuantitatif, perencanaan respons risiko, dan pemantauan serta pengendalian risiko.

### 9.1.2. Tujuan Manajemen Risiko P-FNE-03

- Identifikasi Dini: Mengidentifikasi potensi risiko sebelum menjadi masalah.

- Mitigasi: Mengurangi dampak negatif risiko terhadap proyek.

- Peluang: Mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang yang muncul.

- Kesiapan: Memastikan tim siap menghadapi risiko yang terjadi.

- Keputusan: Menyediakan informasi risiko untuk pengambilan keputusan.

### 9.1.3. Pendekatan Manajemen Risiko

| Aspek | Pendekatan |
| --- | --- |
| Metodologi | PMI Risk Management Framework |
| Analisis | Kualitatif (Probability x Impact Matrix) + Kuantitatif (Monte Carlo jika diperlukan) |
| Strategi Respons | Avoid, Transfer, Mitigate, Accept (untuk risiko negatif) Exploit, Share, Enhance, Accept (untuk peluang) |
| Tools | Risk Register (Jira/Confluence), Risk Matrix, SWOT Analysis |
| Frekuensi | Review risiko setiap sprint, update risk register mingguan |

## 9.2. PROSES MANAJEMEN RISIKO

### 9.2.1. Perencanaan Manajemen Risiko

#### 9.2.1.1. Deskripsi Proses

Proses ini mendefinisikan pendekatan, metodologi, dan peran untuk mengelola risiko proyek.

#### 9.2.1.2. Risk Management Plan

| Komponen | Deskripsi |
| --- | --- |
| Metodologi | PMI Risk Management Process |
| Tools | Risk Register (Jira), Risk Matrix, SWOT Analysis |
| Peran | PM: Risk Owner, Tim: Risk Identification, Sponsor: Risk Decision |
| Kategori Risiko | Teknis, Manajemen, Organisasi, Eksternal |
| Skala Probabilitas | 1-5 (Very Low, Low, Moderate, High, Very High) |
| Skala Dampak | 1-5 (Very Low, Low, Moderate, High, Very High) |
| Ambang Batas | - Risiko dengan skor > 12: Perlu tindakan segera - Risiko dengan skor 8-12: Perlu mitigasi - Risiko dengan skor < 8: Monitor |
| Frekuensi Review | Mingguan (Risk Register), Sprint (Review) |
| Pelaporan | Risk Status dalam Weekly Report |

#### 9.2.1.3. Risk Categories

| Kategori | Deskripsi | Contoh |
| --- | --- | --- |
| Teknis | Risiko terkait teknologi dan implementasi | - Kinerja sistem tidak memenuhi target - Integrasi dengan sistem lain gagal - Security vulnerability |
| Manajemen | Risiko terkait manajemen proyek | - Keterlambatan jadwal - Over budget - Perubahan ruang lingkup |
| Organisasi | Risiko terkait sumber daya dan tim | - Kehilangan key person - Konflik dalam tim - Kurangnya kompetensi |
| Eksternal | Risiko di luar kendali tim | - Perubahan regulasi - Vendor issue - Force majeure |

### 9.2.2. Identifikasi Risiko

#### 9.2.2.1. Deskripsi Proses

Proses ini menentukan risiko mana yang dapat mempengaruhi proyek dan mendokumentasikan karakteristiknya.

#### 9.2.2.2. Metode Identifikasi Risiko

| Metode | Deskripsi | Timeline |
| --- | --- | --- |
| Brainstorming | Sesi dengan tim untuk mengidentifikasi risiko | Sprint 0 |
| SWOT Analysis | Strength, Weakness, Opportunity, Threat | Sprint 0 |
| Checklist | Menggunakan checklist risiko dari proyek sebelumnya | Sprint 0 |
| Expert Interview | Wawancara dengan SME dan stakeholder | Sprint 0-1 |
| Assumption Analysis | Mengidentifikasi risiko dari asumsi proyek | Sprint 0 |
| Constraints Analysis | Mengidentifikasi risiko dari kendala proyek | Sprint 0 |

#### 9.2.2.3. Identifikasi Risiko P-FNE-03

A. Risiko Teknis (Technical Risks)

| No | ID | Risiko | Penyebab | Dampak |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TEC-001 | Kinerja sistem tidak memenuhi target | - Database tidak dioptimalkan - Query kompleks - Skalabilitas tidak teruji | Waktu response > 2 detik, user tidak puas |
| 2 | TEC-002 | Integrasi dengan sistem lain gagal | - API tidak kompatibel - Event schema mismatch - Network issue | Sistem tidak terintegrasi, proses manual |
| 3 | TEC-003 | Security vulnerability | - Input tidak divalidasi - Authentication bypass - Data tidak dienkripsi | Data breach, compliance issue |
| 4 | TEC-004 | Technical debt tinggi | - Kode tidak bersih - Testing tidak adequate - Design flaw | Sistem sulit dipelihara, biaya tinggi |
| 5 | TEC-005 | Data migration gagal | - Data tidak konsisten - Mapping salah - Volume data besar | Data tidak akurat, delay Go-Live |
| 6 | TEC-006 | Performance bottleneck pada inventory | - Koncurrency tinggi - Locking issue - Cache tidak optimal | Stok tidak real-time, order reject |
| 7 | TEC-007 | Batch/lot tracking tidak akurat | - Data entry error - System bug - Flow tidak jelas | Traceability gagal, recall issue |

B. Risiko Manajemen (Management Risks)

| No | ID | Risiko | Penyebab | Dampak |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MGT-001 | Keterlambatan jadwal | - Estimasi tidak akurat - Scope creep - Dependency tidak terpenuhi | Go-Live mundur, biaya tambahan |
| 2 | MGT-002 | Over budget | - Estimasi biaya tidak akurat - Scope change - Resource tambahan | Biaya melebihi anggaran, ROI turun |
| 3 | MGT-003 | Scope creep | - User request tambahan - Change request tidak terkontrol - Requirement tidak jelas | Proyek tidak selesai, delay |
| 4 | MGT-004 | Stakeholder expectation mismatch | - Komunikasi tidak efektif - Requirement tidak clear - Feedback tidak diakomodasi | User tidak puas, rework besar |
| 5 | MGT-005 | Quality issue | - Testing tidak adequate - Requirement tidak jelas - Standard tidak diikuti | Defect tinggi, user complain |
| 6 | MGT-006 | Dependency dengan P-FNE lain tidak terpenuhi | - P-FNE lain delay - API tidak ready - Data tidak tersedia | Integrasi delay, proyek terhambat |

C. Risiko Organisasi (Organizational Risks)

| No | ID | Risiko | Penyebab | Dampak |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ORG-001 | Kehilangan key person | - Resignasi - Sakit - Rotasi | Proyek delay, knowledge loss |
| 2 | ORG-002 | Konflik dalam tim | - Perbedaan pendapat - Komunikasi buruk - Budaya kerja | Produktivitas turun, retensi buruk |
| 3 | ORG-003 | Kurangnya kompetensi tim | - Technology stack baru - Domain knowledge kurang - Kurang training | Kode buruk, bug tinggi, delay |
| 4 | ORG-004 | Burnout tim | - Beban kerja tinggi - Deadline ketat - Work-life balance buruk | Produktivitas turun, resignasi |
| 5 | ORG-005 | SME tidak tersedia | - SME sibuk - Resignasi - Tidak kooperatif | Requirement tidak jelas, UAT delay |
| 6 | ORG-006 | Resistance to change dari user | - User tidak mau berubah - Training tidak efektif - UAT negatif | Adopsi rendah, ROI tidak tercapai |

D. Risiko Eksternal (External Risks)

| No | ID | Risiko | Penyebab | Dampak |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EXT-001 | Perubahan regulasi | - Regulasi baru - Standar berubah | Requirement berubah, rework besar |
| 2 | EXT-002 | Vendor issue | - Cloud provider downtime - Tool license issue - Vendor tidak responsif | Proyek terhenti, delay |
| 3 | EXT-003 | Security incident | - Serangan hacker - Ransomware - Data leak | Data breach, compliance issue, reputasi |
| 4 | EXT-004 | Force majeure | - Bencana alam - Pandemi - Politik | Proyek terhenti |
| 5 | EXT-005 | Infrastructure failure | - Hardware failure - Network down - Power outage | Proyek terhenti, data loss |

### 9.2.3. Analisis Risiko Kualitatif

#### 9.2.3.1. Deskripsi Proses

Proses ini memprioritaskan risiko untuk analisis atau tindakan lebih lanjut dengan menilai dan menggabungkan probabilitas dan dampaknya.

#### 9.2.3.2. Probability and Impact Scale

A. Probability Scale

| Skala | Kriteria | Nilai |
| --- | --- | --- |
| Very Low | < 10% | 1 |
| Low | 10% - 25% | 2 |
| Moderate | 25% - 50% | 3 |
| High | 50% - 75% | 4 |
| Very High | > 75% | 5 |

B. Impact Scale

| Skala | Kriteria | Nilai |
| --- | --- | --- |
| Very Low | Dampak minimal (< 1% anggaran) | 1 |
| Low | Dampak kecil (1-5% anggaran) | 2 |
| Moderate | Dampak sedang (5-15% anggaran) | 3 |
| High | Dampak besar (15-30% anggaran) | 4 |
| Very High | Dampak kritis (> 30% anggaran) | 5 |

#### 9.2.3.3. Risk Scoring & Prioritization

| No | ID | Risiko | Prob. | Dampak | Skor | Prioritas | Strategi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TEC-001 | Kinerja sistem tidak memenuhi target | 4 | 5 | 20 | 🔴 Sangat Tinggi | Mitigate |
| 2 | TEC-002 | Integrasi dengan sistem lain gagal | 4 | 4 | 16 | 🔴 Sangat Tinggi | Mitigate |
| 3 | TEC-003 | Security vulnerability | 3 | 5 | 15 | 🔴 Sangat Tinggi | Mitigate |
| 4 | MGT-001 | Keterlambatan jadwal | 4 | 4 | 16 | 🔴 Sangat Tinggi | Mitigate |
| 5 | MGT-002 | Over budget | 3 | 4 | 12 | 🟡 Tinggi | Mitigate |
| 6 | MGT-003 | Scope creep | 4 | 3 | 12 | 🟡 Tinggi | Mitigate |
| 7 | TEC-004 | Technical debt tinggi | 3 | 4 | 12 | 🟡 Tinggi | Mitigate |
| 8 | ORG-001 | Kehilangan key person | 3 | 4 | 12 | 🟡 Tinggi | Mitigate |
| 9 | TEC-005 | Data migration gagal | 3 | 3 | 9 | 🟡 Sedang | Mitigate |
| 10 | ORG-002 | Konflik dalam tim | 3 | 3 | 9 | 🟡 Sedang | Mitigate |
| 11 | EXT-001 | Perubahan regulasi | 2 | 4 | 8 | 🟢 Sedang | Monitor |
| 12 | MGT-006 | Dependency P-FNE lain | 3 | 3 | 9 | 🟡 Sedang | Mitigate |
| 13 | TEC-006 | Performance bottleneck | 3 | 3 | 9 | 🟡 Sedang | Mitigate |
| 14 | ORG-003 | Kurangnya kompetensi tim | 2 | 4 | 8 | 🟢 Sedang | Mitigate |
| 15 | EXT-002 | Vendor issue | 2 | 3 | 6 | 🟢 Rendah | Monitor |
| 16 | ORG-004 | Burnout tim | 3 | 3 | 9 | 🟡 Sedang | Mitigate |
| 17 | EXT-003 | Security incident | 2 | 4 | 8 | 🟢 Sedang | Mitigate |
| 18 | MGT-004 | Stakeholder expectation mismatch | 3 | 3 | 9 | 🟡 Sedang | Mitigate |
| 19 | ORG-005 | SME tidak tersedia | 3 | 3 | 9 | 🟡 Sedang | Mitigate |
| 20 | ORG-006 | Resistance to change | 3 | 3 | 9 | 🟡 Sedang | Mitigate |
| 21 | TEC-007 | Batch/lot tracking tidak akurat | 2 | 3 | 6 | 🟢 Rendah | Mitigate |
| 22 | MGT-005 | Quality issue | 3 | 3 | 9 | 🟡 Sedang | Mitigate |
| 23 | EXT-004 | Force majeure | 1 | 5 | 5 | 🟢 Rendah | Accept |
| 24 | EXT-005 | Infrastructure failure | 2 | 3 | 6 | 🟢 Rendah | Transfer |

#### 9.2.3.4. Risk Matrix

text

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                          RISK MATRIX                                    │

│                                                                         │

│  Impact                                                                 │

│  ▲                                                                      │

│  5 │  TEC-001  │  TEC-003  │  TEC-002  │  EXT-004  │          │        │

│    │           │           │  MGT-001  │           │          │        │

│  4 │           │           │           │  TEC-004  │          │        │

│    │           │           │           │  MGT-002  │          │        │

│  3 │           │           │           │           │  TEC-006 │        │

│    │           │           │           │           │  MGT-003 │        │

│  2 │           │           │           │           │          │        │

│    │           │           │           │           │          │        │

│  1 │           │           │           │           │          │        │

│    └──────┬────┴──────┬────┴──────┬────┴──────┬────┴──────┬───▶      │

│          1          2          3          4          5   Probability   │

│                                                                         │

│  Legend:                                                               │

│  🔴 Sangat Tinggi (15-25): Tindakan segera                            │

│  🟡 Tinggi (10-14): Perlu mitigasi                                    │

│  🟢 Sedang (5-9): Monitor                                             │

│  ⬜ Rendah (1-4): Accept                                               │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 9.2.4. Perencanaan Respons Risiko

#### 9.2.4.1. Deskripsi Proses

Proses ini mengembangkan opsi dan tindakan untuk meningkatkan peluang dan mengurangi ancaman terhadap tujuan proyek.

#### 9.2.4.2. Risk Response Strategies

| Strategi | Deskripsi | Penggunaan |
| --- | --- | --- |
| Avoid | Menghilangkan ancaman dengan mengubah rencana | Risiko sangat tinggi |
| Transfer | Mengalihkan dampak ke pihak lain | Risiko yang bisa dialihkan (insurance, vendor) |
| Mitigate | Mengurangi probabilitas atau dampak | Risiko tinggi dan sedang |
| Accept | Menerima risiko, tidak melakukan tindakan | Risiko rendah, tidak cost-effective |
| Exploit | Memanfaatkan peluang | Peluang positif |
| Share | Membagi peluang dengan pihak lain | Peluang yang membutuhkan kolaborasi |
| Enhance | Meningkatkan probabilitas atau dampak peluang | Peluang positif |
| Contingency | Menyiapkan rencana cadangan | Risiko yang tidak bisa dihindari |

#### 9.2.4.3. Risk Response Plan

| No | ID | Risiko | Prioritas | Strategi | Respons | Owner | Contingency |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TEC-001 | Kinerja sistem tidak memenuhi target | 🔴 Sangat Tinggi | Mitigate | - Performance testing sejak dini - Database optimization - Caching strategy - Load testing | Tech Lead | - Add resource untuk performance tuning - Vertical scaling |
| 2 | TEC-002 | Integrasi gagal | 🔴 Sangat Tinggi | Mitigate | - Early integration testing - API contract testing - Mock services - Regular integration sync | Tech Lead | - Manual fallback - Dedicated integration team |
| 3 | TEC-003 | Security vulnerability | 🔴 Sangat Tinggi | Mitigate | - Security by design - Regular security scanning - Penetration testing - Secure coding training | Security Specialist | - Incident response plan - Data backup |
| 4 | MGT-001 | Keterlambatan jadwal | 🔴 Sangat Tinggi | Mitigate | - Realistic estimation - Buffer for critical tasks - Daily tracking - Prioritize Must-Have | PM | - Crashing - Fast tracking - Scope adjustment |
| 5 | MGT-002 | Over budget | 🟡 Tinggi | Mitigate | - Regular budget review - EVM tracking - Cost control - Efficient resource use | PM | - Re-negotiation - Scope reduction |
| 6 | MGT-003 | Scope creep | 🟡 Tinggi | Avoid | - Clear scope statement - Change control process - Stakeholder education - Regular scope review | PM | - Formal change request - CCB approval |
| 7 | TEC-004 | Technical debt tinggi | 🟡 Tinggi | Mitigate | - Clean code practice - Code review mandatory - Refactoring per sprint - Technical debt register | Tech Lead | - Dedicated refactoring sprint |
| 8 | ORG-001 | Kehilangan key person | 🟡 Tinggi | Mitigate | - Cross-training - Documentation - Knowledge sharing - Retention program | PM | - Backup resource - External consultant |
| 9 | TEC-005 | Data migration gagal | 🟡 Sedang | Mitigate | - Data migration plan - Testing migration - Validation script - Data reconciliation | DBA | - Manual data entry - Data cleanup |
| 10 | TEC-006 | Performance bottleneck | 🟡 Sedang | Mitigate | - Database indexing - Query optimization - Caching strategy - Profiling | DBA + Backend | - Add resource - Scale up infrastructure |
| 11 | ORG-002 | Konflik dalam tim | 🟡 Sedang | Mitigate | - Team building - Open communication - Conflict resolution - Regular retro | PM | - Mediation - HR involvement |
| 12 | MGT-006 | Dependency P-FNE lain | 🟡 Sedang | Mitigate | - Early coordination - Regular sync - API mock - Contract first | PM + Tech Lead | - Delay integration - Manual fallback |
| 13 | ORG-003 | Kurang kompetensi | 🟢 Sedang | Enhance | - Training plan - Mentoring - Pair programming - Knowledge sharing | Tech Lead + PM | - External training - Additional resource |
| 14 | ORG-004 | Burnout tim | 🟡 Sedang | Mitigate | - Work-life balance - Reasonable workload - Regular 1-on-1 - Team support | PM | - Additional resource - Deadline adjustment |
| 15 | EXT-001 | Perubahan regulasi | 🟢 Sedang | Monitor | - Regular regulatory review - Compliance checklist - SME involvement | PM + SME | - Scope change - Legal consultation |
| 16 | ORG-005 | SME tidak tersedia | 🟡 Sedang | Mitigate | - Early requirement capture - Documentation - Backup SME - Regular engagement | BA | - External consultant - User training |
| 17 | ORG-006 | Resistance to change | 🟡 Sedang | Mitigate | - Change management - User involvement - Early demo - Training | BA + Trainer | - User champion - Additional support |
| 18 | MGT-004 | Stakeholder expectation mismatch | 🟡 Sedang | Mitigate | - Regular communication - Demo per sprint - Feedback loop - Clear reporting | PM | - Re-engagement - Scope clarification |
| 19 | MGT-005 | Quality issue | 🟡 Sedang | Mitigate | - Quality standards - Testing strategy - Code review - QA process | QA Lead | - Additional testing - Bug fixing sprint |
| 20 | EXT-002 | Vendor issue | 🟢 Rendah | Monitor | - SLA with vendor - Backup vendor - Regular monitoring | DevOps | - Alternative solution |
| 21 | EXT-003 | Security incident | 🟢 Sedang | Mitigate | - Security monitoring - Incident response plan - Regular backup | Security Specialist | - Disaster recovery - Communication plan |
| 22 | TEC-007 | Batch/lot tracking tidak akurat | 🟢 Rendah | Mitigate | - Data validation - Testing - Audit trail | Backend | - Manual reconciliation |
| 23 | EXT-004 | Force majeure | 🟢 Rendah | Accept | - Disaster recovery plan - Insurance | PM | - Project pause - Reschedule |
| 24 | EXT-005 | Infrastructure failure | 🟢 Rendah | Transfer | - Cloud SLA - Redundancy - Multi-AZ | DevOps | - Manual failover - Backup |

### 9.2.5. Memonitor dan Mengendalikan Risiko

#### 9.2.5.1. Deskripsi Proses

Proses ini menerapkan rencana respons risiko, melacak risiko yang teridentifikasi, memonitor risiko residual, mengidentifikasi risiko baru, dan mengevaluasi efektivitas proses risiko.

#### 9.2.5.2. Aktivitas Monitoring Risiko

| Aktivitas | Frekuensi | Penanggung Jawab | Tools |
| --- | --- | --- | --- |
| Risk Register Review | Mingguan | PM | Jira/Confluence |
| Risk Status Update | Mingguan | PM + Risk Owner | Jira/Confluence |
| New Risk Identification | Setiap Sprint | Seluruh Tim | Brainstorming |
| Risk Response Execution | Continuous | Risk Owner | Jira |
| Risk Audit | 2 Minggu | PM + QA | Checklist |
| Stakeholder Risk Communication | 2 Minggu | PM | Email/Meeting |

#### 9.2.5.3. Risk Response Tracking

| Risiko | Tanggal Identifikasi | Tanggal Target | Tanggal Realisasi | Status | Tindakan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEC-001 | 01/01/2026 | 15/03/2026 | - | In Progress | Performance testing dilakukan setiap sprint |
| MGT-001 | 01/01/2026 | 15/02/2026 | - | In Progress | Buffer untuk critical tasks |
| ORG-001 | 01/01/2026 | 01/02/2026 | - | Mitigated | Cross-training dilakukan |
| TEC-004 | 15/01/2026 | 01/03/2026 | - | In Progress | Refactoring per sprint |

#### 9.2.5.4. Risk Report Template

| Komponen | Deskripsi |
| --- | --- |
| Periode | Bulan XX - YY |
| Total Risiko | XX |
| Risiko Aktif | XX |
| Risiko Baru | XX |
| Risiko Terselesaikan | XX |
| Risiko dengan Skor Tertinggi | [ID] - [Skor] |
| Risiko dengan Status Kritis | [List] |
| Mitigasi yang Dilakukan | [List] |
| Rekomendasi | [List] |

## 9.3. RISK REGISTER

### 9.3.1. Risk Register Format

| Field | Deskripsi | Contoh |
| --- | --- | --- |
| ID | Unique identifier | TEC-001 |
| Risiko | Deskripsi risiko | Kinerja sistem tidak memenuhi target |
| Kategori | Kategori risiko | Teknis |
| Probabilitas | Skor 1-5 | 4 |
| Dampak | Skor 1-5 | 5 |
| Skor | Probabilitas × Dampak | 20 |
| Prioritas | Sangat Tinggi / Tinggi / Sedang / Rendah | Sangat Tinggi |
| Strategi | Avoid / Transfer / Mitigate / Accept | Mitigate |
| Respons | Tindakan yang diambil | Performance testing sejak dini |
| Owner | Penanggung jawab | Tech Lead |
| Status | Open / In Progress / Mitigated / Closed | In Progress |
| Tanggal Identifikasi | Tanggal ditemukan | 01/01/2026 |
| Tanggal Target | Target selesai mitigasi | 15/03/2026 |
| Tanggal Realisasi | Tanggal selesai | - |
| Contingency | Rencana cadangan | Add resource untuk performance tuning |

### 9.3.2. Risk Register P-FNE-03

| ID | Risiko | Prob | Dampak | Skor | Prioritas | Strategi | Owner | Status | Target |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEC-001 | Kinerja sistem tidak memenuhi target | 4 | 5 | 20 | Sangat Tinggi | Mitigate | Tech Lead | In Progress | Sprint 18 |
| TEC-002 | Integrasi dengan sistem lain gagal | 4 | 4 | 16 | Sangat Tinggi | Mitigate | Tech Lead | In Progress | Sprint 17 |
| TEC-003 | Security vulnerability | 3 | 5 | 15 | Sangat Tinggi | Mitigate | Security Specialist | In Progress | Sprint 18 |
| MGT-001 | Keterlambatan jadwal | 4 | 4 | 16 | Sangat Tinggi | Mitigate | PM | In Progress | Continuous |
| MGT-002 | Over budget | 3 | 4 | 12 | Tinggi | Mitigate | PM | In Progress | Continuous |
| MGT-003 | Scope creep | 4 | 3 | 12 | Tinggi | Avoid | PM | In Progress | Continuous |
| TEC-004 | Technical debt tinggi | 3 | 4 | 12 | Tinggi | Mitigate | Tech Lead | In Progress | Sprint 19 |
| ORG-001 | Kehilangan key person | 3 | 4 | 12 | Tinggi | Mitigate | PM | Open | Sprint 3 |
| TEC-005 | Data migration gagal | 3 | 3 | 9 | Sedang | Mitigate | DBA | Open | Sprint 20 |
| ORG-002 | Konflik dalam tim | 3 | 3 | 9 | Sedang | Mitigate | PM | Open | Continuous |
| MGT-006 | Dependency P-FNE lain | 3 | 3 | 9 | Sedang | Mitigate | PM | In Progress | Sprint 17 |
| TEC-006 | Performance bottleneck | 3 | 3 | 9 | Sedang | Mitigate | DBA | In Progress | Sprint 18 |
| ORG-004 | Burnout tim | 3 | 3 | 9 | Sedang | Mitigate | PM | Open | Continuous |
| MGT-004 | Stakeholder expectation mismatch | 3 | 3 | 9 | Sedang | Mitigate | PM | Open | Continuous |
| ORG-005 | SME tidak tersedia | 3 | 3 | 9 | Sedang | Mitigate | BA | Open | Sprint 0 |
| ORG-006 | Resistance to change | 3 | 3 | 9 | Sedang | Mitigate | BA + Trainer | Open | Sprint 18 |
| MGT-005 | Quality issue | 3 | 3 | 9 | Sedang | Mitigate | QA Lead | In Progress | Continuous |
| EXT-003 | Security incident | 2 | 4 | 8 | Sedang | Mitigate | Security Specialist | Open | Continuous |
| ORG-003 | Kurangnya kompetensi tim | 2 | 4 | 8 | Sedang | Enhance | Tech Lead | Open | Sprint 0-2 |
| EXT-001 | Perubahan regulasi | 2 | 4 | 8 | Sedang | Monitor | PM + SME | Open | Continuous |
| EXT-002 | Vendor issue | 2 | 3 | 6 | Rendah | Monitor | DevOps | Open | Continuous |
| TEC-007 | Batch/lot tracking tidak akurat | 2 | 3 | 6 | Rendah | Mitigate | Backend | Open | Sprint 9 |
| EXT-005 | Infrastructure failure | 2 | 3 | 6 | Rendah | Transfer | DevOps | Open | Continuous |
| EXT-004 | Force majeure | 1 | 5 | 5 | Rendah | Accept | PM | Open | Continuous |

## 9.4. RISIKO DAN KONTINGENSI

### 9.4.1. Contingency Plan

| Risiko | Contingency Plan | Trigger |
| --- | --- | --- |
| TEC-001 | - Tambah resource performance tuning - Vertical scaling | - Response time > 2 detik pada staging |
| TEC-002 | - Manual fallback process - Dedicated integration team | - API integration failed on staging |
| TEC-003 | - Incident response plan - Data backup | - Security breach detected |
| MGT-001 | - Crashing (tambah resource) - Fast tracking - Scope adjustment | - Delay > 5 hari dari milestone |
| MGT-002 | - Re-negotiation - Scope reduction | - Budget variance > 10% |
| MGT-003 | - CCB approval required - Formal change request | - Change request submitted |
| ORG-001 | - Backup resource ready - External consultant | - Key person resignation notification |
| TEC-005 | - Manual data entry - Data cleanup | - Migration error > 5% |
| MGT-006 | - Delay integration - Manual fallback | - P-FNE lain delay > 2 sprint |
| ORG-005 | - External consultant - User training | - SME not available for > 2 weeks |
| ORG-006 | - User champion - Additional support | - User resistance > 50% |

### 9.4.2. Contingency Budget Allocation

| Kategori Risiko | Alokasi | Penggunaan |
| --- | --- | --- |
| Performance Issue (TEC-001, TEC-006) | 3% | Tambah resource, scaling |
| Integration Issue (TEC-002, MGT-006) | 2% | Dedicated integration team |
| Security Issue (TEC-003, EXT-003) | 1% | Security audit, incident response |
| Schedule Delay (MGT-001) | 2% | Crashing, additional resource |
| Scope Change (MGT-003, MGT-004) | 1% | Change impact analysis |
| Resource Loss (ORG-001, ORG-003) | 1% | Backup resource, training |
| Total Contingency | 10% |  |

# BAB 10: MANAJEMEN PENGADAAN

## 10.1. PENDAHULUAN

### 10.1.1. Definisi

Manajemen Pengadaan Proyek adalah proses yang diperlukan untuk membeli atau memperoleh produk, layanan, atau hasil dari luar tim proyek. Ini mencakup proses perencanaan pengadaan, pelaksanaan pengadaan, dan pengendalian pengadaan.

### 10.1.2. Tujuan Manajemen Pengadaan P-FNE-03

- Efisiensi: Mendapatkan produk dan layanan dengan biaya optimal.

- Kualitas: Memastikan produk dan layanan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.

- Ketepatan Waktu: Memastikan pengiriman tepat waktu sesuai jadwal proyek.

- Kepatuhan: Memastikan proses pengadaan sesuai dengan kebijakan dan regulasi.

- Manajemen Vendor: Mengelola hubungan dengan vendor secara efektif.

### 10.1.3. Pendekatan Manajemen Pengadaan

| Aspek | Pendekatan |
| --- | --- |
| Strategi Pengadaan | Make-or-Buy Analysis untuk setiap komponen |
| Metode Pengadaan | Request for Proposal (RFP), Request for Quotation (RFQ), Direct Purchase |
| Kriteria Seleksi | Harga, Kualitas, Reputasi, Waktu Pengiriman, Support |
| Kontrak | Fixed Price, Time & Material, Framework Agreement |
| Tools | Procurement Register, Vendor Evaluation Form |

## 10.2. PROSES MANAJEMEN PENGADAAN

### 10.2.1. Perencanaan Manajemen Pengadaan

#### 10.2.1.1. Deskripsi Proses

Proses ini mendokumentasikan keputusan pengadaan, menentukan pendekatan, dan mengidentifikasi vendor potensial.

#### 10.2.1.2. Procurement Management Plan

| Komponen | Deskripsi |
| --- | --- |
| Kebijakan Pengadaan | Mengikuti kebijakan pengadaan FNE corporate |
| Metode Pengadaan | RFP untuk kebutuhan kompleks, RFQ untuk standar, Direct Purchase untuk kebutuhan kecil |
| Kriteria Evaluasi | Harga (30%), Kualitas (30%), Pengalaman (20%), Timeline (20%) |
| Peran | PM: Koordinator, Tech Lead: Spesifikasi teknis, Finance: Evaluasi biaya, Legal: Review kontrak |
| Dokumen | Procurement Register, Vendor Evaluation Form, Contract Template |
| Pengendalian | Procurement review setiap bulan |

#### 10.2.1.3. Make-or-Buy Analysis

| No | Komponen | Keputusan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Infrastructure (Cloud) | Buy | Cost-effective, scalable, managed service |
| 2 | Development Tools (Jira, GitLab) | Buy | Standard tools, support available |
| 3 | Database Services (PostgreSQL, Neo4j) | Buy | Managed service, DBA fokus pada aplikasi |
| 4 | Monitoring Tools | Buy | Cost-effective, best practices |
| 5 | Security Tools | Buy | Specialist tools, regular updates |
| 6 | Core Backend Development | Make | Core competency, IP retention |
| 7 | Core Frontend Development | Make | Core competency, IP retention |
| 8 | Training & Documentation | Make | Domain-specific, cost-effective |
| 9 | UI/UX Design | Make + Buy | Internal design system + external specialist |
| 10 | Testing (Performance/Security) | Buy | Specialist tools and expertise |
| 11 | Consulting (Supply Chain) | Buy | Domain expertise, temporary need |

### 10.2.2. Pelaksanaan Pengadaan

#### 10.2.2.1. Deskripsi Proses

Proses ini memperoleh respons dari vendor, memilih vendor, dan menandatangani kontrak.

#### 10.2.2.2. Pengadaan Infrastructure & Software

A. Infrastructure & Software Procurement

| No | Item | Vendor | Metode | Biaya (IDR) | Timeline | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cloud Infrastructure | AWS/GCP/Azure | Direct Purchase | Rp 770.000.000 | Sprint 0 | ✅ Selesai |
| 2 | Jira Enterprise | Atlassian | Direct Purchase | Rp 165.000.000 | Sprint 0 | ✅ Selesai |
| 3 | GitLab Enterprise | GitLab | Direct Purchase | Rp 132.000.000 | Sprint 0 | ✅ Selesai |
| 4 | Confluence Enterprise | Atlassian | Direct Purchase | Rp 88.000.000 | Sprint 0 | ✅ Selesai |
| 5 | SonarQube Enterprise | SonarSource | Direct Purchase | Rp 55.000.000 | Sprint 1 | ⬜ In Progress |
| 6 | IntelliJ IDEA Ultimate | JetBrains | Direct Purchase | Rp 24.000.000 | Sprint 0 | ✅ Selesai |
| 7 | Postman Enterprise | Postman | Direct Purchase | Rp 15.000.000 | Sprint 1 | ⬜ In Progress |
| 8 | Figma Professional | Figma | Direct Purchase | Rp 10.000.000 | Sprint 3 | ⬜ In Progress |
| 9 | Snyk Enterprise | Snyk | Direct Purchase | Rp 20.000.000 | Sprint 1 | ⬜ In Progress |
| 10 | Database Licenses | Various | Direct Purchase | Included in cloud | Sprint 0 | ✅ Selesai |

B. Procurement Process for Software Tools:

text

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    PROCUREMENT PROCESS - SOFTWARE TOOLS                 │

│                                                                         │

│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │

│  │ 1. Need Identification                                           │  │

│  │    - Tim mengidentifikasi kebutuhan tools                        │  │

│  │    - PM dan Tech Lead menyetujui                                │  │

│  └──────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘  │

│                                 ▼                                      │

│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │

│  │ 2. Vendor Research                                               │  │

│  │    - Identifikasi vendor potensial                              │  │

│  │    - Komparasi fitur dan harga                                   │  │

│  │    - Referensi dari proyek lain                                 │  │

│  └──────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘  │

│                                 ▼                                      │

│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │

│  │ 3. Request for Quotation (RFQ)                                   │  │

│  │    - Kirim RFQ ke vendor terpilih                                │  │

│  │    - Review quotation                                           │  │

│  │    - Evaluasi berdasarkan kriteria                              │  │

│  └──────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘  │

│                                 ▼                                      │

│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │

│  │ 4. Selection & Approval                                          │  │

│  │    - Pilih vendor terbaik                                        │  │

│  │    - Approval dari PM dan Finance                               │  │

│  │    - Vendor due diligence                                        │  │

│  └──────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘  │

│                                 ▼                                      │

│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │

│  │ 5. Contract & Purchase Order                                     │  │

│  │    - Contract negotiation                                        │  │

│  │    - Legal review                                                │  │

│  │    - Sign contract                                               │  │

│  │    - Issue Purchase Order                                        │  │

│  └──────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘  │

│                                 ▼                                      │

│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │

│  │ 6. Delivery & Payment                                            │  │

│  │    - Receive product/service                                     │  │

│  │    - Verification                                                │  │

│  │    - Payment processing                                          │  │

│  │    - Close procurement                                           │  │

│  └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘  │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

#### 10.2.2.3. Pengadaan Konsultan & Jasa

| No | Jasa | Vendor | Metode | Biaya (IDR) | Timeline | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SME Supply Chain (Part-time) | Internal FNE | Direct | Rp 160.000.000 | Sprint 0-20 | ✅ Selesai |
| 2 | UX/UI Design Consultant | External | RFP | Rp 120.000.000 | Sprint 1-5 | ⬜ In Progress |
| 3 | Security Audit (If Needed) | External | RFP | Rp 50.000.000 | Sprint 18 | ⬜ Planned |
| 4 | Training Consultant | Internal/External | Direct | Rp 100.000.000 | Sprint 18-20 | ⬜ Planned |

#### 10.2.2.4. Vendor Selection Criteria

| Kriteria | Bobot | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| Harga | 30% | Biaya total kepemilikan (TCO) |
| Kualitas | 30% | Fitur, keandalan, performance |
| Pengalaman | 20% | Pengalaman di industri serupa, referensi |
| Timeline | 10% | Kemampuan pengiriman tepat waktu |
| Support | 10% | Kualitas support, SLA |

### 10.2.3. Pengendalian Pengadaan

#### 10.2.3.1. Deskripsi Proses

Proses ini mengelola hubungan pengadaan, memonitor kinerja kontrak, dan membuat perubahan serta perbaikan yang diperlukan.

#### 10.2.3.2. Vendor Management

| Aktivitas | Frekuensi | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| Vendor Performance Review | Bulanan | Evaluasi kinerja vendor berdasarkan SLA |
| Issue Management | Continuous | Tracking dan resolusi issue dengan vendor |
| Contract Compliance | Kuartalan | Audit kepatuhan kontrak |
| Vendor Relationship Management | Continuous | Maintain hubungan baik dengan vendor |
| Renegotiation | Sesuai kebutuhan | Review dan renegosiasi jika diperlukan |

#### 10.2.3.3. Vendor Evaluation Form

| Kriteria | Nilai (1-5) | Catatan |
| --- | --- | --- |
| Kualitas Produk/Layanan |  |  |
| Ketepatan Waktu Pengiriman |  |  |
| Harga Kompetitif |  |  |
| Kualitas Support |  |  |
| Responsiveness |  |  |
| Kepatuhan Kontrak |  |  |
| Total Score |  |  |

#### 10.2.3.4. Procurement Register

| No | Item | Vendor | PO Number | Tanggal PO | Biaya | Tanggal Terima | Status | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cloud Infrastructure | AWS | PO-001 | 01/01/2026 | Rp 770.000.000 | 01/01/2026 | Active | - |
| 2 | Jira Enterprise | Atlassian | PO-002 | 01/01/2026 | Rp 165.000.000 | 01/01/2026 | Active | - |
| 3 | GitLab Enterprise | GitLab | PO-003 | 01/01/2026 | Rp 132.000.000 | 01/01/2026 | Active | - |
| 4 | Confluence | Atlassian | PO-004 | 01/01/2026 | Rp 88.000.000 | 01/01/2026 | Active | - |
| 5 | SonarQube | SonarSource | PO-005 | 01/02/2026 | Rp 55.000.000 | 01/02/2026 | Active | - |
| 6 | UX/UI Design | [Vendor] | PO-006 | 15/01/2026 | Rp 120.000.000 | 01/02/2026 | In Progress | Sprint 1-5 |
| 7 | Security Audit | [Vendor] | PO-007 | 01/06/2026 | Rp 50.000.000 | - | Planned | Sprint 18 |

## 10.3. KONTRAK DAN HUKUM

### 10.3.1. Jenis Kontrak

| Jenis Kontrak | Deskripsi | Penggunaan |
| --- | --- | --- |
| Fixed Price | Harga tetap untuk deliverable yang jelas | Infrastructure, Software Tools |
| Time & Material | Biaya berdasarkan waktu aktual | UX/UI Design Consultant |
| Framework Agreement | Kerangka kerja untuk layanan berulang | Cloud services, Support |
| SLA (Service Level Agreement) | Standar layanan yang disepakati | Cloud services, Support |

### 10.3.2. Contract Template Components

| Komponen | Deskripsi |
| --- | --- |
| Pihak yang Terlibat | Nama dan alamat pihak-pihak |
| Lingkup Pekerjaan | Deskripsi rinci pekerjaan/deliverable |
| Harga & Termin Pembayaran | Biaya dan jadwal pembayaran |
| Jadwal Pengiriman | Timeline dan milestone |
| SLA (Service Level Agreement) | Standar layanan yang diharapkan |
| Kerahasiaan | Klausul kerahasiaan data |
| Kekayaan Intelektual | Kepemilikan IP dan lisensi |
| Jaminan | Jaminan kualitas dan performa |
| Pengakhiran | Ketentuan pengakhiran kontrak |
| Hukum yang Berlaku | Hukum yang mengatur kontrak |
| Force Majeure | Klausul force majeure |
| Penyelesaian Sengketa | Mekanisme penyelesaian sengketa |

### 10.3.3. Legal Compliance Checklist

| No | Aspek | Status | Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kebijakan Pengadaan FNE | ✅ | Mengikuti kebijakan |
| 2 | Peraturan Tender | ✅ | Sesuai standar |
| 3 | Kepatuhan Lisensi Software | ⬜ | Dalam proses |
| 4 | Perjanjian Kerahasiaan (NDA) | ✅ | Tanda tangan semua vendor |
| 5 | Perlindungan Data (GDPR/PDPL) | ⬜ | Dalam review |
| 6 | Kepatuhan Pajak | ⬜ | Dalam proses |
| 7 | Audit Trail | ✅ | Procurement register lengkap |

## 10.4. PROCUREMENT ROLES & RESPONSIBILITIES

| Peran | Tanggung Jawab |
| --- | --- |
| Project Manager | - Mengidentifikasi kebutuhan pengadaan - Mengkoordinasikan proses pengadaan - Menyetujui procurement register |
| Tech Lead | - Menentukan spesifikasi teknis - Evaluasi teknis vendor - Vendor technical assessment |
| Finance | - Evaluasi biaya - Budget approval - Payment processing |
| Legal | - Review kontrak - Legal compliance - Sengketa |
| DevOps | - Infrastructure procurement - Deployment tools |
| Security Specialist | - Security assessment vendor - Compliance review |

# BAB 11: MANAJEMEN PEMANGKU KEPENTINGAN

## 11.1. PENDAHULUAN

### 11.1.1. Definisi

Manajemen Pemangku Kepentingan Proyek adalah proses yang diperlukan untuk mengidentifikasi orang, kelompok, atau organisasi yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proyek, menganalisis harapan dan dampak mereka terhadap proyek, serta mengembangkan strategi manajemen yang tepat untuk melibatkan mereka secara efektif.

### 11.1.2. Tujuan Manajemen Pemangku Kepentingan P-FNE-03

- Identifikasi: Mengidentifikasi semua pemangku kepentingan yang relevan dengan proyek.

- Pemahaman: Memahami kebutuhan, harapan, dan pengaruh setiap pemangku kepentingan.

- Keterlibatan: Melibatkan pemangku kepentingan secara efektif sepanjang siklus proyek.

- Kepuasan: Memastikan kepuasan pemangku kepentingan terhadap hasil proyek.

- Dukungan: Mendapatkan dan mempertahankan dukungan pemangku kepentingan.

### 11.1.3. Pendekatan Manajemen Pemangku Kepentingan

| Aspek | Pendekatan |
| --- | --- |
| Identifikasi | Stakeholder Register, Stakeholder Analysis |
| Analisis | Power/Interest Grid, Stakeholder Engagement Matrix |
| Strategi | Tailored communication plan per stakeholder group |
| Tools | Stakeholder Register (Confluence), Engagement Tracking |
| Frekuensi | Review stakeholder engagement setiap sprint |

## 11.2. PROSES MANAJEMEN PEMANGKU KEPENTINGAN

### 11.2.1. Identifikasi Pemangku Kepentingan

#### 11.2.1.1. Deskripsi Proses

Proses ini mengidentifikasi semua orang, kelompok, atau organisasi yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proyek.

#### 11.2.1.2. Stakeholder Register

| No | Stakeholder | Peran/Organisasi | Kepentingan | Pengaruh | Kategori |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Project Sponsor | FNE Corporate | Tinggi | Tinggi | Internal |
| 2 | Program Manager | FNE Digital | Tinggi | Tinggi | Internal |
| 3 | Project Manager | Tim Pengembang | Tinggi | Tinggi | Internal |
| 4 | Tech Lead / Architect | Tim Pengembang | Tinggi | Tinggi | Internal |
| 5 | Tim Pengembang | Tim Pengembang | Tinggi | Sedang | Internal |
| 6 | BA / Product Owner | Tim Pengembang | Tinggi | Sedang | Internal |
| 7 | QA Team | Tim Pengembang | Sedang | Sedang | Internal |
| 8 | DevOps Engineer | Tim Pengembang | Sedang | Sedang | Internal |
| 9 | DBA | Tim Pengembang | Sedang | Sedang | Internal |
| 10 | Security Specialist | Tim Pengembang | Sedang | Sedang | Internal |
| 11 | UX/UI Designer | Tim Pengembang | Sedang | Rendah | Internal |
| 12 | Trainer / Tech Writer | Tim Pengembang | Sedang | Rendah | Internal |
| 13 | SME Supply Chain | FNE Supply Chain | Tinggi | Tinggi | Internal |
| 14 | User Rep - Procurement | FNE Procurement | Tinggi | Sedang | Internal |
| 15 | User Rep - Warehouse | FNE Warehouse | Tinggi | Sedang | Internal |
| 16 | User Rep - Quality | FNE Quality | Tinggi | Sedang | Internal |
| 17 | User Rep - Supply Chain | FNE Supply Chain | Tinggi | Sedang | Internal |
| 18 | CFO / Finance | FNE Corporate | Sedang | Tinggi | Internal |
| 19 | Legal / Compliance | FNE Corporate | Rendah | Tinggi | Internal |
| 20 | P-FNE-01 Lead | FNE Digital | Sedang | Sedang | Internal |
| 21 | P-FNE-02 Lead | FNE Digital | Sedang | Sedang | Internal |
| 22 | P-FNE-04 Lead | FNE Digital | Sedang | Sedang | Internal |
| 23 | P-FNE-05 Lead | FNE Digital | Sedang | Sedang | Internal |
| 24 | P-FNE-06 Lead | FNE Digital | Sedang | Sedang | Internal |
| 25 | P-FNE-07 Lead | FNE Digital | Sedang | Sedang | Internal |
| 26 | Cloud Provider | AWS/GCP/Azure | Rendah | Rendah | Eksternal |
| 27 | Software Vendors | Atlassian, GitLab, dll | Rendah | Rendah | Eksternal |
| 28 | Consultant (UX/UI) | Vendor | Rendah | Rendah | Eksternal |
| 29 | Regulator | Pemerintah | Rendah | Tinggi | Eksternal |

### 11.2.2. Analisis Pemangku Kepentingan

#### 11.2.2.1. Deskripsi Proses

Proses ini menganalisis pemangku kepentingan untuk memahami pengaruh, kepentingan, dan dampak mereka terhadap proyek.

#### 11.2.2.2. Power/Interest Grid

text

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                         POWER/INTEREST GRID                            │

│                                                                         │

│  Power                                                                  │

│  ▲                                                                      │

│  │                                                                      │

│  │   Keep Satisfied                Manage Closely                      │

│  │   (High Power, Low Interest)    (High Power, High Interest)         │

│  │                                                                      │

│  │   ┌────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────┐    │

│  │   │  - Legal / Compliance      │ │  - Sponsor                 │    │

│  │   │  - CFO / Finance           │ │  - Program Manager         │    │

│  │   │  - Regulator               │ │  - Project Manager         │    │

│  │   │                            │ │  - SME Supply Chain        │    │

│  │   └────────────────────────────┘ └────────────────────────────┘    │

│  │                                                                      │

│  │   Monitor (Low Power, Low Interest)  Keep Informed                 │

│  │                                       (Low Power, High Interest)    │

│  │   ┌────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────┐    │

│  │   │  - Cloud Provider          │ │  - Tim Pengembang          │    │

│  │   │  - Software Vendors        │ │  - User Representatives    │    │

│  │   │  - Consultants             │ │  - QA Team                 │    │

│  │   │                            │ │  - P-FNE Leads             │    │

│  │   └────────────────────────────┘ └────────────────────────────┘    │

│  │                                                                      │

│  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────▶│

│                                                                         │

│                                        Interest                         │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

#### 11.2.2.3. Stakeholder Engagement Assessment Matrix

| Stakeholder | Current Engagement | Desired Engagement | Gap | Strategy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sponsor | Aware | Leading | ⬆ | Regular executive reports, monthly meeting |
| Program Manager | Supportive | Supportive | ✅ | Weekly sync, status report |
| Project Manager | Leading | Leading | ✅ | Full involvement |
| SME Supply Chain | Neutral | Supportive | ⬆ | More involvement in requirement, UAT |
| User Rep - Procurement | Neutral | Supportive | ⬆ | Regular demo, UAT participation |
| User Rep - Warehouse | Neutral | Supportive | ⬆ | Regular demo, UAT participation |
| User Rep - Quality | Neutral | Supportive | ⬆ | Regular demo, UAT participation |
| Tim Pengembang | Supportive | Leading | ⬆ | Ownership, empowerment |
| CFO / Finance | Aware | Supportive | ⬆ | Monthly budget report |
| Legal / Compliance | Unaware | Aware | ⬆ | Regular compliance update |
| P-FNE Leads | Neutral | Supportive | ⬆ | Integration coordination |
| Regulator | Unaware | Aware | ⬆ | Compliance documentation |

#### 11.2.2.4. Engagement Levels

| Level | Deskripsi |
| --- | --- |
| Unaware | Tidak mengetahui proyek dan potensi dampaknya |
| Aware | Mengetahui proyek tetapi tidak terlibat |
| Neutral | Mengetahui proyek tetapi tidak mendukung atau menentang |
| Supportive | Mendukung proyek dan terlibat aktif |
| Leading | Memimpin dan mendorong keberhasilan proyek |

### 11.2.3. Perencanaan Keterlibatan Pemangku Kepentingan

#### 11.2.3.1. Deskripsi Proses

Proses ini mengembangkan pendekatan untuk melibatkan pemangku kepentingan berdasarkan analisis kebutuhan, harapan, dan pengaruh mereka.

#### 11.2.3.2. Stakeholder Engagement Plan

| Stakeholder | Strategi Engagement | Metode | Frekuensi | Responsible |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sponsor | - Monthly executive report - Strategic decisions - Key milestone review | - Executive Dashboard - Monthly Meeting - Email Report | Bulanan | PM |
| Program Manager | - Weekly status report - Risk & issue escalation - Integration coordination | - Weekly Sync - Status Report - Dashboard | Mingguan | PM |
| Project Manager | - Daily standup - Sprint planning - Sprint review - Retrospective | - Meeting - Sprint Report - Dashboard | Harian / Sprint | PM |
| SME Supply Chain | - Requirement workshop - Sprint review - UAT participation - Domain validation | - Workshop - Demo - UAT Session - Review Meeting | Sprint / Sesuai kebutuhan | BA |
| User Rep - Procurement | - Sprint review - UAT participation - Training | - Sprint Review - UAT Session - Training | Sprint / Sprint 18-20 | BA, Trainer |
| User Rep - Warehouse | - Sprint review - UAT participation - Training | - Sprint Review - UAT Session - Training | Sprint / Sprint 18-20 | BA, Trainer |
| User Rep - Quality | - Sprint review - UAT participation - Training | - Sprint Review - UAT Session - Training | Sprint / Sprint 18-20 | BA, Trainer |
| Tim Pengembang | - Daily standup - Sprint planning - Technical decisions - Ownership | - Standup - Sprint Planning - Retrospective - Technical Meeting | Harian / Sprint | PM, Tech Lead |
| CFO / Finance | - Budget report - Cost control - Financial decisions | - Monthly Budget Report - Meeting | Bulanan | PM |
| Legal / Compliance | - Compliance review - Contract review - Regulatory update | - Meeting - Compliance Checklist | Sesuai kebutuhan | PM, Legal |
| P-FNE Leads | - Integration coordination - API contract - Event schema | - Integration Meeting - Technical Coordination | 2 Minggu | Tech Lead |
| Regulator | - Compliance documentation - Audit preparation | - Report - Meeting | Sesuai kebutuhan | PM, Legal |

### 11.2.4. Mengelola Keterlibatan Pemangku Kepentingan

#### 11.2.4.1. Deskripsi Proses

Proses ini berkomunikasi dan bekerja dengan pemangku kepentingan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan mereka, menangani isu, dan mendorong keterlibatan yang tepat.

#### 11.2.4.2. Engagement Activities

| Aktivitas | Deskripsi | Frekuensi | Responsible |
| --- | --- | --- | --- |
| Stakeholder Meeting | Pertemuan formal dengan stakeholder kunci | Bulanan / Sesuai kebutuhan | PM |
| Sprint Review Demo | Demo fitur selesai ke stakeholder | 2 Minggu | BA, PM |
| Stakeholder Survey | Survey kepuasan stakeholder | 3 Bulan | PM |
| Issue Resolution | Menangani isu dan keluhan stakeholder | Continuous | PM |
| Change Management | Mengelola perubahan yang melibatkan stakeholder | Sesuai kebutuhan | PM, BA |
| Stakeholder Feedback | Mengumpulkan dan merespon feedback | Continuous | PM, BA |

#### 11.2.4.3. Issue Management for Stakeholders

| Issue | Deskripsi | Dampak | Resolusi | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### 11.2.5. Memonitor Keterlibatan Pemangku Kepentingan

#### 11.2.5.1. Deskripsi Proses

Proses ini memonitor hubungan pemangku kepentingan dan menyesuaikan strategi dan taktik untuk melibatkan pemangku kepentingan.

#### 11.2.5.2. Monitoring Activities

| Aktivitas | Frekuensi | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| Stakeholder Feedback Review | 2 Minggu | Review feedback dari stakeholder |
| Engagement Level Assessment | Sprint | Assess engagement level perubahan |
| Satisfaction Survey | 3 Bulan | Survey kepuasan stakeholder |
| Communication Audit | 3 Bulan | Review efektivitas komunikasi |

#### 11.2.5.3. Stakeholder Satisfaction Metrics

| Metrik | Target | Metode Pengukuran |
| --- | --- | --- |
| Stakeholder Satisfaction | ≥ 85% | Survey |
| Engagement Level | ≥ Supportive | Stakeholder Engagement Matrix |
| Issue Resolution Time | ≤ 5 hari | Tracking |
| Communication Effectiveness | ≥ 80% | Survey |

## 11.3. STAKEHOLDER COMMUNICATION MATRIX

### 11.3.1. Formal Communication

| Stakeholder | Meeting | Report | Review | Approval |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sponsor | Monthly Executive Meeting | Monthly Executive Report | Milestone Review | Strategic Decisions |
| Program Manager | Weekly Sync | Weekly Status Report | Sprint Review | Resource Approval |
| SME Supply Chain | Requirement Workshop | - | Sprint Review | UAT Sign-off |
| User Representatives | - | - | Sprint Review, UAT | UAT Sign-off |
| P-FNE Leads | Integration Meeting | API Status | - | Integration Approval |
| Regulator | - | Compliance Report | - | Compliance Approval |

### 11.3.2. Informal Communication

| Stakeholder | Channel | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| Tim Proyek | Slack, Zoom, Jira | Daily communication, technical discussion |
| SME Supply Chain | Email, WhatsApp | Quick clarification, domain questions |
| User Representatives | Email, Zoom | Quick questions, demo scheduling |

## 11.4. STAKEHOLDER ENGAGEMENT ROLES & RESPONSIBILITIES

| Peran | Tanggung Jawab |
| --- | --- |
| Project Manager | - Mengidentifikasi stakeholder - Menyusun stakeholder engagement plan - Memonitor engagement level - Mengelola isu stakeholder - Menjadi primary contact |
| BA / Product Owner | - Berkomunikasi dengan user representatives - Mengelola requirement - UAT coordination - Feedback collection |
| Tech Lead | - Berkomunikasi dengan P-FNE leads - Integration coordination - Technical stakeholder communication |
| QA Lead | - UAT coordination - Quality communication - Defect reporting to user |
| Trainer | - User training communication - Training feedback collection |
| Team Members | - Technical communication - Documentation - Professional behavior |

## 11.5. STAKEHOLDER REGISTER TEMPLATE

| Field | Deskripsi |
| --- | --- |
| ID | Unique identifier (S-001, S-002, dll) |
| Nama | Nama stakeholder |
| Organisasi | Organisasi/Departemen |
| Peran | Peran dalam proyek |
| Kontak | Email, telepon |
| Kepentingan | Tinggi/Sedang/Rendah |
| Pengaruh | Tinggi/Sedang/Rendah |
| Power/Interest | Seperti grid |
| Current Engagement | Unaware/Aware/Neutral/Supportive/Leading |
| Desired Engagement | Unaware/Aware/Neutral/Supportive/Leading |
| Komunikasi | Metode dan frekuensi |
| Kebutuhan/Harapan | Deskripsi |
| Notes | Catatan khusus |

AKHIR BAB 11: MANAJEMEN PEMANGKU KEPENTINGAN

# BAB 12: LAMPIRAN

## 12.1. TEMPLATE DOKUMEN

### 12.1.1. Meeting Notes Template

| Meeting Notes |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyek |  |  | P-FNE-03 |  |  |  |
| Jenis Meeting |  |  | [Sprint Planning / Sprint Review / Retrospective / Status] |  |  |  |
| Tanggal |  |  | [Tanggal] |  |  |  |
| Peserta |  |  | [Daftar peserta] |  |  |  |
| Agenda |  |  | 1. [Item 1] 2. [Item 2] 3. [Item 3] |  |  |  |
| No | Pembahasan | Keputusan |  | Action Item | Owner | Deadline |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

### 12.1.2. Status Report Template

| Status Report |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Proyek |  | P-FNE-03 |  |
| Periode |  | [Minggu/Bulan] |  |
| Tanggal |  | [Tanggal] |  |
| Disusun oleh |  | [Nama PM] |  |
| Aspek | Status |  | Catatan |
| Schedule | 🟢 / 🟡 / 🔴 |  | [Penjelasan] |
| Cost | 🟢 / 🟡 / 🔴 |  | [Penjelasan] |
| Quality | 🟢 / 🟡 / 🔴 |  | [Penjelasan] |
| Risk | 🟢 / 🟡 / 🔴 |  | [Penjelasan] |
| Resource | 🟢 / 🟡 / 🔴 |  | [Penjelasan] |
| Overall | 🟢 / 🟡 / 🔴 |  | [Penjelasan] |

Progress Highlights:

| Completed | In Progress | Upcoming |
| --- | --- | --- |
| [Item] | [Item] | [Item] |
| [Item] | [Item] | [Item] |

Issues & Risks:

| Issue/Risk | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| [Item] | [Dampak] | [Tindakan] |
| [Item] | [Dampak] | [Tindakan] |

Action Items:

| Item | Owner | Deadline | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| [Item] | [Nama] | [Tanggal] | [Status] |

### 12.1.3. Change Request Template

| Change Request |  |
| --- | --- |
| CR ID | CR-YYYY-MM-XXXX |
| Tanggal | [Tanggal] |
| Pengaju | [Nama] |
| Field | Isi |
| Deskripsi Perubahan | [Deskripsi] |
| Alasan | [Alasan] |
| Dampak Ruang Lingkup | [Deskripsi] |
| Dampak Jadwal | [+/- X hari] |
| Dampak Biaya | [+/- Rp XXX] |
| Dampak Kualitas | [Deskripsi] |
| Risiko | [Deskripsi] |
| Alternatif | [Deskripsi] |
| Rekomendasi | [Rekomendasi] |

| Keputusan |  |
| --- | --- |
| CCB Approval | ✅ Approve / ❌ Reject / ⏸ Defer |
| Catatan | [Catatan] |
| Tanggal | [Tanggal] |

### 12.1.4. Risk Register Template

| Risk Register |  |
| --- | --- |
| ID | [RISK-XXX] |
| Deskripsi | [Deskripsi risiko] |
| Kategori | [Teknis/Manajemen/Organisasi/Eksternal] |
| Probabilitas | [1-5] |
| Dampak | [1-5] |
| Skor | [Prob × Dampak] |
| Prioritas | [Sangat Tinggi/Tinggi/Sedang/Rendah] |
| Strategi | [Avoid/Transfer/Mitigate/Accept] |
| Respons | [Tindakan] |
| Owner | [Nama] |
| Status | [Open/In Progress/Mitigated/Closed] |
| Tanggal Identifikasi | [Tanggal] |
| Tanggal Target | [Tanggal] |
| Tanggal Realisasi | [Tanggal] |
| Contingency | [Rencana cadangan] |

## 12.2. GLOSARIUM

| Istilah | Definisi |
| --- | --- |
| ABC | Activity-Based Costing - Metode alokasi biaya berbasis aktivitas |
| BAC | Budget at Completion - Total anggaran proyek |
| BA | Business Analyst - Analis bisnis |
| BFF | Backend for Frontend - Lapisan API untuk frontend |
| CAR | Corrective Action Request - Permintaan tindakan perbaikan |
| CCB | Change Control Board - Komite pengendalian perubahan |
| CI/CD | Continuous Integration / Continuous Deployment |
| CPI | Cost Performance Index - Indeks kinerja biaya |
| CPI | Cost Performance Index (EVM) |
| DBA | Database Administrator - Administrator database |
| EAC | Estimate at Completion - Estimasi biaya akhir |
| EVM | Earned Value Management - Manajemen nilai hasil |
| FTE | Full Time Equivalent - Setara pekerja penuh waktu |
| GR | Goods Receipt - Penerimaan barang |
| IAM | Identity and Access Management - Manajemen identitas dan akses |
| INKINDO | Ikatan Nasional Konsultan Indonesia |
| K8s | Kubernetes - Platform orkestrasi container |
| NCR | Non-Conformance Report - Laporan ketidaksesuaian |
| PAR | Preventive Action Request - Permintaan tindakan pencegahan |
| PBS | Product Breakdown Structure - Struktur breakdown produk |
| PM | Project Manager - Manajer proyek |
| PMBOK | Project Management Body of Knowledge |
| PMP | Project Management Plan - Rencana manajemen proyek |
| PO | Purchase Order - Pesanan pembelian |
| PR | Purchase Requisition - Permintaan pembelian |
| QA | Quality Assurance - Jaminan kualitas |
| QC | Quality Control - Pengendalian kualitas |
| RFQ | Request for Quotation - Permintaan penawaran harga |
| RTM | Requirements Traceability Matrix - Matriks ketertelusuran kebutuhan |
| SLA | Service Level Agreement - Perjanjian tingkat layanan |
| SME | Subject Matter Expert - Ahli bidang |
| SP | Story Point - Satuan estimasi dalam Agile |
| SPI | Schedule Performance Index - Indeks kinerja jadwal |
| UAT | User Acceptance Testing - Pengujian penerimaan pengguna |
| UOM | Unit of Measure - Satuan ukur |
| WBS | Work Breakdown Structure - Struktur breakdown pekerjaan |

## 12.3. REFERENSI

### 12.3.1. Dokumen Acuan

| No | Dokumen | Sumber |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dokumen Requirement P-FNE-03 | FNE Digital |
| 2 | Arsitektur Super ERP FNE | FNE Digital |
| 3 | PMBOK Guide 7th Edition | PMI |
| 4 | INKINDO Standard Tarif 2026 | INKINDO |
| 5 | ISO 25010 Software Quality Model | ISO |
| 6 | OWASP Top 10 2026 | OWASP |

### 12.3.2. Standar dan Regulasi

| No | Standar/Regulasi | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| 1 | ISO 25010 | Software Quality Model |
| 2 | OWASP Top 10 | Web Application Security |
| 3 | ISO 27001 | Information Security Management |
| 4 | PDPL | Perlindungan Data Pribadi (Indonesia) |
| 5 | Halal Certification | Standar sertifikasi halal |

## 12.4. APPROVAL

### 12.4.1. Persetujuan Dokumen

| Peran | Nama | Tanda Tangan | Tanggal |
| --- | --- | --- | --- |
| Disusun oleh | [Nama PM] |  |  |
| Direview oleh | [Nama Tech Lead] |  |  |
| Disetujui oleh | [Nama Program Manager] |  |  |
| Disahkan oleh | [Nama Sponsor] |  |  |

AKHIR BAB 12: LAMPIRAN

## 12.5. PENUTUP

Dokumen Project Management Plan (PMP) untuk proyek P-FNE-03: Supply Chain & Procurement Super ERP Farm Nation Enterprise ini telah disusun secara komprehensif mencakup 10 Area Pengetahuan PMBOK dan 11 bab utama.

Dokumen ini menjadi baseline utama dalam pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian proyek. Semua perubahan terhadap rencana ini harus melalui proses Integrated Change Control yang telah ditetapkan dalam Bab 2.

Dengan mengikuti PMP ini, diharapkan proyek P-FNE-03 dapat diselesaikan dengan:

- ✅ Tepat Waktu - Sesuai jadwal yang telah ditetapkan

- ✅ Sesuai Anggaran - Dengan biaya yang telah direncanakan

- ✅ Kualitas Tinggi - Memenuhi standar kualitas yang ditetapkan

- ✅ Kepuasan Stakeholder - Memenuhi kebutuhan dan harapan stakeholder

Semoga proyek ini memberikan nilai tambah yang signifikan bagi Farm Nation Enterprise dalam mengelola rantai pasok secara lebih efisien, transparan, dan terintegrasi.

PROJECT MANAGEMENT PLAN
P-FNE-03: SUPPLY CHAIN & PROCUREMENT
SUPER ERP FARM NATION ENTERPRISE

--- SELESAI ---